Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по                                      замене высоковольтного выключателя  в ОРУ-220 кВ ГЭС-12 (СМР)                                                                                                         Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ-1400/4.20-2768)

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

г. Подпорожье  Ленинградской области, Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:                           Филичева Татьяна Александровна  тел.  (81365) 220-97, (921) 946-64-10

1.2.Период выполнения работ:

начало:         август 2013 г.

Окончание:   октябрь 2013 г.

1.3.Максимальная цена закупки:

1200 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

СМР- 900 тыс.руб., ПНР-300 тыс.руб.					                                                       1 кв.-0,00 тыс. руб.												    2 кв.-0,00 тыс. руб.

3 квартал-1200,00 тыс. руб.

4 квартал- 0,00 тыс. руб.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве										                2.Требования к выполнению работ.							                                                                                                                         2.1. Цель работы:  замена оборудования высоковольтного выключателя в открытом распредустройстве 220 кВ Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)  для обеспечения надежной работы высоковольтной линии ВЛ-251/1.

2.2.Технические характеристики.                                                                                                                       Выключатель воздушный типа ВВБ-220 установлен на линии ВЛ-251/1 (Верхне-Свирская ГЭС- Древлянка) на площадке открытого распредустройства 220 кВ ГЭС-12,находящегося на берегу      р. Свирь, эксплуатируется с 1980 года. Для его замены  выбран элегазовый  выключатель типа ВГТ-220-II*-40/2500 У1 (производство ЗАО «Энергомаш ( Екатеринбург)- Уралэлектротяжмаш») с пофазным приводом.  Рабочий проект по замене выключателя разработан ЗАО «Спецэлектромонтаж».

Верхне-Свирская ГЭС ( ГЭС-12) относится к особо опасным, технически сложным объектам II класса опасности.

В связи с тем, что вывод основного оборудования ГЭС осуществляется только по заявке, поданной в ЛенРДУ, конкретные сроки производства работ  будут уточняться в зависимости от разрешения либо отказа ЛенРДУ в согласовании заявок.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ                                                                                             Объёмов   работ по замене высоковольтного выключателя в ОРУ-220 кВ ГЭС-12 Каскада              Ладожских ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж узлов старого выключателя, сдача их на склад в качестве отходов производства ( металлолом) – август 2013 г. | комплект | 1 |
| 2 | Строительно-монтажные работы (август сентябрь 2013 г.) | комплект | 1 |
| 3 | Пуско-наладочные работы (сентябрь 2013 г.) | комплект | 1 |

2.4. Требования к организации работ:

-Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

-Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.5. Требования к  оформлению  документации:                                                                                2.5.1.Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Filicheva.TA@tgc1.ru ) проект договора на выполнение работ с приложениями:

-технического задания,

-калькуляций ,смет, местных норм времени,

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии свидетельства СРО,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

2.5.3. При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик должен представить Исполнительную документацию: комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журнал производства работ, и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.                                           			                            3. Особые условия.                                                                                                                                 3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:

-Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций» (РД-153-34.0-03.205-2001);

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

-Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

-Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

-Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

-Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

-Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

-Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

-Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

-Экологической политики ОАО «ТГК-1»

3.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-

технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

-Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);                                                                                                                                                           -Правил устройства электроустановок;

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1.Общие требования:

-основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми

профессиональными знаниями и опытом работы по монтажу аналогичного

оборудования не менее 5 лет;

-Подрядчик должен иметь  свидетельство СРО (действительное на весь срок действия договора) о допуске к работам , по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (раздел III, п.23.6, 24.9 «Перечня видов работ…», утвержденного Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития);

-соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации         и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

-соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

-привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

-располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по замене выключателя;

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

-досконально знать технологию монтажа  оборудования данного вида;

-осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

-самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов,  вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

-при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

-при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

-Организатор открытого запроса предложений  оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.4. Материалы для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии с рабочей документацией по замене выключателя:

СПЕЦИФИКАЦИЯ на материалы

| № | Наименование и техническая характеристика | ед. изм. | кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сталь арматур.А I Д20мм ГОСТ 5781-82 | кг | 25 |  |
| 2. | Сталь полосовая 150х6 ГОСТ 103-76 | кг | 10 |  |
| 3. | Сталь полосовая 160х6 ГОСТ 103-76 | кг | 28 |  |
| 4. | Сталь полосовая 40х4 ГОСТ 103-76 | кг | 12 |  |
| 5. | Сталь угловая 63х63х6 ГОСТ 8509-93 | кг | 20 |  |
| 6. | Сталь угловая 45х45х5 ГОСТ 8509-93 | кг | 110 |  |
| 7. | Швеллер N8 ГОСТ 8240-89 | кг | 90 |  |
| 8. | Швеллер 200х76х5 ГОСТ5267.1-90 | кг | 270 |  |
| 9. | Швеллер 160х64х5 ГОСТ5267.1-90 | кг | 340 |  |
| 10. | Стальная пластина 590х350х14 | Шт. | 2 |  |
| 11. | Сетка ПВ 508х680 | Кв.м | 5,0 |  |
| 12. | Болт М10х40 ГОСТ7798-70 | Шт. | 36 |  |
| 13. | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | Шт. | 72 |  |
| 14. | Шайба пружинная 10 ГОСТ 6202-70 | Шт. | 36 |  |
| 15. | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | Шт. | 36 |  |
| 16. | Болт анкерный М12 | Шт. | 12 |  |
| 17. | Болт с гайкой М20х60 ГОСТ7798-70 | Шт. | 16 |  |
| 18. | Выключатель автоматический S282UC-C10 | Шт. | 1 |  |
| 19. | Выключатель автоматический S282UC-C3 | Шт. | 1 |  |
| 20. | Выключатель автоматический S282UC-K25 | Шт. | 1 |  |
| 21. | Выключатель автоматический S282UC-K20 | Шт. | 3 |  |
| 22. | Выключатель автоматический S281UC-C32 | Шт. | 1 |  |
| 23. | Выключатель автоматический S281UC-C16 | Шт. | 3 |  |
| 24. | Реле промежуточное РП-23 | Шт. | 5 |  |
| 25. | Реле промежуточное РП-252 | Шт. | 3 |  |
| 26. | Реле промежуточное РП-251 | Шт. | 6 |  |
| 27. | Реле указательное РУК-21-1,=220 В | Шт. | 4 |  |
| 28. | Сопротивление С5-35В; 1000 Ом | Шт. | 4 |  |
| 29. | Сопротивление ПЭ-25; 1000 Ом | Шт. | 3 |  |
| 30. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 4х2,5 | м | 480 |  |
| 31. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 7х2,5 | м | 600 |  |
| 32. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 10х2,5 | м | 600 |  |
| 33. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 19х2,5 | м | 90 |  |
| 34. | Кабель КВВГЭнг (А)-LS 27х2,5 | м | 600 |  |
| 35. | Кабель ВВГнг( А)-LS 4х4 | м | 280 |  |
| 36. | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 | м | 1200 |  |
| 37. | Грунт ФЛ-03К | кг | 30 |  |
| 38. | Эмаль ХВ-124 серая | кг | 50 |  |

3.2.5.   Оборудование, поставляемое Заказчиком : Высоковольтный выключатель типа ВГТ-220-II*-40/2500 У1 с - 1 комплект , ЗИП №1-1 комплект и ЗИП №2-1 комплект.