Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по модернизации САУ ГА-7

Волховской ГЭС (ГЭС-6) каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ - 1400/4.20-3608 код по ОКВЭД -45.31, код по ОКДП- 4530320)

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

г. Волхов Ленинградской области, ул. Графтио, д.1, Волховская ГЭС (ГЭС-6)                                											                                                     Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Филичева Татьяна Александровна  тел.  (81365)220-97, (921)946-64-10,

адрес электронной почты Filicheva.TA @tgc1.ru

1.2.Период выполнения работ:

Начало :         ноябрь 2013 г.

Окончание:   апрель 2014 г.

1.3.Максимальная цена закупки:

25 000 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

ПИР-2500 тыс., СМР с поставкой оборудования - 22500 тыс.руб.

4 квартал 2013 г.- 2500,00 тыс. руб.

1 квартал 2014 г.-22500,00 тыс. руб.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве.

2.Требования к выполнению работ.							                                                                                                                         2.1. Цель работы:

АСУ ТП ГА-7 предназначена для выполнения функций контроля и управления технологическим процессом производства электрической энергии.

Цели создания:

- замена физически и морально устаревшей системы управления на современный программно-технический комплекс (ПТК АСУ ТП ГА-7);

- повышение надежности и эффективности работы оборудования путем осуществления всестороннего контроля и наиболее полного управления за счет улучшения его информационной обеспеченности;

- достижение максимальной оперативности управления, за счет предоставления оперативному персоналу наиболее полной информации о ходе технологического процесса.

Результатом создания АСУ ТП должно стать оснащение гидроагрегата со вспомогательным оборудованием микропроцессорными устройствами регулирования, автоматики и защит, объединёнными в единую информационно-управляющую систему, являющуюся главным средством ведения оперативным персоналом технологического процесса со станционного и агрегатного уровня управления и обеспечивающую требуемый уровень надежности и эффективности эксплуатации основного оборудования во всех режимах функционирования.

2.2.Технические характеристики.

Технические характеристики объекта работ изложены в Приложении  № 1 к данному ТЗ на открытый запрос предложений: «Технические требования к автоматизированной системе агрегатного уровня управления технологическим процессом гидроагрегата №7 ГЭС-6 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 36 листах (исполнитель - главный специалист отдела автоматизации службы автоматизации и метрологии ОАО «ТГК-1»  Кувайцев Сергей Викторович, тел. (812) 901-33-60).

В связи с тем, что Гидроагрегат №7 ГЭС-6 будет выведен в капитальный ремонт с               1 декабря 2013 г. по 23 марта 2014 г., необходимо совместить график монтажа компонентов САУ с  графиком монтажа основных узлов агрегата  и пуском его в эксплуатацию.

2.3. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёмов работ по модернизации САУ ГА-7 Волховской ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка, согласование и утверждение технического задания на разработку агрегатного (гидроагрегат №7) уровня управления в соответствии с техническими требованиями (ноябрь-декабрь 2013 г.) | шт. | 1 |
| 2 | Разработка технического проекта (включая проект демонтажа-монтажа оборудования) и рабочей документации (ноябрь-декабрь 2013 г.) | шт. | 1 |
| 3 | Закупка и поставка оборудования и программного обеспечения в соответствии с проектом (январь 2014 г.) | компл. | 1 |
| 4 | Демонтаж старого и монтаж нового оборудования и кабельных связей (январь-февраль 2014 г.) | компл. | 1 |
| 5 | Пусконаладочные работы, включая метрологическую аттестацию измерительной системы АСУ ТП (март 2014 г.) | компл. | 1 |
| 6 | Ввод в промышленную эксплуатацию | компл. | 1 |
| 7 | Разработка эксплуатационной документации (март 2014 г.) | компл. | 1 |
| 8 | Сопровождение АСУТП, включая гарантийное обслуживание и техническую поддержку в течение гарантийного срока (в соответствии с договором). | компл. | 1 |
| 9 | Обучение оперативного персонала (март 2014 г.) | чел | 5 |
| 10 | Обучение эксплуатационного персонала (март 2014 г.) | чел | 1 |

2.4. Требования к организации работ:

-Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

-Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.5. Требования к  оформлению  документации:

2.5.1.Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Filicheva.TA@tgc1.ru ) проект договора на выполнение работ с приложениями:

-технического задания,

-калькуляций, смет, местных норм времени,

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии свидетельства СРО,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

2.5.2.При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить Заказчику технический проект и рабочую документацию. Документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном (4 экз.) и электронном носителе. Перечень разрабатываемой документации должен соответствовать приложению «А» СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013.

2.5.3. При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик должен представить Исполнительную документацию: комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журнал производства работ, и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.

3. Особые условия.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

-Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

-Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

-Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

-Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

-Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

-Экологической политики ОАО «ТГК-1»

3.1.2.  При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативно-

технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования»;

-СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и Требования»;

-СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях»;

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- Политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1»;

-Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

-Правил устройства электроустановок.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

-основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по монтажу аналогичного оборудования не менее 5 лет;

-Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.4.5 раздел II «Перечня видов работ…», п.п.23.6; 24.10; 24.12; 33.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

-соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

-соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

-привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

-располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по монтажу электронных систем;

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

-досконально знать технологию монтажа  оборудования данного вида;

-осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий -обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

-самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов,  вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

-при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельства добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

-при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

-Организатор открытого запроса предложений  оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.4. Запасные части и материалы:

-Необходимые материалы и запасные части поставляются Подрядчиком в соответствии с разработанным проектом.