Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по модернизации САУ ГА-6 Волховской ГЭС (ГЭС-6) с внедрением агрегатного уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/4.22-3288)

| ОКВЭД | 26.51.7 |
| --- | --- |
| ОКПД | 26.11 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

г. Волхов, ул. Графтио, д.1, Волховская ГЭС(ГЭС-6)

Ответственные за составление технического задания:

Начальник Волховской ГЭС(ГЭС-6) Симанов Андрей Александрович, тел.: 8(81363)2-35-44, моб. тел. +7(921) 443 29 23, E-mail: Simanov.AA@tgc1.ru

Начальник ЭТЛ Смирнов Игорь Валерьевич, тел. 8(81365)5-00-76 моб. тел. (921)330-23-92,

E-mail: Smirnov.IV@tgc1.ru

Ведущий инженер ПТО Филичева Татьяна Александровна, тел.8(81365)5-00-72, моб. тел. (921)946-6410, e-mail: Filicheva.TA@tgc1.ru

1.2. Период выполнения работ:

Начало                 июнь 2016 г.

Окончание           март 2017 г.

Стоимость закупки: 23 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных работ (ПР) – 3000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) –  7000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования, программного обеспечения и материалов – 13000 тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, программного обеспечения, материалов, СМР и ПНР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал 2016 г. -0 тыс. руб.;                                                                                                                                 2-й квартал 2016 г. –1500 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г.– 10500 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г.-  8000 тыс. руб. без учета НДС;

1-й кввартал 2017 г.-3000 тыс.руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

2.1. сметой на ПР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1"». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

2.2. укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, программного обеспечения, материалов, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

2.3. Окончательная стоимость оборудования, программного обеспечения, материалов, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

2.4. Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.							                                                                                                                         3.1. Цель работы:

АСУ ТП ГА-6 предназначена для выполнения функций контроля и управления технологическим процессом производства электрической энергии.

Цели создания:

3.1.1. замена физически и морально устаревшей системы управления на современный программно-технический комплекс (ПТК АСУ ТП ГА-6);

    - повышение надежности и эффективности работы оборудования путем осуществления всестороннего контроля и наиболее полного управления за счет улучшения его информационной обеспеченности;

    - достижение максимальной оперативности управления, за счет предоставления оперативному персоналу наиболее полной информации о ходе технологического процесса.

3.1.4. Результатом создания АСУ ТП должно стать оснащение гидроагрегата со вспомогательным оборудованием микропроцессорными устройствами регулирования, автоматики и защит, объединёнными в единую информационно-управляющую систему, являющуюся главным средством ведения оперативным персоналом технологического процесса со станционного и агрегатного уровня управления и обеспечивающую требуемый уровень надежности и эффективности эксплуатации основного оборудования во всех режимах функционирования.

3.2. Технические характеристики.

В связи с тем, что Гидроагрегат №6 ГЭС-6 будет выведен в капитальный ремонт с               1 октября 2016 г. по 28 февраля 2017 г., необходимо совместить график монтажа компонентов САУ с  графиком монтажа основных узлов агрегата  и пуском его в эксплуатацию.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Модернизация САУ ГА-6 Волховской ГЭС (ГЭС-6) с внедрением агрегатного уровня АСУ ТП

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало: июнь 2016 г.

Окончание: март 2017 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование, сбор исходных данных | комплект | 1 |
| 2 | Разработка, согласование и утверждение технического задания на разработку агрегатного (гидроагрегат №6) уровня управления в соответствии с техническими требованиями, указанными в приложении 1. | шт. | 1 |
| 3 | Разработка проектной, рабочей и исполнительной документации | Экз. | 4 |
| 4 | Поставка программно-технического комплекса (ПТК), шкафа электрических измерений, шкафов питания ПТК, датчиков, исполнительных механизмов, кабельной продукции, конструктива, программного обеспечения и т.д., необходимых для выполнения требований настоящего ТЗ в полном объеме | компл. | 1 |
| 5 | Демонтаж старого и монтаж нового оборудования и кабельных связей | компл. | 1 |
| 6 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 |
| 7 | Ввод в опытную эксплуатацию | компл. | 1 |
| 8 | Метрологическая аттестация измерительной системы АСУ ТП | компл. | 1 |
| 9 | Ввод в промышленную эксплуатацию | компл. | 1 |
| 10 | Разработка эксплуатационной документации | компл. | 1 |
| 11 | Сопровождение АСУТП, включая гарантийное обслуживание и техническую поддержку в течение гарантийного срока | компл. | 1 |
| 12 | Обучение оперативного персонала | чел | 5 |
| 13 | Обучение эксплуатационного персонала | чел | 1 |

По завершении работ по разработке и корректировке программного обеспечения (ПО) по результатам опытной эксплуатации, подрядная организация должна передать Заказчику исходные коды прикладного ПО, полученные в результате разработки, сертификаты и лицензии на ПО, дистрибутивы системного и исполнительного ПО и среды разработки, необходимые для работы с ПО ключи.

Технические требования к САУ ГА-6 Волховской ГЭС (ГЭС-6) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» приведены в Приложении к данному техническому заданию.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Реализуемая АСУ ТП ГА-6, интегрируемая в АСУ ИП Волховской ГЭС(ГЭС-6), и выполняемые в этой связи работы, должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

    - ГОСТ 31.602-89. «Информационная технология. Комплект стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

    - ГОСТ 34.201-89. «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

    - РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.»

    - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис. 2003 г.

    - Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений»;

    - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

    - Федеральный закон РФ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

    - Градостроительный кодекс Российской Федерации, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.04.2012 г.;

    - СТО 17330282.29.240.002-2007 «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России;

    - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.;

    - Технические требования к подсистеме технологических защит на базе микропроцессорной техники. РД 153-34.1-35.137-00;

    - Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях. СО 34.35.311-2004;

    - Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1» (Приложение 2 к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. №66);

    - Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (Приложение 1 к Приказу ОАО «ТГК-1» от 25.05.2014 г. №66);

    - Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях. РД 153-34.0-20.262-2002;

    - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

    - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. СО 34.03.301-00(РД153-34.0-03.301-00);

    - Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. РД 153-34.0-49.101-2003);

    - Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

    - Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-04-2002, части 1 и2;

    - Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка в последней редакции ОАО «СО ЕЭС»;

    - Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП в ОАО «ТГК-1»;

    - СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;

    - СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-002-2013 АСУ ТП ГЭС. Условия создания. Нормы и требования (с изменением от 07.10.2013 г.);

    - СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-003-2013 АСУ ТП ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

    - СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-001-2012 Организация пуско-наладочных работ по АСУ ТП на электростанциях;

    - СТО 59012820.29.240.002-2010 Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования.

Объем технологического контроля и сигнализации должен соответствовать требованиям заводов-изготовителей оборудования, нормативным и директивным документам.

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

5.2.1. Состав и содержание проекта в соответствии с техническими требованиями, содержащимися в Приложении к настоящему техническому заданию;

5.2.2.  Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы электростанции.

5.2.3.  При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить Заказчику проектную документацию, рабочую и исполнительную документацию (на бумажном носителе в 4 экземплярах, а также в электронном виде).

5.2.4. При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик должен представить техническую  документацию: комплект рабочих чертежей и схем с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журнал производства работ, и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.

5.2.5. Исключить применение асбестсодержащих материалов.

5.2.6. Приобретаемое оборудование должно быть новым, ранее не используемым, не ранее 2016 года выпуска.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

5.3.1.1. Опыт работы по реконструкции автоматических систем не менее 3 лет;

5.3.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.3.1.3. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность опасных объектов строительства:

-п. 20.12. Раздела III – Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты,

-п. 24.10. Раздела III – Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств,

- п. 33.11. Раздела III – Объекты гидроэнергетики

в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624.

Гидротехнические сооружения ГЭС-6 не относятся к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

5.3.1.5. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.3.1.6. Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.

5.3.2. Специальные требования:

5.3.2.1. Предпочтительно иметь в регионе расположения Каскада Ладожских ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

5.3.2.2. Располагать кадрами инженеров, монтажников, наладчиков, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования;

5.3.2.3. Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.3.2.4. Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах 
ОАО «ТГК-1»;

5.3.2.5. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

5.3.2.6. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

5.3.2.7. Обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

5.3.2.8. Досконально знать технологию монтажа оборудования данного вида;

5.3.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств

5.3.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

5.3.2.11. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.3.2.12. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

5.3.2.13. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

5.3.2.14. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы;

5.3.2.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

5.3.2.16. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

5.3.2.17. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

5.3.2.18. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

5.3.2.19. Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel.

5.3.2.20.  Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

1) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

2) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

4) Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

5.4.1. Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком;

5.4.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика;

5.4.3. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных испытаний, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

5.4.4. Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:

5.4.4.1. Комплект проектной документации (4 экз.);

5.4.4.2. Сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

5.4.4.3. Протоколы испытаний;

5.4.4.4. Акты приемки скрытых работ;

5.4.4.5. Журналы производства работ;

5.4.4.6. Паспорта на оборудование и механизмы;

5.4.4.7. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

5.4.4.8. Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

5.5.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ;

5.5.2. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ;

5.5.3. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик;

5.5.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков;

5.5.5. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика;

5.5.6. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.5.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование, материалы и программное обеспечение (ПО):

6.1. Оборудование, материалы, комплектующие изделия и программное обеспечение поставляются Подрядчиком в соответствии с проектным решением;

6.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

6.3. Поставляемое в рамках выполнения работы программное обеспечение должно иметь необходимые сертификаты и бессрочные лицензии.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

7.4. Обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными средствами.

Приложение: Техническое задание по модернизации системы автоматического управления (САУ) гидроагрегата ст. №6 (ГА-6) с внедрением агрегатного уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) Волховской ГЭС (ГЭС-6) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».