Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по                                               замене шинного разъединителя генераторов №№6,7,8 ГЭС-6

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ - 1400/4.24-1185)

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

г. Волхов Ленинградской области, ул.Графтио, д.1, Волховская ГЭС (ГЭС-6)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Филичева Татьяна Александровна  тел.  (81365)220-97, (921)946-64-10

1.2.Период выполнения работ:

Начало  :         апрель 2013 г.

Окончание:   декабрь 2013 г.

1.3.Максимальная цена закупки:

3000 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

ПИР-200 тыс., оборудование СМР-2200 тыс. руб., СМР-600 тыс. руб.				 1 кв.-0,00 тыс. руб.												 2 кв.-1500,00 тыс. руб.											 3 кв.-0,00 тыс. руб.												 4 кв.-1500,00 тыс. руб.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001,ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве

2.Требования к выполнению работ.							                                                                                                                         2.1. Цель работы:  замена шинных разъединителей генераторов №№6,7,8 Волховской ГЭС (ГЭС-6) с поставкой оборудования и использованием современных материалов и технических решений для обеспечения надежной работы генераторов.

2.2.Технические характеристики.

В соответствии с 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»  здание Волховской ГЭС (ГЭС-6) относится к опасным гидротехническим объектам III класса опасности.

В настоящее время в эксплуатации на генераторах №№ 6,7,8 ГЭС-6 используются старого типа шинные разъединители АСЕА с приводом АСН 311/600., РЛВ- III ..1926 г.в. Разъединители установлены в разных ячейках ЗРУ-10 кВ на отм.30.50 здания гидроэлектростанции.  Работа по замене этих разъединителей включает в себя разработку рабочей документации с определением типа нового оборудования разъединителей, отвечающего современным технологическим требованиям станции, приобретение оборудования , строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

В связи с тем, что вывод основного оборудования ГЭС осуществляется только по заявке, поданной в ЛенРДУ, конкретные сроки производства работ будут уточняться в зависимости от разрешения либо отказа ЛенРДУ в согласовании заявок.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ                                                                                             Объёмов   работ по замене шинного разъединителя генераторов №№6,7,8 ГЭС-6 Каскада Ладожских ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед .измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочей документации (апрель 2013 г.) | комплект | 1 |
| 2 | Поставка оборудования- разъединителей в соответствии с проектными материалами- 6 фаз. Наличие технической документации (май-июнь 2013 г.) | комплект | 6 |
| 3 | Демонтаж старых разъединителей, сдача их на склад в качестве отходов производства( металлолом) –июль- сентябрь 2013 г. | Комплект | 6 |
| 4 | Строительно-монтажные работы (июль-сентябрь 2013 г.) | Комплект | 6 |
| 5 | Пуско-наладочные работы (июль-сентябрь 2013 г.) | Комплект | 6 |

2.4. Требования к организации работ:

-Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

-Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.5. Требования к  оформлению  документации:                                                                                2.5.1.Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Filicheva.TA@tgc1.ru) проект договора на выполнение работ с приложениями:

-технического задания,

-калькуляций ,смет, местных норм времени,

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии свидетельства СРО,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

2.5.2.При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить

Заказчику рабочую документацию (на бумажном носителе в 4 экземплярах, а так же в

электронном  виде).

2.5.3. При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик должен представить Исполнительную документацию: комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журнал производства работ, и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.                                           		                                    3. Особые условия.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

-Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

-Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

-Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

-Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

-Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

-Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

-Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

-Экологической политики ОАО «ТГК-1»

3.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-

технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

-Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);                                                                                                                                                           -Правил устройства электроустановок;

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

-основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по монтажу аналогичного оборудования не менее 5 лет;

-Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске

к работам (п.23.18 раздел III «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных

гидротехнических сооружений» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от

30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования,

зданий, сооружений; объект не относится к особо опасным и технически сложным,  уникаль

ным объектам;

-соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

-соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

-привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

-располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по замене разъединителей;

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

-досконально знать технологию монтажа  оборудования данного вида;

-осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

-самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов,  вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

-при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

-при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требовани ям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

-Организатор открытого запроса предложений  оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.4. Запасные части и материалы:

-  Материалы и запасные части для монтажа разъединителей поставляются Подрядчиком  в

соответствии с разработанным проектом.