## Лист1 (hidden)
Представительства РАО ЕЭС,акционерное общество,электростан. Наименование оборудования | Мощность, МВт паропроизводительность т/ч | Снижение мощности МВт | Вид ремонта | Начало | Окончание | Продолжительность ремонта, сутки | Перечень сверхтиповых работ | Причины коррекции | Дата завершения пред. капремонта | Кол-во КР с начала эксплуатации на 01.10.05 | Наработка, час
[11 empty] | С начала эксплуатации | После предыд. КР на 01.10.05 | Планируем. до след.КР

## ГОО
Приложение №1 к техническому заданию
ГРАФИК
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВОДОЛАЗНЫМ РАБОТАМ НА КАСКАДАХ ГЭС ФИЛИАЛА "КОЛЬСКИЙ" ОАО "ТГК-1" НА 2016 год.
Наименование электростанции, оборудования | Ст. № | Мощность, МВт | Снижаемая мощность, МВт | Планируемое время проведения работ |  |  | Перечень работ
|  |  |  | Начало | Окончание | Продолжи-тельность, сутки
1 | 2 | 3 | 2а | 4 | 5 | 6 | 7
Каскад Нивских ГЭС
Нива ГЭС-1
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | 2016-02-10 | 2016-02-11 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Подводящий и отводящий каналы |  |  |  | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2 | Подводный осмотр подводящего и отводящего каналов. Ремонт запорной арматуры ТВС.
Нива ГЭС-2
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 1 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 0 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 0 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2 | 1. Осмотр и чистка сороудерживающих решёток. 2. Осмотр закладных частей Г-2 со стороны верхнего и нижнего бьефа. (Перед установкой ремонтных затворов).
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 1 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 0 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидротехнические сооружения верхнего и нижнего бьефов, подводящий канал |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-07-29 | 5 | Осмотр ГТС верхнего и нижнего бьефов, подводящего канала.
Нива ГЭС-3
Гидроагрегат | 1 | 40 | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 1 | 1. Осмотр и чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 2 | 38.5 | 38.5 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 1 | 1. Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 38.5 | 38.5 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 1 | 1. Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 38.5 | 38.5 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2 | 1. Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Подводящий и отводяший канал |  |  |  | 2016-09-05 | 2016-09-09 | 5 | Осмотр подводящего и отводяшего каналов
Кумская ГЭС-9
Гидроагрегат | 2 | 40 | 40 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2 | Осмотр пазов ремонтных затворов верхнего инижнего бьефа.
Гидротехнические сооружения верхнего и нижнего бьефов |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-08 | 4 | 1. Осмотр ГТС верхнего и нижнего бьефов. 2. Осмотр пазов СУР Г-1 перед установкой.
Иовская ГЭС-10
Гидроагрегат | 1 | 48 | 48 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 1 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 48 | 48 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 1 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Отводящий канал водосброса |  |  |  | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2 | Обследование откосов и дна отводящего канала водосброса
Княжегубская ГЭС-11
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2 | Осмотр закладных частей СУР Г-1 (Перед установкой СУР).
Гидроагрегат | 2 | 36 | 36 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 3 | 36 | 36 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 4 | 40 | 40 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС
Верхне-Туломская ГЭС
Гидроагрегат | 1 | 32 |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 1 | Ремонтные шандоры ВБ
Гидроагрегат | 1 | 67 |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 1 | Ремонтные шандоры ВБ
Гидроагрегат | 2 | 32 |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 1 | Ремонтные шандоры ВБ
Гидроагрегат | 2 | 67 |  | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 1 | Ремонтные шандоры ВБ
Гидроагрегат | 3 | 67 |  | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 1 | Ремонтные шандоры ВБ
Гидроагрегат | 3 | 32 |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 1 | Ремонтные шандоры ВБ
Гидроагрегат | 4 | 67 |  | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 1 | Ремонтные шандоры ВБ
Гидроагрегат | 4 | 32 |  | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 1 | Ремонтные шандоры ВБ
Водосброс |  |  |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 1 | Устранение протечек по уплотнениям перед работой в ОЗП
Нижне-Туломская ГЭС
Гидроагрегат | 1 | 0 |  | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 1А,1Б
Гидроагрегат | 2 | 17 |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 2А
Гидроагрегат | 2 | 17 |  | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 2Б
Гидроагрегат | 3 | 3 |  | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 3А
Гидроагрегат | 3 | 14 |  | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 3Б
Гидроагрегат | 3 | 17 |  | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 3А
Гидроагрегат | 3 | 17 |  | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 3Б
Гидроагрегат | 3 | 17 |  | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 3Б
Гидроагрегат | 4 | 14 |  | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 4А, 4Б
Гидроагрегат | 4 | 14 |  | 2015-05-17 | 2015-05-17 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 4А, 4Б
Гидроагрегат | 4 | 14 |  | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 4А, 4Б
Гидроагрегат | 4 | 14 |  | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 4А, 4Б
Гидроагрегат | 4 | 0 |  | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 1 | Сороудерживающие решетки гидроагрегата: Водовод 4А, 4Б
Гидроагрегат | 2 | 14 |  | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2 | Ремонтные шандоры ВБ и НБ (снятие)
Гидроагрегат | 4 |  |  | 10.10..2016 | 2016-10-12 | 3 | Ремонтные шандоры ВБ и НБ (установка)
Гидроагрегат | 4 |  |  | 19.10..2016 | 20.10..2016 | 2 | Ремонтные шандоры ВБ и НБ (снятие)
Водосброс |  |  |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 1 | Устранение протечек по уплотнениям перед работой в ОЗП
Серебрянская ГЭС-1
Гидроагрегат | 1 | 134 |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 1 | Сороудерживающие решетки (снятие)
Гидроагрегат | 1 | 134 |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 1 | Сороудерживающие решетки (установка)
Гидроагрегат | 2 | 67 |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1 | Сороудерживающие решетки (очистка аванкамер, осмотр)
Гидроагрегат | 3 | 67 |  | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 1 | Сороудерживающие решетки (очистка аванкамер, осмотр)
Водоприемник |  |  |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 1 | Осмсотр подводных частей ГТС с ВБ
Водосброс |  |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 1 | Осмотр подводных частей сооружения с ВБ.Устранение протечек по уплотнениям перед работой в ОЗП
Серебрянская ГЭС-2
Гидроагрегат | 2 |  |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 1 | Сороудерживающие решетки.
Водосброс |  |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 1 | Осмотр подводных частей сооружения с ВБ.Устранение протечек по уплотнениям перед работой в ОЗП
Верхне-Териберская ГЭС
Водоприемник |  |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 1 | Осмотр подводных частей ГТС, установка РЗ при КР дискового затвора
Водосброс |  |  |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 1 | Осмотр подводных частей ГТС с ВБ
Нижне-Териберская ГЭС
Водоприемник |  |  |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 1 | Осмотр подводных частей ГТС с ВБ, ревизия труб гидроизмерений
Водосброс |  |  |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 1 | Осмотр подводных частей ГТС С ВБ и НБ, разделительной стенки отводящих каналов ГЭС и водосброса
Каскад Пазских ГЭС
ГЭС Кайтакоски
Гидроагрегат | 1 |  |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 1 | чистка СУР г/а №№1,2; водолазное обследование места примыкания затворов водосброса с устранением протечек через неплотности примыкания; очистка оголовков водозаборов техводоснабжения; водолазный осмотр места примыкания ремонтного заграждения отсасывающих труб к порогу; очистка приямков перед СУР г/а №1,2 от древесного мусора
Гидроагрегат | 2 |  |  | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1
ГЭС Янискоски
Гидроагрегат | 1 |  |  | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 1 | чистка СУР г/а №№1,2; водолазное обследование места примыкания плоского затвора водосброса с устранением протечек через неплотности примыкания; очистка оголовка водозабора техводоснабжения; осмотр донных пробок, подводных стен, поверхностей в пролетах водосбросов ниже затворов (с секторным и плоским затвором)
Гидроагрегат | 2 |  |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 1
Гидроагрегат | 1 |  |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 1 | Затвор отсасывающей трубы. водолазное обследование места примыкания затвора; установки затвора с применением автокрана
ГЭС Раякоски
Гидроагрегат | 1 |  |  | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 1 | чистка СУР г/а №№1,2,3; водолазное обследование места примыкания затворов водосброса с устранением протечек через неплотности примыкания; осмотр донных пробок, подводных стен, поверхностей в пролетах водосброса ниже затворов (2 пролета)
Гидроагрегат | 2 |  |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 1
Гидроагрегат | 3 |  |  | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 1
ГЭС Хевоскоски
Гидроагрегат | 2 |  |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 1 | чистка СУР; водолазное обследование места примыкания затворов водосброса с устранением протечек через неплотности примыкания
Борисоглебская ГЭС
Гидроагрегат | 1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 1 | чистка СУР водоприемника; ревизия форсунок майнообразования на пороге перед затворами водосброса с пробным проворачиванием или заменой;  водолазное обследование места примыкания затворов водосброса с устранением протечек через неплотности примыкания
Гидроагрегат | 2 |  |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 1
Начальник ГТС филиала "Кольский" |  |  |  |  | И.А. Клевакин