Приложение № 1 к Техническому заданию на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по специальной оценке условий труда филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ГРАФИК

выполнения работ по специальной оценке условий труда

филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

- Объём и результаты работ:

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Подготовительный этап |  |  |
| 1.1 | Утверждение Перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест и выделением рабочих мест, на которых специальная оценка условий труда должна проводиться с учётом особенностей | Комиссия по проведению СОУТ |  |
|  | - Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов |  |  |
| 2.1 | Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов | Эксперт (ы) испытательной лаборатории (центра) организации, проводящей СОУТ | Заключение эксперта |
| 2.2 | Утверждение результатов идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов | Комиссия по проведению СОУТ |  |
|  | - Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов |  |  |
| 3.1 | Формирование перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям; оценка эффективности средств индивидуальной защиты на рабочих местах. | Комиссия по проведению СОУТ; эксперт (ы) организации, проводившей СОУТ | Основанием для формирования перечня должен быть утверждённый результат идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, предложения работников и другие требования, изложенные в ФЗ-426 |
| 3.2 | Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных производственных факторов | Эксперт и иные работники испытательной лаборатории (центра) организации, проводящей СОУТ | В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов могут быть использованы результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения специальной оценки условий труда. Решение о возможности использования указанных результатов принимается комиссией по представлению эксперта организации, проводящей СОУТ |
| 3.3 | Принятие решения о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов | Комиссия по проведению СОУТ | При необходимости *Решение принимается комиссией в случае, если проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц |
| 3.4 | Оформление протокола решения о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов | Комиссия по проведению СОУТ |  |
| 3.5 | Направление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения копию протокола комиссии о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов | Комиссия по проведению СОУТ (ответственное лицо) |  |
| 4.1 | Оформление протоколов результатов проведённых исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; Оформление оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочих местах. | Эксперт и иные работники испытательной лаборатории (центра) организации, проводящей СОУТ |  |
| 4.2 | Составление отчёта о проведении специальной оценки условий труда | Эксперт испытательной лаборатории (центра) организации, проводящей СОУТ | Пакет документов в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» |
| 4.3 | Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись | Работодатель (ответственное лицо) |  |
| 4.4 | Передача результатов проведения специальной оценки условий труда в Федеральную государственную информационную систему учёта результатов проведения специальной оценки условий труда | Организация, проводящая СОУТ | Данное требование вступит в силу с 1 января 2016 года |

- График выполнения инструментальных исследований (испытаний) и измерений:

| № п/п | Структурные подразделение филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Январь | Февраль | Март | Апрель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат управления филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | + |  |  |  |
| 2. | Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  | + |  |  |
| 3. | Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  | + |  |
| 4. | Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | + |

- График выполнения и сдачи работ:

| № п/п | Структурное подразделение филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Кол-во РМ | Этап работы | Срок сдачи | Оплата и закрытие этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат управления филиала «Кольский» | 178 | Этап № 1 | апрель | На основании Акта приёма-сдачи работ Этапа № 1 и Счёта-фактуры |
| 2. | Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» | 204 | Этап № 2 | июнь | На основании Акта приёма-сдачи работ Этапа № 2 и Счёта-фактуры |
| 3. | Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» | 87 | Этап № 3 | август | На основании Акта приёма-сдачи работ Этапа № 3 и Счёта-фактуры |
| 4. | Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» | 143 | Этап № 4 | октябрь | На основании Акта приёма-сдачи работ Этапа № 4 и Счёта-фактуры |
| 6. | Итого по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1» | 612 |  | ноябрь | 100% |

Заказчик                                                                                                            Исполнитель

Заместитель генерального директора –

директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

___________________________А.Г. Антипов