Техническое задание

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ на

ремонт подкрановых путей  козлового крана холостого

водосброса 
(Выгостровская ГЭС) Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

1.      Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия,  п. Золотец, Каскад Выгских ГЭС, Выгостровская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: ведущий инженер ПТО КВГЭС Бондарович Константин Иванович - (81431) 36-400.

Контактный телефон ответственного лица гидротехнической службы аппарата управления филиала «Карельский» - Нюхтиков Владимир Николаевич (8142) 71-38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:             август 2011 г.

Окончание:      сентябрь 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии 
 с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Технические требования:

- Описание объекта ремонта:

Водосброс расположен в пределах бывшей левой протоки реки на месте порога Шойрукша между грунтовой плотиной и подводящим каналом Выгостровской ГЭС, с которыми сопрягается бетонными стенками. Водосброс поверхностного типа с широким порогом, имеет 5 отверстий шириной по 10 м и высотой 7 м, перекрытых сегментными затворами. Пропускная способность водосброса при НПУ = 26,0 м 1495 м3/с.

Водосброс является сооружением III класса капитальности.

Все пролеты обслуживаются козловым краном г/п 2*15 т. На затворах №1 и №5 имеются лебедки срочного подъема г/п 2*20 т. Управление лебедками дистанционное и местное.

Характеристика кранового пути козлового крана:

| Колея пути (между рельсом «А» на стороне Нижнего Бьефа и рельсом «Б» на стороне Верхнего Бьефа), м | 11,0 |
| --- | --- |
| Длина пути (расстояние между упорами), м | 73,4 |
| Тип подкранового рельса | Р43 |
| Установка рельса | Открытая (в одной оси 6 целых участков длиной по 11,598м каждый и 1 участок длиной 2,7м) |

Рельсовый путь козлового крана находится в эксплуатации с 1961 года, и, учитывая условия эксплуатации (открытая установка рельса, атмосферное влияние) на данный момент имеются следующие нарушения:

- часть прижимных планок (накладки крепления рельсов) имеют сквозную коррозию;

- разрушена резьба на значительной части фундаментных болтов.

- Ремонту подлежит:

2.1. Прижимные планки двух типоразмеров – производится замена 576 шт. (100%).

2.2. Гайки М20, контргайки М20 – производится замена 1248 шт. (100%).

2.3. Шайбы 20 – производится замена 624 шт. (100%).

2.4. Фундаментные болты – производится замена 31 шт. (10%).

2.5. Резьбы М20 (2 шт. на 1 болту) на 219 фундаментных болтах – производится восстановление верхней части с резьбой на фундаментных болтах, с постановкой удлинителей в количестве 438 шт. (70%).

- Срок  гарантии  на  работы, выполненные  Подрядчиком  и  примененные  материалы         должен  составлять  не  менее  трех  лет.

- Ремонтные работы должны производиться в соответствии с «Техническим решением по ремонту 16061932ПР» разработанным ООО «ГидроСпецСтрой» в 2010г.

«Техническое решение по ремонту 16061932ПР» согласовано с проектной организацией СПКТБ «Ленгидросталь» в 2010г.

- Все материалы для выполнения работ поставляет Подрядчик с предоставлением сертификатов на используемые материалы.

- При работах с лесов, с подмостей, с гидравлических подъемников и т.п., данными средствами, механизмами обеспечивает подрядчик.

- Ремонтные работы на подкрановых путях должны быть произведены поэтапно на отдельных участках, т.е. кран полностью  из работы выводиться не будет и должна быть обеспечена возможность работы краном на 2-х водопропускных отверстиях.

- Ремонт необходимо произвести без демонтажа рельсов со штатного установочного места (при возможности), замену прижимных планок производить через одну (для исключения деформации рельса).

- «Техническое решение по ремонту 16061932ПР» – разработано на основе данных, полученных неразрушающим методом, поэтому    некоторые виды и объемы работ даны с уточнением по месту, и, корректировку ведомости (описи) объемов работ необходимо произвести по факту, в ходе ремонта.

- Перед началом работ Подрядчик разрабатывает ППР (проект производства работ), в котором должно быть отражено:

  - Содержание работы.

  - Место проведения.

  - Требуемый по технологии и охране труда состав бригады.

  - Допускаемый к работе состав бригады.

  - Необходимые документы, чертежи, графики.

  - Необходимый инструмент, приспособления, инвентарь.

  - Привлекаемые грузоподъемные машины и механизмы, вышки.

  - Опасные, потенциально опасные и вредные факторы

  - Средства защиты от опасных и вредных факторов (вид, количество)

  - Основные меры безопасности.

  - Основные этапы выполнения работы, меры безопасности связанные с выполнением этапов работы.

Укрупненная ведомость (опись)

объема работ по ремонту подкрановых путей  козлового крана холостого

водосброса Выгостровской ГЭС

| № п.п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с КВГЭС ППР (проект производства работ) согласно п.10 технических требований. | проект | 1 |  |
| 2 | Разборка бетонной стяжки толщиной 50мм на подкрановых балках. S=2шт*1м*60м=120кв.м. | кв.м | 120 |  |
| 3 | Очистка мест крепления от бетона, растительности | кв.м | 7 |  |
| 4 | Демонтаж прижимных рельсовых планок (откручивание гаек М20, снятие с болтов планок) | шт / кг | 576 / 868,8 | С применением керосина или т.п. |
| 5 | Определение и фиксация видов повреждений на фундаментных болтах | работа | 1 |  |
| 6 | Вырубка фундаментных болтов из бетона М200, при помощи отбойных молотков | шт / куб.м | 31 / 2,17 | Выполняется в случае большого уменьшения диаметра из-за коррозийного износа. Количество заменяемых болтов уточняется в ходе ремонта |
| 7 | Вырубка бетона М200 под установочными планками на глубину 100мм, при помощи отбойных молотков | место / куб.м | 219 / 2,43 | Количество уточняется в ходе ремонта |
| 8 | Очистка щетками концов фундаментных болтов до металлического блеска, для определения возможности нарезания резьбы, на длину 200мм от места разрыва (повреждения) | кв.м | 28 |  |
| 9 | Демонтаж металлических установочных планок (207шт по 7,8кг каждая; 12шт по 39кг каждая) | шт / т | 219 / 2,0826 |  |
| 10 | Нарезание резьбы М20 на фундаментных болтах, находящихся в бетонных подкрановых балках, на длину не менее 20мм от места разрыва (повреждения) | шт | 438 |  |
| 11 | Изготовление удлинителей фундаментных болтов (1 комплект состоит: муфта из шестигранника 30 с внутренней резьбой М20, длиной 60мм; шпилька М20 с длиной от места разрушения до проектной длины болта, Lсредн.=200мм) | комплект / кг | 438 / 372,2 |  |

| № п.п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Установка (монтаж) удлинителей на фундаментные болты | комплект / кг | 438 / 372,2 | Количество уточняется в ходе ремонта |
| 13 | Монтаж (установка под рельс) металлических установочных планок (207шт по 7,8кг каждая; 12шт по 39кг каждая) | шт / т | 219 / 2,0826 |  |
| 14 | Изготовление фундаментных болтов (из круглой стали D=20мм, длина одной заготовки – 1,183м) | шт / кг | 31 / 90,6 | Количество заменяемых болтов уточняется в ходе ремонта |
| 15 | Установка (монтаж) фундаментных болтов | шт / кг | 31 / 90,6 |  |
| 16 | Изготовление (приобретение) прижимных планок двух типоразмеров | шт / кг | 576 / 868,8 |  |
| 17 | Установка (монтаж) прижимных планок (закрепление рельса на крепеж: шайба 20 – 624 шт.; гайка М20 – 1248 шт.) | шт | 576 | Крепеж приобрести оцинкованный |
| 18 | Укладка бетонной смеси в железобетонные штрабы. Бетон класса прочности В25, марка по морозостойкости F300. | куб.м. | 4,6 | Количество уточняется в ходе ремонта |
| 19 | Проверка положения крановых путей в плане и по высоте, при необходимости проведение рихтовки | работа | 1 | 2 оси путей по73,4м |
| 20 | Изготовление стопорных планок из листовой стали 10мм: 35мм*80мм – 552 шт.; 35мм*420мм – 24 шт. |  |  |  |
| 21 | Установка при помощи электросварки (на прихватки) стопорных планок | шт / м | 576 / 18 |  |
| 22 | Очистка и обезжиривание металлических поверхностей установленных частей | кв.м. | 30 |  |
| 23 | Окраска металлических поверхностей установленных частей на 2 слоя атмосферостойкой эмалью | кв.м. | 30 |  |
| 24 | Обеспыливание бетонных горизонтальных поверхностей на подкрановых балках | кв.м. | 120 |  |
| 25 | Железнение бетонных горизонтальных поверхностей на подкрановых балках | кв.м. | 120 |  |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО
34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт зданий и гидротехнических сооружений Выгостровской ГЭС

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

Требования к производству работ и качеству работ:

1.   Обязательное уточнение предмета работ, количества материалов с предварительным выездом на объект «Заказчика».

2.	Выполнение требований:

2.1. ПТЭ р. 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства»

2.1.СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

2.2. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

2.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

2.4. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

2.5.  Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [СО 153-34.03.205-2001 (РД 153-34.03.205-2001)].  Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.04.2001 №113

2.6.  Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

2.7. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

2.8. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

2.9. Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-03-2001. Часть 1. Общие требования. Утвержден постановлением Госстроя от 23.07.2001 №80.СНиП 12-04-2002 Часть 2.Строительное производство. Утвержден постановлением Госстроя от 17.09.2002 №123.

2.10.  СТО 17330282.27.140.003-2008. Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- Опыт работы по ремонту гидротехнических сооружений не менее 3 лет;

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления вышеуказанных ремонтных работ.

2.  Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3. Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом  работы, ИТР (руководителей работ), с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

- быть руководителем работ по наряду;

- быть производителем работ по наряду.

- на производство специальных работ.

4. Подрядчик  обязан  обеспечить  наличие  в  составе  персонала  стропальщиков.

5. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала,  имеющего  право выполнения специальных работ.

6. Подрядчик обязан досконально знать технологию ремонта;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе со складов Заказчика, на объект ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации подрядчика.

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППP, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального подрядчика.

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса.

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Запасные части и материалы:

1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ,  а также материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельства СРО о допуске к работам  объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник  у которого имеются в наличии данные документы получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ.

- Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (СРО). Допуск должен быть на работы:

### 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

### 10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

### 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.