ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту

бетона ныряющих стенок отводящего канала в зоне переменного уровня ГЭС-3 Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.16-619)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4520152 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, г. Кандалакша, отводящий канал Нива ГЭС-3 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Главный специалист по надзору за ГТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - начальник ГТЦ КНГЭС  Фахурдинов Владимир Мисбахович – тел.: +7(921) 164-64-39

1.2. Период выполнения работ:

начало:         июнь 2014г.

окончание:  декабрь 2015г.

1.3. Обобщённые характеристики выполняемых работ:

ремонт бетона ныряющих стенок отводящего канала в зоне переменного уровня  в  V=20 м3

1.4. Стоимость закупки –  4500 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость материалов  – 2000 тыс. руб.  без учета НДС.

2014 год

1-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 1000 тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал – 1500 тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал – 0,00  тыс. руб.  без учета НДС;

2015 год

1-й квартал – 0,00  тыс. руб.  без учета НДС;

2-й квартал – 0,00  тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал – 2000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00  тыс. руб.  без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Ценовая  характеристика  стоимости  работ  должна  быть  определена  на  основании  сметно-договорной  документации,  составленной  в  соответствии  с  укрупнённой  ведомостью  работ  (указанной  в  техническом  задании).     Приложение  сметно-договорной  документации  к  оферте  участников  ОЗП  обязательно.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3. Требования к выполнению работ

3.1. Цель работ: выполнение комплекса работ по приведению состояния железобетонных  конструкций  отводящего  канала в  зоне  переменного  уровня Нива ГЭС – 3   КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в соответствие с требованиями НТД.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта ремонта.

Длина отводящего канала – 738,76м.

ПК 29,42  (пикетаж) - заканчиваются вертикальные стенки отводящего канала;

ПК 31,72   (пикетаж)– заканчивается бетонная облицовка отводящего канала;

Длина ныряющих стенок (левый и правый берег) 250 п.м. * 2 = 500 п.м.

Отметка дна канала на участке ремонта   -6,00 м.;

Отметка верха бетона +1,80 м.

Суточные колебания воды  от -1.00м до +3,5 м

Скорость течения воды в канале до 2,0 м/сек.

Нива ГЭС-3 относится к особо опасным и технически сложным объектам.

Отводящий канал расположен в черте города, вблизи объекта отсутствует электроснабжение.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по

«Ремонту бетона ныряющих стенок отводящего канала в зоне переменного уровня ГЭС-3»

Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК – 1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление Подрядчика с особенностями проведения ремонта непосредственно с выездом на объект. | объект | 1 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работа (ППР) и графика проведения работ. | коплект | 1 |
| 3. | Штукатурка поверхностного слоя бетонных ныряющих стенок отводящего канала толщиной 10-20мм. | м2 | 1175 |
| 4. | Установка (перестановка) кессонов (понтонов), длинна ремонтируемого участка 460м* |  |  |
| 5. | Установка и разборка съемной металлической опалубки. | м2 | 120 |
| 6. | Укладка бетонной смеси в опалубку. | м3 | 20 |
| 7. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 150 |

Примечание:

Работы ведутся на отметках  -2.00 - +1.66.

Работ проводятся  с  применением  понтонов  и   кессонов.

*Количество  перестановок  кессона  (понтона)  зависит  от  размера  конструкции.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1.  СО 34.20.501-2003  «Правила  технической  эксплуатации  электрических  станций и сетей  РФ»;

5.1.2. 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

5.1.3. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390».

5.1.4. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

5.1.5. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

5.1.6. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

5.1.7. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

5.1.8. ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

- Наличие  опыта работ по ремонту  гидротехнических сооружений  ГЭС   не менее  3  лет;

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам   на   гидротехнических сооружениях объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: раздел III, п 6.1; 6.2  33.11  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Нива ГЭС – 3  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-

Подрядчика;

-    обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям

ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

-    акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения

подрядчиком указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения КНГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ, указанных в укрупненной ведомости;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- у персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.);

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

  - на высоте;

  - погрузо-разгрузочных (стропальщики);

  - электрогазосварочных;

  - связанных с установкой арматуры и заливкой бетона.

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных и ремонтных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами.

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности ремонтируемого сооружения;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту ГТС;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить постоянное присутствие в течение всего срока проведения работ на объекте ответственного руководителя работ, необходимость отъезда ответственного руководителя работ согласовывать с руководством КНГЭС;

- обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС;

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемку сооружений из ремонта производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по КНГЭС.

# Приемку выполненных работ по текущему ремонту сооружений осуществляется представителями гидротехнического  цеха  КНГЭС в присутствии исполнителей ремонтных работ.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из  ремонта включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ

# При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# Приемка в эксплуатацию объектов из ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных проектом или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей.

# Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из ремонта с недоделками.

# Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

# Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из ремонта хранятся на предприятии.

# Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

# Подрядчик обязан организовать своевременное за 2 дня до окончания завершения работ  (этапа работ) оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

- акт о выявленных дефектах;

- акт дефектации;

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- акты промежуточной приемки;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- акт на приемку из ремонта;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние сооружения, объем и качество выполненных ремонтных работ.

# Все ремонтные документы должны быть подписаны: заказчиком  и   подрядчиком.

5.4. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех Субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение Субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких Субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалов, поставляемые Подрядчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Безусадочная штукатурная гидроизоляция «Гидротекс - Р» (аналог) | т | 40 |
| 2. | Бетон В 22,5; F 200; W 8; П-2 | М3 | 20 |
| 3. | Арматурная сетка А-I 3 мм | т | 0,6 |

6.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ.

- Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их

официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материа-лов.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

Для проведения ремонтных работ необходимо наличие передвижной электростанции.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента» - на 1 листе  в 1 экз.

2. Чертёж  №1.

3. Чертёж  №2.

4. Чертёж  №3.

5. Чертёж  №4.

6. Чертёж  №5.

7. Чертёж  №6.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик  обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику  Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.