ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по проведению водолазных работ при ремонте оборудования, очистке и осмотру  СУР

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 2200/2.17-1737 )

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская обл., Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: главный специалист по надзору за ГТС – начальник ГТЦ КНГЭС Фахурдинов Владимир Мисбахович, мобильный телефон: +7 921 164 64 39

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «01» марта  2011 г.

Окончание          «31» декабря  2011 г.

Предельная цена закупки – не объявляется;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: проведение водолазных работ при ремонте оборудования, очистке СУР и предрешеточного пространства КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по проведению водолазных работ

при ремонте оборудования, очистке и осмотру  СУР

Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы, связанные с проведением капитального ремонта гидроагрегата №2 ГЭС-1. (01.11.2010. – 28.03.2011.) - Осмотр порога, пазов и предрешеточного пространства решеток - Очистка порога, пазов и предрешеточного пространства решеток от мусора, топляка. - Снятие клиньев из пазов. 1.4. Осмотр и очистка приямка входной трубы насоса откачки воды из отсасывающей трубы гидроагрегата № 2. | м² м³ шт м² | 81,1 20 4 3 |
| 2. | Работы по осмотру и очистке сороудерживающих решеток гидроагрегатов №1 ГЭС-1. (01.02.2011-30.12.2011) 2.1. Осмотр СУР и предрешеточного пространства. 2.2. Очистка СУР и предрешеточного пространства от мусора, топляка. | м² м³ | 81,1 10 |
| 3. | Работы, связанные с проведением реконструкции механического оборудования гидроагрегата №3 ГЭС-2. (11.07.2011. – 11.09.2011.) 3.1. Осмотр порога и пазов для установки ремонтных затворов со стороны верхнего бьефа гидроагрегата №3. 3.2. Очистка порога и пазов для установки ремонтных затворов со стороны верхнего бьефа гидроагрегата №3. | м² м³ | 15 2 |
|  | 3.3. Осмотр порога и пазов для установки ремонтного затвора со стороны нижнего бьефа гидроагрегата №3. 3.4. Очистка порога и пазов для установки ремонтного затвора со стороны нижнего бьефа гидроагрегата №3. 3.5. Очистка приямка насоса откачки воды из отсасывающей трубы гидроагрегата №3. | м² м³ м³ | 21,7 0,5 0,3 |
| 4. | Планируемые работы по ГЭС-11 (01.02.2011.-30.12.2011.) 4.1. Осмотр порогов и предрешеточного пространства донных водосбросов. 4.2. Очистка порогов и предрешеточного пространства донных водосбросов от мусора. | м² м³ | 120 4 |
| 5. | Общие работы по ГЭС-1,2,3,9,10,11 (01.02.2011.-30.12.2011.) 5.1. Осмотр порогов, пазов предрешеточного пространства сороудерживающих решеток. 5.2. Осмотр приямков насосов откачки. 5.3. Обследование состояния битумного заполнения температурных швов с применением видеосъемки. 5.4. Обследование бетонных конструкций, дна и откосов подводящих и отводящих каналов. 5.5. Устранение фильтрации: герметизация секций ремонтных шандор между собой (горизонтальные швы)- конопатка, мест стыковки секций шандор с пазами (вертикальные швы)- шлаковка. 5.6. Очистка порогов, пазов, предрешеточного пространства, сороудерживающих решеток от мусора, травы, топляка, камней и других предметов. | м² шт. п.м. м² п.м. м³ | 680 12 45 1200 500 310 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации по проведению водолазных работ при ремонте оборудования, очистке и осмотру  СУР

Каскада Нивских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - РД 31.84.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности

для энергетических предприятий».

1.5. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1.Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.1.2. Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы на ГТС не менее 3 лет.

Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы, имеющих право:

- быть производителем работ (руководителем работ по наряду);

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

-газо-электросварочные;

-грузоподъёмные.

2.1.4. Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика.

2.1.5. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения работ:

- соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.6. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске  к

работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений.

2.2. Специальные требования:

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, стропальным работам, пожарной безопасности;

-  наличие опыта проведения аналогичных работ на гидротехнических сооружениях;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ;

- обеспечение наличия стропальщика;

- по окончании работ предоставить технические акты;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- материалы, требующиеся для выполнения работ, поставляются Подрядчиком.

- предъявлять по требованию заказчика материалы подводной видеосъемки, для  подтверждения выполнения работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложение:

Приложение № 1. - «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» -на 2 листах в 1 экз.