## Лист1 (hidden)
Представительства РАО ЕЭС,акционерное общество,электростан. Наименование оборудования | Мощность, МВт паропроизводительность т/ч | Снижение мощности МВт | Вид ремонта | Начало | Окончание | Продолжительность ремонта, сутки | Перечень сверхтиповых работ | Причины коррекции | Дата завершения пред. капремонта | Кол-во КР с начала эксплуатации на 01.10.05 | Наработка, час
[11 empty] | С начала эксплуатации | После предыд. КР на 01.10.05 | Планируем. до след.КР

## Фил.Кольский
Приложение №1
ГРАФИК
РЕМОНТА ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КНГЭС ФИЛИАЛА "КОЛЬСКИЙ" ОАО "ТГК-1" НА 2012 год.
Акционерное общество,электростанция, наименование оборудования | Ст. № | Мощность, МВт, паропроизводительность, т/ч | Снижаемая мощность, МВт | Вид ремонта | Планирумое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ
[5 empty] | Начало | Окончание | Продолжи-тельность, сутки
1 |  | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Каскад Нивских ГЭС
Нива ГЭС-1
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | ТР | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | ТР | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | ТР | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | ТР | 2012-10-08 | 2012-10-09 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | ТР | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | ТР | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | ТР | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | ТР | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | ТР | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | ТР | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток
ГЭС-1 |  | 4: 2012-08-07; 5: 2012-08-08; 6: 2; 7: Подводный осмотр пазов и порога подводящего и отводящего канала
Нива ГЭС-2
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | ТР | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | ТР | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | ТР | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | ТР | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | ТР | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | ТР | 2012-04-17 | 2012-04-17 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | ТР | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | ТР | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | ТР | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | КР | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2 | Чистка пазов и порогов для установки ремонтных затворов верхнего и нижнего бьефа.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | ТР | 2012-03-19 | 2012-03-25 | 7
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | ТР | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | Рек-я | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 3 | Чистка пазов и порогов для установки ремонтных затворов верхнего и нижнего бьефа.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | ТР | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | ТР | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | ТР | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | ТР | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | ТР | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | ТР | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | ТР | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | ТР | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток
ГЭС-2 |  | 4: 2012-06-25; 5: 2012-06-25; 6: 1; 7: Подводный осмотр ГТС верхнего и нижнего бьефов
Нива ГЭС-3
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | ТР | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | ТР | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 1
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | ТР | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | ТР | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | ТР | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 1
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | ТР | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 1
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | ТР | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | ТР | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | ТР | 2012-11-06 | 2012-11-08 | 3 | Чистка пазов и порогов для установки ремонтных затворов верхнего и нижнего бьефа.
Гидроагрегат | 2 | 38.5 | 38.5 | ТР | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 2 | Осмотр СУР
Гидроагрегат | 3 | 38.5 | 38.5 | ТР | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2 | Осмотр СУР
ГЭС-3 |  | 4: 2012-07-25; 5: 2012-07-27; 6: 3; 7: Осмотр подводящего канала
Кумская ГЭС-9
Гидроагрегат | 2 | 40 | 40 | (Рек-я) | 2012-08-06 | 2012-08-08 | 3 | Чистка пазов и порогов для установки ремонтных затворов верхнего и нижнего бьефа. Осмотр СУР
ГЭС-9 |  | 4: 2012-06-25; 5: 2012-06-28; 6: 4; 7: Устранение фильтрации через температурные швы.
ГЭС-9 |  | 4: 2012-08-06; 5: 2012-08-07; 6: 2; 7: Подводный осмотр ГТС верхнего и нижнего бьефов
Иовская ГЭС-10
Гидроагрегат | 1 | 48 | 48 | Рек-я | 2012-11-01 | 2012-11-03 | 3 | Чистка пазов и порогов для установки ремонтных затворов нижнего бьефа.
Гидроагрегат | 2 | 48 | 48 | ТР | 2012-04-02 | 2012-04-04 | 3 | Чистка пазов и порогов для установки ремонтных затворов нижнего бьефа.
Гидроагрегат | 2 | 48 | 48 | ТР | 2012-10-08 | 2012-10-10 | 3 | Чистка пазов и порогов для установки ремонтных затворов нижнего бьефа.
Княжегубская ГЭС-11
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | ТР | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 3 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 2 | 36 | 36 | Рек-я | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 3 | 36 | 36 | ТР | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток
Гидроагрегат | 4 | 40 | 40 | ТР | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток