## Лист1 (hidden)
Представительства РАО ЕЭС,акционерное общество,электростан. Наименование оборудования | Мощность, МВт паропроизводительность т/ч | Снижение мощности МВт | Вид ремонта | Начало | Окончание | Продолжительность ремонта, сутки | Перечень сверхтиповых работ | Причины коррекции | Дата завершения пред. капремонта | Кол-во КР с начала эксплуатации на 01.10.05 | Наработка, час
[11 empty] | С начала эксплуатации | После предыд. КР на 01.10.05 | Планируем. до след.КР

## ОО
Приложение №2 к Техническому заданию
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК
РЕМОНТА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ КАСКАДА НИВСКИХ ГЭС ФИЛИАЛА "КОЛЬСКИЙ" ОАО "ТГК-1" НА 2015 год.
Электростанция, наименование оборудования | Ст. № | Мощность, МВт | Снижаемая мощность, МВт | Вид ремонта | Планирумое время ремонта |  |  | Перечень работ,выполняемых с привлечением водолазной бригады
[5 empty] | Начало | Окончание | Продолжи-тельность, сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Нива ГЭС-1
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | ТР | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | ТР | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | ТР | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | ТР | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 13 | 13 | ТР | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | ТР | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | ТР | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | ТР | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 3 | Чистка пазов для установки СУР после инструментального обследования.
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | ТР | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 13 | 13 | ТР | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2 | Чистка сороудерживающих решёток.
ГЭС-1 |  |  |  | ТР | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2 | Подводный осмотр подводящего и отводящего каналов.
Нива ГЭС-2
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | ТР | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | ТР | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | ТР | 2015-05-18 | 2015-05-24 | 7 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 0 | ТР | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | ТР | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 1 | 15 | 15 | ТР | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | ТР | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | ТР | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | ТР | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 0 | ТР | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | ТР | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 15 | 15 | ТР | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | ТР | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | ТР | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | ТР | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | ТР | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2 | Осмотр пазов и порога ремонтных затворов верхнего и нижнего бьефа гидроагрегата ст. №3 перед выводом в ремонт
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | ТР | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | ТР | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 15 | 15 | ТР | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | ТР | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | ТР | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | ТР | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 0 | ТР | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 1 | Чистка сороудерживающих решёток.
ГЭС-2 |  |  |  | ТР | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5 | Подводный осмотр подводящего и отводящего каналов.
Гидроагрегат | 4 | 15 | 15 | ТР | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2 | Осмотр пазов и порога ремонтных затворов верхнего и нижнего бьефа гидроагрегата ст. №4 перед выводом в ремонт
Нива ГЭС-3
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | ТР | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 1 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 38.5 | 38.5 | ТР Рек-я | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2 | Чистка пазов для установки СУР после инструментального обследования.
Гидроагрегат | 3 | 38.5 | 38.5 | ТР | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 1 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 38.5 | 38.5 | ТР | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 1 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
ГЭС-3 |  |  |  |  | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 3 | Подводный осмотр гидротехнических сооружений верхнего и нижнего бьефов
Кумская ГЭС-9
Гидроагрегат | 1 | 40 | 40 | ТР | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решеток.
Гидроагрегат | 2 | 40 | 40 | ТР | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решеток.
ГЭС-9 |  |  |  | ТР | 22.06.14. | 2014-06-25 | 6 | Подводный осмотр гидротехнических сооружений верхнего и нижнего бьефов
Иовская ГЭС-10
Гидроагрегат | 1 | 48 | 48 | ТР | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 48 | 48 | ТР | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Княжегубская ГЭС-11
Гидроагрегат | 1 | 40 | 0 | ТР | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 2 | 36 | 36 | ТР | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 3 | 36 | 36 | ТР | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2 | Осмотр и чистка сороудерживающих решёток.
Гидроагрегат | 4 | 40 | 0 | ТР | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2 | Чистка пазов для установки СУР после инструментального обследования.