ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Разработка новой редакции декларации безопасности ГТС Кумской ГЭС с проведением и сопровождением экспертизы декларации безопасности и преддекларационным обследованием» (номер закупки по ГКПЗ: 2200/6.42-590)

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 73.10 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Кумская ГЭС Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Республика Карелия, Лоухский район, в 48 км от пос. Зареченск Мурманской области

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ГТЦ  КТГЭС В.М. Фахурдинов, тел. +79211646439

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                август  2014г.

Окончание         декабрь 2015г.

График проведения работ

| № п/п | Наименование этапа | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка новой редакции декларации безопасности ГТС, уточнение критериев безопасности | 01.08.2014г. -15.10.2015 г. |  |
| 2. | Преддекларационное обследование ГТС Кумской ГЭС. | 18.08.2014г.-22.08.2014 г. | Состав комиссии определяется Приказом филиала «Кольский» |
| 3. | Корректировка расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Кумской ГЭС | 01.08.2014 – 20.12.2014г.г. |  |
| 4. | Согласование с органами исполнительной власти Мурманской области и Республики Карелия расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Кумской ГЭС | 20.12.2014г. – 01.05.2015г. | Определено постановлением Правительства Мурманской области № 287-ПП от 21.07.2006 года |
| 5. | Экспертиза декларации безопасности Кумской ГЭС. | 04.06.2015 – 04.10.2015 г.г. |  |
| 6. | Сопровождение декларации безопасности ГТС Кумской ГЭС на стадии проведения экспертизы и Утверждения. | с 04.06.2015г. до Утверждения в Ростехнадзоре |  |
| 7. | Направление декларации безопасности ГТС Кумской ГЭС с обязательными приложениями в Управление Ростехнадзора на утверждение. | 15.11.2015г. |  |

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки –  1 700   тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость материалов, поставляемых исполнителем – 0,00 тыс. руб.  без учета НДС.

2014 год

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал – 500  тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал – 200  тыс. руб.  без учета НДС;

2015 год

1-й квартал – 200   тыс. руб.  без учета НДС;

2-й квартал – 200   тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал – 600   тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб.  без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по калькуляции, в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (с учетом следующих предельных величин: накладные расходы в размере до 119%, в т.ч. страховые взносы, рентабельность в размере до 12% , стоимость нормо-часа не выше, чем по сборникам РЦЦС Мурманской обл. (Указание филиала « Кольский» ОАО «ТГК-1» от 11.07.2013 № 49)

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: реализация требований Федерального закона ФЗ №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Оценка технического состояния и уровня эксплуатации на соответствие требованиям надежности и безопасности ГТС Кумской ГЭС  КНГЭС с составлением Акта обследования установленной формы, уточнения критериев безопасности ГТС, расчёта размера вероятного вреда и новой редакции декларации безопасности ГТС.

3.2. Информация об объекте:

Декларация безопасности ГТС  Кумской ГЭС  утверждена 15.11.2011 года сроком на 4 года.

Основные технические характеристики Кумской ГЭС приведены в Приложении №1.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Разработка новой редакции декларации безопасности ГТС Кумской ГЭС с проведением и сопровождением экспертизы декларации безопасности и преддекларационным обследованием КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Начало             «01» августа  2014г.

Окончание      «15»  декабря 2015г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений. | гидроузел | 1 |
| 1.1. | Визуальное обследование гидротехнических сооружений, механического оборудования ГТС и КИА, проверка состояния ГТС, проверка состояния механического оборудования, достаточности КИА, установленной на сооружениях. | комплекс | 1 |
| 1.2. | Ознакомление с проектом гидросооружений, эксплуатационной документацией, актами и заключениями комиссий предыдущих обследований, техническими отчетами научно-технических организаций, журналами наблюдений. | комплект | 1 |
| 1.3. | Проверка ведения документации по эксплуатации ГТС подразделением технического контроля. | комплект | 1 |
| 1.4. | Анализ и оценка натурных наблюдений, анализ контролируемых параметров и их предельно-допустимых значений (ПДЗ), используемых для оценки состояния сооружений. | комплект | 1 |
| 1.5. | Проверка выполнения мероприятий по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности сооружений. | гидроузел | 1 |
| 1.6. | Проверка готовности объектов к локализации и ликвидации опасных повреждений. Проверка системы оповещения населения в случае возникновения угрозы гидродинамической аварии. | гидроузел | 1 |
| 1.7. | Составление заключения об эксплуатационной надежности и безопасности ГТС и рекомендаций по её обеспечению. | шт | 1 |
| 1.8. | Оформление Акта обследования с оценкой эксплуатационной надежности и безопасности ГТС, а так же намеченными мероприятиями по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС (в электронном виде и на бумажном носителе). | шт | 1 |
| 2. | Уточнение критериев безопасности декларируемых ГТС. | гидроузел | 1 |
| 3. | Корректировка расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС. | гидроузел | 1 |
| 4. | Согласование с органами исполнительной власти Мурманской области и Республики Карелия расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии. | согласую- щая организация | 4 |
| 5. | Разработка новой редакции декларации безопасности ГТС Кумской ГЭС. | гидроузел | 1 |
| 6. | Экспертиза разработанной декларации безопасности ГТС Кумской ГЭС. | гидроузел | 1 |

4. Результат оказания услуг.

4.1. Акт обследования в 8 экземплярах передаётся на утверждение Заказчику 22 августа 2014 года.

4.2.  Уточнённые критерии безопасности ГТС в 2 томах (том 1. Пояснительная записка и том.2 Критерии безопасности) передаются для ознакомления Заказчику до 01 мая 2015 года.

4.3. Расчёт размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Кумской ГЭС передаётся Заказчику на утверждение 01 декабря 2014 года.

4.4. Разработанная декларация безопасности ГТС Кумской ГЭС  передаётся Заказчику для ознакомления до 01 мая 2015 года.

4.5. Экспертное заключение на декларацию  безопасности ГТС Кумской ГЭС передаётся Заказчику для ознакомления до 28 сентября 2015 года.

4.6. Декларация безопасности ГТС Кумской ГЭС (2 экз.), критерии безопасности ГТС Кумской ГЭС с пояснительной запиской (по 2 экз.), утверждённый заказчиком и согласованный в органах исполнительной власти Мурманской области и Республике Карелия, расчёт размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Кумской ГЭС (2 экз.), заключение экспертизы на декларацию  безопасности ГТС Кумской ГЭС (2 экз.) направляются на утверждение в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Исполнителем не позднее 15 ноября 2015 года.

5. Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу организации - исполнителя.

Выполнение требований:

  - Требования к производству и качеству работ:

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997г. №117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 28.12.2013 N 445-ФЗ).

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 225-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".

- Постановление Правительства РФ от 06.11.1998г.  №1303 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2008г. № 1077, от 18.05.2012г. № 492 (ред. 27.10.2012), от 27.10.2012г. №1108) «Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений».

- Постановление Правительства РФ от 23.05.1998г. №490 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.04.2005г. №234,от 22.04.2009г. №351, от 03.11.2012г. №1134) «О порядке формирования и ведения российского регистра гидротехнических сооружений».

- Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2001г. №876  «Об утверждении Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения».

- Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007г.  №304 (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.05.2011г. №376) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Инструкция о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений. Утверждена приказом Минприроды России от 29 января 2013 г. N 34

- Приказ Министерства Природных ресурсов и экологии РФ от 15 декабря 2009г. №411 «Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений».

- Приказ Министерства Природных ресурсов и экологии РФ от 24 июля 2009г. №231 «Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений».

- Приказ Минприроды РФ от 30.10.2009г. № 358 "Об утверждении квалификационных требований к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений".

- Правила профессиональной деятельности Национального союза страховщиков ответственности «Порядок определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасного объекта».

- «Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и юридических лиц в результате аварии судоходных гидротехнических сооружений» утвержденная приказом МЧС России и Минтранса России от 01.10.2007г. №528/143.8.

- Приказ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

- Приказ МЧС РФ № 243, Минэнерго РФ № 150, МПР РФ № 270, Минтранса РФ № 68, Госгортехнадзора РФ № 89 от 18.05.2002г. "Об утверждении Порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения".

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 февраля 2012г. №90 (ред. от 08.04.2013) «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)».

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 января 2012г. №48 «Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций безопасности гидротехнических сооружений».

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 февраля 2012г. №117 (ред. от 08.04.2013) «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемых на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации».

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02 июля 2012г. №377 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)».

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03 ноября 2011г. №625 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методику их составления, учитывающие особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности».

- ГОСТ Р27-310-93 Анализ видов, последствий и критических отказов. Основные положения. М.Изд.стандартов,1994;

- ГОСТ Р22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. М.Изд.стандартов,1994;

- ГОСТ Р22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий. М.Изд.стандартов,1995;

- ГОСТ Р22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. М.Изд.стандартов,1996;

- СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 623;

- СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. М., 1986;

- СНиП 2.02.02-85*. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85;

- СНиП 2.06.05-84*. Плотины из грунтовых материалов Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/18;

- СНиП 2.06.08-87. Плотины бетонные и железобетонные. Актуализированная редакция СНиП 2.06.06-85. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 №616;

- СНиП 2.06.08.87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/13;

- СТО 17230282.27.010.001-2007. «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- СТО 17330282.27.140.004-2008. «Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.003-2008. «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81*;

- Общее сейсмическое районирование территории РФ ОСР-97.

  - Требования к Исполнителю:

    - Общие требования:

- Опыт выполнения работ по разработке деклараций безопасности ГТС на объектах энергетики не менее 3 лет;

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.п.7.4, 12, 13 раздел II«Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- Кумская ГЭС согласно ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ отноосится к особо опасным, технических сложным объектам;

-  Состав комиссии по преддекларационному обследованию назначается в соответствии с п.4 Общих положений Приложения к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03 ноября 2011г. №625.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы   ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

    - Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления работ по обследованию зданий, ГТС и их ГМО (д.т.н., к.т.н.) с опытом работы в комиссиях по обследованию ГТС.

- Экспертизу декларации безопасности должна осуществлять организация, имеющая на это право согласно ежегодно утверждаемого МЧС России и Управлением Ростехнадзора «Перечня экспертных центров по проведению экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

-  Обеспечение выполнения работ в соответствии с  графиком проведения работ (п.1.2.).

- Иметь лицензию на выполнение работ с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну

- Сведения, раскрывающие  результаты  расчетов зон затопления (площадь и ширина разлива, глубина затопления, продолжительность затопления в часах, время добегания волны, скорость волны, координаты населенных пунктов) при возможном разрушении гидротехнических сооружений на ГТС Кумской ГЭС, не должны быть отражены в разделах декларации безопасности ГТС в целях исключения присвоения ей грифа секретности.

- Самостоятельно проводить транспортное обеспечение работ.

- Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ в районе расположения КНГЭС, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

-   Режим работы организации исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, исполнитель обязан согласовать с руководством КНГЭС.

    - Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- При необходимости проведения отдельных работ Соисполнителем, объем работ, выполняемый Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения.

- Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений.

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

6.  Запасные части и материалы: не требуется.

Приложения:

- Приложение № 1. Технические характеристики ГТС Кумской ГЭС   - 2 л. в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   ГТС КУМСКОЙ ГЭС

Технические характеристики

основных сооружений Кумского гидроузла

| Сооружение | Основные параметры | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Плотина | Земляная плотина из морены с двумя упорными каменными банкетами, длина по гребню – 721м, ширина по гребню – 12,0-16,0м, наибольшая строительная высота – 19,6м, отметка гребня плотины – 111,5м, береговой части и левобережного примыкания — 111,0м. | Расположена в 145,3км от устья р.Ковда, в истоке р.Кума из оз. Кундозеро. |
| Водосброс | Бетонный однопролетный водосброс, ширина пролета – 8,0м, отметка порога – 103,68м, перекрыт сегментным затвором 8,0x6,0м. | Размещен в теле плотины на левом берегу, вблизи входа в подводящий канал. |
| Подводящий канал | Длина – 500м, ширина по дну – 50м, расчетный расход – 294м3/с., максимальная скорость воды при НПУ-0,3 м/с. | Проходит по левому берегу р.Кума в обход порогов. |
| Напорный бассейн | Напорный бассейн открытого типа с длиной напорного фронта 36,0м, отметка перекрытия — 111,00м. | На левом берегу р.Кума. |
| Здание ГЭС с трубопроводами | Здание ГЭС из 2-агрегатных блоков и блока монтажной площадки (расположенной с правого торца) Размеры в плане 48,40*26,70м. при максимальной строительной высоте 41,60 м. 2 агрегата: по 40МВт, тип турбины ПЛ577-ВБ-450, отметка оси рабочего колеса – 67,00м. Напорные трубопроводы - бетонированные металлические трубопроводы 4 шт. диаметром 5,0м, длиной 46,0м каждый. | На левом берегу р.Кума. |
| Отводящий канал | Длина – 1306м, ширина по дну – 17,0м, расчетный расход – 294м3/с., средняя скорость воды в канале-1,7 м/с. | Канал выходит в водохранилище нижерасположенного Иовского гидроузла |
| Энергорасчистки | Энергорасчистки Кумского гидроузла- канал, III класс, длина канала – 1700м., ширина по дну – 16м. Канал саморегулирующийся рассчитан на расход -25м3/с. при горизонте Топозерской части водохранилища 106,0м., | Канал прорезает русло реки Софьянги у ее истока из озера Топозера и прилегающую к истоку мелководную часть озера. |
| Поньгомская дамба | Водоудерживающее дамба, возведена из морены. Средний напор на дамбу 2,5 м. Откосы дамбы: напорный 1:3; низовой 1:1,25. Длина дамбы по гребню 140 м., максимальная строительная высота 4,0 м., отметка гребня – 110,0м., ширина по гребню 7,0м. | водоудерживающее сооружение, перекрывает понижение рельефа на водоразделе между озерами Топозеро и Поньгома, откуда вытекает река Поньгома, впадающая в Белое море. |