Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«ГЭС-5. Реконструкция насосной откачки воды отсасывающих труб Г-1,2»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/4.19-1165)

(номер ИП – 13-0505)

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.22.11.190 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-5 КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

начальник ГЭС-4,5: Дроздов Андрей Евгеньевич, рабочий телефон +7-921-517-9292.

1.2 Период выполнения работ:

Начало:          июль  2016 г.

Окончание: 	декабрь 2016 г.

Стоимость закупки 2 000,000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – 300,000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 500,000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 1 200,000 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 1 500,000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 500,000 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №66 от 14.04.2016 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»» и Указанием «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа в соответствии с вышеуказанным Приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

- удалённость места производства работ от развитой инфраструктуры;

- стеснённость;

- электрогазосварочные работы.

3.Требования к выполнению работ.

- Цель работы: разработка проекта и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установке второго насосного агрегата с подключением его в существующую систему трубопроводов откачки воды из отсасывающих труб ГЭС-5 в соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.014-2008 Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. нормы и требования (п.6.3.16).

- Описание и основные технические характеристики действующего оборудования:

| Тип насоса | PL 8 |
| --- | --- |
| Производительность, л/мин | 11000 |
| Число оборотов, об/мин | 980 |
| Напор, м вод. ст | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 30 |
| Количество, шт. | 1 |
| Отметка забора воды, м | 82,0 |
| Отметка выброса воды, м | 90,0 |
| Отметка расположения насоса, м | 87,0 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«ГЭС-5. Реконструкция насосной откачки воды отсасывающих труб Г-1,2»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ПИР:

Начало                «25» июля 2016г.

Окончание          «31» августа 2016г.

Поставка оборудования:

Начало                «01» сентября 2016г.

Окончание          «31» октября 2016г.

СМР:

Начало                «01» ноября 2016г.

Окончание          «30» декабря 2016г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции насосной откачки воды отсасывающих труб Г-1,2 ГЭС-5 с учетом технических требований КПГЭС: | компл. | 1 |
| 1.1 | Выезд на место проведения работ для разработки и согласования с Заказчиком технического предложения (утверждаемой части проекта) с необходимыми данными, чертежами, эскизами и т.д. | компл. | 1 |
| 1.2 | Выполнение необходимых расчетов, чертежей и т.д. (рабочее проектирование) |  |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции насосной откачки воды отсасывающих труб Г-1,2 ГЭС-5 |  |  |
| 1.4 | Разработка рабочей документации, пояснительных записок, инструкции по эксплуатации и ремонту, согласование с Заказчиком |  |  |
| 1.5 | Разработка проекта производства работ для реализации проектных разработок по реконструкции насосной откачки воды отсасывающих труб Г-1,2 ГЭС-5 |  |  |
| 2 | Изготовление и поставка необходимого комплектующего оборудования, узлов, деталей, материалов и комплекта ЗИП (в соответствии с проектным решением) | компл. | 1 |
| 3 | Составление и согласование с Заказчиком календарного графика проведения работ по монтажу и пусконаладочным работам нового оборудования* | график | 1 |
| 4 | Монтажные и пуско-наладочные работы по реконструкции насосной откачки воды отсасывающих труб Г-1,2 ГЭС-5 с подключением к действующему водозабору и сливному трубопроводу | компл. | 1 |
| 5 | Обучение персонала КПГЭС по эксплуатации вновь смонтированного оборудования в процессе пусконаладочных работ | обучение | 1 |
| 6 | Подготовка исполнительной документации и предоставление Заказчику в бумажном и электронном виде | экз. | 3 |

*За 20 дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала Подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с Заказчиком в другом формате.

5. Требования к Подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

    - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390)».

    - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

    - «Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

    - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание.

    - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

    - Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

    - РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

    - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (утверждены Приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н).

    - СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

    - СТО 17330282.27.140.014-2008 «Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. нормы и требования».

    - ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением №1)».

    - ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением №1).

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

- Документация на составные части и систему в целом должна составляться в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД на бумажном и электронном носителе.

- Рабочий проект предоставить в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде, а чертежи дополнительно в форматах Visio или Autocad.

- Предоставить протоколы испытаний, акты, паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты качества и другие документы на оборудование и комплектующие.

- Проектом должно быть предусмотрено:

- Монтаж фундамента и установка второго насоса производительностью 200÷250 м3/час.

- Монтаж нового фундамента для действующего насоса, смещение насоса на 350÷400 мм.

- Замена тройника поз. 5 чертежа № М-425 (Приложение №3) на крестовину ДУ=250 мм.

- Установка обратного клапана ДУ=250 мм между крестовиной ДУ=250 мм и действующим насосом (на всасывающем трубопроводе), обратного клапана и задвижки на напорном трубопроводе.

- Установка задвижки между крестовиной ДУ=250 мм и вторым (новым) насосом (на всасывающем трубопроводе), обратного клапана и задвижки на напорном трубопроводе.

- Перемонтаж напорного трубопровода с установкой тройника ДУ=250мм для подключения напорного трубопровода нового насоса.

- Подключение нового насоса к всасывающему и напорному трубопроводу.

- Наличие автоматики управления насосами: включение - отм. 83,70; отключение – отм. 82,60; противоаварийная сигнализация – отм. 84,00 м.

- Возможность перенастройки уставок автоматики управления насосами, для поддержания уровня воды в отсасывающей трубе от 0,5 до 1,5 метра.

- Монтаж шкафа управления (сборки), прокладка силового и контрольного кабелей с подключением нового насосного агрегата.

  - Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.3.1. Общие требования:

      - Опыт работы по проектированию и монтажу вспомогательного оборудования не менее 3-х лет.

      - Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (приказ Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года):

- п.6.5 раздел II «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов»;

- п.13 раздел II «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»;

- п.24.29 раздел III «Пуско-наладочные работы сооружений водоснабжения»;

      - п.33.11 раздел III «Объекты гидроэнергетики».

      - Объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1».

      - Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

      - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

      - При обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

      - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком вышеуказанных требований.

      - Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

- Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.3.2. Специальные требования:

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ по замене основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

      - При необходимости проведения сварочных работ в соответствии с требованиями
РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки и аттестованных сварщиков.

      - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

      - Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами.

      - Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности заменяемого оборудования.

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций.

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO.

      - Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления.

      - Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей.

      - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

      - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4. технического задания.

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

    - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

    - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

      - График работ (см. раздел 4 технического задания).

      - Проект производства работ (ППР).

      - Ведомость выполненных работ.

      - Протоколы испытаний, карты измерений, формуляры.

      - Акты промежуточной приемки и/или испытаний.

      - Акты приемки скрытых работ.

      - Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы и запасные части.

      - Акт об использовании материалов-заместителей.

      - Ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации.

      - Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2).

      - Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

      - Иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

  - Требования к Подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и Подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), Подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

В соответствии с проектным решением.

7. Для выполнения работ Подрядчиком Заказчик обеспечивает:

  - Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком.

  - Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала.

  - Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

  - Обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом и транспортными средствами (по договорённости), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком работ.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры: ближайшая ж/д станция пгт. Никель 105 км. расстояние до г. Мурманск 285 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС за безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж № М 0052 «Поперечный разрез по зданию ГЭС» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Чертеж № Э 0079 «Схема трубопроводов потерны» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж № М 425 «Система опоражнивающих труб отсасывающей трубы» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №4. Чертеж № М 429 «Система опоражнивающих труб отсасывающей трубы. Разрез» - 1 лист в 1 экз.