ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту моста через рыбоход ГЭС-13 Каскад Туломских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  2400/2.16-245)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Нижне-Туломская ГЭС (ГЭС-13) Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и  контактный телефон  ответственных лиц, составивших техническое задание:

- начальник   ГТЦ КТГЭС  Савельев Владимир Владимирович  тел. (815-53) 69-260.

- инженер II кат. по ремонту,   группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович тел.(815-53) 69-227.

Требования к срокам  выполнения работ:

Начало              февраль    2013 г.

Окончание        декабрь   2013 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки -  2 550 000. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов - ____1 136 ___ тыс. руб. без учета НДС.

- стоимость ЗИП -  ___0___ тыс. руб. без учета НДС.

- стоимость оборудования - __0__ тыс. руб. без учета НДС.

- стоимость СМР - __1 414__ тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал – ___0____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – ___1 000__ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __0 ___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ___1 550____ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость:

стоимость работ должна определяться  по сметно-нормативной базе ТЕР-2001 (в редакции 2010 г.) для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса строительно-монтажных работ по повышению грузоподъёмности моста через рыбоход ГЭС-13 с использованием современных материалов и технических решений.

- Описание и основные технические характеристики моста через рыбоход ГЭС-13:

-  мост через рыбоход  расположен на  автодороге, проходящей  через технологическую территорию Нижне-Туломской ГЭС (ГЭС-13). Запроектирован в 1967 г. под временную автомобильную нагрузку Н-6.  Мост однопролетный,  с плитным пролетным строением из шести сборных железобетонных плит,  пересекающий рыбоход под углом 27о. Плита пролетного строения  шириной 74,5 см, толщина 25 см. Длина плиты по проекту 510см. Расчетный пролет 460 см;

- полная длина моста – 5,3 м, ширина – 6,1 м, включая проезжую часть шириной 4.6 м;

- мост и подходные насыпи расположены в плане на прямолинейном участке трассы. Покрытие проезжей части - асфальтобетон. Число полос на дороге -1;

- опорами существующего моста являются бетонные стены рыбохода.

- характеристики пересекаемого препятствия: рыбоход Нижне-Туломской ГЭС. Ширина бассейна рыбохода под мостом - 3,0 м, высота стенки бассейна от дна - 1,1 м.  Железобетонное дно рыбохода положено на сухую кладку,  выполняющую роль дренажа.  Вдоль боковых бетонных стенок рыбохода выполнена  обратная засыпка грунтом. Существующий подмостовой габарит - 1,4 м, габарит по высоте – не ограничен;

- тип коммуникаций и обустройств: справа вдоль пролетного строения моста расположен металлический кабельный лоток (два кабеля 6кВ); справа и слева от моста на уровне стен рыбохода проложены  четыре трубных канала с электрокабелями; вблизи моста с левой и правой  стороны в грунте под рыбоходом  проложены сети водопровода и канализации  «Мурманскводоканала».

Технические требования:

- работа  выполняется  в  2  этапа:  1  этап- с  01  февраля  2013г  по  31  мая   2013г,  2  этап-  с  21  октября  2013г  по  20  декабря  2013г  в связи  с  эксплуатацией  рыбохода  для  пропуска  рыб  семужьих пород  с  01  июня  2013г  по  20  октября  2013г (отдельные строительно-монтажные работы вблизи рыбохода в период его эксплуатации  возможно  выполнять  только по согласованию с ФГУ «Мурманрыбвод» по Мурманской области).

- до начала работ обеспечить устройство временного перехода для пешеходов через рыбоход с устройством необходимых ограждений пешеходной зоны от рыбохода и стационарного электрического освещения;

- на время эксплуатации рыбохода установить ограждение прилегающей территории рыбохода в зоне ремонтных работ;

- обеспечить выполнение ремонтных работ с соблюдением санитарно-экологических мер, предотвращающих загрязнение среды обитания водных биологических ресурсов (работа вблизи семужьего водоема);

- предусмотреть наличие мобильного санитарно-бытового помещения (вагон-бытовку) для размещения персонала;

- учесть при планировании доставки на объект материалов и строительной техники ограничения по грузоподъёмности и классу допустимой нагрузки мостов ГЭС-13, в том числе:

- проезд автотранспортных средств по мосту водосброса с полной массой до 4,0 т;

- проезд  по мосту над отсасывающими трубами ГЭС-13 под автомобильную нагрузку Н-10 и одиночную гусеничную НГ-30.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту моста через рыбоход ГЭС-13

Каскад Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало:           01 февраля   2013г.

Окончание:    20  декабря  2013г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и согласование с Заказчиком ППР и календарного плана-графика выполнения работ на основании проекта ООО «ИнвестУралСтрой» № AG-DD206-КР «Ремонт моста через рыбоход ГЭС-13 КТГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» (далее – Проект № AG-DD206-КР (Приложение №1) не позднее, чем за 20 дней до начала работ. | комплект | 2 |
| 2. | Поставка на объект материалов, оборудования и спецприспособлений в соответствии с ППР и Проектом № AG-DD206-КР (Приложение №1) | комплект | 1 |
| 3. | Демонтаж существующих конструкций моста в соответствии с ППР и Проектом № AG-DD206-КР (Приложение №1) | объект | 1* |
| 4. | Вывоз строительного мусора на расстояние до 30км. | т | 46,17* |
| 5. | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с ППР и Проектом № AG-DD206-КР (Приложение №1). Передача результата выполненных работ в эксплуатацию Заказчику с оформлением приёмосдаточного акта. | объект | 1 |
| 6. | Предоставление Заказчику исполнительной отчётной документации по выполненным работам в электронном виде и на бумажном носителе (2экз.). | комплект | 1 |

*Примечание. Уточнение объемов работ по демонтажу конструкций моста, дорожного покрытия на подъездах к нему и вывозу строительного мусора выполняется в ходе работ на объекте.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

- СО34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СНиП  33-01-2003  «Гидротехнические  сооружения.  Основные  положения»;

- ГОСТ 26633-91 «Бетоны  тяжёлые  и  мелкозернистые.  Технические  условия»;

- ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания мостов и автомобильных дорог»;

- ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа»;

- СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы. Правила производства и приемки работ»;

- СНиП 2.05.03.-84 «Мосты и трубы»;

- СО 153-34.03.204  «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить повышение  грузоподъёмности и обустройство моста через рыбоход ГЭС-13 в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- опыт выполнения аналогичных общестроительных работ не менее 5 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ, заявленные в техническом задании, которые оказывают влияние на безопаснос1ть объектов капитального строительства: раздел III, п\п. 2.2, 3.1, 25.4, 25.7, 29.1, 29.2   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ;

- мост через рыбоход ГЭС-13  не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

-  при обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации   отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

-  обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ,  СанПиН  и наличие сертификатов, паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов,  удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению ремонтных работ, заявленных в техническом задании;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности по выполнению ремонтных работ, заявленных в техническом задании, а именно – сбор и вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией, также других значимых экологических аспектов;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1» (Приложение № 2);

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком только при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

-  обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика;

-  обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового режима на  Нижне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения  Нижне - Туломской ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую  возможность выполнения  заявленных   ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтно-строительных работ, заявленных в техническом задании (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда,   бетонщики, плотники);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- у персонала,  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении ремонтных  работ;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонтно-строительных работ и особенности ремонтируемых сооружений;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специальной автотракторной техники: автокранов, погрузчиков и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление Заказчику ремонтной, исполнительной документации, составление ППР (ПОР), актов на скрытые работы и т.п.;

- обеспечить   выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь допуск  СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

-  при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Подрядчик производит поставку вспомогательных (расходных) материалов в соответствии с проектом № AG-DD206-КР «Ремонт моста через рыбоход ГЭС-13 КТГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1», ООО «ИнвестУралСтрой».

3.2. Материалы, поставка которых поручается Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.3. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком, уточняется  в соответствии со сметой к договору, в пределах стоимости оферты.

3.4.  В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:

1. Приложение № 1. Проект № AG-DD206-КР «Ремонт моста через рыбоход ГЭС-13 КТГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1». ООО «ИнвестУралСтрой»   - 40 листов.

2. Приложение № 2. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента – 1 лист.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком  указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.