Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя   работ                                                            «КТГЭС. Обследование гидромехоборудования ГЭС-12»

Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ - 2400/2.17-1752)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п. Верхнетуломский,  ГЭС-12,  Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Контактный телефон  ответственного лица, составившего техническое задание:

инженер II кат. по ремонту,   группы подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович  тел.(81553)69-227.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         «01»  апреля     2011г.

Окончание:   «30»  ноября    2011г.

в том числе, в соответствии с графиком  ремонта основного оборудования  на 2011г:

- обследование  мехоборудования гидроагрегата станц. № 2:

Начало:         «07»  сентября    2011г.

Окончание:   «27»  сентября   2011г.

- обследование  мехоборудования гидроагрегата  станц. № 3:

Начало:         «09»  ноября     2011г.

Окончание:   «29»  ноября    2011г.

- обследование  мехоборудования гидроагрегата  станц. № 4:

Начало:         «01»  апреля    2011г.

Окончание:   «05»  августа    2011г.

По условиям работы энергосистемы возможны корректировки  графика  ремонта основного оборудования  ГЭС-12 на 2011г.

Предельная цена закупки - не объявляется;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к срокам выполнения работ:

Цель работ:

определение остаточного ресурса  эксплуатации,  получение  рекомендаций  по  ремонту  механического оборудования ГТС.

Основные технические характеристики  мехоборудования  ГЭС-12:

1. Турбинный затвор гидроагрегатов (БПЩ).

Металлический, плоский, парусно-колёсный, быстропадающий, подъёмный механизм - гидравлический, габаритные размеры: высота - 9000мм, пролет -6500мм.

2. Сороудерживающая  решётка   гидроагрегатов (СУР).

Металлическая, плоская, представляет набор полос специального профиля с просветом 100мм, подъёмный механизм – мостовой электрический кран, габаритные размеры: высота -11840  мм, пролет - 6500мм.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по теме:  «КТГЭС. Обследование гидромехоборудования ГЭС-12»

Каскад Туломских ГЭС филиал  «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с эксплуатационной и чертёжной технической документацией БПЩ и СУР Г-2,3,4 непосредственно на ГЭС-12. | комплект | 1 |
| 2. | Подготовка и согласование с Заказчиком проекта организации работ и программы обследования БПЩ, СУР и фундаментного бетона Г-2,3,4 ГЭС-12. | шт | 2 |
| 3. | Подготовка измерительной оснастки, приборов, датчиков и т.п. | комплект | 1 |
| 4. | Обследование мехоборудования Г-2: |  |  |
| 4.1. | Обследование технического состояния СУР (в т.ч. ригели) 2А и 2Б Г-2 | комплект | 2 |
| 4.2. | Обследование технического состояния закладных частей пазовых элементов и бетона затворных камер БПЩ 2А и 2Б Г-2. | комплект | 2 |
| 5. | Обследование мехоборудования Г-3: |  |  |
| 5.1. | Обследование технического состояния БПЩ 3А и 3Б Г-3 | шт. | 2 |
| 5.2. | Обследование технического состояния СУР (в т.ч. ригелей) 3А и 3Б Г-3 | комплект | 2 |
| 5.3. | Обследование технического состояния закладных частей пазовых элементов и бетона затворных камер БПЩ 3А и 3Б Г-3. | комплект | 2 |
| 6. | Обследование мехоборудования Г-4: |  |  |
| 6.1. | Обследование технического состояния БПЩ 4А и 4Б Г-4 | шт. | 2 |
| 6.2. | Обследование технического состояния СУР (в т.ч. ригелей) 4Б Г-4 | комплект | 1 |
| 6.3. | Обследование технического состояния закладных частей пазовых элементов и бетона затворной камеры БПЩ 4Б Г-4. | комплект | 1 |
| 6.4. | Обследование технического состояния ригелей СУР 4А, закладных частей пазовых элементов и бетона затворной камеры БПЩ 4А Г-4. | комплект | 1 |
| 7. | Анализ результатов обследования и инженерных измерений, разработка заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и ремонту обследованных мехоборудования и фундаментного бетона Г-2,3,4 ГЭС-12. |  |  |
| 8. | Оформление технических отчётов и выдача Заказчику в электронном виде (в формате «_.pdf» ) и на бумажном носителе. | отчёт | 3 в 2-х экз. |

Уточнение объемов  работ с участием  Подрядчика в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

1. Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

1.1. СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России».

1.2.СО 34.20.501-200 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

1.3.СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

1.4.СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

1.5.  ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

1.6.СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.7.РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

1.8.СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

1.9. МУ 34-70-075-84    Методические указания по эксплуатационному контролю состояния затворов гидротехнических сооружений.

  - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие лицензии или свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к исследовательским работам (с правом  выдачи технического заключения) на технологическом оборудовании предприятий энергетики, в том числе гидротехнических сооружениях   действующих на территории Российской Федерации, необходимых для выполнения работ на весь срок действия договора; сертификатов добровольных систем сертификации.

## 2.1.2.Объект (ГЭС-12), на котором выполняются работы, является особо опасным и технически сложным ( согласно ст.48.1 п.1 п.п.2 Градостроительного кодекса РФ).

2.1.3. Наличие, не менее 5-ти летнего опыта по выполнения аналогичных работ, в том числе  на гидротехнических сооружениях  объектов  электроэнергетики.

2.1.4. Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.1.5.Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение № 1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

2.2.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- на высоте;

- верхолазных,

- в подземных сооружениях

2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов);

2.2.4. Досконально знать технологию работ и особенности обследуемого мехоборудования и фундаментного бетона  гидротехнических сооружений.

    - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ   ко всем видам и типам инструментов и специальных приспособлений, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на ГЭС-12;

    - Организовать своевременное  составление, оформление и передачу Заказчику    исполнительной и отчётной документации, составление ППР,  выдачу заключения о техническом состоянии обследованного  мехоборудования и фундаментного бетона согласно требованиям  НТД.

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

    - Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы: не требуется.

4. Особенности производства работ на объекте ГЭС-12:

4.1. При выполнении работ  по обследованию СУР и БПЩ, закладных  частей  пазовых элементов и бетона затворных камер БПЩ Г-4 сроки работ поэтапно согласовываются с ООО «ЛенСГЭМ» - исполнителем  работ по капитальному ремонту Г-4 выполняющегося  в этот период.

Приложение:

1.Приложение№1–«Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» на 1 л. в 1 экз.