Приложение №

к договору №

от «	      » 		20	г.

| «СОГЛАСОВАНО»: |  | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» |  | Заместитель генерального директора – директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |
| _________________В.Е. Ведерчик |  | _____________________А.Г. Антипов |
| « » 2014 г. |  | « » 2014г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку «Обоснование инвестиций модернизации оборудования Верхне-Туломской ГЭС с поэтапной заменой гидроагрегатов»

Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

- Краткая характеристика работ.

|  | Этап 1. Организация проекта: |
| --- | --- |
|  | Сбор и первичный анализ информации необходимой для разработки обоснования инвестиций, включая разработку бизнес-плана и оценки эффективности Проекта. |
|  | Разработка аннотационного отчета. |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком, смежными сетевыми организациями и ОАО «СО ЕЭС» Технического задания на проектирование «Схемы выдачи мощности Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в связи с увеличением установленной мощности гидроагрегатов при модернизации». |
|  | Этап 2. Маркетинговая информация для Проекта. |
|  | Прогноз внешних макроэкономических и ценовых условий реализации инвестиционного Проекта. |
|  | Анализ рыночных позиций и перспектив развития электростанции в регионе. |
|  | Оценка рисков Проекта, связанных с возможностью выдачи мощности станции в ЕНЭС. |
|  | Подготовка отчета по результатам работ и согласование с Заказчиком. |
|  | Этап 3. Разработка технических решений. |
| 3.1. | Анализ технического состояния основного и вспомогательного оборудования (перечень оборудования, подлежащего модернизации, указан в п.4.1), прогноз по остаточному ресурсу. Исходные данные (отчетная документация по текущим, капитальным ремонтам; отчеты и заключения специализированных организаций по результатам обследования, испытаний оборудования и сооружений; акты расследования технологических нарушений и аварий и т.д.) предоставляются Заказчиком по письменному запросу исполнителя. |
| 3.2. | Выбор вариантов ремонта/модернизации/реконструкции, обеспечивающих изменение конструкции узла и/или оборудования путем замены деталей и/или узлов (элементов) на более совершенные в соответствии с современными нормами, направленными на улучшение характеристик оборудования и/или энергоустановки в целом, повышающих его надежность, эффективность, маневренность и безопасность эксплуатации. Выбор вариантов ремонта/модернизации/реконструкции, обеспечивающих замещение морально и физически устаревшего оборудования и/или элементов технологической схемы на новые более совершенные. |
| 3.3. | Согласование с Заказчиком и разработка базовых вариантов для дальнейшей проработки проектных решений. |
|  | Этап 4. Разработка основных проектных решений: |
| 4.1. | Разработка и согласование основных проектных решений, составление сводного сметного расчета и графика реализации Проекта, разработка тома «Основные технические решения». |
| 4.2. | Разработка и согласование с Заказчиком, смежными сетевыми организациями и ОАО «СО ЕЭС» проекта «Схема выдачи мощности Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в связи с увеличением установленной мощности гидроагрегатов при модернизации» и согласование основных проектных решений. |
|  | Этап 5. Разработка финансово-экономической модели Проекта и оценка эффективности основных вариантов реализации Проекта: |
| 5.1. | Разработка финансово-экономической модели Проекта и оценка эффективности Проекта для различных макроэкономических и технологических вариантов реализации Проекта. |
| 5.2. | Анализ чувствительности основных финансово-экономических показателей проанализированных вариантов реализации Проекта. |
|  | Этап 6. Разработка Бизнес-плана Проекта. |
| 6.1. | Разработка и оформление бизнес-плана. |
| 6.2. | Разработка презентационных материалов и пояснительной записки, содержащих основные выводы об экономической эффективности Проекта, для руководства ООО «Газпром энергохолдинг» и ОАО «Системный оператор ЕЭС». |
|  | Этап 7. Сопровождение Проекта. |
| 7.1. | Разработка и обоснование сценария проведения конкурсных процедур и договорной конструкции по реализации модернизации оборудования. |
| 7.2. | Разработка Технического задания для проведения конкурсной процедуры на разработку Проекта модернизации электростанции. |

- Общие требования и основные определения.

| 2.1. | Место выполнения работ | Место нахождения исполнителя работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Требования последовательности выполнения работ, этапам работ | Работы могут быть выполнены досрочно |  |
| 2.3. | Требования к применяемому оборудованию и иным ресурсам | Использование шаблона финансовой модели, разработанного компанией Ernst&Young и предоставляемого Заказчиком |  |
| 2.4. | Требования к срокам выполнения работ | Начало этапа | Окончание этапа (с момента заключения договора) |
|  | 1 этап | С момента заключения договора | 4 недели |
|  | 2 этап |  | 8 недель |
|  | 3 этап |  | 12 недель |
|  | 4 этап | С момента заключения договора | 12 недель |
|  | 5 этап |  | 16 недель |
|  | 6 этап |  | 16 недель |
|  | 7 этап |  | 16 недель |
| 2.5. | Формат предоставления документации | По окончанию работы Заказчику предоставляются отчеты по этапам, презентация формате MS PowerPoint и все необходимые обосновывающие материалы. Документация передается в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах в электронном редактируемом виде (на CD или DVD). Формат передаваемой информации в электронном виде: - Текстовая часть – DOC (MS Word); - Графическая часть – TIFF, PDF, DWG (AutoCaD); - Таблицы данных – DOC (MS Word), XLS (MS Excel). |  |

- Требования к видам и объемам выполняемых работ.

Работы по разработке обоснования инвестиций Проекта выполняются в следующем виде:

| Детализация этапов по задачам |  |
| --- | --- |
| Этап 1. Организация проекта. |  |
| 1.1. | Сбор и первичный анализ информации: - Определение состава и способа передачи исполнителю материалов технико-экономического характера, относящихся к Проекту, а также определение дополнительных источников информации и способов их получения для надлежащей разработки обоснования инвестиций, бизнес-плана и оценки эффективности Проекта. |
| 1.2. | Разработка аннотационного отчета: |
|  | - По результатам сбора и анализа полученной информации формирование аннотационного отчета, содержащего перечень полученных и недостающих данных, необходимых для разработки обоснования инвестиций, бизнес-плана Проекта и оценки эффективности Проекта. |
| 1.3. | Разработка Технического задания на проектирование «Схемы выдачи мощности Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в связи с увеличением установленной мощности гидроагрегатов при модернизации». Данное техническое задание должно быть выполнено в соответствии с рекомендуемой ОАО «СО ЕЭС» формой задания на выполнение внестадийной работы «Схема выдачи мощности электростанции». |
| Этап 2. Маркетинговая информация для Проекта. |  |
| 2.1. | Прогноз внешних макроэкономических и ценовых условий реализации инвестиционного проекта: |
|  | - Параметры сценариев развития и электропотребления страны и территории ОЭС. |
|  | - Ценовые параметры для расчета эффективности инвестиционного проекта. |
| 2.2. | Анализ рыночных позиций и перспектив развития электростанции в регионе. |
|  | - Состав и производственный потенциал компаний-конкурентов. |
|  | - Ретроспективный анализ структуры предложения электроэнергии на рынке ОЭС за предшествующие 5 лет. |
|  | - Построение прогнозного баланса электрической энергии и мощности, с учетом инвестиционных программ основных конкурентов, спроса на электрическую энергию и мощность, с выделением проектируемых объектов. |
| 2.3. | Оценка рисков Проекта, связанных с возможностью выдачи мощности станции в ЕНЭС, невыполнения планов ввода новых мощностей в регионе. |
| 2.4. | Подготовка отчета по результатам работ и согласование с Заказчиком. |
| Этап 3. Разработка технических решений. |  |
|  | Обоснование и выбор технических решений для модернизации объекта генерации: |
| 3.1. | Анализ технического состояния основного и вспомогательного оборудования и составление прогноза по остаточному ресурсу. |
| 3.2. | Подготовка отчета с экспертной оценкой технического состояния оборудования станции и заключением о целесообразности его замены/модернизации/реконструкции. |
| 3.3. | Согласование результатов с Заказчиком. |
| 3.4. | Выбор вариантов ремонта/модернизации/реконструкции, обеспечивающих изменение конструкции узла и/или оборудования путем замены деталей и/или узлов (элементов) на более совершенные в соответствии с современными требованиями и нормами, направленными на улучшение характеристик оборудования и/или энергоустановки в целом, повышающих его надежность, эффективность, маневренность и безопасность эксплуатации. Необходимо проработать вопрос увеличения установленной мощности гидроагрегатов и рассмотреть мероприятия, связанные с изменениями СВМ. |
| 3.5. | Согласование результатов с Заказчиком, и разработка базовых вариантов для дальнейшей проработки проектных решений. |
| Этап 4. Разработка основных проектных решений: |  |
| 4.1. | Разработка и согласование тома «Основные проектные решения», составление технических требований к оборудованию, составление сводного сметного расчета и графика реализации проекта. |
|  | Разработка тома «Основные проектные решения», включая следующий состав разделов: |
| 4.1.1. | Раздел «Оборудование». |
|  | В данном разделе должны быть рассмотрены проектные решения, касающиеся: |
|  | - замены гидротурбинного оборудования; - модернизации проточного тракта гидротурбины (напорный водовод, спиральная камера, камера рабочего колеса, отсасывающая труба); - замены гидрогенераторного оборудования; - замены системы автоматического регулирования; - замены системы возбуждения; - замены электрических защит; - замены шинопровода; - модернизации пневматического хозяйства высокого и низкого давления; - модернизации системы сигнализации гидроагрегата; - модернизации главного щита управления; - модернизации ЗРУ-10 кВ; - модернизации РУ-0,4 кВ; - модернизации КРУ-6 кВ; - замены защит линий; - модернизации системы технического водоснабжения; - модернизации системы управления турбинными затворами; - модернизации гидромеханического оборудования (водосброс, водоприемник); - внедрения системы виброконтроля гидроагрегатов; - создания верхнего уровня АСУТП ГЭС; - подключения к системам СОТИ АССО и АИИС КУЭ; замены др. вспомогательного и электротехнического оборудования гидроэлектростанции при определении границ модернизации, с учетом увеличения мощности и подключения к АСУ ТП ГЭС. |
|  | Кроме того, должны быть проработаны следующие решения: |
|  | - основное оборудование (гидротурбина; гидрогенератор; регулятор скорости поворотно-лопастной гидротурбины с автоматической коррекцией комбинаторной зависимости по напору для достижения оптимального КПД); - вспомогательное оборудование гидроагрегата, автоматики и защиты вспомогательного оборудования гидроагрегата; - вспомогательное оборудование режима синхронного компенсатора; - индивидуальная система синхронизации: точная ручная/автоматическая, самосинхронизация (с возможностью on-line визуализация на экране, функцией измерения собственного времени в/в выключателя и записи этого параметра, записи процесса и отображения в виде графиков для анализа и оптимизации); - система возбуждения (тиристорная, динамическая, с цифровым регулированием и управлением, с возможностью синхронизации через точное регулирование напряжения, участие в ГРНРМ, повышение КПД, графическое представление на ПК, с возможностью расширения функций логики, увеличения возможностей тестирования и контроля); защиты тиристорной системы возбуждения; - система автоматического управления гидроагрегата (система контроля и диагностики, СВТК, ГМЗ, автоматика режима СК, автоматика лекажного насоса, автоматика дренажного насоса); - электрические защиты (дублированная цифровая система, использующая различные керны трансформаторов тока и трансформаторов напряжения); - пульт-стол ГЩУ: панель OP (ключи управления, аварийного останова гидроагрегата, сброса быстропадающих щитов); - сигнализация гидроагрегата, сигнальное табло ГЩУ (предупредительная и аварийная сигнализация, световая и звуковая (вызывная) сигнализация на базе центрального регулятора, запись событий в журнал сообщений, ввод общестанционных сигналов в центральный регулятор); - КИП (щитовые приборы контроля, включенные в ГОСРЕЕСТР СИ РФ); - станционная система АСУ ТП (система контроля и управления общим технологическим процессом, прогнозирования, контроля диспетчерского графика работы); - ГРАРМ (определить необходимость и объём модернизации существующего ГРАРМ на стадии предпроектного обследования); - обеспечить контролируемый (разграничение прав) доступ к станционной системе АСУ ТП с удалённых рабочих мест локальной вычислительной сети; - насосные агрегаты маслонапорной установки системы управления турбинными затворами; - система управления турбинными затворами, возможность управления турбинными затворами с ГЩУ, система отображения положения турбинных затворов на ГЩУ, аварийный сброс БПЩ с ГЩУ, блокировочные устройства; - система гидроизмерений уровней бьефов и перепадов на сороудерживающих решетках, сигнал напора для ГРАРМ; - генераторный выключатель с ОПН, шинопроводами, трансформаторами тока и трансформаторами напряжения; схема управления генераторного выключателя; - РУ 0,4 кВ собственных нужд гидроагрегата (TuMK), АВР 0,4 кВ, контроль напряжения и алгоритм резервирования питания от станционной дизель-генераторной установки; - система откачки дренажных вод машинного зала (система управления и защиты дренажных насосов, система визуального отображения уровня воды в дренажных колодцах машинного зала); - очистная установка дренажных вод гидроагрегатов; - пневматическое хозяйство: компрессора высокого и низкого давления с воздухосборниками; - замена систем обдува главных трансформаторов Т-1, Т-2 при необходимости. |
| 4.1.2. | Раздел «Здания и сооружения». |
|  | В данном разделе должны быть рассмотрены проектные решения, касающиеся: |
|  | - модернизации гидротехнический сооружений (подводящего и отводящего каналов); - косметических работ по завершению модернизации гидроэлектростанции. |
| 4.1.3. | Раздел «Строительная площадка». |
|  | В данном разделе должны быть рассмотрены проектные решения, касающиеся организации строительной площадки (размещение подрядных организаций, доставка и размещение поставленного оборудования, подключение к ресурсам). |
| 4.1.4. | Раздел «Технические требования к модернизируемому оборудованию». |
|  | Составление технических требований к модернизируемому оборудованию с указанием границ модернизации/замены. |
| 4.1.5. | Раздел «Сводный сметный расчет». |
|  | Составление сводного сметного расчета в базовых и текущих ценах (стоимость основного оборудования должна быть подтверждена ответами заводов-изготовителей основного оборудования); в случае приобретения импортного оборудования учитываются и выделяются таможенные платежи. |
| 4.1.6. | Раздел «График реализации Проекта». |
|  | Составление графика реализации Проекта. График реализации Проекта формируется для всех этапов Проекта, начиная с начала разработки обоснования инвестиций до выхода объекта на проектную мощность, включая разработку ПСД, поставку основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, с помесячной разбивкой в течение инвестиционного периода. График должен отображать этапы реализации Проекта и их зависимость друг от друга. |
| 4.2. | Разработка и согласование с Заказчиком, смежными сетевыми организациями и ОАО «СО ЕЭС» проекта «Схема выдачи мощности Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12) Каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в связи с увеличением установленной мощности гидроагрегатов при модернизации». |
| 4.3. | Согласование результатов с Заказчиком. Том «Основные проектные решения» и проект «Схема выдачи мощности» направляются Заказчику для согласования в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до момента окончания работ по данному Этапу 4. |
| Этап 5. Разработка финансово-экономической модели Проекта и оценка эффективности основных вариантов реализации Проекта: |  |
| 5.1. | Разработка финансово-экономической модели Проекта и оценка эффективности Проекта для различных макроэкономических и технологических вариантов реализации Проекта. |
|  | Финансовое моделирование в формате шаблона финансовой модели, разработанного компанией Ernst&Young для долгосрочного прогнозирования деятельности генерирующих компаний, с годовой детализацией проекта как отдельно, так и всей станции в целом. |
|  | Финансовое моделирование Проекта, включающее в себя формирование на всем периоде планирования, в соответствии со сценарными условиями следующих бюджетов: - бюджет производства и реализации; - бюджет производственной себестоимости реализованной продукции, включающий в себя: - бюджет прямых материальных затрат; - бюджет прямых затрат на оплату труда; - бюджет общепроизводственных расходов. - инвестиционный бюджет; - бюджет движения денежных средств; - бюджет прибылей и убытков. |
|  | Анализ экономической эффективности Проекта, включающий в себя расчет следующих показателей: - простой и дисконтированный срок окупаемости проекта; - чистый дисконтированный доход; - внутренняя норма рентабельности; - индекс доходности (PI). |
| 5.2. | Анализ чувствительности основных финансово-экономических показателей проанализированных вариантов реализации Проекта. |
|  | Анализ изменения следующих показателей эффективности Проекта: - NPV; - IRR; - срок окупаемости; - дисконтированный срок окупаемости в зависимости от изменения следующих параметров: - изменение средних цен на электроэнергию/мощность; - изменение выработки; - изменение стоимости модернизации. Анализ факторов, определяющих изменения основных показателей Проекта. |
| 5.3. | Финансовая модель направляется Заказчику для согласования в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до момента окончания работ по данному Этапу 5. |
| Этап 6. Разработка и оформление Бизнес-плана Проекта. |  |
| 6.1. | Разработка и оформление бизнес-плана проекта в соответствии со следующей структурой: |
|  | - Цели и задачи Проекта. |
|  | - Юридический статус объекта инвестиций. |
|  | - Техническая осуществимость Проекта. |
|  | - Краткая характеристика электростанции. |
|  | - Обоснование выбора технических решений для реконструкции гидроагрегатов электростанции. |
|  | - Основные проектные решения. - Основное оборудование. - Основные технологические решения. - Присоединение электростанции к системе и схема выдачи электрической энергии с учетом возможного увеличения мощности ГЭС. - Технико-экономические показатели. |
|  | - Условия организации модернизации. - Сроки модернизации, продолжительность и объем подготовительного периода. - Предложения по организации временного электро-, водо- и воздухоснабжения, по обеспечению совместимости модернизированного и действующего оборудования до окончания модернизации. |
|  | - Стоимость модернизации и график осуществления Проекта. |
|  | - Составление сводного сметного расчета в базовых и текущих ценах (стоимость основного оборудования должна быть подтверждена ответами заводов-изготовителей основного оборудования); в случае приобретения импортного оборудования учитываются и выделяются таможенные платежи; - График реализации проекта формируется для всех этапов проекта, начиная с начала разработки обоснования инвестиций до выхода объекта на проектную мощность, включая разработку ПСД, поставку основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, с помесячной разбивкой в течение инвестиционного периода. График должен отображать этапы реализации Проекта и их зависимость друг от друга. |
|  | - Место размещения. |
|  | Характеристика места размещения объекта с учетом технологических, климатических, социальных и иных факторов: - расположение энергообъекта; - обеспеченность площадки водными ресурсами; - удаленность от основных линий авто- ж/д транспорта; - удаленность от линий электропередач; - развитость инфраструктуры (социальной, транспортной и коммунальной); - наличие рабочей силы. |
|  | - Маркетинговая информация. |
|  | - Прогноз внешних макроэкономических и ценовых условий реализации инвестиционного проекта. |
|  | - Анализ рыночных позиций и перспектив развития электростанции в регионе, включая: |
|  | - Сравнительную оценку конкурентоспособности Проекта с существующими и новыми мощностями других компаний; - Ретроспективный анализ и прогноз на основе балансовой ситуации выработки электрической энергии на существующей и вводимой с учетом инвестиционного проекта мощности станции и оценка изменения доли станции компании в ОЭС; Подраздел включает формирование следующих прогнозов: |
|  | 7.2.1. Состав и производственный потенциал основных компаний-конкурентов. |
|  | 7.2.2. Ретроспективный анализ структуры предложения электроэнергии на рынке ОЭС на предшествующие 5 лет: - Динамика установленной мощности в ОЭС по типам генерации, компаниям, электростанциям в период, предшествующий Проекту, млн.кВт.ч; - Динамика производства электроэнергии в ОЭС по типам генерации, компаниям, электростанциям, млн.кВт.ч; - Структура производства электроэнергии в ОЭС по типам генерации, энергокомпаниям, электростанциям, %; - Баланс мощности при прохождении годового максимума потребления ЕЭС за 5 лет. |
|  | 7.2.3. Построение прогнозного баланса электрической энергии и мощности, с учетом инвестиционных программ основных конкурентов, спроса на электрическую энергию и мощность с выделением проектируемых объектов: - Динамика вводов генерирующих мощностей энергокомпаниями в ОЭС в период проекта, МВт; - Характеристика инвестиционных программ (без приведения финансово-экономических показателей проектов) энергокомпаний ОЭС в разрезе энергосистем, номинала и типов вводимых мощностей в период Проекта; - Изменений установленной мощности энергокомпаний в ОЭС с учетом реализации инвестиционных программ в период Проекта; - Динамика роста мощностей и спроса в ОЭС в разрезе энергосистем в период проекта; - Динамика роста спроса на электрическую энергию и мощность; - Баланс мощности при прохождении годового максимума потребления ЕЭС на период Проекта с учетом изменения состава генерирующего оборудования, с выделением проектируемых объектов; - Баланс электрической энергии в разрезе региональных энергосистем на период Проекта с учетом изменения состава генерирующего оборудования с выделением проектируемых объектов; - Покрытие типовых суточных графиков для зимнего рабочего дня, летнего рабочего дня, рабочего дня паводка с выделение проектируемых объектов. |
|  | - Оценка рисков Проекта, связанных с возможностью выдачи электрической мощности станции, невыполнения планов вводов новых генерирующих мощностей в регионе. |
|  | - Заключение о целесообразности реализации проекта с точки зрения рыночной востребованности. |
|  | - Экология. - Описание существующих экологических условий. - Потенциальные экологические воздействия. - Возможные меры по устранению или снижению отрицательных воздействий и/или их компенсации с учетом стоимости реализации данных мероприятий. - Возможности экологических усовершенствований. - Сравнение существующего экологического состояния с состоянием после реализации Проекта. |
|  | - Оценка экономической эффективности Проекта. Экономическая эффективность Проекта определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности для инвесторов, для чего проводятся: - Финансовое моделирование в формате шаблона финансовой модели, разработанного компанией Ernst&Young для долгосрочного прогнозирования деятельности генерирующих компаний, с годовой детализацией проекта как отдельно, так и всей станции в целом; - Оценка деятельности станции в состоянии без учета Проекта и с учетом реализации Проекта; - Обоснование ставки дисконтирования, используемой для оценки эффективности Проекта; - Оценка экономической эффективности Проекта осуществляется с помощью следующих основных критериев: - чистый дисконтированный доход (ЧДД); - внутренняя норма доходности (ВНД); - простой срок окупаемости; - дисконтированный срок окупаемости; - индекс доходности (PI). - Обоснование необходимой величины заемных средств (в случае их привлечения), условия и сроки их возврата. Расчеты производятся на период жизненного цикла Проекта (срок модернизации и период эксплуатации основного оборудования). Все расчеты производятся в номинальных ценах в рублях РФ. Раздел состоит из следующих подразделов: |
|  | 9.1. Принципы оценки экономической эффективности. |
|  | 9.2. Инвестиционные затраты в период реализации проекта и расходы на ТПиР в период эксплуатации основного оборудования. |
|  | - Расчет доходов и расходов по проекту. |
|  | - Производственная программа. |
|  | - Выручка от реализации. |
|  | - Расходы на воду для технологических целей. |
|  | - Расходы на оплату труда и налоги, начисляемые на фонд оплаты труда. |
|  | - Расходы на ремонт и эксплуатацию. |
|  | - Амортизационные отчисления. |
|  | - Расходы на оплату услуг операторов рынка. |
|  | - Расчет экологических платежей. |
|  | - Прочие ежегодные операционные расходы по инвестиционным проектам. |
|  | - Налоговые платежи. |
|  | - Ключевые экономические показатели эффективности Проекта. |
|  | - Оценка финансовой реализуемости Проекта. |
|  | 10.1. Источники финансирования, объем предусмотренных финансовых средств. |
|  | 10.2. Оценка финансовой реализуемости Проекта. |
|  | - Анализ рисков и чувствительности проекта. |
|  | В данном разделе определяется, насколько сильно изменится эффективность Проекта при определенном изменении одного из исходных параметров Проекта. При оценке чувствительности проекта в качестве факторов, отражающих изменение внешних условий реализации и способных оказать наиболее существенное влияние на эффективность проекта, рассматриваются: - Инвестиционные затраты; - Тарифы на электроэнергию; - Объем производства. Оценивается вероятность принятия законов и инструкций, позитивно или негативно влияющих на эффективность инвестиционного проекта. Рассматриваются способы минимизации и устранения рисков, возникающих в инвестиционном проекте. Раздел состоит из следующих подразделов: 11.1. Анализ чувствительности экономической эффективности проекта. 11.2. Оценка рисков. 11.3. Оценка изменения ключевых параметров проекта в случае реализации рисков. |
|  | - Выводы. |
|  | - Приложения. |
| 6.2. | Разработка презентационных материалов и Пояснительной записки, содержащей основные выводы об экономической эффективности проекта, следующего содержания: - Цели и задачи Проекта. - Особенности реализации Проекта. - Макроэкономическое окружение инвестиционного Проекта. - Анализ экономической эффективности реализации Проекта. - Анализ чувствительности и рисков проекта. |
| 6.3. | Согласование с Заказчиком описательной части бизнес-плана Проекта. |
| Этап 7. Сопровождение проекта. |  |
| 7.1. | Разработка и обоснование сценария проведения конкурсных процедур и договорных конструкций по реализации модернизации оборудования. Согласование результатов с заказчиком. |
| 7.2. | Разработка Технического задания на модернизацию и техническое перевооружение электростанции для проведения конкурентной процедуры. Согласование результатов с Заказчиком. |

- Дополнительные условия.

Сценарные условия для расчетов эффективности проекта (тарифы, инфляция, ставка дисконтирования и др.) предоставляются Заказчиком. Технические характеристики оборудования и сооружений представлены в Приложение №1 к Техническому заданию.

Исходные данные предоставляются Заказчиком по письменному запросу исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса.

По окончанию вышеобозначенных этапов работ Исполнитель:

- передает Заказчику документы по каждому этапу. Приемка полученных Исполнителем результатов осуществляется по итогам рассмотрения органов управления и контроля Заказчика в сроки, предусмотренные корпоративными процедурами Заказчика.

- выполняет (при необходимости) сопровождение и адаптацию Бизнес-плана Проекта к возможным изменениям макроэкономических условий реализации проекта на протяжении 6 месяцев, в том числе:

– участие в процедурах по защите и согласованию Бизнес-плана Проекта;

– пересчет показателей экономической эффективности Проекта для новых сценарных условий, предоставляемых Заказчиком;

– разработка презентационных и аналитических материалов и обновленных версий пояснительных записок для предоставления результатов расчета экономической эффективности Проекта Заказчику и ОАО «СО ЕЭС».

Приложение:

- Технические характеристики оборудования и сооружений Верхне-Туломской ГЭС Каскад Туломских ГЭС Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» – на 7 л.;

| Главный инженер филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.А. Новиков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |

| Руководитель проекта по реконструкции ГЭС |  |  |  | В.В. Сизов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись)

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |