Изменения в типовой форме договора на ПИР по закупке № 2400/3.21-675

| Типовая форма | Форма, представленная на конкурс |
| --- | --- |
| 2.4. Подрядчик имеет право привлечь к Работе третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком. | 2.4. Для выполнения отдельных видов Работ привлекать (по письменному согласованию с Заказчиком) субподрядчиков, обладающих необходимыми свидетельствами о допуске к видам работ, разрешениями, лицензиями и опытом работы. |
| Пункты отсутствуют | 2.4.1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком субподрядчиков, привлекаемых на выполнение работ по настоящему Договору до начала выполнения ими работ и предоставить Заказчику всю необходимую информацию о субподрядчиках. В случае отсутствия письменного согласования сторон, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Подрядчику письменное уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика, а при отсутствии даты с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления. 2.4.2. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней, с момента получения письменного запроса Заказчика предоставить документы и информацию, касающиеся хода выполнения Работ и стоимости Работ. |
| 8.3. Основанием для одностороннего внесудебного расторжения Договора Заказчиком является задержка по вине Подрядчика сроков выполнения Работ на срок свыше 30 календарных дней или объявление о введении процедур, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), в отношении Подрядчика. | 8.3. Основанием для одностороннего внесудебного расторжения (отказа от исполнения) Договора Заказчиком и требования возврата всех уплаченных Заказчиком по Договору денежных средств является: – задержка по вине Подрядчика сроков выполнения этапов Работ, указанных в Техническом задании (Приложение №1) на срок свыше 7 календарных дней; – если будут разумные основания полагать, что Работы не будут завершены в срок, либо Работы содержат существенные недостатки, и Подрядчик в назначенный Заказчиком срок не устранит эти недостатки, в этом случае, Подрядчик также будет обязан компенсировать Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора, включая упущенную выгоду; – неисполнение Подрядчиком обязанности по согласованию привлекаемых субподрядчиков; – вынесения Арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом), а также если Подрядчик принудительно ликвидируется или ликвидируется добровольно; – отзыва и/или аннулирования разрешительной документации Подрядчика (свидетельств, лицензий, допусков и прочее), необходимой для производства Работ; – неисполнение обязанностей по настоящему договору; Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненной до получения уведомления о прекращении действия Договора. При досрочном расторжении Договора по любым причинам, Заказчик имеет право на отказ от частичной приемки Работ. |
| Пункт отсутствует | 8.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 календарных дней до предполагаемого срока расторжения с указанием обоснованных мотивов расторжения. |