ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по реконструкции очистных сооружений ГЭС-15 каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/4.20-427)

ОКВЭД 40.11.5, ОКДП 4530303

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) КС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22

Начальник ГТЦ, Толиков Александр Павлович, 8-921661-96-00

Начальник ЭМЦ-1, Семенов Александр Викторович, 8-921-661-96-69

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | март | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 14 | г. |

| Стоимость закупки – | 2 600 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

- Доработка рабочего проекта -                                       300

| - стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – | 900 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимости поставляемого оборудования – | 1400 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2-й квартал – | 1000 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 1100 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 500 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

- установка станции биологической очистки бытовых сточных вод для выполнения глубокой очистки с применением бактерицидных ламп и устранения присутствия в воде болезнетворных бактерий (с соблюдением требований разрешения №17 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты (Приложение№4)).

- обеспечить учет расхода сточных вод.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Здание очистного сооружения ГЭС-15 одноэтажное, железобетонное 3500х2500х3030 мм, вход в очистное сооружение обращен в сторону отводящего канала. Три стены очистного сооружения обвалованы скальной наброской. Кровля выполнена из наплавляемого материала по железобетонным плитам. На кровле установлена вентиляционная шахта. В здании одно окно и утеплённая входная дверь со стороны подводящего канала. В грунте проложены  канализационные трубы. В здании установлен эл. обогрев.

Проект выполнен в 2008 году под названием «Рабочий проект ООО «СпецСтрой-Сервис» КРП-001-011-08 от 2008г. г. Кандалакша Мурманской обл.».

Необходимо произвести доработку указанного проекта в части выбора установки очистки сточных вод согласно Разрешению №17 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты КС ГЭС.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реконструкции очистных сооружений ГЭС-15

Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 01 | » | марта | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 25 | » | декабря | 20 | 14 | г. |

Доработка рабочего проекта:

| Начало | « | 01 | » | марта | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | марта | 20 | 14 | г. |

Разработка ППР:

| Начало | « | 17 | » | марта | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | марта | 20 | 14 | г. |

Разработка календарного плана:

| Начало | « | 01 | » | марта | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 17 | » | марта | 20 | 14 | г. |

Поставка необходимых материалов:

| Начало | « | 01 | » | апреля | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 31 | » | июль | 20 | 14 | г. |

Реконструкция очистных сооружений Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15):

| Начало | « | 01 | » | июля | 20 | 14 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 25 | » | декабря | 20 | 14 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доработка рабочего проекта ООО «СпецСтрой-Сервис» КРП-001-011-08 от 2008г. | проект | 1 |
| 2 | Согласование доработанного рабочего проекта с Заказчиком. | проект | 1 |
| 3 | Разработка и согласование с Заказчиком ППР по реконструкции очистных сооружений ГЭС-15. | проект | 1 |
| 3.1 | Разработка календарного плана по реконструкции очистных сооружений ГЭС-15, согласование его с Заказчиком | экз. | 2 |
| 4. | Реконструкция очистных сооружений ГЭС-15 согласно доработанному рабочему проекту: |  |  |
| 4.1 | Разборка старого рулонного ковра из 2- х слоев наплавляемого материала. | м2 | 30 |
| 4.2 | Разборка свесов по карнизам из кровельного железа. | м2 | 10 |
| 4.3 | Демонтаж ж/б плит кровли. | шт | 4 |
| 4.4 | Устройство кирпичной кладки. | м3 | 5,3 |
| 4.5 | Монтаж ж/б плит кровли. | шт | 4 |
| 4.6 | Устройство на кровле вентиляционной шахты. | шт | 1 |
| 4.7 | Устройство свесов из оцинкованной стали по карнизам. | м2 | 10 |
| 4.8 | Заделка стыков между ж/б плитами перекрытий раствором марки 50, толщиной 15-20мм. | м/п | 8 |
| 4.9 | Устройство цементной стяжки по ж/б плитам толщиной 15-20мм. | м2 | 25 |
| 4.10 | Грунтовка праймером оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковёр. | м2 | 30 |
| 4.11 | Устройство кровель плоских из наплавляемого материала в 2 слоя. | м2 | 30 |
| 4.12 | Демонтаж окна. | шт | 1 |
| 4.13 | Демонтаж двери. | шт | 1 |
| 4.14 | Монтаж окна ПХВ. | шт | 1 |
| 4.15 | Изготовление металлической двери с утеплителем. | шт | 1 |
| 4.16 | Монтаж металлической двери с утеплителем. | шт | 1 |
| 5. | Реконструкция очистных сооружений ГЭС-15 с установкой станции для очистки сточных вод. |  |  |
| 5.1 | Демонтаж старой установки. | шт | 1 |
| 5.2 | Монтаж установки для очистки сточных вод. | шт | 1 |
| 5.3 | Наладка вновь установленного оборудования для очистки сточных вод. | Объект | 1 |
| 6. | Реконструкция очистных сооружений ГЭС-15 с установкой прибора учета сточных вод. |  |  |
| 6.1. | Монтаж прибора учета сточных вод. | шт. | 1 |
| 7 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных о результатам дефектации и не включённых в укрупнённую ведомость. | тыс. рублей | 80 |

5. Особые условия

к производству работ и требования к персоналу подрядной организации.

5.1.Требования к производству и качеству работ:

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390;

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - РД153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - Стандарт организации 70238424.27.140.046-2009 Гидроэлекторстанции. Производство строительно-монтажных работ.

  - Стандарт организации 70238424.27.140.029-2009  Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования.

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - Межотраслевые правила по охране труда  при работе на высоте ПОТ РМ -012-2000.

  - ПТЭ раздел 2.3. «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

  - Рабочий проект ООО «СпецСтрой-Сервис» КРП-001-011-08 от2008г. г. Кандалакша, Мурманской обл.

  - Разрешение №17 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты КС ГЭС.

5.2.Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

- Иметь опыт разработки проектной документации, выполнения работ по ремонту кровель зданий и сооружений не менее 3 лет.

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных: п. 5.2 раздела II и п. 17 раздела III «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ;

- Обеспечить наличие сертификатов, удостоверяющих  качество применяемых материалов, требованиям ГОСТ иТУ.

- Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием

5.2.2. Специальные требования:

- Желательно наличие в регионе расположения КС ГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма работ.

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления  работ (производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

- производителем работ;

- руководителем работ по нарядам и распоряжениям.

- Досконально знать технологию работ и особенности ремонтируемого объекта.

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта оборудование, инструменты и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения указанные Заказчиком;

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации и, при необходимости, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КСГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КС ГЭС, переход на многосменный режим работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КС ГЭС.

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- Обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

5.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика по п. 33.11 раздела III «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляемые Подрядчиком:

Так как работы выполняются «под ключ», материалы и оборудование поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным проектом (рабочий проект ООО «СпецСтрой-Сервис» КРП-001-011-08 от 2008г. г. Кандалакша Мурманской обл. с актуализацией под разрешение №17 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты (Приложение№4).

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кирпич силикатный | шт | 2000 |
| 2. | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный наплавляемый – «Унифлекс ЭПП для нижнего слоя». | М2 | 30 |
| 3 | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный наплавляемый – «Унифлекс КПП для верхнего слоя». | М2 | 30 |
| 4. | Праймер на битумной основе | кг | 30 |
| 5. | Раствор цементный марки -50 | м3 | 0,5 |
| 6. | Газ «Пропан-бутан» смесь техническая | кг | 60 |
| 7. | Оцинкованная сталь t=0,3 мм | м2 | 10 |
| 8. | Раствор цементный для выполнения цементной стяжки. | М3 | 0,5 |
| 9. | Дверь металлическая с утеплителем – 2050х900 | шт | 1 |
| 10. | Окно ПХВ – 900х700 | шт | 1 |
| 11. | Станция для очистки сточных вод (согласно доработанного рабочего проекта) | шт | 1 |
| 12. | Прибор учета сточных вод (согласно доработанного рабочего проекта) | шт | 1 |

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

2. Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

3. Рабочий проект ООО «СпецСтрой-Сервис» КРП-001-011-08 «Реконструкция очистных сооружений ГЭС-1 (15) каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» п. Туманный» от 2008 г. Мурманская обл. г. Кандалакша.

4. Разрешение №17 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты (1 и 2 лист).

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО    «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от «05» июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» – один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации – Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

* признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

* безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

* непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

* рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

* приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

* открытость и доступность экологической информации;

* совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

* строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

* строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

* реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

* реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

* строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

* установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ПОДРЯДЧИК: ______________________________________________________

Дата, подпись