ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по реконструкции рыбохода ГЭС-13 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/4.19-1230)

| ОКВЭД | 43.99 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.99.40.110 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, Нижне-Туломская ГЭС (ГЭС-13) КТСГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КТСГЭС, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22;

Начальник ГТЦ КТСГЭС, Савельев Владимир Владимирович, 8-(81553)-60-280

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | с момента заключения договора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 18 | г. |

| 1.3. Стоимость закупки – | 11800 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - Стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских (ПИР) работ – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - Стоимость поставляемых материалов – | 7000 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – | 4800 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - Стоимость поставляемого оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС. |

| 2016 год: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 1000 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2017 год – | 6000 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2018 год – | 4800 | тыс. руб. без учета НДС. |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ПАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ ……». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном утвержденными приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

- работа на высоте.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Выполнение комплекса работ по восстановлению технических и проектных параметров рыбохода Нижне-Туломской ГЭС (ГЭС-13).

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Рыбоход Нижне-Туломской ГЭС находится в эксплуатации с 1937 г. и открывается ежегодно с июня по октябрь (1937–1940 гг., 1945 г. – по н. в.). Рыбоход условно разделен на 3 участка (согласно графической части проекта реконструкции рыбохода 2015 г): верхняя голова (бассейны №№ 56-64), средняя часть (бассейны №№ 12-55), нижняя голова (бассейны №№ 1-11).

Технические характеристики рыбохода

| тип рыбохода |  | «рыбная лестница» |
| --- | --- | --- |
| длина |  | 513м |
| высота подъема |  | 16-20 м |
| общее количество бассейнов (ступеней) |  | 66 шт. |
| типовой бассейн | ширина | 3 м |
|  | длина | от 5 м |
|  | глубина | 0,9-0,8 м |
|  | высота подъема | 0,3 м |
| количество бассейнов для отдыха рыбы |  | 7 шт. |
| бассейн для отдыха рыбы | ширина | от 4,5 м |
|  | длина | от 8 м |
|  | глубина | от 1,5 м |
| скорость течения воды | проектная | до 2,4 м/с |
|  | фактическая | 1,5-1,8 м/с |
| колебание уровней воды в | верхнем бьефе | до 1,8 м |
|  | нижнем бьефе | до 3 м |
| всплывные отверстия | ширина | 0,8-1,2 м |
|  | высота | 0,6 м |
| отметки порогов | входа | -1,0 м, -2,4 м; |
|  | выхода | 15,8 м |
| расход воды через рыбоход |  | около 1 м3/сек |
| пропускная способность | максимальная | 12794 ед. рыбы/год; |
|  | средняя | 6041 ед. рыбы/год; |
| проектная прочность бетона R28 | лотковая часть | 130 кГс/см2 |
|  | подпорные стенки | 110 кГс/см2 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реконструкции рыбохода ГЭС-13

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

| Начало |  | с момента заключения договора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 05 | » | декабря | 20 | 18 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта производства работ (ППР), согласование ППР с Заказчиком | проект | 1 |
| 2. | Выполнение СМР по реконструкции рыбохода в соответствии с разработанной ООО «Астра-Групп» проектной документацией AG-DD-332 «Реконструкция рыбохода ГЭС-13» на участке средней части рыбохода в границах секций XV – XXX (бассейны 32 – 14) |  |  |
| 2.1. | Подготовительные работы (инженерная подготовка территории) | объект | 1 |
| 2.2. | Основные строительно-монтажные работы по реконструкции ж/б конструкций рыбохода в границах секций XV – XXX (бассейны 32 – 14) | объект | 1 |
| 2.3. | Рекультивация земель в границах работ | объект | 1 |
| 2.4. | Устройство сетчатого ограждения из сетки типа «Гиттер» на участке рыбохода от ж/б моста через рыбоход до нижней головы | объект | 1 |
| 3. | Предоставление Заказчику исполнительной документации по реконструкции рыбохода Нижне-Туломской ГЭС на бумажном носителе 3 экземпляра и в электронной версии – в формате “tif” или “pdf” (по каждому этапу и общую). | комплект | 1 |

Примечание:

1. На этапе разработки ППР необходимо присутствие представителя Подрядчика на объекте Заказчика. На этом этапе определяется техническая концепция предстоящих работ, конкретизируется техническое задание и формируется пакет технической документации, необходимой для разработки ППР.

2. Объем строительно-монтажных работ по реконструкции рыбохода ГЭС-13 уточняется по результатам сметных расчетов по СМР.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- предусмотреть в графике ежегодное открытие рыбохода для пропуска рыбы в период с 01 июня по 20 октября

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

- Положение о производственном экологическом контроле и мониторинге ПАО «ТГК-1».

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ  от 25.04.12.г.  № 390).

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения».

- СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

- СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

- СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85* «Основания гидротехнических сооружений».

- СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)».

- СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений».

- СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

- СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

- СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России».

5.2.Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования.

- иметь опыт выполнения общестроительных работ не менее 3-х лет;

- наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

пункт 6.1 раздела III – Опалубочные работы.

пункт 6.2 раздела III – Арматурные работы.

пункт 6.3 раздела III – Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

пункт 12.9 раздела III – Гидроизоляция строительных конструкций.

пункт 33.11 раздела III – Объекты гидроэнергетики,

«Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ;

- Рыбоход Нижне-Туломской ГЭС (ГЭС-13) не относится к особо опасным и технически сложным сооружениям в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ПАО «ТГК-1»;

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Требования к персоналу:

  - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных работ, поставки материалов и прочих работ с опытом работы не менее 3-х лет (справка о кадровых ресурсах).

  - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (протокол проверки знаний; приказ о назначении лиц ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках), в т.ч.:

    - Производители работ, ответственные руководители работ по наряду (распоряжению).

    - Персонал, имеющий право выдачи нарядов, распоряжений, не менее 1-го человека.

    - Ответственный за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению работ, не менее 1-го человека (приказ о назначении, сканкопии удостоверения).

  - Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

    - Электрогазосварочных, не менее 1-го человека.

    - Погрузочно-разгрузочных (стропальщики), не менее 1-го человека (протокол проверки знаний, сканкопии удостоверения).

    - Работа на высоте.

  - В технико-коммерческом предложении предоставить копии документов, подтверждающих квалификацию персонала. Под подтверждающими квалификацию персонала документами следует понимать: документ об образовании (обучении, аттестации); протокол проверки знаний работника; удостоверение; приказ о создании аттестационной комиссии организации; протокол проверки знаний членов аттестационной комиссии организации; утвержденный список лиц, имеющих соответствующие права.

5.2.2. Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- желательно иметь опыт выполнения работ на объектах ПАО «ТГК-1»;

- знать технологию строительно-монтажных работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции объекта;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- обеспечить при выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, кабельных линий, принадлежащих Заказчику и другим владельцам, технологических надписей  и т.п., расположенных в зоне работ

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.), согласовывать с владельцами ВЛ работы в охранной ЛЭП, проходящих над рыбоходом;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предусмотреть наличие мобильного санитарно-бытового помещения (вагон бытовка) для размещения персонала на месте проведения работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета;

- Выбор подрядчика при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы;

- акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

- справку об устранении недоделок;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1.Запасные части и материалы для выполнения реконструкции предоставляет Подрядчик в соответствии с разработанной проектной документацией AG-DD-332 «Реконструкция рыбохода ГЭС-13 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документацией, необходимой для выполнения заявленных работ.

Приложение:

1. Проектная документация AG-DD-332 «Реконструкция рыбохода ГЭС-13 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»  (предоставляется в электронном виде)