ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по реконструкции системы ХВС (холодного водоснабжения) здания управления ГЭС-13 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС и комплекса бытовых помещений филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/4.19-3725)

| ОКВЭД | 43.22 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.22.11.190 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, ул. Советская, д.1, здание управления  и комплекса бытовых помещений Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КТСГЭС, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22;

Начальник ЭМЦ-3 КТСГЭС, Носач Максим Александрович, 8(81553)-60-273;

Начальник ГТЦ КТСГЭС, Савельев Владимир Владимирович, 8-81553-69260.

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | с момента заключения договора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | сентябрь 2017 г. |  |  |  |

| 1.3. Стоимость закупки – | 4151 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость проектных (ПР), проектно-изыскательских работ (ПИР) – | 810 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – | 875 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость поставляемых материалов и оборудования – | 2466 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

| 2016 год – | 810 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2017 год – | 3341 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…..».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном утвержденным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель выполнения работы:

Обеспечение бесперебойного водоснабжения холодной водой сетей бытового и пожарного водоснабжения зданий управления КТСГЭС и комплекса бытовых помещений (далее КБП) и пожарного гидранта № 4 путем модернизации трубопровода ХВС с  использованием современных технических решений и оборудования.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Напорный трубопровод холодного водоснабжения (ХВС) питающий водоразборный узел в колодце пожарного гидранта № 4 (ПГ-4), где осуществлены врезки трубопроводов ХВС зданий административного корпуса, комплекса бытовых помещений КТСГЭС и ПГ-4 имеет протяжённость порядка 274 м.п. Участок трубопровода протяжённостью порядка 50 м.п.  проходит по сопредельной территории за ограждением периметра Нижне-Туломской ГЭС. Трубопровод ХВС запитан от магистрального трубопровода ГОУП «Мурманскводоканал» с фактическим рабочим давлением 0,65МПа, врезка трубопровода ХВС выполнена в смотровом колодце № 27 (СК-27) расположенном на территории Нижне-Туломской ГЭС у хозяйственного здания.

Первоначально трубопровод на всей протяжённости был выполнен из чугунных труб Ду Ǿ 250 мм. В 1989 -1990 гг. частично изменена схема прокладки трубопровода и выполнена замена чугунных труб на стальные Ǿ 220 мм начиная от середины трубопровода до водоразборного узла в колодце ПГ-4.

Трубопровод проложен непосредственно в грунте без применения трубных лотков на глубине до 2,5м. На трубах выполнена обмазочная битумная гидроизоляция. На всей протяжённости трубопровод расположен вблизи, а частично и в охранной зоне железнодорожных путей станции Мурмаши, вследствие чего на него оказывается дополнительное вибрационное воздействие от проходящего железнодорожного транспорта, что при наличии в насыпном грунте большого количества крупногабаритных камней негативно отражается на прочностных характеристиках стальных труб, учитывая длительный срок их эксплуатации. Также трубопровод на протяжённости порядка 120 м.п. расположен в охранной зоне ЛЭП 35кВ.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реконструкции системы ХВС здания управления КТСГЭС и комплекса бытовых помещений ГЭС-13

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Выполняемых в срок:

| Начало |  | с момента заключения договора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 30 | » | сентября | 20 |  | 17 | г. |

Сроки выполнения этапов работ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование. | с момента заключения договора один месяц |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации. | сентябрь- ноябрь 2016 г. |
| 3. | Согласование и утверждение проектно-сметной документации с Заказчиком. | декабрь 2016 г. |
| 4. | Выдача проектно-сметной документации Заказчику в электронном виде (1 экз. на CD-диске) и на бумажном носителе в 3-х экз. | декабрь 2016 г. |
| 5. | Поставка оборудования и материалов. | январь – март 2017 г. |
| 6. | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. | апрель – сентябрь 2017 г. |

Укрупнённая ведомость объёмов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование. |  |  |
| 1.1. | Ознакомление с технической, эксплуатационной документацией. | объект | 1 |
| 1.2. | Визуальный осмотр участка пролегания трубопровода водоснабжения. | объект | 1 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации. |  |  |
| 2.1. | Разработка технических решений и задания на проектирование и согласование их с Заказчиком | объект | 1 |
| 2.2. | Разработка проекта по реконструкции системы ХВС здания управления КТСГЭС и комплекса бытовых помещений ГЭС-13 в соответствии с требованиями п.5.2 настоящего Технического задания. | проект | 1 |
| 2.2.1. | Раздел «Пояснительная записка». Стадия РД. | раздел | 1 |
| 2.2.2. | Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». Стадия РД. | раздел | 1 |
| 2.2.3. | Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Стадия РД. | раздел | 1 |
| 2.2.4. | Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Стадия РД. | раздел | 1 |
| 2.2.4.1. | Подраздел «Система электроснабжения». | подраздел | 1 |
| 2.2.4.2. | Подраздел «Система водоснабжения». | подраздел | 1 |
| 2.2.4.3. | Подраздел «Технологические решения». | подраздел | 1 |
| 2.2.5. | Раздел «Проект организации строительства». Стадия РД. | раздел | 1 |
| 2.2.6. | Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Стадия РД. | раздел | 1 |
| 2.2.7. | Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Стадия РД. | раздел | 1 |
| 2.2.8. | Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Стадия РД. | раздел | 1 |
| 2.2.9. | Раздел «Смета». Стадия РД. | раздел | 1 |
| 2.3. | Разработка проекта производства работ и согласование его с Заказчиком. | ППР | 1 |
| 3. | Согласование и утверждение проектно-сметной документации с Заказчиком и филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». | комплект | 1 |
| 4. | Выдача проектно-сметной документации Заказчику в электронном виде (1 экз. на CD-диске) и на бумажном носителе в 3-х экз. | комплект | 1 |
| 5. | Поставка оборудования и материалов. |  |  |
| 5.1. | Поставка оборудования, комплектующих и прочих материалов для реконструкции системы ХВС здания управления КТСГЭС и КБП в соответствии с согласованной проектной документацией. | комплект | 1 |
| 6. | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. |  |  |
| 6.1. | Выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по реконструкции системы ХВС здания управления КТСГЭС и КБП в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией. | объект | 1 |
| 6.2. | Предоставление комплекта отчетных исполнительных документов по результатам выполненных работ на бумажном носителе и в электронном виде (чертежи и схемы в формате AutoCad или Visio). | комплект | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

  - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016 г.).

  - Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

  - Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

  - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

  - «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №1101н от 23.12.2014 г;

  - «Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и перемещении грузов» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №642н от 17.09.2014 г;

  - «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №155н от 28.03.2014 г;

  - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)»;

  - ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

  - СанПиН 2.2.4/2.1.8.055 «Санитарные нормы» Госсанэпиднадзор России;

  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

  - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

  - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России».

  - МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

5.2.Требования к составу и содержанию проекта:

- Проект должен содержать:

  - монтажную часть, чертежи, исполнительный план (схему) трубопровода с привязкой к существующей схеме трубопроводов ХВС и водоотведения на плане Нижне-Туломской ГЭС;

  - расчет применяемого оборудования в части обеспечения нормативной водоотдачи по узлам бытового и пожарного водозабора;

  - проектно-сметную документацию в электронном виде в  формате MS Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета со спецификациями в ценах текущего года;

  - копии паспортов, сертификаты, другие сопроводительные документы и техническая документация на оборудование и материалы (к технической документации на иностранном языке должен прилагаться русскоязычный перевод).

- Все технические решения должны соответствовать современным экологическим, природоохранным и иным требованиям законодательства РФ.

- Сметная документация выполняется с учетом требований системы ценообразования для ОАО «ТГК-1».

- На начальном этапе разработки проекта необходимо присутствие представителя Подрядчика на объекте. На этом этапе определяется техническая концепция предстоящих работ, конкретизируется техническое задание и формируется пакет технической документации, необходимой для разработки проекта.

- Проект должен предусматривать:

  - прокладку трубопровода ХВС в трубных лотках с крышками, крышка лотка должна располагаться вровень с поверхностью земли. Протяжённость проектируемой трассы трубопровода порядка 250 м.п. от СК-27 до ПГ-4 и далее с вводом на 1-й этаж здания управления КТСГЭС и здания КБП, до существующей внутридомовой сети ХВС;

  - использование при монтаже трубопровода гибких изолированных труб с греющим кабелем. Необходимость применения дополнительной теплоизоляции указанных труб в лотках определить температурным расчётом в целях возможности бесперебойной эксплуатации трубопровода в районе Крайнего Севера с допустимыми отметками температур от        -45°С до +35°С;

  - определение необходимости модернизации строительной части колодца (СК-27), в месте врезки трубопровода ХВС в магистральный водопровод и колодца (ПГ-4), где планируется устройство водоразборного узла;

  - разработку устройства водоразборного узла в колодце ПГ-4 (с установкой запорной арматуры на подводящем трубопроводе), обеспечивающего раздельные отводы с установкой собственной запорной арматуры для подключения: колонки пожарного гидранта (станционный № ПГ- 4), трубопровода ХВС здания КБП и трубопровода ХВС здания управления.

- Требования к оформлению проектно-сметной документации

  - Оформление на бумажном носителе проектно-сметной документации:

    - Выполнение в соответствии со стандартами ЕСКД, СПДС;

    - Документы, составляющие проект, складываются в соответствии с таблицей Г.2 приложения Г к ГОСТу 2.501-2013 и подшиваются на 3 прокола в твердую обложку из картона с учетом возможности свободного чтения текста всех документов, дат, виз и резолюций на них.

  - Электронный носитель проектно-сметной документации представляет собой 2 набора документов:

    - первый набор – полный комплект документов в редактируемом формате (doc, xls, dwg, dfx, css и др.);

    - второй набор – полный комплект документов в отсканированном виде в не редактируемом формате jpg, tiff, pdf. Также должен содержать все подписи ответственных лиц на отсканированных страницах.

5.3.Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования.

- иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

- наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. особо опасных, технически сложных объектов:

# раздел II, п.5.2: Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;

# раздел II, п.13: Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

# раздел III, п.3.2: Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве;

# раздел III, п.16.1: Укладка трубопроводов водопроводных;

# раздел III, п.33.7: Объекты водоснабжения и канализации,

# «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ;

- Нижне-Туломская ГЭС (ГЭС-13) является особо опасным и технически сложным объектом в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.3.2. Специальные требования.

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявленных работ;

- желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- выбор исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

  - комплект проектно-сметной документации;

  - календарные графики выполнения отдельных этапов работ (ПИР, поставки оборудования и  СМР и ПНР);

  - акты промежуточной приемки;

  - акты приемки скрытых работ;

  - акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы и оборудование;

  - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

  - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

- Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Оборудование и материалы:

- Оборудование и материалы поставляются Подрядчиком в соответствии со спецификацией разработанного проекта и уточняются согласно смете к договору в пределах стоимости оферты.

- В случае возникновения необходимости поставки дополнительных материалов, не учтенных в проектно-сметной документации, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов, инструмента и средств электросварки   подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения проектно-изыскательных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, приёмо-сдаточных испытаний;

- имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документацией, необходимой для выполнения заявленных работ.

Приложения:

            - Схема водоснабжения зданий управления КТСГЭС и КБП