ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Реконструкция очистных сооружений ГЭС-16, ГЭС-18, ГЭС-19 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ  2600/4.19-922)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530303 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) КТС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | январь | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | декабрь | 20 | 15 | г. |

| Стоимость закупки – | 12000 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - Стоимость проектно-изыскательских работ | 2700 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – | 4500 |  |
| - стоимости поставляемого оборудования – | 4800 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2-й квартал – | 2700 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 4800 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 4500 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом. Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

- замена морально и физически изношенного канализационного трубопровода;

- установка станции биологической очистки бытовых сточных вод для выполнения глубокой очистки с применением бактерицидных ламп и устранения присутствия в воде болезнетворных бактерий (с соблюдением требований разрешения №17 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты).

- обеспечить учет расхода сточных вод.

3.2. Описание и основные технические характеристики объектов реконструкции:

3.2.1. Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16).

Здание закрытого типа, состоит из трех агрегатных блоков и блока монтажной площадки. К правому торцу здания ГЭС примыкает корпус управления, а между левой торцевой стенкой и откосом скальной выемки проходит трасса аварийного водосброса. В машинном зале установлен мостовой кран г/п 250,0 т пролетом 14,0 м.

Для маневрирования затворами ОТ установлен полукозловой кран г/п 2х10,0 т, перемещающийся по металлической эстакаде НБ.

В массиве подводной части здания размещены СК, ОТ, галерея сечением 2,20х2,20 м и отметкой пола 0,70 м (проходит вдоль всего здания со стороны НБ под спиральными камерами).

ОТ изогнутые с наклонным дном, на конце их устанавливаются наклонные РЗ. Между ОТ г/а № 1 и № 2 расположено помещение дренажной насосной с отметкой пола – 4,40 м, оборудованное артезианскими насосами типа АТН-10-1-4. Откачка воды из проточной части турбин осуществляется двумя насосами типа АТН-14-1-3 из насосной, расположенной между ОТ г/а № 2 и № 3 с отметкой пола – 5,70 м. Насосная сообщается с галереей через герметичный люк, который может быть открыт только в случае ремонта или ревизии насосов, двигатели которых расположены на отм. 13,0 м. В пределах подводной части на отм. 9,30 м расположено турбинное помещение, размер которого 47,0х22,5 м.

В надводной части здания ГЭС расположены: генераторное помещение на отм. 13,00 м и машинный зал с отметкой пола 18,00 м. Габаритные размеры машинного зала с монтажной площадкой 60,0х18,0х20,0 м. Каркас металлический, шаг колонн 12,0 м.

3.2.2. Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18).

Здание ГЭС наземного типа располагается в глубокой скальной выемке. Состоит из одного агрегатного блока и монтажной площадки.

На турбинном водоводе перед входом в металлическую спираль расположен аварийно-ремонтный дисковый затвор диаметром 4,15 м. Бетонная отсасывающая труба разделена бычком на 2 пролета по 5,5 м, перекрываемых плоскими ремонтными затворами.

Основные параметры подводной части здания ГЭС: длина – 24,0 м, ширина – 48 м, высота – 20,5 м; надводная часть имеет: длину – 21,0 м, ширину – 37,0 м, высоту – 24,0м.

Основные особенности компоновки и конструкции – машинный зал развернут вдоль потока.

3.2.3. Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19).

Здание ГЭС приплотинного типа относится к IV классу капитальности и располагается в глубокой скальной выемке. Состоит из одного агрегатного блока и монтажной площадки. Машзал с монтажной площадкой длиной 30 м и шириной 18 м расположен на отм. 8,00 м.

Каркас машзала выполнен из металлоконструкций с заполнением стеновыми панелями.

Примыкание к водосбросу - из сборных ж/б плит.

Отметка генераторного помещения 3 м, турбинного помещения -0,5 м.

Корпус управления расположен над водоводами между водоприемником и зданием ГЭС.

Корпус управления состоит из 4 этажей с отметками пола 8 м; 11,30; 15; 20 м и подвального помещения на отм. 3 м. Каркас железобетонный, правая торцевая стенка из монолитного железобетона, перекрытия из сборных железобетонных плит, внутренние стены и перегородки - кирпичные.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реконструкции очистных сооружений ГЭС-16, 18, 19

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало | « | 01 | » | января | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 15 | » | декабря | 20 | 15 | г. |

График проведения работ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| I | Разработка рабочего проекта | 1-2 квартал 2015 г. |
| II | Закупка и поставка оборудования. | 3-4 квартал 2015г. |
| III | Строительно-монтажные работы. | 3-4 квартал 2015 г. |
| IV | Проведение комплекса испытаний. |  |
| V | Предоставление отчётной документации, паспорта. Ввод оборудования в работу. | 4 квартал 2015 г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) |  |  |
| 1. | Разработка рабочего проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений и канализационного трубопровода ГЭС-16 каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Установка должна обеспечивать на выпуске очистку сточных вод с соблюдением допустимых концентраций загрязняющих веществ сточных вод в пределах нормативно допустимого сброса (согласно Разрешению № 17 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты). | проект | 1 |
| 1.1. | Предпроектное обследование. | исслед. | 1 |
| 1.2. | Разработка рабочего проекта. | проект | 1 |
| 1.3. | Согласование рабочего проекта с Заказчиком и предоставление его в электронном виде и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. | проект | 1 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком ППР по реконструкции очистных сооружений ГЭС-16. | проект | 1 |
| 2.1. | Разработка календарного плана по реконструкции очистных сооружений ГЭС-16, согласование его с Заказчиком | экз. | 2 |
| 3. | Демонтаж очистных сооружений ГЭС-16 и старых канализационных труб, согласно разработанному проекту с перемещением его на площадку временного хранения, до 100 м. | шт | 1 |
| 4. | Монтаж станции для очистки сточных вод (мощностью не менее 8 м3/сут) и новых канализационных труб, согласно разработанному проекту. |  |  |
| 4.1. | Монтаж установки для очистки сточных вод. | шт | 1 |
| 4.2. | Опробование вновь установленного оборудования для очистки сточных вод. | опробование | 1 |
| 5. | Реконструкция очистных сооружений ГЭС-16 с установкой прибора учета сточных вод. |  |  |
| 5.1. | Монтаж прибора учета сточных вод. | шт. | 1 |
| 6 | Предоставление отчетной документации, паспортов оборудования, сертификатов и т.п. | комплект | 3 |
| 7 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включённых в укрупнённую ведомость. | тыс. руб. | 500 |
|  | Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18) |  |  |
| 1. | Разработка рабочего проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений и канализационного трубопровода ГЭС-18 каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Установка должна обеспечивать на выпуске очистку сточных вод с соблюдением допустимых концентраций загрязняющих веществ сточных вод в пределах нормативно допустимого сброса (согласно Разрешению № 17 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты). | проект | 1 |
| 1.1. | Предпроектное обследование. | исслед. | 1 |
| 1.2. | Разработка рабочего проекта. | проект | 1 |
| 1.3. | Согласование рабочего проекта с Заказчиком и предоставление его в электронном виде и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. | проект | 1 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком ППР по реконструкции очистных сооружений ГЭС-18. | проект | 1 |
| 2.1. | Разработка календарного плана по реконструкции очистных сооружений ГЭС-18, согласование его с Заказчиком | экз. | 2 |
| 3. | Демонтаж очистных сооружений ГЭС-18 и старых канализационных труб, согласно разработанному проекту с перемещением его на площадку временного хранения, до 100 м. | шт | 1 |
| 4. | Монтаж станции для очистки сточных вод (мощностью не менее 8 м3/сут) и новых канализационных труб, согласно разработанному проекту. |  |  |
| 4.1. | Монтаж установки для очистки сточных вод. | шт | 1 |
| 4.2. | Опробование вновь установленного оборудования для очистки сточных вод. | опробование | 1 |
| 5. | Реконструкция очистных сооружений ГЭС-18 с установкой прибора учета сточных вод. |  |  |
| 5.1. | Монтаж прибора учета сточных вод. | шт. | 1 |
| 6 | Предоставление отчетной документации, паспортов оборудования, сертификатов и т.п. | комплект | 3 |
| 7 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включённых в укрупнённую ведомость. | тыс. руб. | 500 |
|  | Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) |  |  |
| 1. | Разработка рабочего проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений и канализационного трубопровода ГЭС-19 каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Установка должна обеспечивать на выпуске очистку сточных вод с соблюдением допустимых концентраций загрязняющих веществ сточных вод в пределах нормативно допустимого сброса (согласно Разрешению № 17 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты). | проект | 1 |
| 1.1. | Предпроектное обследование и проведение изыскательских работ. | объект | 1 |
| 1.2. | Разработка рабочего проекта. | проект | 1 |
| 1.3. | Согласование рабочего проекта с Заказчиком и предоставление его в электронном виде и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. | проект | 1 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком ППР по реконструкции очистных сооружений ГЭС-19. | проект | 1 |
| 2.1. | Разработка календарного плана по реконструкции очистных сооружений ГЭС-19, согласование его с Заказчиком | экз. | 2 |
| 3. | Монтаж станции для очистки сточных вод (мощностью не менее 1 м3/сут) и канализационных труб, согласно разработанному проекту. |  |  |
| 3.1. | Монтаж установки для очистки сточных вод. | шт | 1 |
| 3.2. | Опробование вновь установленного оборудования для очистки сточных вод. | опробование | 1 |
| 4. | Реконструкция очистных сооружений ГЭС-19 с установкой прибора учета сточных вод. |  |  |
| 4.1. | Монтаж прибора учета сточных вод. | шт. | 1 |
| 5 | Обучение персонала КСГЭС по эксплуатации вновь смонтированного оборудования в процессе пусконаладочных работ. | объект | 3 |
| 6 | Предоставление отчетной документации, паспортов оборудования, сертификатов и т.п. | комплект | 3 |
| 7 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включённых в укрупнённую ведомость. | тыс. руб. | 50 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390;

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - РД153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - Стандарт организации 70238424.27.140.046-2009 Гидроэлекторстанции. Производство строительно-монтажных работ.

  - Стандарт организации 70238424.27.140.029-2009  Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования.

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - Межотраслевые правила по охране труда  при работе на высоте ПОТ РМ -012-2000.

  - ПТЭ раздел 2.3. «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

  - Рабочий проект ООО «СпецСтрой-Сервис» КРП-001-011-08 от2008г. г. Кандалакша, Мурманской обл.

  - Разрешение №17 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты КС ГЭС.

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

Необходимо произвести разработку проекта в части замены канализационного трубопровода и выбора установки очистки сточных вод согласно Разрешению №17 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты КС ГЭС.

5.3.Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

- Иметь опыт выполнения работ по ремонту кровель зданий и сооружений не менее 3 лет.

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных: п. 4.2, 5.2 раздела II, п. 12.9, 17.3, 33.11 раздела III «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ;

- Объекты относятся к особо опасным и технически сложным в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- Обеспечить наличие сертификатов, удостоверяющих  качество применяемых материалов, требованиям ГОСТ и ТУ.

- Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.3.2. Специальные требования:

- На период реконструкции очистных сооружений на ГЭС-16 и ГЭС-18 предусмотреть установку биотуалетов для снижения сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

- Желательно наличие в регионе расположения КТСГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма работ.

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления  работ (производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

- производителем работ;

- руководителем работ по нарядам и распоряжениям.

- Досконально знать технологию работ и особенности реконструируемого объекта.

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для выполнения работ оборудование, инструменты и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения указанные Заказчиком;

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации и, при необходимости, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КТСГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КТСГЭС, переход на многосменный режим работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КТСГЭС.

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работы материалы и запасные части;

- акт об использовании для работ материалов-заместителей;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед работой, в процессе работы и после реконструкции и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

5.5. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

Так как работы выполняются «под ключ», материалы и оборудование поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным проектом.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

Приложения:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

2. Разрешение №17 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО    «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.