ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по модернизации дамбы эрозионного цирка земляной плотины ГЭС-16 Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/4.20-4251)

| ОКВЭД | 42.91.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 42.91.10.150 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16), КТСГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КТСГЭС, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22;

Начальник ГТЦ КТСГЭС, Савельев Владимир Владимирович, 8-921-164-00-73

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | с момента заключения договора, но не ранее «01» октября 2016 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | июнь | 20 | 17 | г. |

| 1.3. Стоимость закупки – | 8900 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - Стоимость проектно-изыскательских работ – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - Стоимость поставляемых материалов – | 5900 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – | 3000 | тыс. руб. без учета НДС; |

| 2016 год – | 3000 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2017 год – | 5900 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ПАО «ТГК-1» № 123 от 02.08.2016 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 89 от 05.08.2016 г. «О порядке формирования стоимости при заключении подрядных договоров для филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Положением о порядке формирования стоимости…», которое является приложением к вышеуказанному приказу. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Предотвращение суффозионных процессов в районе эрозионного цирка пойменного участка плотины Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16) КТСГЭС.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Наименование и тип сооружения – насыпная фильтрующая дамба.

Назначение – дренажная дамба в эрозионном цирке, обеспечивающая защиту естественного берегового склона от суффозионного выноса грунта (песка).

Грунты основания – песчано-гравелистые грунты с глинистыми прослоями.

Основные параметры:	длина – 585,0 м,

высота – до 15,0 м,

ширина по гребню – 5,0–7,5 м,

отметка гребня – 30,02–42,00 м.

Техническая характеристика:

Материал тела – песчано-гравелисто-галечниковый грунт

Заложение откосов – верхового – 1:1,5; низового – 1:1,25.

Тип крепления откосов – наброска из скальной породы.

Основные особенности компоновки и конструкции – дамба отсыпана по периметру эрозионного цирка, в ее основании в местах сосредоточенного выхода профильтровавшей воды заложены трубы для организованного отвода.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по модернизации дамбы эрозионного цирка земляной плотины ГЭС-16

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

| Начало |  | с момента заключения договора, но не ранее 01 октября 2016 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 30 | » | июня | 20 | 17 | г. |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (ППР) и проекта организации строительства (ПОС) | ППР, ПОС | 1 |
| 2. | Подготовка подъездных путей к месту работ |  |  |
| 2.1. | Уширение проезжей части дороги с зарезанием и перемещением грунта на обочину | м3 | 150 |
| 2.2. | Ремонтное профилирование грунтовой дороги при ширине профилируемой дороги до 6 м | км | 0,8 |
| 2.3. | Наращивание стальных оголовков опытных скважин Д = 70 (5 шт.) – 100 мм на высоту до 1,5 м | шт. | 9 |
| 3. | Устройство закрытых дренажных линий |  |  |
| 3.1. | Разработка траншей экскаватором для укладки дренажной линии | м3 | 50 |
| 3.2. | Выравнивание дна траншей с устройством щебеночной подготовки толщиной 0,2 м из щебня фракции10-25 мм с уплотнением | м3 | 30 |
| 3.3. | Укладка дренажных труб Д 200 мм (3 шт. в линию) с перфорацией в геотекстиле | м | 390 |
| 3.4. | Устройство объемного фильтра вдоль дренажных линий из щебня крупности 10-25 мм толщиной 0,15 м с уплотнением | м3 | 90 |
| 3.5. | Устройство фильтра над дренажными линиями и территорией ниже дамбы слоем песка толщиной слоя 0,75 м из карьерных грунтов слоев 16,17* с уплотнением до плотности не менее 1,70 т/м3 | м3 | 1125 |
| 4. | Устройство пригрузки дренажных линий и территории ниже дамбы песчано гравийным материалом толщиной слоя 1,25 м из карьерных грунтов слоев 17а,18* с уплотнением до плотности не менее 1,70 т/м3 | м3 | 1875 |
| 5. | Крепление откоса насыпи скальным грунтом фракционным составом 200-400 мм с объемным весом 2,0-2,1 т/м3 | м3 | 76 |
| 6. | Перевозка грузов к месту производства работ (материалы, техника) на расстояние до 150 км | т | 40 |
| 7. | Перевозка щебня на расстояние до 150 км до места производства работ. | м3/т | 120/204 |
| 8. | Перевозка карьерных грунтов слоев 16,17,17а,18 на расстояние до 150 км до места производства работ. | м3/т | 3000/5100 |
| 9. | Перевозка скального грунта на расстояние до 150 км до места производства работ. | м3/т | 76/158 |
| 10. | Оформление отчетной документации в 2 экз. | компл. | 1 |

Примечание:

*- гранулометрический состав карьерных грунтов слоев 16,17,17а,18 определяется в соответствии с Рабочим проектом «1034-300т. РП. Серебрянская ГЭС-2. Дренажные устройства, на концевой участке, отводящего канала ГЭС» – предоставляется по запросу с ознакомлением на объекте Заказчика.

- Отсыпку грунта пригрузки (п. 4 Ведомости объемов работ) производить слоями 0,5-0,7 м в направлении низового откоса фильтрующей дамбы с уплотнением виброплитами или катками. Отсыпку грунта фильтра производить с незначительным опережением отсыпки пригружающего слоя.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 г.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390.

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85* «Основания гидротехнических сооружений».

- СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов».

- СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

- СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

- СТО 17330282.27.140.003-2008. «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

5.2.Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление эксплуатационных характеристик дамбы в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования.

- Иметь опыт выполнения работ по возведению (ремонту) земляных (грунтовых) гидротехнических сооружений не менее 3-х лет;

- Не требуется наличия специальных лицензий и действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т. ч. особо опасных.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество.

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ПАО «ТГК-1».

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

- Выбор подрядчика работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

        - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.3.2. Специальные требования:

- желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории Мурманской области, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

- иметь собственное подразделение технического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за ведением строительных работ.

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, специальных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию и особенности модернизируемого сооружения;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам строительной техники (экскаватор, автосамосвал, трактор, фронтальный погрузчик), оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект модернизации; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

  - ведомость выполненных работ;

  - акты на скрытые работы;

  - справки о гранулометрическом составе ПГС по данным испытаний контрольных проб с места работ от строительной лаборатории;

  - результаты определения плотности грунтов, уложенных в пригрузку и фильтр;

  - справки (ТТН) о грузоперевозках ПГС и других материалов;

  - акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы;

  - акт об использовании для работ материалов-заместителей;

  - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

  - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также иную документацию, составленную перед работами, в процессе работ и после работ и отражающую объем и качество выполненных работ.

- Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Материалы:

6.1. Запасные части и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

Материалы для выполнения заявленных работ на складе Заказчика отсутствуют.

6.2. Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 70 | м.п. | 7,5 |
| 2. | Труба стальная электросварная прямошовная диам. 100 | м.п. | 6 |
| 3. | Щебень фракции10-25 мм | м3 | 120 |
| 4. | Труба дренажная ПНД с перфорацией в геоткани диам.200 | м.п. | 390 |
| 5. | Карьерные грунты слоев 16,17 | м3 | 1125 |
| 6. | Карьерные грунты слоев 17а,18 | м3 | 1875 |
| 7. | Скальный грунт фракции 200-400 мм | м3 | 76 |

Стоимость материалов и изделий, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- Энергоснабжение работ, выполняемых подрядчиком.

- Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала.

- Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения работ.

- Имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документацией, необходимой для выполнения заявленных работ.

Приложение:

1. Схема гидроузла ГЭС-16;

2. План фильтрующей дамбы ГЭС-16;

3. 1034-300т. РП. Серебрянская ГЭС-2. Дренажные устройства на концевой участке отводящего канала ГЭС – предоставляется по запросу с ознакомлением на объекте Заказчика.