|  |  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«ГЭС-19. Замена высоковольтных вводов высокого напряжения 150 кВ

главного силового трансформатора Т-2»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/4.20-1184)

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.13.000 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) КТСГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КТСГЭС, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22;

Начальник ЭМЦ-2 КТСГЭС, Кундиков Андрей Павлович, 8-921-662-01-10

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | август | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | ноябрь | 20 | 16 | г. |

| 1.3. Стоимость закупки – | 1 000 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - Стоимость поставляемых материалов – | 200 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – | 800 | тыс. руб. без учета НДС; |

| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 1000 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…… » .

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном утвержденным приказом.

При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных условий работ: работа в действующих электроустановках; удаленность; работа на высоте.

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Выполнение комплекса работ по замене морально и физически устаревшего оборудования (срок службы более 25 лет) для улучшения эксплуатационной надёжности оборудования ГЭС-19.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Силовой трансформатор

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчерское наименование | Т-2 |  |
| Тип | ТРДН-32000/150 |  |
| Завод изготовитель | ЗТЗ |  |
| Заводской номер | 131319 |  |
| Дата изготовления | 1987 |  |
| Дата ввода в эксплуатацию | 10.1987 |  |
| Ном. мощность Sном, МВА | 32 |  |
| Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ | 158 |  |
| Ном. напряжение обмотки НН 1,2 UномНН, кВ | 10,5 |  |
| Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А | 117 |  |
| Ном. ток обмотки НН 1,2, IНОМ НН, А | 878 |  |
| Напряжение КЗ ВН-НН1+ НН2 для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном (при отнесении не к Sном, указать мощность к которой приведено Sотн), UК ВН-НН, % | 10,2 |  |
| Потери КЗ ВН-НН, ΔPК ВН-НН, кВт | 142 |  |
| Потери ХХ, ΔPХХ, кВт | 34,4 |  |
| Ток ХХ, IХХ, % | 0,40 |  |
| Диапазон регулирования напряжения, % | - |  |
| Схема и группа соединения обмоток. | Yн/ ∆/ ∆-0-11-11 |  |
| Тип системы охлаждения | Д |  |
| Режим заземления нейтрали. | глухозаземленная |  |
| Тип РПН | РС-4 |  |
| Перегрузочная способность (по режимным инструкциям с учетом фактического состояния) |  |  |
| Масса, т |  |  |
| Полная |  | 83 |
| Масла |  | 25 |
| Активной части |  | 40 |

Ошиновка шин 150 кВ

| Диспетчерское наименование, напряжение, кВ | Тип/ сечение проводника | Допустимый ток, А | Ток КЗ, кА |
| --- | --- | --- | --- |
| ошиновка 150 кВ | АСК-185/24 | 510 | - |

Существующие вводы 150 кВ трансформатора

| № п/п | Фаза (А, В, С) и сторона установки | Тип ввода | Заводской номер | Номер заводского чертежа | Завод изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию (замены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | ГМТБ-45-150/630У1 | Т-49895 | 2ШЦ 800-077-1 | Мосизолятор | 10.1987 |
| 2 | В | ГМТБ-45-150/630У1 | Т-50518 | 2ШЦ 800-077-1 | Мосизолятор | 10.1987 |
| 3 | С | ГМТБ-45-150/630У1 | Т-67154 | 2ШЦ 800-077-1 | Мосизолятор | 10.1987 |
| 4 | нейтраль | МБТОУ-66/630У1 | Т-69887 | 2иэ 800.006-I | Мосизолятор | 10.1987 |

Вводы 150 кВ трансформатора планируемые к установке

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ввод высоковольтный масло/воздух типа BRIT-90-170-750/800 согласно чертежу KH 1.9.020 (Приложение №1 к Техническому заданию) | ввод | 3 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по замене высоковольтных вводов высокого напряжения 150 кВ

главного силового трансформатора Т-2 ГЭС-19

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| Начало | « | 01 | » | августа | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | « | 30 | » | ноября | 20 | 16 | г. |

График вывода в ремонт Т-2 ГЭС-19:

| Наименование оборудования | Срок вывода в ремонт* |
| --- | --- |
| Т-2 ГЭС-19 | 08.08.2016 – 11.09.2016 |

* Срок вывода в ремонт может корректироваться в связи с возможной корректировкой План-графика ремонта электротехнического оборудования Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по замене вводов высокого напряжения 150 кВ главного силового трансформатора Т-2 ГЭС-19: | комплект | 1 |
| 1.1 | Разработать проект производства работ по замене вводов высокого напряжения 150кВ главного силового трансформатора Т-2 ГЭС-19 и согласовать его с Заказчиком. | ППР | 1 |
| 1.2 | Выполнить комплекс монтажных работ по замене вводов высокого напряжения 150кВ главного силового трансформатора Т-2 ГЭС-19 в соответствии с рабочей документацией №2318-15-00-ПЗ ОАО «Ивэлектроналадка». | ввод | 3 |
| 1.3 | Проведение испытаний согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и требований заводской документации. | комплекс | 1 |
| 1.4 | Предоставить комплект отчетных документов по результатам выполненных работ (в том числе сертификаты качества на используемые материалы). | экземпляр | 3 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать 	наглядное представление об организации процесса выполнения работ во	времени	и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии	выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого	для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

- Правила устройства электроустановок (шестое - седьмое издание);

- РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 года №533;

- Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 28.03.14г. № 155н);

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO).

5.2.Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования, в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования (отборочные критерии).

- Иметь опыт выполнения работ по монтажу и наладке электротехнического оборудования 110 кВ и выше не менее 3-х лет.

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных:

– раздел III, п. 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

– раздел III, п. 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

– раздел III, п. 33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ.

«Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

- Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) относится к особо опасным и технически сложным сооружениям в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

- Иметь электролабораторию (в собственности или гарантированный доступ) с действующим, на момент производства работ, свидетельством о регистрации электролаборатории в Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В, для выполнения всего заявленного в техническом задании объема работ (предоставить скан копию Свидетельства о регистрации электролаборатории с Перечнем разрешенных видов испытаний и измерений).

- Требования к персоналу:

  - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления, строительных, монтажных, пуско-наладочных и прочих работ с опытом работы  в действующих электроустановках не менее 3-х лет (справка о кадровых ресурсах).

  - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов, иметь группу по электробезопасности (соответствующую Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок и выполняемой работе) и иметь допуск к работе в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 4-х человек (протокол проверки знаний; приказ о назначении лиц ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках), в т.ч.:

    - Производители работ, ответственные руководители работ по наряду (распоряжению) в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 1-го человека (приказ о назначении лиц ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках).

    - Персонал, имеющий право выдачи нарядов, распоряжений в электроустановках до и выше 1000 В, не менее 1-го человека.

    - Ответственный за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению работ, не менее 1-го человека (приказ о назначении, сканкопии удостоверения).

    - Руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), не менее 1-го человека.

  - Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специ

альных работ, в т.ч. в электроустановках до и выше 1000 В (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

    - Электрогазосварочных, не менее 1-го человека.

    - Погрузочно-разгрузочных (стропальщики), не менее 1-го человека (протокол проверки знаний, сканкопии удостоверения).

    - Работа на высоте (не менее 1-го человека).

  - В технико-коммерческом предложении предоставить копии документов, подтверждающих квалификацию персонала. Под подтверждающими квалификацию персонала документами следует понимать: документ об образовании (обучении, аттестации); протокол проверки знаний работника; удостоверение; приказ о создании аттестационной комиссии организации; протокол проверки знаний членов аттестационной комиссии организации; утвержденный список лиц, имеющих соответствующие права.

5.2.2. Специальные требования:

- Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

- Знать технологию строительно-монтажных работ;

- При необходимости доливки свежего масла произвести проверку на совместимость эксплуатируемого и доливаемого масла (эксплуатируемое масло ТКп ТУ38-101-890-81, планируемое к доливке ГК при необходимость возможна замена на аналог по результатам проверки на совместимость);

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции объекта;

- Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- Обеспечить при выполнении работ мероприятия по защите от повреждений оборудования, кабельных линий, технологических надписей и т.п., расположенных в зоне работ;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- Организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

5.2.2.18.	Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество.

5.2.2.19. 	Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

5.2.2.20.	При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

      - Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.2.22.	Выбор подрядчика выполнения работ при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

5.2.2.22.1.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской Федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

5.2.2.22.2.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.2.22.3.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.2.22.4.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- Сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы;

- Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

- Акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы;

- Акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

- Справку об устранении недоделок;

- Паспорта на оборудование и материалы;

- Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

6.1.Запасные части и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ввод высоковольтный масло/воздух | BRIT-90-170-750/800 согласно чертежу KH 1.9.020 (Приложение №1 к Техническому заданию) | ввод | 3 |

6.2. Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Зажим ответвительный прессуемый ОА-185-1 | шт. | 5 |
| 2. |  | Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-8Т | шт. | 5 |
| 3. |  | Провод неизолируемый сталеалюминивый АС-185/24 ГОСТ 839-80 | м. | 30 |
| 4. |  | Болт М20-6gх120.58 (S30) ГОСТ 7798-70 | шт. | 36 |
| 5. |  | Болт М12-6gх60.58 (S18) ГОСТ 7798-70 | шт. | 12 |
| 6. |  | Шайба А20.01.08кп ГОСТ 11371-78 | шт. | 36 |
| 7. |  | Шайба А12.01.08кп ГОСТ 11371-78 | шт. | 24 |
| 8. |  | Шайба пружинная А20.01.08кп.016 ГОСТ 6402-70 | шт. | 36 |
| 9. |  | Гайка М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | шт. | 72 |
| 10. |  | Гайка М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | шт. | 24 |
| 11. |  | Прокладка, диаметр 280мм, толщина 6мм Резина УМ ГОСТ 12855-77 | шт. | 24 |
| 12. |  | Смазка УУВС Суперконт | кг | 3 |

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- Обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.) в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- Имеющейся в наличии в архиве заказчика технической документацией, необходимой для выполнения заявленных работ.

Приложение:

1. Чертеж KH 1.9.020

2. Проектная документация 2317-15 «Замена высоковольтных вводов высокого напряжения 150 кВ главного силового трансформатора Т-2 ГЭС-19»

3. Рабочая документация 2318-15 «Замена высоковольтных вводов высокого напряжения 150 кВ главного силового трансформатора Т-2 ГЭС-19»