| Приложение № 1 к ТЗ на поверку измерительных трансформаторов тока и напряжения филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1». График вывода оборудования для проведения поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения, используемых для АИИС КУЭ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2012 год. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование | Присоединение | Тип ТТ (ТН) | Ктт или Ктн | Кол-во (шт.) | Дата вывода оборудования для поверки |
|  |  | ПТЭЦ |  |  | 13 |  |
| ПТЭЦ | ТТ | Г-1 | ТШВ-15Б | 8000/5 | 3 | 18.07-15.09.2012 |
| ПТЭЦ | ТН | Г-1 | ЗНОМ-15 | 6000/100 | 3 | 18.07-15.09.2012 |
| ПТЭЦ | ТТ | Г-2 | ТШВ-15Б | 8000/5 | 3 | 03.07-18.07.2012 |
| ПТЭЦ | ТН | Г-2 | ЗНОМ-15 | 10000/100 | 3 | 03.07-18.07.2012 |
| ПТЭЦ | ТН | ВРБ-6 | НАМИ-10-95 | 6000/100 | 1 | 03.07-18.07.2012 |
|  |  | КСГЭС |  |  | 84 |  |
| ГЭС-1 | ТТ | Г-2 | ТПОЛ-10У3 | 1500/5 | 3 | 16-18.10.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | Г-3 | ТЛП-10-3У3 | 600/5 | 3 | 01-05.10.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | ТСН-1 | ТЛП-10-3У3 | 1500/5 | 3 | 10.07.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | ТСН-2 | ТЛП-10-3У3 | 1500/5 | 3 | 19.07.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | ТХН-1 | ТЛП-10-3У3 | 150/5 | 3 | 25.07.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | К-1 | ТЛП-10-3У3 | 800/5 | 3 | 09.07-11.07.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | К-2 | ТЛП-10-3У3 | 800/5 | 3 | 12.07-13.07.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | К-3 | ТЛП-10-3У3 | 750/5 | 3 | 16.07-17.07.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | К-4 | ТЛП-10-3У3 | 600/5 | 3 | 18.07-20.07.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | К-5 | ТЛП-10-3У3 | 800/5 | 3 | 23.07-24.07.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | П-1 | ТЛП-10-3У3 | 400/5 | 3 | 10.07.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | П-2 | ТЛП-10-3У3 | 600/5 | 3 | 19.07.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | П-3 | ТЛП-10-3У3 | 1000/5 | 3 | 25.07.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | «ЧП Гутыро» | Т-0,66М У3 | 50/5 | 3 | 25.07.2012 |
| ГЭС-1 | ТТ | «Ветлечебница» | Т-0,66М У3 | 50/5 | 3 | 02.08.2012 |
| ГЭС-1 | ТН | ТН-110 | НКФ-110 | 110000/100 | 3 | 06.07-10.07.2012 |
| ГЭС-2 | ТТ | Г-1 | ТЛП-10-3У3 | 1000/5 | 3 | 25.07-26.07.2012 |
| ГЭС-2 | ТТ | Г-2 | ТЛП-10-3У3 | 1000/5 | 3 | 11.07-12.07.2012 |
| ГЭС-2 | ТТ | Л-1-6 | ТЛО-10-1 | 200/5 | 3 | 07.08.2012 |
| ГЭС-2 | ТТ | Л-2-6 | ТЛО-10-1 | 75/5 | 3 | 07.08.2012 |
| ГЭС-2 | ТТ | Л-3-6 | ТЛО-10-1 | 75/5 | 3 | 07.08.2012 |
| ГЭС-2 | ТТ | Л-135 | ТФЗМ-110Б | 400/5 | 3 | 02.07-13.07.2012 |
| ГЭС-2 | ТТ | ВС-110 | ТФЗМ-110Б | 400/5 | 3 | 13.07-22.07.2012 |
| ГЭС-2 | ТТ | Л-169 | ТФЗМ-110Б | 400/5 | 3 | 23.07-03.08.2012 |
| ГЭС-2 | ТТ | ВС-110 | ТФЗМ-110Б | 400/5 | 3 | 13.07-22.07.2012 |
| ГЭС-2 | ТТ | Л-32П | ТОЛ-35 | 300/5 | 3 | 07.08.2012 |
| ГЭС-2 | ТН | ТНЛ-135 | НКФ-110 | 110000/100 | 3 | 02.07-13.07.2012 |
| ГЭС-2 | ТН | ТНЛ-169 | НКФ-110 | 110000/100 | 3 | 23.07-03.08.2012 |
|  |  | КВГЭС |  |  | 177 |  |
| ГЭС-3 | ТТ | Г-1 | ТЛП-10-3 | 1500/5 | 3 | 18.06-29.06.2012 ориентир.-19.06.2012 |
| ГЭС-3 | ТТ | Г-2 | ТЛП-10-3 | 1500/5 | 3 | 01.08-31.08.2012 ориентир.-15.08.2012 |
| ГЭС-3 | ТТ | Г-3 | ТЛП-10-3 | 1500/5 | 3 | 09.07-27.07.2012 ориентир.-12.07.2012 |
| ГЭС-3 | ТТ | Л-01-06 | ТЛП-10-5 | 150/5 | 3 | 18.06.2012 |
| ГЭС-3 | ТТ | Л-03-06 | ТЛП-10-5 | 300/5 | 3 | 18.06.2012 |
| ГЭС-3 | ТТ | Л-08-06 | ТЛП-10-5 | 300/5 | 3 | 19.06.2012 |
| ГЭС-3 | ТТ | Л-10-06 | ТЛП-10-5 | 150/5 | 3 | 19.06.2012 |
| ГЭС-3 | ТТ | Л-12-06 | ТЛП-10-5 | 150/5 | 3 | 20.06.2012 |
| Объект | Наименование | Присоединение | Тип ТТ (ТН) | Ктт или Ктн | Кол-во (шт.) | Дата вывода оборудования для поверки |
| ГЭС-3 | ТТ | Л-13-06 | ТЛП-10-5 | 100/5 | 3 | 20.06.2012 |
| ГЭС-3 | ТТ | 1с-0,4 | Т-0,66 | 150/5 | 3 | 21.06.2012 |
| ГЭС-3 | ТТ | 2с-0,4 | Т-0,66 | 150/5 | 3 | 21.06.2012 |
| ГЭС-3 | ТТ | ТСН-1 | ТЛО-10-3 | 75/5 | 3 | 22.06.2012 |
| ГЭС-3 | ТТ | ТСН-2 | ТЛО-10-3 | 75/5 | 3 | 22.06.2012 |
| ГЭС-3 | ТН | ТН-1-110 | НКФ-110 | 110000/100 | 3 | 21.08.2012 |
| ГЭС-3 | ТН | ТН-2-110 | НКФ-110 | 110000/100 | 3 | 22.08.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Г-1 | ТЛП-10-3 | 1500/5 | 3 | 03.09-14.09.2012 ориентир.-04.09.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Г-2 | ТЛП-10-3 | 1500/5 | 3 | 15.10-26.10.2012 ориентир.-16.10.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Г-3 | ТЛП-10-3 | 1500/5 | 3 | 01.10-12.10.2012 ориентир.-02.10.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Г-4 | ТЛП-10-3 | 1500/5 | 3 | 01.11-09.11.2012 ориентир.-06.11.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Л-02-06 | ТЛП-10-5 | 100/5 | 3 | 25.06.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Л-03-06 | ТЛП-10-5 | 300/5 | 3 | 25.06.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Л-05-06 | ТЛП-10-5 | 100/5 | 3 | 26.06.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Л-07-06 | ТЛП-10-5 | 100/5 | 3 | 26.06.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Л-08-06 | ТЛП-10-5 | 100/5 | 3 | 27.06.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Л-11-06 | ТЛП-10-5 | 100/5 | 3 | 27.06.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Л-13-06 | ТЛП-10-5 | 100/5 | 3 | 28.06.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Л-14-06 | ТЛП-10-5 | 100/5 | 3 | 28.06.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Л-15-06 | ТЛП-10-5 | 100/5 | 3 | 29.06.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | Л-16-06 | ТЛП-10-5 | 300/5 | 3 | 29.06.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | ТСН-1 | ТЛО-10-3 | 100/5 | 3 | 02.07.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | ТСН-2 | ТЛО-10-3 | 100/5 | 3 | 02.07.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | ВЛ-390-I | ТРН-330 | 1000/1 | 3 | 06.06-05.07.2012 |
| ГЭС-4 | ТТ | ВЛ-390-II | ТРН-330 | 1000/1 | 3 | ориентировочно – сентябрь |
| ГЭС-4 | ТТ | ВЛ-391-I | ТФРМ-330 | 1000/1 | 3 | ориентировочно -10.07.2012 |
|  |  |  | ТФНК-330 |  |  |  |
|  |  |  | ТФРМ-330 |  |  |  |
| ГЭС-4 | ТТ | ВЛ-391-II | ТФРМ-330 | 1000/1 | 3 | ориентировочно -10.07.2012 |
|  |  |  | АОК-362 |  |  |  |
|  |  |  | ТФРМ-330 |  |  |  |
| ГЭС-4 | ТН | ТНЛ-390 | НКФ-330 | 330000/100 | 3 | ориентировочно -05.09.2012 |
| ГЭС-4 | ТН | ТНЛ-391 | НКФ-330 | 330000/100 | 3 | ориентировочно -14.11.2012 |
| ГЭС-4 | ТН | ТН-1-110 | НКФ-110 | 110000/100 | 3 | 03.07.2012 |
| ГЭС-4 | ТН | ТН-2-110 | НКФ-110 | 110000/100 | 3 | 04.07.2012 |
| ГЭС-4 | ТН | ТН-220-1 | НКФ-220 | 220000/100 | 3 | 03.09.2012 |
| ГЭС-4 | ТН | ТН-220-2 | НКФ-220 | 220000/100 | 3 | 04.09.2012 |
| ГЭС-5 | ТТ | Л-01-06 | ТЛО-10-3 | 300/5 | 3 | 16.07.2012 |
| ГЭС-5 | ТТ | Л-02-06 | ТЛО-10-3 | 300/5 | 3 | 16.07.2012 |
| ГЭС-5 | ТТ | Л-05-06 | ТЛО-10-3 | 300/5 | 3 | 17.07.2012 |
| ГЭС-5 | ТТ | Л-10-06 | ТЛО-10-3 | 300/5 | 3 | 17.07.2012 |
| ГЭС-5 | ТТ | Л-15-06 | ТЛО-10-3 | 300/5 | 3 | 18.07.2012 |
| ГЭС-5 | ТТ | Л-17-06 | ТЛО-10-5 | 300/5 | 3 | 18.07.2012 |
| ГЭС-5 | ТТ | Насос ХВС №1 | Т-0,66 | 150/5 | 3 | 19.07.2012 |
| ГЭС-5 | ТТ | Насос ХВС №2 | Т-0,66 | 150/5 | 3 | 19.07.2012 |
| ГЭС-6 | ТТ | Л-104 | TG-145 | 400/5 | 3 | 11.07.2012 |
| ГЭС-7 | ТТ | Л-01-06 | ТЛП-10-5 | 50/5 | 3 | 06.08.2012 |
| ГЭС-7 | ТТ | Л-03-06 | ТЛП-10-5 | 200/5 | 3 | 06.08.2012 |
| ГЭС-7 | ТТ | Л-06-06 | ТЛП-10-5 | 300/5 | 3 | 08.08.2012 |
| ГЭС-7 | ТТ | Л-08-06 | ТЛП-10-5 | 300/5 | 3 | 08.08.2012 |
| ГЭС-7 | ТТ | Л-13-06 | ТЛП-10-5 | 50/5 | 3 | 09.08.2012 |
| ГЭС-7 | ТТ | ТСН-5 | Т-0,66 | 1000/5 | 3 | 10.08.2012 |
| ГЭС-7 | ТТ | ТСН-6 | Т-0,66 | 1000/5 | 3 | 10.08.2012 |
| ГЭС-7 | ТН | ТН-1-110 | ЗНОГ-110 | 110000/100 | 3 | 30.07.2012 |
| ГЭС-7 | ТН | ТН-2-110 | ЗНОГ-110 | 110000/100 | 3 | 31.07.2012 |
| Объект | Наименование | Присоединение | Тип ТТ (ТН) | Ктт или Ктн | Кол-во (шт.) | Дата вывода оборудования для поверки |
|  |  | ККГЭС |  |  | 189 |  |
| ГЭС-9 | ТТ | Г-1 | ТЛП-10-1 | 4000/5 | 3 | 10.09 - 14.09.2012 |
| ГЭС-9 | ТТ | Г-2 | ТЛП-10-1 | 4000/5 | 3 | 20.08 - 25.08.2012 |
| ГЭС-9 | ТТ | Г-3 | ТЛП-10-1 | 4000/5 | 3 | 20.08 - 25.08.2012 |
| ГЭС-9 | ТТ | Л-216 | ТФЗМ-220Б | 600/5 | 3 | 02.07 - 16.07.2012 |
| ГЭС-9 | ТТ | Л-217 | ТФНД-220-1 | 600/5 | 3 | 11.06 - 20.06.2012 |
| ГЭС-9 | ТТ | Л-218 | ТФНД-220-1 | 600/5 | 3 | Ориентировочно – август |
| ГЭС-9 | ТТ | ОВ-1 | ТФЗМ-220Б | 600/5 | 3 | 24.09 - 28.09.2012 |
| ГЭС-9 | ТТ | ОВ-2 | ТФНД-220-1 | 600/5 | 3 | 24.09 - 28.09.2012 |
| ГЭС-9 | ТТ | ВЛ-391-1 | ТФУМ-330 | 2000/1 | 3 | 11.06 - 07.07.2012 |
| ГЭС-9 | ТТ | ВЛ-391-2 | ТФУМ-330 | 2000/1 | 3 | Ориентировочно после 04.08.2012 |
| ГЭС-9 | ТТ | ВЛ-393-1 | ТФУМ-330 | 2000/1 | 3 | Ориентировочно после 04.08.2012 |
| ГЭС-9 | ТТ | ВЛ-393-2 | ТФУМ-330 | 2000/1 | 3 | 09.07 - 04.08.2012 |
| ГЭС-9 | ТТ | СБРУ-10,5кВ 1с | ТЛП-10-2 | 400/5 | 3 | 10.09 - 14.09.2012 |
| ГЭС-9 | ТТ | СБРУ-10,5кВ 2с | ТЛП-10-2 | 400/5 | 3 | 20.08 - 25.08.2012 |
| ГЭС-9 | ТН | ТН-1-220 | НКФ-220 | 220000/100 | 3 | 13.08 - 18.08.2012 |
| ГЭС-9 | ТН | ТН-2-220 | НКФ-220 | 220000/100 | 3 | 06.08 - 11.08.2012 |
| ГЭС-9 | ТН | ТН-3-220 (ОСШ-220) | НКФ-220 | 220000/100 | 3 | 24.09 - 28.09.2012 |
| ГЭС-9 | ТН | ТНЛ-217 | НКФ-220 | 220000/100 | 3 | 11.06 - 20.06.2012 |
| ГЭС-9 | ТН | ТНЛ-218 | НКФ-220 | 220000/100 | 3 | Ориентировочно – август |
| ГЭС-9 | ТН | ТНЛ-391 | НКФ-330 | 330000/100 | 3 | 12.11 - 22.11.2012 |
| ГЭС-9 | ТН | ТНЛ-393 | НКФ-330 | 330000/100 | 3 | 22.10 - 31.10.2012 |
| ГЭС-10 | ТТ | Г-1 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 3 | 24.09 - 28.09.2012 |
| ГЭС-10 | ТТ | Г-2 | ТЛП-10-1 | 2000/5 | 3 | 17.09 - 21.09.2012 |
| ГЭС-10 | ТТ | КРУ-10 В1с | ТЛП-10-2 | 400/5 | 3 | 24.09 - 28.09.2012 |
| ГЭС-10 | ТТ | КРУ-10 В2с | ТЛП-10-2 | 400/5 | 3 | 17.09 - 21.09.2012 |
| ГЭС-10 | ТТ | ВТ-1 | ТФНД-220-1 | 300/5 | 3 | 11.06 - 20.06.2012 |
| ГЭС-10 | ТТ | ВТ-2 | ТФНД-220-1 | 300/5 | 3 | 17.09 - 21.09.2012 |
| ГЭС-10 | ТН | ТН-1-220 | НКФ-220 | 220000/100 | 3 | 11.06 - 20.06.2012 |
| ГЭС-10 | ТН | ТН-2-220 | НКФ-220 | 220000/100 | 3 | 17.09 - 21.09.2012 |
| ГЭС-14 | ТТ | Г-1 | ТШЛ-10У3 | 4000/5 | 3 | 25.06.12-27.07.12 |
| ГЭС-14 | ТТ | Г-2 | ТШЛ-10У3 | 4000/5 | 3 | 25.06.12-27.07.12 |
| ГЭС-14 | ТТ | Г-3 | ТШЛ-10У3 | 4000/5 | 3 | 01.10.12-10.10.12 |
| ГЭС-14 | ТТ | Г-4 | ТШЛ-10У3 | 4000/5 | 3 | 11.10.12-22.10.12 |
| ГЭС-14 | ТТ | Л-48 | ТФЗМ-35Б-1 | 300/5 | 3 | Любое время, предупредив за 10 дней |
| ГЭС-14 | ТТ | Л-217 | ТФЗМ-220Б | 600/1 | 3 | 09.07.12-12.07.12 |
| ГЭС-14 | ТТ | Л-218 | ТФЗМ-220Б | 600/1 | 3 | 06.08.12-09.08.12 |
| ГЭС-14 | ТТ | Л-219 | ТФЗМ-220Б | 600/1 | 3 | 30.07.12-02.08.12 |
| ГЭС-14 | ТТ | Л-220 | ТФЗМ-220Б | 600/1 | 3 | 13.08.12-17.08.12 |
| ГЭС-14 | ТТ | ОВ-1 | ТФЗМ-220Б | 600/1 | 3 | ориентировочно – август |
| ГЭС-14 | ТТ | ОВ-2 | ТФЗМ-220Б | 600/1 | 3 | ориентировочно – август |
| ГЭС-14 | ТТ | Т-5 | ТШЛ-10 | 1000/5 | 3 | Любое время, предупредив за 10 дней |
| ГЭС-14 | ТТ | Т-6 | ТШЛ-10 | 1000/5 | 3 | Любое время, предупредив за 10 дней |
| ГЭС-14 | ТН | Г-1 | ЗНОЛ.06 | 10000/100 | 3 | 11.06-14.07.2012 |
| ГЭС-14 | ТН | Г-2 | ЗНОЛ.06 | 10000/100 | 3 | 11.06-14.07.2012 |
| ГЭС-14 | ТН | Г-3 | ЗНОЛ.06 | 10000/100 | 3 | 01.10-10.10.2012 |
| ГЭС-14 | ТН | Г-4 | ЗНОЛ.06 | 10000/100 | 3 | 11.10-22.10.2012 |
| ГЭС-14 | ТН | ТН-1-35 | ЗНОМ-35 | 35000/100 | 3 | Любое время, предупредив за 10 дней |
| ГЭС-14 | ТН | ТН-2-35 | ЗНОМ-35 | 35000/100 | 3 | Любое время, предупредив за 10 дней |
| ГЭС-14 | ТН | ТН-1-220 | НКФ-220 | 220000/100 | 3 | Любое время, предупредив за 10 дней |
| ГЭС-14 | ТН | ТН-2-220 | НКФ-220 | 220000/100 | 3 | Любое время, предупредив за 10 дней |
| Объект | Наименование | Присоединение | Тип ТТ (ТН) | Ктт или Ктн | Кол-во (шт.) | Дата вывода оборудования для поверки |
| ГЭС-14 | ТН | ТНШ-1 | ЗНОЛ.06 | 10000/100 | 3 | 11.06-14.07.2012 |
| ГЭС-14 | ТН | ТНШ-2 | ЗНОЛ.06 | 10000/100 | 3 | 01.10-10.10.2012 |
| ГЭС-16 | ТТ | Г-1 | ТВЛМ-10 | 1500/5 | 3 | 18.07.2012 |
| ГЭС-16 | ТТ | Г-2 | ТВЛМ-10 | 1500/5 | 3 | 19.07.2012 |
| ГЭС-16 | ТТ | Л-146 | ТФНД-110М | 150/5 | 3 | 25.06.12-30.06.12 |
| ГЭС-16 | ТТ | Л-147 | ТФНД-110М | 150/5 | 3 | 02.07.12-06.07.12 |
| ГЭС-16 | ТТ | РМ-110 | ТФНД-110М | 150/5 | 3 | 13.07.2012 |
| ГЭС-16 | ТТ | ВТСН-3 | ТЛО-10-3 | 150/5 | 3 | 09.07.2012 |
| ГЭС-16 | ТТ | ВТСН-4 | ТЛО-10-3 | 150/5 | 3 | 10.07.2012 |
| ГЭС-16 | ТТ | ВТСН-5,6 | ТЛО-10-3 | 150/5 | 3 | 11.07.2012 |
| ГЭС-16 | ТТ | ВТСН-7,8 | ТЛО-10-3 | 150/5 | 3 | 12.07.2012 |
| ГЭС-16 | ТН | ТН-1-110 | НКФ-110 | 110000/100 | 3 | 16.07.2012 |
| ГЭС-16 | ТН | ТН-2-110 | НКФ-110 | 110000/100 | 3 | 17.07.2012 |

Примечание: график может уточняться по факту вывода оборудования и согласования     заявок Карельским РДУ.

Начальник СРЗАИ					В.А. Кочерев