ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на оказание услуг по поверке трансформаторов тока и напряжения филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3000/6.40-2634)

| ОКВЭД | 71.12.62 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.12.40.120 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Республика Карелия:

г. Кондопога, Кондопожская ГЭС (ГЭС-1)

п. Гирвас, Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2)

п .Сосновец, Маткожненская ГЭС (ГЭС-3)

п. Золотец, Выгостровская ГЭС (ГЭС-5)

п. Золотец, Беломорская ГЭС (ГЭС-6)

п. Летнереченск, Палакорская ГЭС (ГЭС-7)

г. Кемь, Путкинская ГЭС (ГЭС-9)

п. Вочаж, Подужемская ГЭС (ГЭС-10)

п. Кривой Порог, Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14)

п. Юшкозеро, Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16)

г. Петрозаводск, Петрозаводская ТЭЦ (ПТЭЦ)

Малые ГЭС:

## п. Питкякоски, ГЭС-19

## п. Хямекоски, ГЭС-21

## п. Харлу, ГЭС-22

## п. Пиени-Йоки, ГЭС-24

## п. Суури-Йоки, ГЭС-25

## п. Игнойла, ГЭС-26

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

## Инженер по метрологии службы релейной защиты, автоматики и измерений - Шабаев Юрий Геннадьевич, тел. (8142) 71-38-84, e-mail: shabaev.ug@karelia.tgc1.ru;

## Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский»: начальник службы релейной защиты, автоматики и измерений - Кочерев Валерий Алексеевич, тел. (8142)      71-38-85, e-mail: kocherev.va@karelia.tgc1.ru.

Период оказания услуг:

Начало                 июнь 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена закупки - 2 500 000,00 рублей без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал -  1 500 000,00 рублей без учета НДС;

4-й квартал – 1 000 000,00 рублей без учета НДС.

II.	Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг: Определение и подтверждение соответствия трансформаторов тока и напряжения установленным техническим требования, входящих в систему АИИСКУЭ.

(Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения на объектах филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»).

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

2.1. Основные ГЭС.

2.1.1. Трансформаторы напряжения (ТН).

| Присоединение (диспетчерское наименование) | Количество | Класс напряжения |
| --- | --- | --- |
| ГЭС-3, ТН-6-1-10 (Г-1) | 3 | 10 |
| ГЭС-3, ТН-6-3-10 (Г-3) | 3 | 10 |
| ГЭС-5, ТН-110 | 3 | 110 |
| ГЭС-6, ТН-3-Г-3 | 3 | 10 |
| ГЭС-6, ТН-110 | 3 | 110 |
| ГЭС-7, ТНГ-1-1 | 3 | 10 |
| ГЭС-7, ТНГ-2 -1 | 3 | 10 |
| ГЭС-7, ТНГ-3-1 | 3 | 10 |
| ГЭС-7, ТН-1-110 | 3 | 110 |
| ГЭС-7, ТН-2-110 | 3 | 110 |
| ГЭС-9, ТНГ-3-1 | 3 | 10 |
| ГЭС-14, ТН-1с-35, ТН-2с-35 | 6 | 35 |
| ТЭЦ-13, ТН-1-110 | 3 | 110 |
| ТЭЦ-13, ТН-2-110 | 3 | 110 |
| ТЭЦ-13, ТН «А»-ГТСН | 1 | 6 |

2.1.2. Трансформаторы тока (ТТ).

| Присоединение (диспетчерское наименование) | Количество | Класс напряжения |
| --- | --- | --- |
| ГЭС-1, выводы Г-3 | 3 | 10 |
| ГЭС-1, Кондопога-1 | 3 | 6 |
| ГЭС-1, Кондопога-2 | 3 | 6 |
| ГЭС-1, Кондопога-3 | 3 | 6 |
| ГЭС-1, Кондопога-4 | 3 | 6 |
| ГЭС-1, Кондопога-5 | 3 | 6 |
| ГЭС-1, Пегматитовый-1 | 3 | 6 |
| ГЭС-1, Пегматитовый-2 | 3 | 6 |
| ГЭС-1, Пегматитовый-3 | 3 | 6 |
| ГЭС-1, Л-0,4 ЧП Гутыро | 3 | 0.4 |
| ГЭС-1, Л-0,4 Ветлечебница | 3 | 0,4 |
| ГЭС-1, ТХН | 3 | 10 |
| ГЭС-1, АПК | 3 | 0,4 |
| ГЭС-1, Л-168 (фаза С) | 1 | 110 |
| ГЭС-2, выводы Г-1 | 3 | 10 |
| ГЭС-2, выводы Г-2 | 3 | 10 |
| ГЭС-2, ВЛ-135, ВС-110 | 6 | 110 |
| ГЭС-2, ВЛ-169, ВС-110 | 6 | 110 |
| ГЭС-2, Л-1-6 | 3 | 6 |
| ГЭС-2, Л-2-6 | 3 | 6 |
| ГЭС-2, Л-3-6 | 3 | 6 |
| ГЭС-3, выводы Г-1 | 3 | 10 |
| ГЭС-3, выводы Г-2 | 3 | 10 |
| ГЭС-3, выводы Г-3 | 3 | 10 |
| ГЭС-3, Л-102 | 3 | 110 |
| ГЭС-3, Л-103 | 3 | 110 |
| ГЭС-3, Л-104 | 3 | 110 |
| ГЭС-3, Л-105 | 3 | 110 |
| ГЭС-3, Л-01-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-3, Л-03-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-3, Л-08-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-3, Л-10-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-3, Л-12-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-3, Л-13-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-3, 1 секция щита 0,4кВ | 3 | 0,4 |
| ГЭС-3, 2 секция щита 0,4кВ | 3 | 0,4 |
| ГЭС-5, выводы Г-1 | 3 | 10 |
| ГЭС-5, выводы Г-2 | 3 | 10 |
| ГЭС-5, Л-01-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-5, Л-02-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-5, Л-05-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-5, Л-10-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-5, Л-15-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-5, Л-17-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-5, Насос ХВС №1 | 3 | 0,4 |
| ГЭС-5, Насос ХВС №2 | 3 | 0,4 |
| ГЭС-6, выводы Г-2 | 3 | 10 |
| ГЭС-6, выводы Г-3 | 3 | 10 |
| ГЭС-6, ТСН-1 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-6, ТСН-2-1 | 3 | 0.4 |
| ГЭС-6, ТСН-2-2 | 3 | 0,4 |
| ГЭС-6, ТСН-3 | 3 | 0,4 |
| ГЭС-6, Л-113 | 3 | 110 |
| ГЭС-7, выводы Г-2 | 3 | 10 |
| ГЭС-7, Л-01-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-7, Л-03-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-7, Л-06-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-7, Л-08-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-7, Л-13-06 | 3 | 6 |
| ГЭС-7, ТСН-5 | 3 | 0,4 |
| ГЭС-7, ТСН-6 | 3 | 0,4 |
| ГЭС-9, ВГ-1 | 3 | 10 |
| ГЭС-9, ВГ-2 | 3 | 10 |
| ГЭС-9, ВГ-3 | 3 | 10 |
| ГЭС-9, ВЛ-391-I и ВЛ-391-II | 6 | 330 |
| ГЭС-9, ВЛ-393-I и ВЛ-393-II | 6 | 330 |
| ГЭС-9, Л-216 | 3 | 220 |
| ГЭС-9, Л-217 | 3 | 220 |
| ГЭС-9, Л-218 | 3 | 220 |
| ГЭС-9, СБРУ-10,5 1С | 3 | 10 |
| ГЭС-9, СБРУ-10,5 2С | 3 | 10 |
| ГЭС-10, нейтраль Г-1 | 3 | 10 |
| ГЭС-10, нейтраль Г-2 | 3 | 10 |
| ГЭС-10, ВТ-1-220 | 3 | 220 |
| ГЭС-10, ВТ-2-220 | 3 | 220 |
| ГЭС-10, ячейка реактора Pe-1c | 3 | 10 |
| ГЭС-10, ячейка реактора Pe-2c | 3 | 10 |
| ГЭС-14, Л-217 | 3 | 220 |
| ГЭС-14, Л-218 | 3 | 220 |
| ГЭС-14, Л-219 | 3 | 220 |
| ГЭС-14, Л-220 | 3 | 220 |
| ГЭС-14, ОВ-1 | 3 | 220 |
| ГЭС-14, ОВ-2 | 3 | 220 |
| ГЭС-14, Л-48К | 3 | 35 |
| ГЭС-16, нейтраль Г-1 | 3 | 6 |
| ГЭС-16, нейтраль Г-2 | 3 | 6 |
| ГЭС-16, Л-146 | 3 | 110 |
| ГЭС-16, Л-147 | 3 | 110 |
| ГЭС-16, ВТСН-3 | 3 | 6 |
| ГЭС-16, ВТСН-4 | 3 | 6 |
| ГЭС-16, ВТСН-5,6 | 3 | 6 |
| ГЭС-16, ВТСН-7,8 | 3 | 6 |
| ГЭС-16, Перемычка 110кВ | 3 | 110 |
| ПТЭЦ, выводы Г-1 | 3 | 6 |
| ПТЭЦ, выводы Г-2 | 3 | 10 |
| ПТЭЦ, ВЛ-118 | 3 | 110 |
| ПТЭЦ, ВЛ-171 | 3 | 110 |
| ПТЭЦ, ВЛ-172 | 3 | 110 |
| ПТЭЦ, ВЛ-173 | 3 | 110 |
| ПТЭЦ, ВЛ-174 | 3 | 110 |
| ПТЭЦ, ВЛ-176 | 3 | 110 |
| ПТЭЦ, ВЛ-177 | 3 | 110 |
| ПТЭЦ, ОВ-110 | 3 | 110 |

3.1. Малые ГЭС (до 35кВ).

3.1.1. Трансформаторы тока (ТТ).

| Присоединение (диспетчерское наименование) | Количество | Класс напряжения |
| --- | --- | --- |
| ГЭС-21, СК-1 | 3 | 3 |
| ГЭС-21, Г-2 | 3 | 3 |
| ГЭС-21, Г-3 | 3 | 3 |
| ГЭС-21, Г-4 | 3 | 3 |
| ГЭС-21, Г-5 | 3 | 3 |
| ГЭС-21, ТСН-4 | 3 | 3 |
| ГЭС-21, ТСН-1 | 3 | 3 |
| ГЭС-21, Т-1 ПС-38С | 3 | 3 |
| ГЭС-21, Т-2 ПС-38С | 3 | 3 |
| ГЭС-22, Г-1 | 3 | 3 |
| ГЭС-22, Г-2 | 3 | 3 |
| ГЭС-22, ТСН-1 | 3 | 3 |
| ГЭС-22, к Т-1 ПС-39С | 3 | 3 |
| ГЭС-22, ЗФ-2 | 3 | 3 |
| ГЭС-25, Л-67С | 3 | 35 |
| ГЭС-25, Л-52С | 3 | 35 |
| ГЭС-26, Т-1-35 | 3 | 35 |

3.1.2. Трансформаторы напряжения (ТН).

| Присоединение | Количество | Класс напряжения |
| --- | --- | --- |
| ГЭС-24, ТН-35 | 3 | 35 |
| ГЭС-25, ТН-35 | 3 | 35 |
| ГЭС-26, ТН-35 | 3 | 35 |

4.1. Общее количество ТТ и ТН основных ГЭС.

| Класс напряжения | ТТ | ТН |
| --- | --- | --- |
| 0,4кВ | 39 | - |
| 3-10кВ | 171 | 22 |
| 35кВ | 3 | 6 |
| 110кВ | 61 | 18 |
| 220кВ | 33 | - |
| 330кВ | 12 | - |
| Итого | 319 | 46 |

5.1. Общее количество ТТ и ТН Малые ГЭС.

| Класс напряжения | ТТ | ТН |
| --- | --- | --- |
| 3-10кВ | 42 | - |
| 35кВ | 9 | 9 |
| Итого | 51 | 9 |

6.1. Общее количество ТТ и ТН основных ГЭС и Малых ГЭС.

| Класс напряжения | ТТ | ТН |
| --- | --- | --- |
| 0,4кВ | 39 | - |
| 3-10кВ | 213 | 22 |
| 35кВ | 12 | 15 |
| 110кВ | 61 | 18 |
| 220кВ | 33 | - |
| 330кВ | 12 | - |
| Итого | 370 | 55 |

Технические параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения (типы и коэффициенты трансформации) указаны в графике вывода оборудования филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2016 год (приложение №1 к Техническому заданию).

3.Требования к исполнителю и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы выполнять в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

- ГОСТ 8.216- 88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки».

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н).

- СО 34.04.181.- 2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 34.45-51.300-97 Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н).

3.2. Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по поверке трансформаторов тока и напряжения не менее 3 лет.

3.2.1.2 Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: - не требуется;

3.2.1.3. Подрядчик должен иметь аттестат аккредитации на право поверки средств измерений, выданной федеральной службой по аккредитации на весь срок действия договора, подтверждающие документы должны быть приложены в составе заявки на открытый запрос предложений.

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» - ТЕР Республики Карелия;

3.2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1.Распологать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности и грузоподъемной техники, подтверждающие документы должны быть приложены в составе заявки на ОЗП;

- Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н) иметь право:

-  быть руководителем работ по наряду;

-  быть производителем работ по наряду (распоряжению);

-  производства специальных работ;

- Обеспечивать необходимым количеством квалифицированного персонала не менее    2-х, имеющего опыт проведения работ на высоте и верхолазных работ;

- Обеспечить необходимым количеством дипломированного ИТР (руководителей работ) не менее 2-х.

3.2.2.2. Желательно наличие сертификата в соответствии со стандартами ISO.

3.2.2.3. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.).

3.2.2.4. При организации работ обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н).

3.2.2.5. При организации работ обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н).

3.2.2.6. Выполнение работ в соответствие с согласованным графиком выполнения работ. До начала работ согласовать конкретный срок проведения работ у главного инженера соответствующего объекта.

3.2.2.7. Предоставление по результатам поверки свидетельств о поверке или извещения о непригодности трансформаторов тока и напряжения с оформлением протокола поверки (метрологические характеристики) в соответствии с нормативными документами по поверке средств измерений.

3.2.2.8. Наличие механизмов инструментов и материалов для выполнения заявленных объемов работ, вспомогательных (расходных) материалов для выполнения заявленных объемов работ.

3.2.2.9. Обязательная утилизация отходов, появляющихся в процессе работы.

3.2.2.10. Обязательное наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом Исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.2.2.11. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием (приложение №2).

3.2.2.12. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.3. Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей:

3.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на оказание планируемых ими услуг.

3.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

3.3.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей. При привлечении субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ(услуг) генеральный подрядчика течении 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком (соисполнителем) обязан предоставить Заказчику на электронный адрес oozd@rarelia.tgc1ru  информацию о заключенных договорах с субподрядчиками (соисполнителем), в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ (услуг), объем работ (услуг), а также информацию о субподрядчиках (соисполнителях) по форме 7 «Анкета  контрагента» и форма 14 « Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого и среднего предпринимательств» Документации по запросу предложений.

3.3.4. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.5. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.6. При планирующемся привлечении для оказания услуг нескольких соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания услуг с учётом сроков их исполнения.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Технического задания:

Приложение №1 - График вывода оборудования для проведения поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения, используемых для АИИС КУЭ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2016 год.

| Приложение №2 - Экологическая политика ОАО «ТГК-1». Приложение №1 к Техническому заданию на поверку измерительных трансформаторов тока и напряжений филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» График вывода оборудования для проведения поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения, используемых для филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2016 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Наименование |  | Присоединение |  | Тип ТТ (ТН) |  | Ктт или Ктн |  | Класс. точности | Кол-во (шт.) |  | Дата вывода оборудования для поверки* |  |
| ПТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | Выводы Г-1 |  | ТШВ-15Б |  | 8000/5 |  | 0,5 | 3 |  | 28.07-03.08 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | Выводы Г-2 |  | ТШЛ-20 |  | 8000/5 |  | 0,5 | 3 |  | 01.06-19.06 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | ВЛ-118 |  | GSR-550 |  | 600/5 |  | 0,2S | 3 |  | 29.08 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | ВЛ-171 |  | GSR-550 |  | 600/5 |  | 0,2S | 3 |  | 18.07-22.07 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | ВЛ-172 |  | GSR-550 |  | 600/5 |  | 0,2S | 3 |  | 17.07-19.07 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | ВЛ-173 |  | GSR-550 |  | 600/5 |  | 0,2S | 3 |  | 30.08 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | ВЛ-174 |  | GSR-550 |  | 1000/5 |  | 0,2S | 3 |  | 09.08-11.08 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | ВЛ-176 |  | GSR-550 |  | 600/5 |  | 0,2S | 3 |  | 22.08-26.08 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | ВЛ-177 |  | GSR-550 |  | 600/5 |  | 0,2S | 3 |  | 31.08 |  |
| ПТЭЦ | ТТ |  | ОВ-110 |  | GSR-550 |  | 600/5 |  | 0,2S | 3 |  | 09.08-11.08 |  |
| ПТЭЦ | ТН |  | ТН-1-110 |  | OTEF 126 |  | 110000/100 |  | 0,2S | 3 |  | 23.06 |  |
| ПТЭЦ | ТН |  | ТН-2-110 |  | OTEF 126 |  | 110000/100 |  | 0,2S | 3 |  | 28.06 |  |
| ПТЭЦ | ТН |  | ТН «А»-ГТСН |  | НАМИ-10 |  | 6000/100 |  | 0,5 | 1 |  | В любое время |  |
| КСГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | Выводы Г-3 |  |  | ТЛП-10-3 |  | 600/5 | 0,2S | 3 |  | 11-12.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | Кондопога-1 |  |  | ТЛП-10-3 |  | 800/5 | 0,5 | 3 |  | 18.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | Кондопога-2 |  |  | ТЛП-10-3 |  | 800/5 | 0,5S | 3 |  | 19.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | Кондопога-3 |  |  | ТЛП-10-3 |  | 750/5 | 0,5S | 3 |  | 20.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | Кондопога-4 |  |  | ТЛП-10-3 |  | 600/5 | 0,5S | 3 |  | 21.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | Кондопога-5 |  |  | ТЛП-10-3 |  | 800/5 | 0,5S | 3 |  | 22.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | Пегматитовый-1 |  |  | ТЛП-10-2 |  | 400/5 | 0,5S | 3 |  | 13.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | Пегматитовый-2 |  |  | ТЛП-10-3 |  | 600/5 | 0,5S | 3 |  | 14.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | Пегматитовый-3 |  |  | ТЛП-10-3 |  | 1000/5 | 0,5S | 3 |  | 12.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | ЧП Гутыро |  |  | Т-0,66 |  | 50/5 | 0,5S | 3 |  | 13.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | Ветлечебница |  |  | Т-0,66 |  | 50/5 | 0,5S | 3 |  | 14.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | ТХН |  |  | ТЛП-10-2 |  | 150/5 | 0,5S | 3 |  | 15.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | АПК |  |  | ТШП-0,66 |  | 600/5 | 0,5S | 3 |  | 15.07 |  |
| ГЭС-1 | ТТ |  | Л-168 ( фаза С) |  |  | TG-145 У1 |  | 300/5 | 0.2S | 1 |  | 04-08.07 |  |
| ГЭС-2 | ТТ |  | Выводы Г-1 |  |  | ТЛП-10-3 |  | 1000/5 | 0,5 | 3 |  | 05-06. 07 |  |
| ГЭС-2 | ТТ |  | Выводы Г-2 |  |  | ТЛП-10-3 |  | 1000/5 | 0,5 | 3 |  | 12-13. 07 |  |
| ГЭС-2 | ТТ |  | ВЛ-135, ВС-110 |  |  | ТФЗМ-110Б |  | 400/5 | 0,2 | 6 |  | 22.-26. 08 |  |
| ГЭС-2 | ТТ |  | ВЛ-169, ВС-110 |  |  | ТФЗМ-110Б |  | 400/5 | 0,2 | 6 |  | 22-26. 08 |  |
| ГЭС-2 | ТТ |  | Л-1-6 |  |  | ТЛО-10-1 |  | 200/5 | 0,5S | 3 |  | 28.06 |  |
| ГЭС-2 | ТТ |  | Л-2-6 |  |  | ТЛО-10-1 |  | 75/5 | 0,5S | 3 |  | 28.06 |  |
| ГЭС-2 | ТТ |  | Л-3-6 |  |  | ТЛО-10-1 |  | 75/5 | 0,5S | 3 |  | 28.06 |  |
| КВГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Выводы Г-1 |  | ТЛП-10-3 |  | 1500/5 | 0,2S |  | 3 |  | 01.07-29.10 |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Выводы Г-2 |  | ТЛП-10-3 |  | 1500/5 | 0,2S |  | 3 |  | 05- 09.12 |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Выводы Г-3 |  | ТЛП-10-3 |  | 1500/5 | 0,2S |  | 3 |  | 19 - 23.12 |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Л-102 |  | ТРГ-110 |  | 600/5 | 0,2S |  | 3 |  | август |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Л-103 |  | ТРГ-110 |  | 600/5 | 0,2S |  | 3 |  | 30.06-03.07 |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Л-104 |  | ТРГ-110 |  | 600/5 | 0,2S |  | 3 |  | 06.06-10.06 |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Л-105 |  | ТРГ-110 |  | 600/5 | 0,2S |  | 3 |  | 13.06-17.06 |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Л-01-06 |  | ТЛП-10-5 |  | 150/5 | 0,5S |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Л-03-06 |  | ТЛП-10-5 |  | 300/5 | 0,5S |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Л-08-06 |  | ТЛП-10-5 |  | 300/5 | 0,5S |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Л-10-06 |  | ТЛП-10-5 |  | 150/5 | 0,5S |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Л-12-06 |  | ТЛП-10-5 |  | 150/5 | 0,5S |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | Л-13-06 |  | ТЛП-10-5 |  | 100/5 | 0,5S |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | 1 секция щита 0,4кВ |  | Т-0,66 |  | 150/5 | 0,5 |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-3 |  | ТТ |  | 2 секция щита 0,4кВ |  | Т-0,66 |  | 150/5 | 0,5 |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-3 |  | ТН |  | ТН-6-1-10 (Г-1) |  | UGE-10,5 |  | 10500/100 | 0,2 |  | 3 |  | 01.07-29.10 |
| ГЭС-3 |  | ТН |  | ТН-6-3-10 ( Г-3 ) |  | UGE-10,5 |  | 10500/100 | 0,2 |  | 3 |  | 19.12-23.12 |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | Выводы Г-1 |  | ТПОЛ-10 |  | 1500/5 | 0,5 |  | 3 |  | 01.07-31.07 |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | Выводы Г-2 |  | ТПОЛ-10 |  | 1500/5 | 0,5 |  | 3 |  | 08.08-31.08 |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | Л-01-06 |  | ТЛО-10-3 |  | 300/5 | 0,5S |  | 3 |  | По местной заявке без ограничений. |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | Л-02-06 |  | ТЛО-10-3 |  | 300/5 | 0,5S |  | 3 |  | По местной заявке без ограничений. |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | Л-05-06 |  | ТЛО-10-3 |  | 300/5 | 0,5S |  | 3 |  | По местной заявке без ограничений. |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | Л-10-06 |  | ТЛО-10-3 |  | 300/5 | 0,5S |  | 3 |  | По местной заявке без ограничений. |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | Л-15-06 |  | ТЛО-10-3 |  | 100/5 | 0,5S |  | 3 |  | По местной заявке без ограничений. |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | Л-17-06 |  | ТЛО-10-3 |  | 300/5 | 0,5S |  | 3 |  | По местной заявке без ограничений |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | Насос ХВС-1 |  | Т-0,66 |  | 150/5 | 0,5S |  | 3 |  | По местной заявке без ограничений. |
| ГЭС-5 |  | ТТ |  | Насос ХВС-2 |  | Т-0,66 |  | 150/5 | 0,5S |  | 3 |  | По местной заявке без ограничений. |
| ГЭС-5 |  | ТН |  | ТН-110 |  | KOTEF-126 |  | 110000/100 | 0,2 |  | 3 |  | 19 -21.09 |
| ГЭС-6 |  | ТТ |  | Выводы Г-2 |  | ТПОЛ-10 |  | 800/5 | 0,5 |  | 3 |  | 08 -31.08 |
| ГЭС-6 |  | ТТ |  | Выводы Г-3 |  | ТПОЛ-10 |  | 800/5 | 0,5 |  | 3 |  | 26-30.09 |
| ГЭС-6 |  | ТН |  | ТН-3-Г-3 |  | UGE-10,5 |  | 10500/100 | 0,2 |  | 3 |  | 26-30.09 |
| ГЭС-6 |  | ТТ |  | Л-113 |  | ТРГ-110 |  | 400/5 | 0,2S |  | 3 |  | 11-18.07 |
| ГЭС-6 |  | ТН |  | ТН-110 |  | OTEF-126 |  | 110000/100 | 0,2S |  | 3 |  | 11-18.07 |
| ГЭС-6 |  | ТТ |  | ТСН-1 |  | TAT 061600J05 |  | 600/5 | 0,2S |  | 3 |  | 22-26.08 |
| ГЭС-6 |  | ТТ |  | ТСН-2-1 |  | TAT 061600J05 |  | 600/5 | 0,2S |  | 3 |  | 05-16.09 |
| ГЭС-6 |  | ТТ |  | ТСН-2-2 |  | TAT 061600J05 |  | 600/5 | 0,2S |  | 3 |  | 05-16.09 |
| ГЭС-6 |  | ТТ |  | ТСН-3 |  | TAT 061600J05 |  | 600/5 | 0,2S |  | 3 |  | 26 -30.09 |
| ГЭС-7 |  | ТТ |  | Выводы Г-2 |  | ТПОЛ-10-5 |  | 800/5 | 0,5 |  | 3 |  | 01 -31.08 |
| ГЭС-7 |  | ТТ |  | Л-01-06 |  | ТЛП-10 |  | 50/5 | 0,5S |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-7 |  | ТТ |  | Л-03-06 |  | ТЛП-10 |  | 200/5 | 0,5S |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-7 |  | ТТ |  | Л-06-06 |  | ТЛП-10 |  | 300/5 | 0,5S |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-7 |  | ТТ |  | Л-08-06 |  | ТЛП-10 |  | 300/5 | 0,5S |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-7 |  | ТТ |  | Л-13-06 |  | ТЛП-10 |  | 50/5 | 0,5S |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-7 |  | ТТ |  | ТСН-5 |  | Т-0,66 |  | 1000/5 | 0,5S |  | 3 |  | июль |
| ГЭС-7 |  | ТТ |  | ТСН-6 |  | Т-0,66 |  | 1000/5 | 0,5S |  | 3 |  | 26-31.07 |
| ГЭС-7 |  | ТН |  | ТНГ-1-1 |  | UGE-10,5 |  | 10500/100 | 0,2 |  | 3 |  | 13-30.06 |
| ГЭС-7 |  | ТН |  | ТНГ-2-1 |  | UGE-10,5 |  | 10500/100 | 0,2 |  | 3 |  | 01-31.08 |
| ГЭС-7 |  | ТН |  | ТНГ-3-1 |  | UGE-10,5 |  | 10500/100 | 0,2 |  | 3 |  | 12.-30.09 |
| ГЭС-7 |  | ТН |  | ТН-110-1 |  | ЗНОГ-110 |  | 110000/100 | 0,2 |  | 3 |  | 30.05-03.06 |
| ГЭС-7 |  | ТН |  | ТН-110-2 |  | ЗНОГ-110 |  | 110000/100 | 0,2 |  | 3 |  | 26-31.07 |
| ККГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЭС-9 |  | ТТ | ВГ-1 |  |  | ТЛП-10-1 |  | 4000/5 | 0,2S |  | 3 |  | 15.08-26.08 |
| ГЭС-9 |  | ТТ | ВГ-2 |  |  | ТЛП-10-1 |  | 4000/5 | 0,2S |  | 3 |  | 19.09-30.09 |
| ГЭС-9 |  | ТТ | ВГ-3 |  |  | ТЛП-10-1 |  | 4000/5 | 0,2S |  | 3 |  | 19.09-30.09 |
| ГЭС-9 |  | ТТ | ВЛ-391-I, ВЛ-391-II |  |  | ТФУМ-330А |  | 2000/1 | 0,5 |  | 6 |  | 10.05-14.05 |
| ГЭС-9 |  | ТТ | ВЛ-393-I, ВЛ-393-II |  |  | ТФУМ-330А |  | 2000/1 | 0,5 |  | 6 |  | 16.05-21.05 |
| ГЭС-9 |  | ТТ | Л-216 |  |  | ТФЗМ-220Б |  | 600/5 | 0,5 |  | 3 |  | 14.06-27.06 |
| ГЭС-9 |  | ТТ | Л-217 |  |  | ТФНД-220-1 |  | 600/5 | 0,5 |  | 3 |  | 07.06-10.06 |
| ГЭС-9 |  | ТТ | Л-218 |  |  | ТФНД-220-1 |  | 600/5 | 0,5 |  | 3 |  | 17.07 – 30.07 |
| ГЭС-9 |  | ТТ | СБРУ-10,5 1С |  |  | ТЛП-10-2 |  | 400/5 | 0,5 |  | 3 |  | 15.08 – 26.08 |
| ГЭС-9 |  | ТТ | СБРУ-10,5 2С |  |  | ТЛП-10-2 |  | 400/5 | 0.5 |  | 3 |  | 19.09 – 30.09 |
| ГЭС-9 |  | ТН | ТНГ-3-1 |  |  | UGE-10 |  | 10000/100 | 0,5 |  | 3 |  | 19.09 – 30.09 02.11 – 31.12 |
| ГЭС-10 |  | ТТ | нейтраль Г-1 |  |  | ТЛП-10-1 |  | 2000/5 | 0,2S |  | 3 |  | 22.08 – 26.08 |
| ГЭС-10 |  | ТТ | нейтраль Г-2 |  |  | ТЛП-10-1 |  | 2000/5 | 0,2S |  | 3 |  | 28.08 – 02.09 |
| ГЭС-10 |  | ТТ | ВТ-1-220 |  |  | ТФНД-220-1 |  | 300/5 | 0,5 |  | 3 |  | 22.08 – 26.08 |
| ГЭС-10 |  | ТТ | ВТ-2-220 |  |  | ТФНД-220-1 |  | 300/5 | 0,5 |  | 3 |  | 28.08 – 02.09 |
| ГЭС-10 |  | ТТ | ячейка реактора Pe-1c |  |  | ТЛП-10-2 |  | 400/5 | 0,2S |  | 3 |  | 22.08– 26.08 |
| ГЭС-10 |  | ТТ | ячейка реактора Pe-2c |  |  | ТЛП-10-2 |  | 400/5 | 0,2S |  | 3 |  | 28.08 – 02.09 |
| ГЭС-14 |  | ТТ | Л-217 |  |  | ТФЗМ-220-ШУ-1 |  | 600/1 | 0,5 |  | 3 |  | 01.08 – 05.08 или 07.06 – 10.06 (Вывод Л-217) |
| ГЭС-14 |  | ТТ | Л-218 |  |  | ТФЗМ-220-ШУ-1 |  | 600/1 | 0,5 |  | 3 |  | (Вывод Л-218) 04.07 – 06.07 |
| ГЭС-14 |  | ТТ | Л-219 |  |  | ТФЗМ-220-ШУ-1 |  | 600/1 | 0,5 |  | 3 |  | 05.09 – 09.09 (Вывод Л-219) |
| ГЭС-14 |  | ТТ | Л-220 |  |  | ТФЗМ-220-ШУ-1 |  | 600/1 | 0,5 |  | 3 |  | 08.08 – 19.08 или 12.09 – 16.09 (Вывод Л-220) |
| ГЭС-14 |  | ТТ | ОВ-1 |  |  | ТФЗМ-220 |  | 600/1 | 0,5 |  | 3 |  | 25-29.07 |
| ГЭС-14 |  | ТТ | ОВ-2 |  |  | ТФЗМ-220 |  | 600/1 | 0,5 |  | 3 |  | 31.05-02.06 |
| ГЭС-14 |  | ТТ | ВЛ-48к |  |  | GIF-36-58 |  | 300/5 | 0,5 |  | 3 |  | сентябрь , но можно в любой период( с заявкой за 10 дней до начала работ) |
| ГЭС-14 |  | ТН | ТН-1с-35, ТН-2с-35 |  |  | ЗНОМ-35-65-У1 |  | 35000/100 | 0,5 |  | 6 |  | В любое время по местной заявке |
| ГЭС-16 |  | ТТ | нейтраль Г-1 |  |  | ТВЛМ-10 |  | 1500/5 | 0,5 |  | 3 |  | 10.10 – 21.10 |
| ГЭС-16 |  | ТТ | нейтраль Г-2 |  |  | ТВЛМ-10 |  | 1500/5 | 0,5 |  | 3 |  | 30.05 – 10.06 |
| ГЭС-16 |  | ТТ | Л-146 |  |  | ТФНД-110М |  | 150/5 | 0,5 |  | 3 |  | 11.07 – 15.07 |
| ГЭС-16 |  | ТТ | Л-147 |  |  | ТФНД-110М |  | 150/5 | 0,5 |  | 3 |  | 04.07 – 08.07 |
| ГЭС-16 |  | ТТ | ВТСН-3 |  |  | ТЛО-10-3 |  | 150/5 | 0,5 |  | 3 |  | В любое время по местной заявке |
| ГЭС-16 |  | ТТ | ВТСН-4 |  |  | ТЛО-10-3 |  | 150/5 | 0,5 |  | 3 |  | В любое время по местной заявке, но желательно 30.05 – 10.06 |
| ГЭС-16 |  | ТТ | ВТСН-5,6 |  |  | ТЛО-10-3 |  | 150/5 | 0,5 |  | 3 |  | В любое время по местной заявке |
| ГЭС-16 |  | ТТ | ВТСН-7,8 |  |  | ТЛО-10-3 |  | 150/5 | 0,5 |  | 3 |  | В любое время по местной заявке, но желательно 30.05 – 10.06 |
| ГЭС-16 |  | ТТ | Перемычка 110кВ |  |  | ТФНД-110М |  | 150/5 | 0,5 |  | 3 |  | 05.08 |

Малые ГЭС

| ГЭС-21 | ТТ | СК-1 | ТОЛ-10 | 100/5 | 0,2S | 3 | В любое время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЭС-21 | ТТ | Г-2 | ТОЛ-10 | 300/5 | 0.2S | 3 | 17-21.10 |
| ГЭС-21 | ТТ | Г-3 | ТОЛ-10 | 300/5 | 0,2S | 3 | 24-28.10 |
| ГЭС-21 | ТТ | Г-4 | ТОЛ-10 | 300/5 | 0,2S | 3 | 10-14.10 |
| ГЭС-21 | ТТ | Г-5 | ТОЛ-10 | 300/5 | 0,2S | 3 | 07-11.11 |
| ГЭС-21 | ТТ | ТСН-4 | ТОЛ-10 | 50/5 | 0,5S | 3 | 11.10 |
| ГЭС-21 | ТТ | ТСН-1 | ТОЛ-10 | 50/5 | 0,5S | 3 | 11.10 |
| ГЭС-21 | ТТ | Т-1 ПС-38С | ТОЛ-10 | 1000/5 | 0,2S | 3 | 12.10 |
| ГЭС-21 | ТТ | Т-2 ПС-38С | ТОЛ-10 | 1000/5 | 0,2S | 3 | 13. 10 |
| ГЭС-22 | ТТ | Г-1 | ТОЛ-10 | 500/5 | 0,2S | 3 | 19-23. 09 |
| ГЭС-22 | ТТ | Г-2 | ТОЛ-10 | 500/5 | 0,2S | 3 | 03-07.10 |
| ГЭС-22 | ТТ | ТСН-1 | ТОЛ-10 | 50/5 | 0,5S | 3 | 21.09 |
| ГЭС-22 | ТТ | к Т-1 ПС-39С | ТОЛ-10 | 1000/5 | 0,2S | 3 | 20.09 |
| ГЭС-22 | ТТ | ЗФ-2 | ТОЛ-10 | 150/5 | 0.5S | 3 | 22.09 |
| ГЭС-24 | ТН | ТН-35 | UGE-35 | 35000/100 | 0,5 | 3 | 17.08 |
| ГЭС-25 | ТТ | Л-52С | GIF-30-46 | 200/5 | 0,5S | 3 | 06.09 |
| ГЭС-25 | ТТ | Л-67С | GIF-30-46 | 200/5 | 0,5S | 3 | 07.09 |
| ГЭС-25 | ТН | ТН-35 | UGE-35 | 35000/100 | 0,5 | 3 | 08.09 |
| ГЭС-26 | ТТ | Т-1-35 | GIF-30-46 | 100/5 | 0,5S | 3 | 26-30.09 |
| ГЭС-26 | ТН | ТН-35 | VEF-36-21 | 35000/100 | 0,5 | 3 | 26-30.09 |

* Примечание: график может уточняться по факту вывода оборудования и согласования заявок Карельским РДУ.