## для ОЗП
Приложение 1 к Договору №_____________________ от " "____________2010г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на выполнение работ по разработке рабочей документации для заключения договоров аренды на земельные участки, расположенные на территории Республики Карелия, Кемский район, г.Кемь (кадастровые кварталы 10:02:08 01 12; 10:02:08 01 10; 10:02:08 02 03), под строительство волоконно-оптической линии связи на участке ПС-10 – Аппарат управления ККГЭС; Сегежский район, пос. Каменный Бор (кадастровые кварталы 10:06:04 03 04; 10:06:04 25 05; 10:06:04 03 03) под строительство волоконно-оптической линии связи на участке ГЭС-4 Ондская – Аппарат управления КВГЭС.
Этап | Содержание выполеняемых работ | Стоимость работ, руб. | Срок выполнения | Примечание
Для строительства волоконно-оптической линии связи на участке ПС-10 – Аппарат управления ККГЭС
I ЭТАП | АКТ ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
1 | Подготовка и согласование выбора земельного участка. Примерный* состав комиссии в акте: |  |  | * - Состав комиссии может быть изменен на этапе согласования Акта выбора земельных участков. При выезде на испрашиваемый участок могут быть выявлены дополнительные смежные землепользователи. Стоимость работ по данному пункту включены платные согласования, а также контроль хода прохождения согласований в каждой инстанции.
- председатель комиссии – зам. Главы района;
- главный архитектор города;
- отдел экономики и управления муниципальной собственностью администрации Кемского и Сегежского муниципального района;
- отдел по ВМГ ГО и ЧС администрации Кемского муниципального района
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
- Кемское ДРСУ
- Администрация Кемского городского поселения
- ОАО «РЖД» филиал ОЖД Кемская дистанция пути
- ОАО «Северо-Западный Телеком»
- ОАО «Прионежская сетевая компания»
- ОАО "ТГК-1"
2 | Техническая помощь в подготовке к утверждению Акта выбора земельного участка администрацией Кемского муниципального района (постановление Админстрации Кемского муниципального района. |  |  | Предполагается и принято в расчет одно постановление на все кварталы (три участка).
II ЭТАП | ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА*. |  |  | * - границы съемки согласовываются с проектной организацией
III ЭТАП | МЕЖЕВАНИЕ И ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В ФГУ «Земельная кадастровая палата» в РК
1 | Геодезическая съемка
2 | Подготовка, согласование и утверждение схем расположения земельных участков
3 | Согласование границ земельных участков, путем оформления Актов согласования границ земельных участков
4 | Подготовка межевых планов и постановка на учет в ФГУ «ЗКП» с последующим получением кадастровых паспортов
5 | Получение разрешения на стрительство ВОЛС* |  |  | * Необходимая проектная документация предоставляется Заказчиком
Всего
Транспортные расходы 10%
Итого:
Для строительства волоконно-оптической линии связи на участке ГЭС-4 Ондская – Аппарат управления КВГЭС
I ЭТАП | АКТ ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
1 | Подготовка и согласование выбора земельного участка. Примерный * состав комиссии а акте: |  |  | * - Состав комиссии может быть изменен на этапе согласования Акта выбора земельных участков. При выезде на испрашиваемый участок могут быть выявлены дополнительные смежные землепользователи. Стоимость работ по данному пункту включены платные согласования, а также контроль хода прохождения согласований в каждой инстанции.
- председатель комиссии – зам. Главы района;
- архитектор города
ГУ РК "Сегежское центральное лесничество"
- отдел экономики и управления муниципальной собственностью администрацией Сегежского муниципального района;
- отдел по ВМГ ГО и ЧС администрации Сегежского муниципального района
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
Сегежское ДРСУ
Администрация Сегежского городского поселения
ОГИБДД Сегежского РОВД
ОАО «Северо-Западный Телеком»
ОАО "ТГК-1"
2 | Техническая помощь в подготовке к утверждению Акта выбора земельного участка администрацией Кемского муниципального района (постановление Админстрации Сегежского муниципального района. |  |  | Предполагается и принято в расчет одно постановление на все кварталы (три участка).
II ЭТАП | ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА*. |  |  | * - границы съемки согласовываются с проектной организацией
III ЭТАП | МЕЖЕВАНИЕ И ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В ФГУ «Земельная кадастровая палата» в РК
1 | Геодезическая съемка |  |  | По п.п.1-4 данного этапа в расчет заложено выполнение работ отдельно по каждому кварталу
2 | Подготовка, согласование и утверждение схем расположения земельных участков
3 | Согласование границ земельных участков, путем оформления Актов согласования границ земельных участков
4 | Подготовка межевых планов и постановка на учет в ФГУ «ЗКП» с последующим получением кадастровых паспортов
5 | Получение разрешения на стрительство ВОЛС* |  |  | * Необходимая проектная документация предоставляется Закзчиком
Всего
Транспортные расходы 10%
Итого:
ИТОГО:
Заместитель генерального директора – директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»
| _________________________ / / | ____________________________/В.В.Белов/
| М.П. | М.П.