Приложение  № 2 к  договору № ___________

от «___»_______2013 г.

График производства работ

по текущему ремонту котельной установки ст. №2 Петрозаводской ТЭЦ

| № | Операция | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка, согласование и утверждение сетевого (линейного графика). | До 26.03.2013 г. | СО 34.04.181-2003 п.2.7.12 |
| 2 | Проверка готовности к ремонту, составление Акта. | До 05.04.2013 г. | СО 34.04.181-2003 п.2.7.10 |
| 3 | Выполнение работ по текущему ремонту котла в соответствии с планируемыми объемами работ | 15.04.2013 г. – 10.06.2013 г. | В соответствии с утвержденным сетевым (линейным) графиком (п.1) |
| 4 | Пуск котла. | 08.06.2013 г. | СО 34.04.181-2003 п.2.9.7; п.2.9.12 |
| 5 | Приемо-сдаточные испытания | 09.06.2013 г. – 10.06.2013 г. | СО 34.04.181-2003 п.2.9.7 – 2.9.19 |
| 6 | Подконтрольная эксплуатация | 11.06.2013 г. – 10.07.2013 г. | СО 34.04.181-2003 п.2.9.20 |

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора –

директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

________________________ В.В.Белов				___________________

Главный бухгалтер

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

________________________ Е.В.Герлиц

* СОГЛАСОВАНО:

Директор Петрозаводской ТЭЦ

________________________ А.Г.Вдовиченко

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ

________________________ В.А. Карпов