ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору подрядчика по

«Ремонту напорных камер с гидроизоляцией ГЭС-24 Пиени-Йоки и ГЭС-25 Суури-Йоки Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»  в 2013 году.

Номер закупки по ГКПЗ: 3200/2.16-1481

Код по ОКВЭД 40.11.52

Код по ОКДП 4521011

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Питкярантский р-н, п.Салми

ГЭС-24 «Пиени-Йоки» каскада Сунских ГЭС.

ГЭС-25 «Суури-Йоки» каскада Сунских ГЭС.

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание со стороны:

От Каскада Сунских ГЭС инженер по ОЭРЗиС ПТО КСГЭС Невоструев Михаил Константинович, тел.(814-51)2-07-05, адрес электронной почты: nevostruev.mk@karelia.tgc1.ru

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» начальник гидротехнической службы филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Нюхтиков Владимир Николаевич, тел.(8142) 71-38-80, адрес электронной почты: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru

Период выполнения работ:

Начало работ:           июнь 2013г.

Окончание работ:    декабрь 2014г.

Начальная (максимальная) цена закупки:

2 624 000,00 руб., без учета НДС, в том числе затраты на материалы 1 049 779,00 руб.

-  в 2013г. – 1 250 тыс. руб., в т.ч. 2 кв. -250 000,00 руб.; 3 кв. – 1 000 000,00 руб.

-  в 2014г. -  1 374 тыс. руб., в т.ч. 3 кв. -374 000,00 руб.; 4 кв. – 1 000 000,00 руб

Требования к сметно-договорной документации:

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с приказом  ОАО «ТГК-1» от 28 августа 2012г. №139 «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений» c возможностью применения понижающего коэффициента к стоимости работ.

Величина понижающего коэффициента, указанная подрядчиком в сметно-финансовом расчёте в составе оферты, является постоянной в рамках заключённого договора и не может повышаться в зависимости от типа ремонтируемого оборудования, зданий и сооружений или каких-либо других причин. Предполагаемый подрядчик производит  расчёт стоимости ремонта в соответствии с прилагаемым сметным расчетом (приложение №1 к техническому заданию) и предлагаемым подрядчиком понижающим коэффициентом  и прикладывает расчёт к оферте.

При этом применение понижающего коэффициента позволит снизить размер предельной стоимости работ по техническому заданию, что является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Взаимоотношения Заказчика и Подрядчика будут регулироваться договором подряда на ремонт, составленным по прилагаемой форме.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

Цель работы:

Целью работы является ремонт вымороженного и деградированного бетона, заделка трещин бетона, восстановление гидроизоляции внутри напорных камер для предотвращения намокания бетонных стен машинных залов ГЭС-24 Пиени-Йоки и ГЭС-25 Суури-Йоки, замена деревянных крышек люков напорных камер на металлические из просечно-вытяжной стали.

Технические характеристики объекта капитального ремонта.

ГЭС-24 Пиени-йоки и ГЭС-25 Суури-Йоки – гидроэлектростанции низконапорные руслового типа, относятся к 4 классу капитальности. Водозаборы и напорные (турбинные) камеры гидроагрегатов расположены в конструкции подводной части зданий ГЭС, входящей в состав напорного фронта.

Напорные камеры ГЭС-24

Количество напорных камер – 3, камер с рабочими гидроагрегатами – 2, одна камера с демонтированным агрегатом заглушена.

Материал – монолитный ж/бетон,

Длина – ниже порога сороудерживающих решеток (СУР) 3,2 м, выше порога СУР - 4,8 м

Ширина -  3,2 м,

Высота –8,5 м, до порога СУР - 4,5 м,

Высота забральной балки – 2,4 м.

В нижней части напорной (турбинной) камеры установлена гидротурбина со сдвоенными рабочими колесами.

По горизонтальной оси гидротурбины в стенках напорных камер расположены по 2 отверстия диам. 1,4 м, закрытые чугунными крышками, сквозь которые проходит вал гидроагрегата.

В напорных камерах за водозаборным отверстием установлены наклонные сороудерживающие решетки, опирающиеся на 2 горизонтальные металлические балки (двутавр №24). Лестницы – металлические скобы.

Палуба водоприемника ГЭС-24

Материал – монолитный ж/бетон перекрытия толщ. 200 мм.  Смотровые отверстия приемных камер в монолитном ж/бетоне в количестве 3 шт.размером 1,7 х 1,7 м, лазы в приемные камеры 3 шт. размером 0,6 х 0,6 м

Длина – 16 м,

Ширина – 7,0 м.

Высота парапета 0,6 м,

Смотровые отверстия напорных камер закрыты глухими металлическими щитами-крышками.

На палубе установлены металлоконструкции подъемного механизма (съемный тельфер) затворов приемных камер и ограждение.

Уклон палубы недостаточен для обеспечения стока воды.

Напорные камеры ГЭС-25

Количество напорных камер – 3, камер с рабочими гидроагрегатами – 2, одна камера с демонтированным агрегатом заглушена.

Материал – монолитный ж/бетон,

Длина – ниже порога сороудерживающих решеток (СУР)  3,2 м, выше порога СУР - 4,8 м

Ширина -  3,2 м,

Высота – 9,4 м, до порога СУР - 4,5 м,

Высота забральной балки – 3,2 м.

В нижней части напорной (турбинной) камеры установлена гидротурбина со сдвоенными рабочими колесами.

По горизонтальной оси гидротурбины в стенках напорных камер расположены по 2 отверстия диам. 1,4 м, закрытые чугунными крышками, сквозь которые проходит вал гидроагрегата.

В напорных камерах за водозаборным отверстием установлены наклонные сороудерживающие решетки, опирающиеся на 2 горизонтальные металлические балки (двутавр №24). Лестницы – металлические скобы.

Палуба водоприемника ГЭС-25

Материал – монолитный ж/бетон перекрытия толщ. 200 мм.  Смотровые отверстия приемных камер в монолитном ж/бетоне в количестве 3 шт.размером 1,7 х 1,7 м, лазы в приемные камеры 3 шт. размером 0,6 х 0,6 м

Длина – 14 м,

Ширина – 6,5 м.

Высота парапета 1,1 м,

Смотровые отверстия напорных камер закрыты деревянными щитами-крышками.

На палубе установлены металлоконструкции подъемного механизма (съемный тельфер) затворов приемных камер и ограждение.

Уклон палубы недостаточен для обеспечения стока воды.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту напорных камер с гидроизоляцией

ГЭС-24 Пиени-Йоки и ГЭС-25 Суури-Йоки

| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГЭС-24 |  |  |
|  | Разработка ППР по ГЭС-24 и согласование его с заказчиком | проект | 1 |
|  | Ремонт напорных камер (2 камеры) |  |  |
| 1 | Устройство и разборка внутри камер временного горизонтального защитного ограждения оборудования с настилом по балкам на стойках из бревен | кв.м | 20,48 |
| 2 | Устройство и разборка инвентарных лесов горизонтальной проекцией при высоте помещений 6,7 м | кв.м | 20,48 |
| 3 | Расшивка в вертикальных стенах трещин в бетоне, строительных швов на глубину до 50 мм, шириной до 50 мм | П.м | 60 |
| 4 | Разборка в вертикальных стенах поврежденных (каверны, вымороженный бетон) участков защитного слоя бетона отбойным молотком или перфоратором до «здорового» бетона на глубину до 60-80 мм до оголения полной поверхности арматурных стержней. | Куб.м | 3 |
| 5 | Очистка арматуры щетками от продуктов коррозии | Кв.м | 7,5 |
| 6 | Гидродинамическая (давление 100 атм.) очистка внутренней бетонной поверхности напорных камер от грязи и разрушенных фракций бетона и пыли. (На две камеры: пол=18кв.м, потолок=26 кв.м, верт. стены=216 кв.м.) | Кв.м | 260 |
| 7 | Заполнение строительных швов и трещин инъекционным методом расширяющимися материалами «Vitrapur Foam» и «Vitrapur Resin» с шагом пакеров 20-25 см ориентировочно на глубину 0,25 м | П.м | 59 |
| 8 | Заделка пустот бетона полимерцементным составом методом инъектирования в зоне сопряжения «металл-бетон» в стыке с металлом закладных частей затворов и крышек гидроагрегатов (установка пакеров вдоль металоконструкции с шагом 20-25 см на глубину 0,25 м | Куб. м | 0,5 |
| 9 | Заделка расшитых трещин в бетоне, строительных швов ремонтным составом ЕМАКО S88C | Куб. м | 0,15 |
| 10 | Заделка ремонтных участков защитного слоя бетона толщиной до 80 мм ремонтным составом ЕМАКО S88C по технологии завода – изготовителя (с соблюдением требований по толщине слоя, количеству слоев, времени послойного твердения) | Кв.м | 40 |
| 11 | Окрасочная гидроизоляция ручным способом внутренней поверхности напорной камеры материалом «Гидротекс К» в 2 слоя в соответствии с технологией изготовителя. | Кв.м | 260 |
| 12 | Ручная очистка щетками поверхностей балок сороудерживающих решеток из двутавра №24 в соответствии с международным стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504-1992 до степени St 2 | Кв.м | 10,2 |
| 13 | Обеспыливание и обезжиривание поверхности балок | Кв.м | 10,2 |
| 14 | Антикоррозионное покрытие металлических конструкций балок грунт-эмалью СБЭ-111 «Унипол» марка Б в соответствии с технологией завода-изготовителя для конструкций работающих в воде в 4 слоя. | Кв.м | 10,2 |
|  | Ремонт палубы напорных камер |  |  |
| 15 | Демонтаж всех металлических глухих настилов на палубе напорных камер из листовой стали толщ. 8 мм | Т Кв.м | 0,7 11 |
| 16 | Разборка с поверхности палубы трещиноватого, отслоившегося, вымороженного бетона на глубину 50 мм отбойным молотком или электроперфоратором. | кв.м | 105 |
| 17 | Гидродинамическая (давление 100 атм.) очистка горизонтальной бетонной поверхности палубы от разрушенных фракций бетона и пыли | кв.м | 105 |
| 18 | Монтаж обрамлений проемов угловой сталью 63х63х5 мм с приваркой к существующим конструкциям. | т | 0,15 |
| 19 | Снятие размеров, изготовление и монтаж открывающихся на петлях металлических настилов для проемов на палубе приемных камер: 3 настила размером ориентировочно 1,8 х 1,8 м и 3 настила – 0,7 х 0,7 м из просечно-вытяжной стали толщ 6 мм с обрамлением угловой сталью 63х63х5 мм | т | 0,3 |
| 20 | Очистка и обезжиривание поверхности настилов и металлических обрамлений проемов | Кв.м | 30,5 |
| 21 | Антикоррозионное покрытие металлических конструкций настилов грунт-эмалью СБЭ-111 «Унипол» марка Б в соответствии с технологией завода-изготовителя для конструкций работающих в воде в 2 слоя. | Кв.м | 30,5 |
| 22 | Устройство набетонки палубы напорных камер с обеспечением уклона для стока воды не менее 0,008. Минимальная толщина набетонки не менее 0,05 м, армирование стальной сеткой диам. 5- 6 мм с ячеей 100 х 100 мм. | кв.м | 105 |
| 23 | Выравнивание вертикальной поверхности парапета высотой 0,6 м цементным раствором толщ. до 30 мм | кв.м | 17 |
| 24 | Окрасочная гидроизоляция поверхности палубы и парапета материалом «Гидротекс К» в 2 слоя в соответствии с технологией изготовителя. | кв.м | 122 |
|  | ГЭС-25 |  |  |
|  | Разработка ППР по ГЭС-25 и согласование его с заказчиком | проект | 1 |
|  | Ремонт напорных камер (2 камеры) |  |  |
| 25 | Устройство временного горизонтального защитного ограждения оборудования с настилом по балкам на стойках из бревен | кв.м | 20,48 |
| 26 | Устройство и разборка инвентарных лесов горизонтальной проекцией при высоте помещений 7,6 м | кв.м | 20,48 |
| 27 | Расшивка в вертикальных стенах трещин в бетоне, строительных швов на глубину до 50 мм, шириной до 50 мм | П.м | 66 |
| 28 | Разборка в вертикальных стенах поврежденных (каверны, вымороженный бетон) участков защитного слоя бетона отбойным молотком или перфоратором до «здорового» бетона на глубину до 60-80 мм до оголения полной поверхности арматурных стержней. | Куб.м | 3,3 |
| 29 | Очистка арматуры щетками от продуктов коррозии | Кв.м | 8,3 |
| 30 | Гидродинамическая (давление 100 атм.) очистка внутренней бетонной поверхности напорных камер от грязи и разрушенных фракций бетона и пыли. (На две камеры: пол=18кв.м, потолок=26 кв.м, верт. стены=241 кв.м.) | Кв.м | 285 |
| 31 | Заполнение строительных швов и трещин инъекционным методом расширяющимися материалами «Vitrapur Foam» и «Vitrapur Resin» с шагом пакеров 20-25 см ориентировочно на глубину 0,25 м | П.м | 63 |
| 32 | Заделка пустот бетона полимерцементным составом методом инъектирования в зоне сопряжения «металл-бетон» в стыке с металлом закладных частей затворов и крышек гидроагрегатов (установка пакеров вдоль металоконструкции с шагом 20-25 см на глубину 0,25 м | Куб. м | 0,6 |
| 33 | Заделка расшитых трещин в бетоне, строительных швов ремонтным составом ЕМАКО S88C | Куб. м | 0,165 |
| 34 | Заделка ремонтных участков защитного слоя бетона толщиной до 80 мм ремонтным составом ЕМАКО S88C по технологии завода – изготовителя (с соблюдением требований по толщине слоя, количеству слоев, времени послойного твердения) | Кв.м | 45 |
| 35 | Окрасочная гидроизоляция ручным способом внутренней поверхности напорной камеры материалом «Гидротекс К» в 2 слоя в соответствии с технологией изготовителя. | Кв.м | 285 |
| 36 | Ручная очистка щетками поверхностей балок сороудерживающих решеток из двутавра №24 в соответствии с международным стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504-1992 до степени St 2 | Кв.м | 10,2 |
| 37 | Обеспыливание и обезжиривание поверхности балок | Кв.м | 10,2 |
| 38 | Антикоррозионное покрытие металлических конструкций балок грунт-эмалью СБЭ-111 «Унипол» марка Б в соответствии с технологией завода-изготовителя для конструкций работающих в воде в 4 слоя. | Кв.м | 10,2 |
|  | Ремонт палубы напорных камер |  |  |
| 39 | Демонтаж деревянных крышек-настилов на палубе напорных камер из досок толщ. 50 мм | куб.м | 0,7 |
| 40 | Разборка с поверхности палубы трещиноватого, отслоившегося, вымороженного бетона на глубину 50 мм отбойным молотком или электроперфоратором. | кв.м | 85 |
| 41 | Гидродинамическая (давление 100 атм.) очистка горизонтальной бетонной поверхности палубы от разрушенных фракций бетона и пыли | кв.м | 85 |
| 42 | Монтаж обрамлений проемов угловой сталью 63х63х5 мм с приваркой к существующим конструкциям. | т | 0,15 |
| 43 | Снятие размеров, изготовление и монтаж открывающихся на петлях металлических настилов для проемов на палубе напорных камер: 3 настила размером ориентировочно 1,8 х 1,8 м и 3 настила – 0,7 х 0,7 м из просечно-вытяжной стали толщ 6 мм с обрамлением угловой сталью 63х63х5 мм | т | 0,3 |
| 44 | Очистка и обезжиривание поверхности настилов и металлических обрамлений проемов | Кв.м | 30,5 |
| 45 | Антикоррозионное покрытие металлических конструкций настилов грунт-эмалью СБЭ-111 «Унипол» марка Б в соответствии с технологией завода-изготовителя для конструкций работающих в воде в 2 слоя. | Кв.м | 30,5 |
| 46 | Устройство набетонки палубы напорных камер с обеспечением уклона для стока воды не менее 0,008. Минимальная толщина набетонки не менее 0,05 м, армирование стальной сеткой диам.5- 6 мм с ячеей 100 х 100 мм. | кв.м | 85 |
| 47 | Выравнивание вертикальной поверхности парапета высотой 1,1 м цементным раствором толщ. до 30 мм | кв.м | 29 |
| 48 | Окрасочная гидроизоляция поверхности палубы и парапета материалом «Гидротекс К» в 2 слоя в соответствии с технологией изготовителя. | кв.м | 114 |

Примечание:

Все требуемые работы проводить с применением технологий и методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

Применяемые оборудование и материалы  должны соответствовать  требованиям российских стандартов, иметь соответствующие сертификаты, сопровождаться руководством на русском языке.

Особые условия выполнения работ:

Выполнение работ в напорных камерах проводится в подземных помещениях, в крайне стесненных и влажных условиях, загроможденных оборудованием. Подъезда непосредственно к площадкам ремонта нет, использование подъемно-транспортных механизмов исключено, по ГЭС-24 подноска материалов к месту выполнения работ вручную на расстояние до 70 м.

При нанесении гидроизоляционного слоя должен быть обеспечен непрерывный цикл производства работ.

Гарантийный срок результата Работ устанавливается 60 месяцев с момента подписания Акта приемки объекта из капитального ремонта или иного документа, свидетельствующего об окончании работ.

Примечание для потенциального подрядчика:

До представления предложений желательно ознакомление Подрядной организации с объектом ремонта с выездом на место.

Уточненные объемы работ после осушения напорных камер и вскрытия дефектных участков  передаются Подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. Общая стоимость выполненных Работ не может превышать предельную стоимость Работ по Договору.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

- Требования при производстве работ:

Обеспечить выполнение требований:

  - ПТЭ 2003г.  подраздела 1.6 – «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация», подраздела 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства», подраздела 3.1- «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 – «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

  - ПОТ РМ-012-2003. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

  - СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»

  - РД-11-02-2006  «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

  - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204). «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, с изменением №1/1995 г., № 2/1995 г.,  №3/1996 г.»

  - ПОТ РМ-020-2001. «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах».

  - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

  - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоин-струментом».

  - Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

Руководствоваться техническими регламентами, СНиП и ГОСТ.

- Требования к подрядной организации:

Общие требования:

- Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет.

- Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обязательное согласование с заказчиком технологии и сроков выполнения этапов работ.

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

4.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности при выполнении работы с применением электроинструмента.

4.2. Работники должны уметь организовывать работы на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПБ при обслуживании ГТС и ГМО  электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

4.3. Обеспечить необходимым количеством квалифицированного персонала, имеющего опыт ремонтов зданий и сооружений, для ведения работы (штукатуры-моляры 4-5 разряда, плотники-бетонщики 3-5 разряда).

4.4. Обеспечить необходимым количеством дипломированных ИТР (руководителей работ) для ведения работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду.

- Обеспечить наличие автотранспорта (автобуса) с подменными водителями для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора;

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Обеспечить наличие специального инструмента и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объекте Каскада Сунских ГЭС;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППР, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком производства работ.  Начало производства ремонтных работ  15 июня 2013г. Окончание производства ремонтных работ  31 октября 2014г. Сроки выполнения этапов работ определяются календарным графиком договора.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие виды работ с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- Подрядчик самостоятельно за свой счет организует погрузку, разгрузку и вывозку мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на согласованные Заказчиком площадки хранения, либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов; ежедневно организует и производит уборку рабочих мест;

- Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал местом проживания;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1»;

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное СРО,  на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

Запасные части и материалы:

- Запасные части и материалы, поставляются подрядчиком для выполнения заявляемых на запрос предложений объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации.  При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает их у заказчика.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Перечень запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к Договору и уточненной ведомостью после осушения камер и вскрытия дефектных участков в пределах стоимости, указанной в оферте.

Производство работ:

1.   Здания гидроэлектростанций ГЭС-24 Пиени-Йоки и ГЭС-25 Суури-Йоки расположены в 6 км от пос. Салми Питкярантского р-на Карелии и в 120 км от управления группы Малых ГЭС Каскада Сунских ГЭС (г.Сортавала).

2. Подъезд к станциям - 7 км автомобильной грунтовой дороги.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения:

1 Смета – в 1 экз. на 14 л.