ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по реконструкции участка трубчатого дренажа дамбы "Ваган" между смотровыми колодцами №6 и №7, обеспечивающего перехват фильтрационных вод Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3200/4.20-740)

| ОКВЭД | 42.91.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 42.91.20.120 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кондопожский р-н, пос. Гирвас, Пальеозерская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание

(814-51) 2-07-05, инженер по ОЭРЗиС ПТО КСГЭС Невоструев Михаил Константинович, адрес электронной почты: nevostruev.mk@karelia.tgc1.ru

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский»

(8142) 71-38-80 Начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич, адрес электронной почты: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru

1.2. Период выполнения работ:

Начало:               с момента заключения договора.

Окончание:         декабрь  2016 года.

  - Начальная (максимальная)цена закупки – 1 268,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе: ПИР – 150,00 тыс.руб. СМР- 1118,00 тыс.руб.

1-й квартал –          0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –          0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –       776 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –       492 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

# Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденными приказом ОАО «ТГК-1» от 14.04.16г. №66.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель выполнения работы:

Цель работы – реконструкция участка дренажа для перехвата фильтрационной воды дамбы и отвода в сборный колодец.

1-этап – разработка проектного решения реконструкции участка дренажа с определением его заглубления, материалов, разработка технологии строительно-монтажных работ, обеспечивающей эксплуатационной безопасности дамбы на период их проведения.

2-этап Выполнение подготовительных, сопутствующих и по разработанному проекту строительно-монтажных работ

Описание и основные технические характеристики объекта:

Дамба «Ваган» формирует правый берег деривационного канала Пальеозерской ГЭС и расположена на расстоянии 0,5 км от производственной площадки гидроэлектростанции.

Тип дамбы – земляная, насыпная с бутобетонной диафрагмой от ПК2+29 до ПК 6+42.

Напорная дамба из разнозернистых песков, год постройки 1954.

Грунты основания – диабазы и разнозернистые пески с гравием, галькой и валунами.

Максимальный напор на дамбу при НПУ=101,50 м БС 7,50 м. Превышение гребня – 1,6 м.

Основные размеры дамбы:

Протяженность по гребню 1280,0 м,

Ширина по гребню – от 6,50 м и до 8,50 м,

Ширина по подошве – 35,0 м,

Отметка гребня – 103,10 м,

Наибольшая высота – 9 м,

Тип крепления напорного откоса – одиночная мостовая толщ. 20 см.

Заложение откосов:

- верхового откоса – 1:3,5

- низового откоса   – 1:2,0 -1:3,0

Основные особенности конструкции дамбы:

отметка верха бутобетонной диафрагмы 102,00 м БС, отметка основания 96,50 м БС.

В основании низового откоса выполнен закрытый трубчатый дренаж длиной 240 м из перфорированных асбоцементных и гофрированных двухслойных полиэтиленовых труб диам. 0,2 м, обсыпан обратным трехслойным фильтром. Имеет два водовыпуска на ПК4 +20 и ПК5 +20. Смотровые ж/бетонные колодцы дренажа расположены на берме шириной 3-4 м.

Реконструкции подлежит участок дренажа протяженностью 60м между смотровыми колодцами №6 и №7 (сухой, не перехватывающий фильтрационные воды) и выпуск из колодца №6 в сборный колодец на ПК 5+20. По подошве низового откоса  у водовыпуска и водоотводной канавы имеются возрастные деревья и мелколесье.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по реконструкции участка трубчатого дренажа дамбы "Ваган" между смотровыми колодцами №6 и №7, обеспечивающего перехват фильтрационных вод

Пальеозерской ГЭС Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начало:                с момента заключения договора.

Окончание:          декабрь  2016 года.

Выполнение работы «под ключ» в 2 этапа (1 комплект – комплекс выполняемых работ)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1. Проектно-изыскательские работы |  |  |
| 1 | Ознакомление с проектной и исполнительной документацией по дренажу дамбы «Ваган» и материалами многолетних натурных наблюдений положения депрессионной кривой. | объект | 1 |
| 2 | Принятие проектного решения по определению глубины заложения дренажа, типу дренажа, определению номенклатуры работ и объемов материалов (марка дренажных труб, характер их перфорирования, фильтрационный материал для обертывания труб, количество слоев и фракция щебеночной обсыпки. Проект должен обеспечить эффективную работу дренажа: сбор фильтрационной воды с участка и отвод в сборный колодец . | проект | 1 |
| 3 | Проектное решение должно учитывать сохранение работоспособности действующего участка дренажа (колодцы 1- 6) на период реконструкции. В связи с понижением отметки дренажа, проектом рассмотреть рядом с действующим колодцем №6 устройство колодца №6А на более низкой отметке с выпуском из него в сборный колодец и последующим соединением колодцев № 6 и № 6А. | проект | 1 |
| 4 | Проектом предусмотреть на перекрытиях колодцев устройство откидных крышек люков из листовой стали толщ.6 мм с проушинами для их запирания и металлических лестниц для опускания в колодцы. | проект | 1 |
| 5 | Проектом предусмотреть последовательность и технологию выполнения работ с учетом обеспечения эксплуатационной безопасности дамбы, а также стесненности участка и ограничения в использования землеройной и грузоподъемной техники. Определить перечень работ, по которым должны оформляться Акты скрытых работ, а также объем исполнительных чертежей. | проект | 1 |
| 6 | Проектом предусмотреть сопутствующие работы по благоустройству низового откоса: - очистка от заиливания и замывания песком дренажной канавы в основании низового откоса длиной 90 м, сечение канавы по верху 1,2 м. по дну – 0,4 м, глубина 0.6 м ; - валка возрастных деревьев по низовому откосу дамбы с диам. комля до 0,32 м с последующей раскряжевкой на 3х метровые бревна ориентировочно 25 шт; - валка возрастных деревьев по низовому откосу дамбы с диам. комля более 0,32 м с последующей раскряжевкой на 3х метровые бревна ориентировочно 15 шт; - корчевка и вывоз пней с последующей засыпкой и трамбовкой ям; - погрузка вручную и вывоз на территорию станции (5 км) бревен; - погрузка вручную и вывоз на поселковую свалку (5 км) крон деревьев, кустарника и мелколесья; - расчистка вручную низового откоса от кустарника и мелколесья площади 3000 кв.м с последующим сжиганием; | проект | 1 |
| 7 | Окончательное проектное решение согласовать с техническим руководителем каскада и составить смету на выполнение подготовительных, сопутствующих и строительно-монтажных работ. | смета | 1 |
| 8 | В составе проекта разработать пооперационный график выполнения СМР. График должен содержать информацию об объемах работ с разбивкой по месяцам, в том числе в денежном выражении. | график | 1 |
| 9 | В составе проекта разработать проект производства работ (ППР), обеспечивающий эксплуатационную безопасность дамбы в период производства работ. | ППР | 1 |
|  | Этап 2. |  |  |
|  | Подготовительные и сопутствующие работы |  |  |
| 1 | Оформление и оплата порубочного билета или разрешения администрации МО на рубку возрастных деревьев на весь период работы. | док | 1 |
| 2 | Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по благоустройству низового откоса дамбы. | объект | 1 |
|  | СМР по проекту реконструкции трубчатого дренажа |  |  |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ согласно проекту производства работ (ППР) в объемах сметы. | объект | 1 |
| 2 | Оформление и передача исполнительной документации | Компл. | 2 |

Особые условия выполнения работ:

- Отсутствие на объекте источника электроэнергии.

- Ограничение на использование тяжелой техники.

- Выполнение работы провести в два этапа: 1-й этап - ПИР и смета; 2-й этап СМР.

Примечание:

Все работы проводить с применением технологий и методических рекомендаций производителя применяемых материалов.

Применяемые материалы должны соответствовать  требованиям российских стандартов, иметь соответствующие сертификаты, сопровождаться руководством на русском языке.

За 20 дней до начала проведения работ на гидротехническом сооружении (дамбе), в т.ч. подготовительных, Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование ППР с подробным пооперационным календарным графиком выполнения работ с разбивкой по месяцам физических объемов работ и их стоимости.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

При  производстве  работ  Подрядчик  должен  соблюдать  положения утвержденного ППР и требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ, в том числе:

    - РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

    - «Правила по охране труда в строительстве», утв. приказом МТСЗ РФ от 01.06.2015г.  №336н.

    - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. приказом МТСЗ РФ от 17.08.2015г.  №552н.

    - СО 153-34.20.501-95   Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, 2003г.,  раздел 2 – «Территория, производственные здания и сооружения», раздел 3 – «Гидротехнические сооружения и водное хозяйство».

    - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - РД-11-02-2006  «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

    - СТО 70238424.27.140.003-2010. Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

    - СТО 17330282.27.140.002-2008. Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования.

    - СНиП  12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

    - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

Технология выполнения работ и их качество должны соответствовать требованиям соответствующих технических регламентов, СНиП (СП) и ГОСТ.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1 опыт работы по проектированию дренажных элементов гидротехнических сооружений и проведению аналогичных строительно-монтажных работ не менее 3-х лет;

5.2.1.2 желательно ознакомление с объектом по месту до подачи предложения;

5.2.1.3 наличие у подрядчика свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (Приказ Минрегионразвития от 30.12.2009г. №624):

Свидетельство СРО о допуске к работам по  подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)

3. Земляные работы

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики

5.2.1.4  подрядчик самостоятельно оформляет порубочный билет, разрешение на утилизацию (в.т.ч.сжигание на месте) порубочных остатков и вывозку древесины и порубочных остатков. Удаление порубочных остатков (отходов) - спиленных крон,  кустарника и мелколесья – согласно указаниям в порубочном билете Размещение порубочных остатков (отходов) древесины на свалке муниципального образования подтверждается актом приема-передачи размещения отходов и (при наличии) копией лицензии принимающей организации на размещение отходов.

5.2.1.5.  обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

5.2.1.6  работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (приложение № 1 к Техническому заданию), подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.1.7  объекты Каскада Сунских ГЭС не относятся к особо опасным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1.  Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

5.2.2.2.  У персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть соответствующая группа по электробезопасности;

5.2.2.3.  Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

5.2.2.4.  Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

5.2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

5.2.2.6.  Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

5.2.2.7.  Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

5.2.2.8. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, крепление траншей и котлованов;

5.2.2.9. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные и монтажные работы с применением специальной техники (автокранов и т.п.) и другие работы (вывоз мусора, отходов);

5.2.2.10   Самостоятельно обеспечить свой персонал местом проживания, а также бытовыми условиями на объекте;

5.2.2.11.  Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# 5.3. Порядок оформления документации и сдачи-приемки выполненных работ.

# 5.3.1. Приемку работ реконструкции дренажа дамбы «Ваган» Пальеозерской ГЭС производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по каскаду Сунских ГЭС.

# 5.3.2. Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, отражающей техническое состояние реконструируемого объекта и качество выполненных строительно-монтажных работ.

# 5.3.3. Подрядчик предъявляет  приемочной комиссии при сдаче реконструируемого объекта техническую документацию, а именно: сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ, сертификаты и паспорта на примененные материалы;

# 5.3.4. При приемке после реконструкции в эксплуатацию объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# 5.3.5. Приемка в эксплуатацию после реконструкции объектов разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных техническим заданием и сметой.

# 5.3.6. Запрещается приемка в эксплуатацию сооружений с недоделками.

# 5.3.7. Оценка качества  работ производится энергопредприятием в процессе производства  работ и при приемке объекта в соответствии со СНиП.

Перечень документов оформляемый при подготовке, в процессе и после окончания реконструкции объекта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ (техническое задание). | За 2 месяца до начала работ | Заказчик |
| 2. | Утвержденный календарный график выполнения работ с разбивкой по месяцам физических объемов работ и их стоимости. | За 20 дней до начала работ | Подрядчик |
| 3. | Утвержденный проект производства работ (ППР). | За 20 дней до начала работ | Подрядчик |
| 4. | Акт готовности сооружения (объекта) к производству работ. | За 10 дней до начала работ | Заказчик Подрядчик |
| 5. | Акты промежуточной приемки и/или освидетельствований (при необходимости). | За 2 дня до окончания этапа работ | Заказчик Подрядчик |
| 6. | Акты приемки скрытых работ (при необходимости). | За 2 дня до окончания скрытых работ | Заказчик Подрядчик |
| 7. | Сертификаты, паспорта на использованные в процессе реконструкции материалы, приобретенные Подрядчиком. | За 2 дня до окончания работ | Подрядчик |
| 8. | Ведомость (Акт) уточнения работ (при необходимости). | 1/3 срока проведения работ | Заказчик Подрядчик |
| 9. | Акт приемки из реконструкции здания, сооружения. | За 2 дня до окончания работ | Заказчик Подрядчик |
| 10. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |
| 11. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |
| 12. | Документы, подтверждающие расходы Подрядчика, связанные с выполнением строительно-монтажных работ на объекте (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# 5.4.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# 5.4.2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# 5.4.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5.4.4. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество выполнения ими строительно-монтажных, в том числе специальных,  работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также объемы выполняемых ими работ и нести за них ответственность перед Заказчиком.

5.4.5. При привлечении субподрядчиков для выполнения работ генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ, объем работ, а также информацию о субподрядчиках  по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

5.4.6. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.4.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков, генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |

6.2. Материалы, поставку которых обеспечивает подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Будет определено проектом |  |  |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

6.3.1. Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

6.3.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

6.3.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения работ по реконструкции.