ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору подрядчика по

капитальному ремонту здания ПБЗ Выгостровской ГЭС

# Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ - 3300/2.15-1456

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Беломорский р-н, п. Золотец, Выгостровская ГЭС.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий инженер ПТО КВГЭС - Бондарович Константин Иванович, тел. (814-31) 36-400.

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» -

начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. (8142) 71-38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июль  2013 г.

Окончание          март 2014 г.

Начальная (максимальная) цена закупки - 6 231 000,00 руб. без учета НДС,

в том числе:

2013 год – 5 549 000,00 руб. без учета НДС;

2014 год – 682 000,00 руб. без учета НДС;

- стоимость материалов поставляемых Подрядчиком – _2830  тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал 2013г.- __________0_____________        тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2013г.- __________0_____________        тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2013г.- __________4000_________          тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2013г.- ________     1549_________         тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2014г.- __________ 682__________         тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании локальной сметы (Приложение 2 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК. Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния производственно бытового здания Выгостровской ГЭС, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения благоприятных условий и безопасного пребывания персонала в здании.

- Описание и основные технические характеристики:

2.1. Конструктивное описание объектов ремонта:

2.1.1. Кровля производственно бытового здания: площадь - 360 м2 – без карнизных плит (390 м2 с карнизными плитами); двускатная (по проекту должна быть односкатная); отметка кровли здания – 3,35÷3,65 м; два парапета высотой 0,45 м. (усреднено) общей длиной – 25,2 м.; старое покрытие – рулонное (рубероид) уложено на бетонную стяжку.

2.1.2. Фундамент производственно бытового здания: наружный размер 30,512,5 м; из бутобетона (бут - «М-200», бетон – «М-75»); глубина заложения по проекту  – 1,20 м, при этом оговорено, что при наличии скалы фундамент устанавливается на нее; толщина фундамента – 500мм; толщина стен – 510мм.

2.2. Требуется выполнить:

Кровля: облегчение кровли (разборка старого покрытия; разборка бетонной стяжки; снятие шлака с ж/б плит); устройство пароизоляции; устройство с утеплением двускатной стропильной кровли по проекту разработанному ОАО «СПбЗНИиПИ» (Приложение 1 к техническому заданию).

Фундамент: замена отмостки; гидроизоляция и утепление фундамента и ограждающих стен; устройство отвода грунтовых и ливневых вод от фундаментов.

Фасад: замена дефектного кирпича в стенах (от фундамента на высоту 1 м); утепление и облицовка металлосайдингом.

Оконные и дверные проемы: замена 18 оконных блоков на блоки из ПВХ профиля. Замена 3-х дверных блоков на металлические двери.

Канализация: замена емкостей накопителей.

Внутренние работы в коридоре: облицовка стен стекломагниевыми листами, устройство подвесного потолка, утепление пола с покрытием линолеумом, замена 10 дверей.

2.3. Технические требования:

2.3.1.  Работы на фундаменте производить отдельными участками длиной не более 1,5 м, во избежание выдавливания водонасыщенных грунтов из-под подошвы фундамента.

2.3.2. Все материалы для выполнения работ поставляет Подрядчик с предоставлением сертификатов на используемые материалы.

2.3.3. Гарантия на примененные материалы и на выполненные работы должна быть не менее 24 месяцев.

2.3.4. Все работы производить согласно проекта разработанному ОАО «СПбЗНИиПИ» (Приложение 1 к техническому заданию).

2.3.5. При условии замены материалов стропильной системы выполнить проверочный расчет несущей способности, расчет предоставить на согласование в ПТО КВГЭС до начала производства работ по устройству стропильной системы.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по капитальному  ремонту производственно бытового здания Выгостровской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Начало                  июль  2013г.

Окончание            март  2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБОРКА БЕТОННО ОТМОСТКИ V=84*0,7*(0,03+0,11)/2 | М3 | 4,12 |  |  |
| 2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ФУНДАМЕНТА НА ШИРИНУ 1,5 М, НА ГЛУБИНУ ДО ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА V=84*1,5*0,9, ГРУППА ГРУНТОВ 3 | М3 | 113 | Фактическая глубина заложения фундамента неизвестна и принимается по формуле: (1,2+0,6):2=0,9м. Разработку вести отдельными участками длиной не более 1,5м. (см. п.2.2.) |  |
| 3 | РЕМОНТ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ С ОЧИСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНЫМИ, ПОЛИМЕРБИТУМНЫМИ ИЛИ ПРОНИКАЮЩИМИ СОСТАВАМИ S=84*0,9 | М2 | 75,6 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 4 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ МАТЕРИАЛОМ ТЕПЛО-ЗВУКО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СТЕНОФОН 290/08 ТИП А Т. 8ММ S=84 М2 С ТОЧЕЧНОЙ ПРИКЛЕЙКОЙ МАСТИКОЙ "ТЕХНОНИКОЛЬ" №27 (Расход 0,8 кг/м2) | М3 | 0,672 | Изоляция заводится на 100 мм выше отмостки. Допускается, по согласованию с Заказчиком, замена теплоизоляционного и (или) приклеивающего материала на материал с аналогичными или улучшенными характеристиками. Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 5 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ | М3 | 15 | Гравий керамзитовый фракция 10-20 мм Допускается, по согласованию с Заказчиком, замена материала на материал с аналогичными или улучшенными характеристиками. Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 6 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ ПЕСЧАНОЙ | М3 | 50 | Песок крупнозернистый фракция 0,5-1 мм Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 7 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ МЕСТНЫМ ГРУНТОМ | М3 | 48 |  |  |
| 8 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ШИРИНОЙ 1 М ТОЛЩИНОЙ ОТ 30 ДО 150 ММ С УКЛОНОМ ОТ СТЕНЫ ЗДАНИЯ С АРМИРОВАНИЕМ СЕТКОЙ 50*50*4 | М2 | 84 | Предусмотреть устройство поперечных деформационных швов из антисептированного бруска 50*50 мм с шагом 3 м. Роль компенсационного шва между стеной здания и отмосткой должен выполнять выпуск теплоизоляционного материала, уложенного при изоляции фундаментов |  |
| 9 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ 3 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ДЛЯ УКЛАДКИ ТРУБ ДРЕНАЖА | М3 | 500 |  |  |
| 10 | ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ | М3 | 100 |  |  |
| 11 | УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА ВРУЧНУЮ ИЗ ТРУБ ДРЕНАЖНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ДИАМЕТРОМ 110 ММ С ОБЁРТЫВАНИЕМ ТРУБ ГЕОТКАНЬЮ – 94 М2 И ПРИСЫПКОЙ ГРАВИЕМ КЕРАМЗИТОВЫМ, ФРАКЦИЕЙ 5-10 ММ – 50 М3 | М | 200 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 12 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В МОКРЫХ ГРУНТАХ С УСТАНОВКОЙ ЛЮКОВ И ЛЕСТНИЦ | М3 | 2,404 | Кольца КС 10.6: 8 шт*0,16 м3, плиты перекрытия ПП-10: 4 шт*0,101 м3, плиты днищ ПН-10: 4 шт*0.18 м3, лестница l=1,2 м b=0,5 м - 4 шт. из проф. трубы 20*20*2 - 4,9 м.п.*4 шт*1,075кг, люки чугунные лёгкие – 4 шт. |  |
| 13 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ МЕСТНЫМ ГРУНТОМ С УПЛОТНЕНИЕМ | М3 | 500 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 14 | ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА СТЕН ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ БРЕВЕН | М | 36 |  |  |
| 15 | РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ | М3 | 16 | Разборка разрушенной кладки участками, кладка участков стен из нового кирпича |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |
| 16 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | М2 | 390 |  |  |
| 17 | РАЗБОРКА СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | М2 | 360 |  |  |
| 18 | ДЕМОНТАЖ КАРНИЗНЫХ Ж/Б ПЛИТ | ШТ | 60 |  |  |
| 19 | РАЗБОРКА ЗАСЫПНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ НА КРОВЛЕ | Т | 70 |  |  |
| 20 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ | М2 | 360 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 21 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МЕМБРАНЫ | М2 | 360 |  |  |
| 22 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ "РУФ БАТТС С" RОСКWООL Т. 80 ММ В 2 СЛОЯ | М3 | 57,6 | Допускается, по согласованию с Заказчиком, замена материала на материал с аналогичными или улучшенными характеристиками. Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 23 | УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК | М | 30 |  |  |
| 24 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ С АРМИРОВАНИЕМ СЕТКОЙ 50*50*4 | М2 | 360 |  |  |
| 25 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПО ПЕРИМЕТРУ КРОВЛИ | М3 | 16 |  |  |
| 26 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 250 ММ ПОД УСТАНОВКУ АНКЕРОВ | ШТ | 90 |  |  |
| 27 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ | ШТ | 90 |  |  |
| 28 | АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ | М2 | 500 | Допускается, по согласованию с Заказчиком, замена материала на материал с аналогичными или улучшенными характеристиками. Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 29 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА КРЫШИИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 1,369 | Лежень 0,15*0,15*30; стойки 0,15*0,15*2,35*7 шт; подкосы 0,05*0,15*3,6*2*6 шт |  |
| 30 | УКЛАДКА ПРОГОНА (Прогон 0,15*0,15*32) | М3 | 0,72 | Прогон 0,15*0,15*32 |  |
| 31 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 10,3 | Стропила (5*2*0,05*0,15+2,6*0,05*0,15)*62 шт; мауэрлат 0,15*0,15*84; подкосы 0,05*0,15*2,7*2*62 |  |
| 32 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ | М2 | 420 |  |  |
| 33 | УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ ((12*2,8)/2)*2шт | М2 | 33,6 |  |  |
| 34 | УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ 0,35*(32+32+8*4) | М2 | 33,6 |  |  |
| 35 | УСТАНОВКА В ФРОНТОНЫ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ГЛУХИМЗАПОЛНЕНИЕМ ЖАЛЮЗИЙНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РЕШЁТКОЙ | М2 | 4,2 | Размер и расположение уточнить по месту с Заказчиком |  |
| 36 | УСТАНОВКА В ФРОНТОН БЛОКА ДВЕРНОГО ГЛУХОГО С НАРУЖНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ | М2 | 1,4 |  |  |
| 37 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА | Т | 93,76 |  |  |
| 38 | ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | Т | 93,76 | На свалку г. Беломорск |  |
| Окна и двери |  |  |  |  |  |
| 39 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ | М2 | 55,12 |  |  |
| 40 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ | М2 | 8,45 |  |  |
| 41 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ | М2 | 55,12 |  |  |
| 42 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ 400 ММ | М | 30,6 |  |  |
| 43 | УСТАНОВКА БЛОКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | М2 | 8,45 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДПМ-02/60 (EI60): 2 шт-1,3м*2,1м.; 1шт.- 1,3м*2,3м |  |
| 44 | ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ СЭНДВИЧ - ПАНЕЛЯМИ | М2 | 46,34 |  |  |
| 45 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА | Т | 0,06 |  |  |
| 46 | ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | Т | 0,06 | На свалку г. Беломорск |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |
| 47 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 3 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ДЛЯ МОНТАЖА ЁМКОСТИ ДЛЯ СБОРА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | М3 | 42 |  |  |
| 48 | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ | М3 | 42 |  |  |
| 49 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 2 ШТ ПОД ЁМКОСТИ ДЛЯ СБОРА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | М3 | 4,32 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 50 | МОНТАЖ ЁМКОСТИ ДЛЯ СБОРА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | ШТ | 2 | СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ V=5 М3 D=1,1М L=6 М «Стандартпарк СПб» Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 51 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ СБОРА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | М3 | 27,68 |  |  |
| 52 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В МОКРЫХ ГРУНТАХ 2 шт | М3 | 0,882 | Кольца КС 10.6 2 шт*0,16 м3, плиты перекрытия ПП-10 2 шт*0,101 м3, плиты днищ ПН-10 2 шт*0.18 м3, люки чугунные лёгкие |  |
| 53 | УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В ЁМКОСТИ | ШТ | 2 | Датчик уровня «Стандартпарк СПб» Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 54 | ПРОКЛАДКА ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ДЛЯ КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНАМ И СУЩЕСТВУЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ | М | 50 |  |  |
| 55 | ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ С УСТАНОВКОЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЯ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЭЛЕКТРОСЕТЬ | М | 50 | КАБЕЛЬ ВВГ НГ 3Х1,5 |  |
| 56 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ | ВРЕЗКА | 3 |  |  |
| 57 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | М | 5 |  |  |
| 58 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | 5 |  |  |
| 59 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | М | 5 |  |  |
| 60 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | 15 |  |  |
| 61 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА | Т | 0,0965 |  |  |
| 62 | ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | Т | 0,0965 | На свалку г. Беломорск |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |
| 63 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 5 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА | М2 | 210 | ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ |  |
| 64 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФАСАДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНЕ. ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ "ВЕНТИ БАТТС" RОСКWООL Т. 50 ММ | М3 | 10,38 | Допускается, по согласованию с Заказчиком, замена материала на материал с аналогичными или улучшенными характеристиками. Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 65 | НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО УСТРОЙСТВОМ) МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ С ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПЛЕНКИ ЮТАФОЛ | М2 | 207,65 | Цвет облицовки согласовать с Заказчиком |  |
| 66 | ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | М2 | 55,12 | В т.ч. производится установка водоотливов |  |
| 67 | ОБЛИЦОВКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОТКОСНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТАНОВКОЙ НАЛИЧНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | М2 | 8,45 |  |  |
| Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |
| Коридор |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 68 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА | М2 | 44,4 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 69 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ | М | 49 |  |  |
| 70 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ | М2 | 44,4 |  |  |
| 71 | РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ | М2 | 44,4 |  |  |
| 72 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 8,88 | Песок для строительных работ средней крупности Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 73 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ | М3 | 4,44 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 74 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГВЛ | М2 | 44,4 | ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ МАЛОФОРМАТНЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ 1500Х1200Х10 ММ Приёмка оформляется актом скрытых работ |  |
| 75 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ | М2 | 41,3 | ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ "ТАРКЕТТ IQ МОNОLIТ" (ТОЛЩИНА 2 ММ, КЛАСС 34/43, ПОЖ. БЕЗОПАСНОСТЬ Г1, В2, РП1, Д2, Т2) Допускается, по согласованию с Заказчиком, замена материала на материал с аналогичными или улучшенными характеристиками. |  |
| 76 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | М | 49.2 | КОМЛЕКТУЮЩИЕ: ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ ПЛАСТИКОВЫЕ, 22Х49 ММ – 49,692 м.. УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА, ВЫСОТА 49 ММ – 28 шт.. УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА, ВЫСОТА 49 ММ – 4 шт.. СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА, ВЫСОТА 49 ММ – 13 шт.. ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА, ВЫСОТА 49 ММ – 28 шт.. |
| 77 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА | Т | 0,58 |  |  |
| 78 | ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | Т | 0,58 | На свалку г. Беломорск |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 79 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ СТЕКЛОМАГНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ (СМЛ) С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ В ОДИН СЛОЙ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ. | М2 | 159,3 | НЕГОРЮЧАЯ ПАНЕЛЬ КРИПЛАТ НА ОСНОВЕ СМЛ 2,44Х1,22 Т. 8 ММ – 178,42 м2 ОМЕГА-ПРОФИЛЬ 35 ММ – 40 м.п. Т-ПРОФИЛЬ – 210 м.п. L-ПРОФИЛЬ – 12 м.п. F-ПРОФИЛЬ – 57 м.п. Поставщик ООО «Новые технологии» Допускается, по согласованию с Заказчиком, замена материала на материал с аналогичными или улучшенными характеристиками. |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 80 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ | М2 | 41,3 |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |
| 81 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | ШТ | 9 |  |  |
| 82 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | ШТ | 1 |  |  |
| 83 | ПРОКЛАДКА ГОФРОТРУБЫ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | М | 50 |  |  |
| 84 | ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ С УСТАНОВКОЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЯ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЭЛЕКТРОСЕТЬ | М | 50 | КАБЕЛЬ ВВГ НГ 3Х1,5 |  |
| 85 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ | ШТ | 9 | СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ С ЗЕРКАЛЬНОЙ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТИПА АRS/R 418 (595) С ЭМПРА Допускается, по согласованию с Заказчиком, замена материала на материал с аналогичными или улучшенными характеристиками. |  |
| 86 | УСТАНОВКА ДВУХКЛАВИШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | ШТ | 1 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |
| 87 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ (8шт) | М2 | 15,12 |  |  |
| 88 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 | М2 | 15,12 | ДВЕРНОЙ БЛОК FWP M07,08,09,10 ПРОИЗВОДСТВА ФИНЛЯНДИИ БЕЛЫЙ ГЛАДКИЙ (ПОЛОТНО+КОРОБКА) – 8шт. ПОРОГ ДЛЯ ФИНСКОЙ ДВЕРИ М07-М10 – 8шт. |  |
| 89 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ (двупольные двери – 2шт.) | М2 | 6,3 |  |  |
| 90 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 | М2 | 6,3 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ГЛУХИЕ ШЛИФОВАННЫЕ, ИЗ МАССИВА СОСНЫ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ – 2 шт. (6,3 м2) |  |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт зданий и сооружений.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

а) При  производстве  работ  Подрядчик  должен  соблюдать  требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ:

  - Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

  - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

  - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

  - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

  - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

  - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

б) При  производстве  работ  Подрядчик  должен  соблюдать  требования нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных работ:

  - Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003.

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть II, Раздел 1. «Техническое обслуживание зданий и сооружений».

  - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть II, Раздел 2. «Технология ремонтов зданий и сооружений».

  - МДС 13-14.2000. «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений».

в) производстве  работ  Подрядчик  должен  соблюдать  требования нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых работ:

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

2. Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик здания в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- Предварительное обследование объекта для составления ППР, уточнения объемов работ и ведомости поставки материалов.

  - Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом  работы, ИТР (руководителей работ), с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

  - быть производителем работ по наряду (акту-допуску);

  - быть членами бригады по наряду (акту-допуску);

  - на производство специальных работ.

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ.

  - Составление и согласование с заказчиком  ППР с требованиями ТБ производства работ на действующем  энергопредприятии. ППР должно включать:

  - Содержание работы.

  - Место проведения.

  - Требуемый по технологии и охране труда состав бригады.

  - Допускаемый к работе состав бригады.

  - Необходимые документы, чертежи, графики.

  - Необходимый инструмент, приспособления, инвентарь.

  - Привлекаемые грузоподъемные машины и механизмы, вышки.

  - Опасные, потенциально опасные и вредные факторы

  - Средства защиты от опасных и вредных факторов (вид, количество)

  - Основные меры безопасности.

  - Основные этапы выполнения работы, меры безопасности связанные с выполнением этапов работы.

  - Участник обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

- стропальщики и лица ответственные за безопасное производство работ кранами.

  - Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной  документации с последующей передачей её заказчику.

  - Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

  - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

  - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения; утилизацию отходов;

  - Обеспечить чистоту (уборку) на объекте во время проведения работ;

  - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

  - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

  - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

### 2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

# -  при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

-  при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки;

-  подрядчик должен включить в свою Заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-  подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений.

# -  организатор открытого запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы  для выполнения заявляемых объемов работ по ремонту поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик получает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

3.2. Все материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия продукции требованиям качества и безопасности, установленными для нее действующими стандартами и правилами (ГОСТ (ГосСтандарт), ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и прочие требования.

4. Особое требование к документам на виды деятельности, связанные с выполнением договора.

Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство о членстве в СРО с допуском к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

### 3. Земляные работы

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

### 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

### 17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

# При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика:

### 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики

### Здание ПБЗ не относится к категориям: Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.

### Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

Приложения к техническому заданию:

    - Проектная документация на проведение капитального ремонта административного корпуса (ПБЗ) Выгостровской ГЭС КВГЭС», выполненная ОАО «СПбЗНИиПИ» в 2008г. – на 23 листах;

    - Локальная смета – на 17 листах.