ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору подрядчика по

# ремонту бетона водоводов гидроагрегата №3 Маткожненской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ - 3300/2.15-1473

Код по ОКВЭД - 45.21.51

Код по ОКДП - 4521010

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Беломорский р-н, п. Сосновец, Маткожненская ГЭС.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий инженер ПТО КВГЭС - Бондарович Константин Иванович, тел. (814-31) 36-400.

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» -

начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. (8142) 71-38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                август  2013 г.

Окончание          декабрь 2013 г.

Предельная цена закупки – 3 080 000,00 руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов поставляемых Подрядчиком – _1728,3  тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал 2013г.- __________0_____________      тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2013г.- __________0_____________      тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2013г.- __________580,00________       тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2013г.- ________   2500,00_______        тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с приказом  ОАО «ТГК-1» от 28 августа 2012г. №139 «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений» c возможностью применения понижающего коэффициента к стоимости работ.

Величина понижающего коэффициента, указанная подрядчиком в сметно-финансовом расчёте в составе оферты, является постоянной в рамках заключённого договора и не может повышаться в зависимости от типа ремонтируемого оборудования, зданий и сооружений или каких-либо других причин. Предполагаемый подрядчик производит  расчёт стоимости ремонта в соответствии с прилагаемым сметным расчетом (приложение №1 к техническому заданию) и предлагаемым подрядчиком понижающим коэффициентом  и прикладывает расчёт к оферте.

При этом применение понижающего коэффициента позволит снизить размер предельной стоимости работ по техническому заданию, что является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Взаимоотношения Заказчика и Подрядчика будут регулироваться договором подряда на ремонт, составленным по прилагаемой форме.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния водоводов гидроагрегата №3 Маткожненской ГЭС, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения защиты бетона от кавитационных разрушений, и для устранения фильтрации воды из проточной части гидроагрегата №3 в помещения ГЭС.

- Описание и основные технические характеристики:

2.1. Конструктивное описание объектов ремонта:

Здание ГЭС, водоводы и щитовая стенка объединены в подводной части общим бетонным массивом и расположены на скале. В сооружения уложен бетон М140, В8, в качестве заполнителя использован щебень с содержанием слюды до 2 %.

Турбинные железобетонные водоводы, подводящие воду к спиральным камерам, двухочковые прямоугольного сечения шириной 2*4,75 м и высотой 6,0 м. Толщина раздельного бычка 1,0 м. Пол и потолок водоводов имеют уклон 1:1,4. Водоводы возведены на скальном основании. Толщина днища и потолка водоводов 1,2 м. Длина нитки водовода 25,5 м. В тело водоводов уложен бетон низкого качества марки М140, В8.

Для уменьшения температурных влияний со стороны внешней среды и для пригрузки ригеля, водоводы покрыты 2,7- метровым слоем камня.

Поперек напорных водоводов на расстоянии 5,9 м от оси агрегатов на скальном основании заложена разгружающая дрена – полость в бетоне, заполненная гравием. Отвод воды осуществляется двумя газовыми трубками диаметром 4// в нижний бьеф. Вода, профильтровавшаяся через каменную наброску над водоводами, собирается в бетонную трубу диаметром 300см, расположенную в желобе, образованном поверхностью водоводов и стенкой воздуховодов, на отметке 33,00 м и отводится в нижний бьеф.

2.2. Требуется выполнить:

2.2.1. Ремонт и герметизацию строительных швов.

2.2.2. Ремонт и герметизацию трещин.

2.2.3. Ремонт поверхностного слоя бетона с нанесением защитной гидроизоляции.

2.2.4. Устранение фильтрации воды из водоводов в помещения ГЭС.

2.3. Технические требования:

2.3.1. Все материалы для выполнения работ поставляет Подрядчик с предоставлением сертификатов на используемые материалы.

2.3.2. Гарантия на примененные материалы и на выполненные работы должна быть не менее 24 месяцев.

2.3.3. При работах с лесов, с подмостей, с гидравлических подъемников и т.п., данными средствами, механизмами обеспечивает подрядчик.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту бетона водоводов гидроагрегата №3 Маткожненской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Начало                  август  2013г.

Окончание            декабрь  2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт и герметизация неподвижных стыков между ярусами бетонирования (строительные швы) |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ И СТЕН БОРОЗД, ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ = 27 СМ2, НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ШВАХ, ПОД ЗАПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛОМ ТИПА «ЭМАКО S88C» | М БОРОЗД | 122,5 |  |
| 2 | УВЛАЖНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БОРОЗД ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ РЕМОНТНОЙ СМЕСИ (S=122,5*0,2) | М2 | 24,5 |  |
| 3 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2 МАТЕРИАЛОМ ТИПА «ЭМАКО S88C», С РАСХОДОМ 6,2 КГ/ПМ (1900 КГ/М3) | М3 ЗАДЕЛКИ | 0,4 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 4 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ И УСТАНОВКА В НИХ РАЗЖИМНЫХ ПАКЕРОВ | ШТ | 123 |  |
| 5 | НАГНЕТАНИЕ ГИДРОАКТИВНОГО СОСТАВА В СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ВОДОВОДОВ МАТЕРИАЛЫ: 1) СОСТАВ ТИПА «МЕЙКО МР 350» - 183,75 литра /211,31 кг. 2) УСКОРИТЕЛЬ ТИПА «МЕЙКО МР 350 Accel» - 18,4 литра /21,13 кг | М3 УСИЛЯЕ-МОЙ КОНСТРУК-ЦИИ | 14 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 6 | ДЕМОНТАЖ ПАКЕРОВ | ШТ | 123 |  |
| 7 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ИЗ-ПОД ПАКЕРОВ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2, МАТЕРИАЛОМ ТИПА «ЭМАКО S88C», С РАСХОДОМ 1900 КГ/М3 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0,016 |  |
| Ремонт и герметизация трещин с устройством деформационных швов |  |  |  |  |
| 8 | ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОТОЛКОВ БОРОЗД, ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ = 12 СМ2, ПОД ЗАПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛОМ ТИПА «MASTERFLEX 474» | М БОРОЗД | 20,6 |  |
| 9 | ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ И СТЕН БОРОЗД, ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ = 12 СМ2, ПОД ЗАПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛОМ ТИПА «MASTERFLEX 474» | М БОРОЗД | 20,6 |  |
| 10 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ШТРАБЫ | М2 | 4,2 |  |
| 11 | ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ ТИПА «MASTERFLEX 474», С РАСХОДОМ 0,8 Л/П.М. | П.М. ШВА | 41,2 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 12 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ, ГЛУБИНОЙ 100 ММ ПОД УСТАНОВКУ АНКЕРОВ | ШТ | 824 |  |
| 13 | УСТАНОВКА АНКЕРОВ | ТН | 0,056 |  |
| 14 | УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ, С УСТАНОВКОЙ РЕМОНТНОЙ ШПОНКИ ДР-250/50 (Красхода=1,01), С КРЕПЛЕНИЕМ НА АНКЕР-ШПИЛЬКИ HSA-RA, HSA-R М10*90/20/25 (824 КОМПЛЕКТА) | П.М. ШВА | 41,2 |  |
| Ремонт и гидроизоляция стен |  |  |  |  |
| 15 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ 6 М | М2 ГОРИЗОН-ТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ | 130 |  |
| 16 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ, ДИАМЕТРОМ 14 ММ, ГЛУБИНОЙ 145 ММ, ПОД УСТАНОВКУ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ (4 ШТ/М2) | ШТ | 74 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 17 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1 М (D=14мм, L=0,145м) | Т | 0,013 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 18 | Гидродинамическая очистка бетонных поверхностей от наслоений и от непрочного бетона, до крепкого основания. Аппарат для очистки должен быть на выходное давление не менее 500 атм. | М2 | 295 | Допускается применение гидропескоструйной очистки, при условии отсутствия сухой пыли. Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 19 | УСТАНОВКА СЕТКИ СВАРНОЙ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 5,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 100Х100 ММ, (С Красхода =1,1), ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ | Т | 1,071 | 324,5 м2 сетки устанавливается на расстоянии не менее 20 мм от поверхности. Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 20 | ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ МАТЕРИАЛОМ ТИПА «ЭМАКО S88C», С РАСХОДОМ 1900 КГ/М3 | М2 | 295 | После нанесения материала, произвести разравнивание поверхности для исключения зон кавитации |
| 21 | ПОЛИВ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДОЙ ДЛЯ УХОДА ЗА УЛОЖЕННОЙ СМЕСЬЮ | М2 | 295 |  |
| Ремонт и гидроизоляция потолка |  |  |  |  |
| 22 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ, ДИАМЕТРОМ 14 ММ, ГЛУБИНОЙ 145 ММ, ПОД УСТАНОВКУ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ (4 ШТ/М2) | ШТ | 32 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 23 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1 М (D=14мм, L=0,145м) | Т | 0,006 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 24 | Гидродинамическая очистка бетонных поверхностей от наслоений и от непрочного бетона, до крепкого основания. Аппарат для очистки должен быть на выходное давление не менее 500 атм. | М2 | 130 | Допускается применение гидропескоструйной очистки, при условии отсутствия сухой пыли. Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 25 | УСТАНОВКА СЕТКИ СВАРНОЙ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 5,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 100Х100 ММ, (С Красхода =1,1), ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ | Т | 0,472 | 143 м2 сетки устанавливается на расстоянии не менее 20 мм от поверхности. Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 26 | ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ МАТЕРИАЛОМ ТИПА «ЭМАКО S88C», С РАСХОДОМ 1900 КГ/М3 | М2 | 130 | После нанесения материала, произвести разравнивание поверхности для исключения зон кавитации |
| 27 | ПОЛИВ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДОЙ ДЛЯ УХОДА ЗА УЛОЖЕННОЙ СМЕСЬЮ | М2 | 130 |  |
| Ремонт и гидроизоляция пола |  |  |  |  |
| 28 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ, ДИАМЕТРОМ 14 ММ, ГЛУБИНОЙ 145 ММ, ПОД УСТАНОВКУ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ (4 ШТ/М2) | ШТ | 31 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 29 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1 М (D=14мм, L=0,145м) | Т | 0,006 | Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 30 | Гидродинамическая очистка бетонных поверхностей от наслоений и от непрочного бетона, до крепкого основания. Аппарат для очистки должен быть на выходное давление не менее 500 атм. | М2 | 122 | Допускается применение гидропескоструйной очистки, при условии отсутствия сухой пыли. Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 31 | УСТАНОВКА СЕТКИ СВАРНОЙ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 5,0 ММ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 100Х100 ММ, (С Красхода =1,1), ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ | Т | 0,443 | 134,2 м2 сетки устанавливается на расстоянии не менее 20 мм от поверхности. Приёмка оформляется актом скрытых работ |
| 32 | ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ МАТЕРИАЛОМ ТИПА «ЭМАКО S88C», С РАСХОДОМ 1900 КГ/М3 | М2 | 122 | После нанесения материала, произвести разравнивание поверхности для исключения зон кавитации |
| 33 | ПОЛИВ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДОЙ ДЛЯ УХОДА ЗА УЛОЖЕННОЙ СМЕСЬЮ | М2 | 122 |  |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт   гидротехнических сооружений.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

а) При  производстве  работ  Подрядчик  должен  соблюдать  требования нормативных документов, регламентирующих  безопасное проведение данных работ:

  - Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

  - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

  - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

  - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

  - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

  - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

б) При  производстве  работ  Подрядчик  должен  соблюдать  требования нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных работ:

  - Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003.

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть II, Раздел 1. «Техническое обслуживание зданий и сооружений».

  - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть II, Раздел 2. «Технология ремонтов зданий и сооружений».

  - МДС 13-14.2000. «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений».

в) производстве  работ  Подрядчик  должен  соблюдать  требования нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых работ:

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

2. Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик гидротехнического сооружения в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

  - Наличие обученного персонала с опытом  работы, ИТР (руководителей работ), с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

  - быть производителем работ по наряду (акту-допуску);

  - на производство торкретных и цементационных  работ.

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ.

  - Составление и согласование с заказчиком  ППР с требованиями ТБ производства работ на действующем  энергопредприятии. ППР должно включать:

  - Содержание работы.

  - Место проведения.

  - Требуемый по технологии и охране труда состав бригады.

  - Допускаемый к работе состав бригады.

  - Необходимые документы, чертежи, графики.

  - Необходимый инструмент, приспособления, инвентарь.

  - Привлекаемые грузоподъемные машины и механизмы, вышки.

  - Опасные, потенциально опасные и вредные факторы

  - Средства защиты от опасных и вредных факторов (вид, количество)

  - Основные меры безопасности.

  - Основные этапы выполнения работы, меры безопасности связанные с выполнением этапов работы.

  - Участник обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

- стропальщики и лица ответственные за безопасное производство работ кранами.

  - Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной  документации с последующей передачей её заказчику.

  - Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

  - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

  - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения; утилизацию отходов;

  - Обеспечить чистоту (уборку) на объекте во время проведения работ;

  - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

  - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

  - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

### 2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

# -  при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

-  при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены Заявки;

-  подрядчик должен включить в свою Заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-  подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений.

# -  организатор открытого запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

3. Материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик в соответствии со сметой (Приложение №1 к техническому заданию).

3.2. Стоимость материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами.

  - При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - При наличии материалов на складе Заказчика, по согласованию сторон, Подрядчик приобретает или получает их у Заказчика. Материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению.

3.5. Все материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия продукции требованиям качества и безопасности, установленными для нее действующими стандартами и правилами (ГОСТ (ГосСтандарт), ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и прочие требования.

4. Особое требование к документам на виды деятельности, связанные с выполнением договора.

Участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (допуск к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах):

### 2. Подготовительные работы

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов <*>

### 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

# <*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика:

### 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики.

### Гидротехнические сооружения Маткожненской ГЭС 1 класса капитальности, поэтому  относятся к категории: Особо опасные, технически сложные объекты.

### Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

Приложение к техническому заданию:

    - Локальная смета – на 6 листах.