ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту козлового крана холостого водосброса Выгостровской ГЭС

(ремонт электрооборудования, замена кабины крановщика)

Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский»  ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ – 3300/2.16-2344

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, Беломорский район,                  п. Золотец, Выгостровская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Инженер ПТО  каскада Выгских ГЭС Герасименко Александр Сергеевич,  т. (814-31) 36-302.

Контактный телефон ответственного лица в аппарате управления филиала «Карельский»  –

Зам. начальника электротехнической службы  Картошкин Роман Юрьевич, т. (814-2) 71-38-94

Требования к срокам выполнения работ:

Начало Работ:           июль    2012 года.

Окончание Работ:    сентябрь 2012 года.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость работ:

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.5.

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.17.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Технические характеристики:

| Тип крана: | Кран козловой специального на-значения (обслуживает рабочие и аварийно-ремонтные затворы) |
| --- | --- |
| Дата изготовления / ввода в эксплуатацию: | 1961 г. / 1961 г. |
| Завод изготовитель: | Ленинградский завод гидромеханического оборудования |
| Грузоподъемность, тн. | 30 (2х15) |
| Вид грузоподъемного устройства | Два захвата штыревого типа по Q=15 тн. Каждый. |
| Пролет крана, м. | 11 |
| Высота подъема, м. | 10 |
| Глубина опускания, м. | 7,6 |

- Требования к выполнению работ.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 июль   2012 года.

Окончание:          сентябрь   2012 года.

Цель работ: восстановление исправности и ресурса оборудования крана с учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.

Особые условия:

Подрядчик самостоятельно закупает или изготавливает запчасти, материалы, такелажные приспособления, инструмент и приспособления, необходимые для проведения ремонта крана.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту козлового крана холостого водосброса

Выгостровской ГЭС Каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Подготовительные работы |  |  | кран | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Составление проекта производства работ (ППР) на основе Методических указаний по составлению ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003 |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Составление плана совместных мероприятий по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной и экологической безопасности |  |  | Типовой | Подрядчик Заказчик |
|  |  | 3 | Предоставление списков персонала бригад, участвующих в ремонте, по численности, квалификации и профессиям, в соответствии с сетевым графиком ремонта, не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | Составление графика ремонта и представление его на согласование заказчику, не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта. |  |  | Типовой | Подрядчик |
| II | Кабина управления крана |  |  | КУ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Замена кабины управления. | шт. | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Замена комплексного пульта управления. | шт. | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Замена комплексного контакторного шкафа. | шт. | 1 | Типовой | Подрядчик |
| III | Электрооборудование крана |  |  | кран | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Замена щита освещения, силовой проводки освещения и светильников. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Замена кабелей силового питания оборудования крана и контрольных кабелей управления. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | Замена механизмов безопасности: |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  |  | конечные выключатели | шт. | 8 |  |  |
|  |  |  | путевой выключатель | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | тормозные электромагниты | шт. | 4 |  |  |
|  |  | 4 | Замена кольцевого токосъемника силового питания крана. | шт. | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | Ревизия силового оборудования крана. |  |  | Типовой | Подрядчик |
| IV | Калибровочные и пуско-наладочные работы |  |  | кран | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Ремонтные и калибровочные работа ограничителя грузоподъемности. |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Подготовка и предоставление отчетной технической документации по выполненным работам. |  |  | Типовой | Подрядчик |

Перечень основных запасных частей и материалов

для выполнения ремонта козлового крана холостого водосброса

Выгостровской ГЭС Каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пульт управления краном комплексный | шт. | 1 |
|  | Шкаф контакторный комплексный IP 54 | шт. | 1 |
|  | Шкаф силового питания с рубильником IP 54 | шт. | 1 |
|  | Щит освещения IP 54 комплексный | шт. | 1 |
|  | Конечный выключатель ВК-411 (замена на ВК-300) | шт. | 1 |
|  | Конечный выключатель ВК-211 (замена на ВК-300) | шт. | 5 |
|  | Конечный выключатель КУ-501 | шт. | 1 |
|  | Конечный выключатель КУ-503 | шт. | 1 |
|  | Путевой выключатель ВУ-250 | шт. | 1 |
|  | Тормозной электромагнит КМТ-3А | шт. | 1 |
|  | Тормозной электромагнит МО-200Б | шт. | 2 |
|  | Тормозной электромагнит МО-100Б | шт. | 1 |
|  | Кабель КГ 3х16 + 1х6 | м. | 100 |
|  | Кабель контрольный РПШ 14х2,5 | м. | 50 |
|  | Кабель КГ 4х4 | м. | 30 |
|  | Провод ПВ3 2,5 | м. | 2000 |
|  | Провод ПВ3 4 | м. | 800 |
|  | Светильник НСП 02-200-022.01 У2 | шт. | 2 |
|  | Светильник НПБ 02-60-038.01 У3 | шт. | 6 |
|  | Прожектор ПЗМ-35 500 патр. Е-40 | шт. | 4 |
|  | Металлорукав Р3-ЦХ 8 | м. | 30 |
|  | Металлорукав Р3-ЦХ 12 | м. | 30 |
|  | Металлорукав Р3-ЦХ 22 | м. | 25 |
|  | Металлорукав Р3-ЦХ 25 | м. | 20 |
|  | Кольцевой токосъемник К-3106 | шт. | 1 |

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации при ремонте оборудования ГЭС.

Выполнение требований:

Требования к производству работ:

1.	Выполнение требований:

2.	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

3.	СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

4.	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

5.	РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

Общие требования:

1.	Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет, в том числе обязательно наличие опыта по ремонту грузоподъемных механизмов;

2.	Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

3.	Наличие сертификата на  осуществляемую деятельность.

4.	Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

5.	Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

6.	Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1.	Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь соответствующую группу по электробезопасности при выполнении работ в электроустановке, при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2.	Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПОТРМ-016-2001 в электроустановках право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

1.3.	Обеспечить необходимое количество квалифицированного персонала, имеющего опыт ремонтов грузоподъемных механизмов.

1.4.	Обеспечить необходимое количество дипломированного ИТР (руководителей работ) с опытом не менее трех лет по профилю, имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду, лицом ответственным за безопасное проведение работ по перемещению грузов краном;

- Хорошо знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППP, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

7.	Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации подрядчика.

8.	Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком и примененные материалы и         запчасти должен составлять не менее трех лет.

Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального подрядчика.

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений.

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Запасные части и материалы:

1.	Запасные части и  материалы, для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставляются подрядчиком. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ,  а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком;

2.	Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия Договора.

Наличие разрешительных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы, получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ.

Допуск СРО должен быть на работы:

23. Монтажные работы.

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования.

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.