## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "ВЭЛТО"
_________________Стукалова Т.И. | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "______ " _______________2015 г.
ОАО "ТГК-1" Филиал "Карельский"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
|  | на | монтажные работы_Реконструкция ячеек на Выгостровской ГЭС с заменой выключателей
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: EV.047.00.01
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6991,068 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________767,234 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5157,400 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________249,140 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1346,25 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4кв.2014г
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-01-059-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П | Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (1820 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (1060 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 1161.59 | 683.97 | 477.62 | 70.83 |  | 2323 | 1368 | 955 | 142 | 3.98 | 7.96
2 | ТЕРм08-01-087-03 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П | Металлические конструкции: комплект адаптации выключателя (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (2412 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (1406 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 т | 0,36 (130+40+10)*2/1000 | 7529.15 | 5349.95 | 2179.2 | 210.11 |  | 2710 | 1926 | 784 | 76 | 31.1 | 11.2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 5033 | 3294 | 1739 | 218 |  | 19.16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-2)) | [9 empty] | 6795 | 4447 | 2348 | 294 |  | 25.87
Накладные расходы | [9 empty] | 4231
Сметная прибыль | [9 empty] | 2465
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 13491 |  |  |  |  | 25.87
Раздел 2. Монтажные работы
3 | ТЕРм08-01-060-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П | Выключатель напряжением 6 кВ на ток 2500А, ток откл. 40кА (поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (157331 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (91666 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 85647.07 | 60034.96 | 22505.75 | 5254.12 |  | 171294 | 120070 | 45012 | 10508 | 349 | 698
4 | ТЕРм08-01-087-03 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П | Металлические конструкции (поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (4823 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (2810 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 т | 0,36 (130+40+10)*2/1000 | 88137.94 | 10699.62 | 4358.41 | 420.08 |  | 31730 | 3852 | 1569 | 151 | 62.2 | 22.39
5 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | т | -0.36 | 69039.55 |  |  |  |  | -24854
6 | ТЕРм08-01-052-02 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 (поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (1180 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (687 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 12 6*2 | 106.74 | 79.21 | 20.66 | 2.37 |  | 1281 | 951 | 248 | 28 | 0.46 | 5.52
7 | ТЕРм08-01-066-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П | Ограничитель перенапряжений до 10 кВ, ОПН-Т-10/12 (поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (1308 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (762 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 компл. (3 фазы) | 2 6/3 | 870.54 | 516.05 | 227.31 | 26.54 |  | 1741 | 1032 | 455 | 53 | 3 | 6
8 | ТЕРм08-03-525-07 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П | Аппарат штепсельный Harting 64, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов: до 36 (поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (3163 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (1843 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 компл. | 2 | 2147.81 | 1312.48 | 3.83 |  |  | 4296 | 2625 | 8 |  | 7.63 | 15.26
9 | ТЕРм08-03-575-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П | Автоматический выключатель 2P. Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой (поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (478 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (279 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 200.23 | 198.51 |  |  |  | 400 | 397 |  |  | 1.12 | 2.24
10 | ТЕРм08-01-082-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П | Зажим наборный без кожуха (поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (7818 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (4555 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,8 80/100 | 11699.69 | 8085 | 236.81 | 26.54 |  | 9360 | 6468 | 189 | 21 | 47 | 37.6
11 | ТЕРм08-02-405-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (14878 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (8668 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,9 (200+100-110)/100 | 11134.77 | 6438.49 | 885.69 | 60.35 |  | 21156 | 12233 | 1683 | 115 | 38.3 | 72.77
12 | ТЕРм08-02-413-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 (поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (4570 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (2662 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м трубок | 1,1 (50+30+30)/100 | 8507.03 | 3395.69 | 454.76 | 53.09 |  | 9358 | 3735 | 500 | 58 | 20.2 | 22.22
13 | ТЕРм08-02-402-01 Распоряж.Правит.РК от 30.12.11 №795р-П | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (19705 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (11481 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 5,4 (180+180+180)/100 | 7357.31 | 2572.02 | 4060.3 | 456.4 |  | 39729 | 13889 | 21926 | 2465 | 15.3 | 82.62
14 | ТЕРм08-03-574-01 Распоряж.Правит.РК от 06.09.10 №390р-П | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (поправочный территориальный коэфициент "Общие положения ТЕР-2001 Карелии" Приложения 48-51 ОЗП=1,33; ЭМ=1,16; ЗПМ=1,33; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) НР (2874 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (1674 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 жил | 0,8 80/100 | 11913.19 | 2978.4 | 20.66 | 2.37 |  | 9531 | 2383 | 17 | 2 | 16.8 | 13.44
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 275022 | 167635 | 71607 | 13401 |  | 978.06
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-14)) | [9 empty] | 358756 | 226307 | 96669 | 18091 |  | 1320.38
Накладные расходы | [9 empty] | 218125
Сметная прибыль | [9 empty] | 127087
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [9 empty] | 703968 |  |  |  |  | 1320.38
Раздел 3. Материалы в текущих ценах
15 | прайс ООО ВЭЛТО | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, U=660 В, КВВГЭнг-LS, сечением 4х2,5. Цена=62,42/1,18 (поправочный коэффициент на транспортные расходы МАТ=1,111 к расх.; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | м | 180 | 58,77 62,42/1,18 |  |  |  |  | 10579
16 | прайс ООО ВЭЛТО | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, U=660В, КВВГЭнг-LS сечением 4х1,5. Цена=43,06/1,18 (поправочный коэффициент на транспортные расходы МАТ=1,111 к расх.; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | м | 180 | 40,54 43,06/1,18 |  |  |  |  | 7297
17 | прайс ООО ВЭЛТО | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, U=660В, КВВГЭнг-LS сечением 19х1,5. Цена=156,58/1,18 (поправочный коэффициент на транспортные расходы МАТ=1,111 к расх.; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | м | 180 | 147,42 156,58/1,18 |  |  |  |  | 26536
18 | 502-0495 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2 (поправочный коэффициент на транспортные расходы МАТ=1,111 к расх.; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | 1000 м | 0,2 200/1000 | 5742.93 |  |  |  |  | 1149
19 | 502-0495 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 (поправочный коэффициент на транспортные расходы МАТ=1,111 к расх.; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | 1000 м | 0,1 100/1000 | 9305.85 |  |  |  |  | 931
20 | 509-1070 | Рейка DIN. Планка Z-образная оцинкованная (поправочный коэффициент на транспортные расходы МАТ=1,111 к расх.; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | шт. | 2 | 89.02 |  |  |  |  | 178
21 | 507-0915 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (поправочный коэффициент на транспортные расходы МАТ=1,111 к расх.; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | м | 110 (50+30+30) | 22.95 |  |  |  |  | 2525
22 | 509-2235 | Выключатели автоматические G 60H-DC, 2Р, Iн=4А (поправочный коэффициент на транспортные расходы МАТ=1,111 к расх.; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | шт. | 2 | 86.94 |  |  |  |  | 174
23 | 503-0482 | Разъем штепсельный Harting 64 (поправочный коэффициент на транспортные расходы МАТ=1,111 к расх.; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | шт. | 2 | 71.93 |  |  |  |  | 144
24 | 509-0232 | Мосты поперечного сечения М3 (поправочный коэффициент на транспортные расходы МАТ=1,111 к расх.; понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | шт. | 2 | 130.09 |  |  |  |  | 260
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 49773
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах | [9 empty] | 49773
Раздел 4. Оборудование
28 О | прайс ООО "ВЭЛТО" | Выключатель ВГГм-10-63/4000У3 на напряжение 6кВ, номинальный ток 4000А. Цена=2457000руб (понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | компл | 2 | 2457000 |  |  |  | 4914000 | 4914000
26 О | прайс ООО "ВЭЛТО" | Комплект адаптации выключателя стационарного исполнения в составе: шина медная ШМТ-120Х10-(130кг), рама металлическая опорная -(40кг), метизы -(10кг), Изолятор ИОР-10-20(6шт). Цена=110000руб (понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | компл | 2 | 110000 |  |  |  | 220000 | 220000
27 О | прайс ООО "ВЭЛТО" | Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПН-Т-10/12 УХЛ1. Цена=3900руб (понижающий коэффициент "Распоряжение Минстроя РК от 26.11.2014г № 73" ОЗП=0,81; ЭМ=0,91; ЗПМ=0,81; ТЗМ=0,81) | шт | 6 | 3900 |  |  |  | 23400 | 23400
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 5157400
Итого по разделу 4 Оборудование | [9 empty] | 5157400
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 5487228 | 170929 | 73346 | 13619 |  | 997.22
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 5572724 | 230754 | 99017 | 18386 |  | 1346.25
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-14) | [9 empty] | 85496 | 59825 | 25671 | 4767 |  | 349.027
Накладные расходы | [9 empty] | 222357
В том числе, справочно:
105%*0.85 ФОТ (от 249140) (Поз. 1-14) | [9 empty] | 222357
Сметная прибыль | [9 empty] | 129553
В том числе, справочно:
65%*0.8 ФОТ (от 249140) (Поз. 1-14) | [9 empty] | 129553
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 6991068.12 |  |  |  |  | 1346.25
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 717461 |  |  |  |  | 1346.25
Материалы для монтажных работ | [9 empty] | 49773
Итого | [9 empty] | 767234 |  |  |  |  | 1346.25
Итоги по Оборудованию
Оборудование | [9 empty] | 5157400
Итого | [9 empty] | 5157400
Итого | [9 empty] | 5924634 |  |  |  |  | 1346.25
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 85553
Машины и механизмы | [9 empty] | 99017
ФОТ | [9 empty] | 249140
Оборудование | [9 empty] | 5157400
Накладные расходы | [9 empty] | 222357
Сметная прибыль | [9 empty] | 129553
ндс 18% | [9 empty] | 1066434.12
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 6991068.12 |  |  |  |  | 1346.25
Составил: ___________________________Фетисова Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка)