Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП»

РСГ-017-31.08-Р

" Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС"

РАбочая документация

Раздел 6 Проект организации строительства

РСГ-017-31.08-Р-ПОС Том 10

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Российская Федерация Санкт-Петербург ООО «РС ГРУПП» |  |  |
| --- | --- | --- |
| " Строительство производственно-бытового здания Выгостровской ГЭС" |  |  |
| РАбочая документация |  |  |
| Раздел 6 Проект организации строительства |  |  |
| РСГ-017-31.08-Р-ПОС Том 10 |  |  |
| Генеральный директор |  | Е.А.Икмельт |
| Главный инженер проекта |  | Д.А.Морский |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| РСГ-017-31.08-Р-ПОС-С | Содержание тома | 2 |
| РСГ-017-31.08-Р-ПОС-СП | Состав проектной документации | 3 |
| РСГ-017-31.08-Р-ПОС-Р | Разработчики материалов тома | 5 |
| РСГ-017-31.08-Р-ПОС.ТЧ | Текстовая часть | 6-34 |
| РСГ-017-31.08-Р-ПОС.ГЧ | Графическая часть. |  |
|  | Лист 1 – Общие данные | 35 |
|  | Лист 2 – Стройгенплан М 1:500 | 36 |

Состав рабочей документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗ | Раздел 1 Пояснительная записка |  |
| 2 | РСГ-017-31.08-Р-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | РСГ-017-31.08-Р-АР | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4 | РСГ-017-31.08-Р-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
|  |  | Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
| 5 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС1 | Подраздел 1 Система электроснабжения. |  |
| 6 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС2 | Подраздел 2 Система водоснабжения. |  |
| 7 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС3 | Подраздел 3 Система водоотведения. |  |
| 8 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС4 | Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| 9 | РСГ-017-31.08-Р-ИОС5 | Подраздел 5. Сети связи. |  |
|  |  | Подраздел 6. Система газоснабжения. | Не разрабатывается |
|  |  | Подраздел 7. Технологические решения. | Не разрабатывается |
| 10 | РСГ-017-31.08-Р-ПОС | Раздел 6 Проект организации строительства |  |
|  |  | Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | Не разрабатывается |
|  |  | Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. | Не разрабатывается |

Разработчики материалов тома

| Наименование раздела | Отдел, должность | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание

1.	Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства.	4

2.	Развитость транспортной инфраструктуры.	4

3.	Сведения о возможности использования местной рабочей силы	5

4.	Перечень мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым способом.	5

5.	Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.	5

6.	Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи.	8

7.	Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов).	9

8.	Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций	9

9.	Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.	11

9.1.	Подготовительный период.	11

9.2.	Основной период	12

устройство  покрытий	14

10.	Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях	16

11.	Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.	19

12.	Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.	20

13.	Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.	21

14.	Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.	21

15.	Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.	22

16.	Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.	23

17.	Мероприятия по охране окружающей среды	28

18.	Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства	28

19.	Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.	29

20.	Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений на смежных территориях.	30

Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства.

Площадка под проектируемый  Производственно-бытовой корпус  расположена   на свободной территории.

Рельеф местности – спокойный.

Проектируемое производственно-бытового здание – двухэтажное с холодным чердаком, с габаритными размерами в осях 1-3  – 18,0 м, в осях А-В – 12,0 м, высота этажа 3,0м.. Высота здания в наивысшей точке – 9,8м.

Подключение коммуникаций к строящемуся зданию – согласно техническим условиям.

Строительство намечается вести генподрядным способом с привлечением специализированных субподрядных организаций.

Развитость транспортной инфраструктуры.

Все строительные материалы и конструкции доставляются на строительную площадку специализированным автотранспортом.

Связь с районами города осуществляется по существующим дорогам.

Сложившаяся сеть автомобильных дорог с щебеночным покрытием  обеспечивает нормальное технологическое и противопожарное обслуживание всех зданий и сооружений.

Обеспечение строительства строительными материалами, конструкциями и деталями планируется с местных заводов стройиндустрии и из других регионов России по прямым договорам.

Перемещение отходов строительства к местам размещения производится на расстояние 10 км.

Поставка строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования должна производиться в сроки, обеспечивающие своевременный ввод объекта.

Сведения о возможности использования местной рабочей силы

Генеральным подрядчиком является строительная фирма, которая имеет свою базу стройиндустрии, свой парк строительных машин и механизмов.

Обеспечение строительства рабочими кадрами осуществляется за счет собственных кадров треста, набранных из местного населения.

Перечень мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым способом.

Проектные решения содержат виды работ, выполнение которых требует наличие определённых знаний и профессиональных навыков.

Полный объем строительно-монтажных работ выполняется за счет собственных кадров строительной организации, оснащенных строительными машинами, механизмами, сварочной техникой и автотранспортом, согласно производимым работам и их объему.

Вахтовым методом работы не ведутся.

Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.

Участок, выделенный под строительство, располагается на территории ранее не застроенной (см. лист ПЗУ-3).

Площадь земельного участка, отводимого согласно ПОС, под проведение строительных работ 1290,0 м2.

Строительная площадка характеризуется нормальными условиями для размещения и работы монтажного крана и др. строительных механизмов.

Рельеф площадки строительства спокойный, резких колебаний и перепадов высот не имеет.

В планировочном отношении здание представляет собой прямоугольник в плане.

Несущий остов здания составляют продольные и поперечные кирпичные стены.

Конструктивная схема здания с продольным расположением несущих стен

Конструктивная система здания стеновая.

Устойчивость здания в целом обеспечивается жестким сопряжением поперечных и продольных стен между собой и жесткими дисками перекрытий.

Материалы и конструктивные решения несущих и ограждающих конструкций здания приняты исходя из условий обеспечения класса здания, технологических, технических, санитарно-гигиенических, противопожарных и эстетических требований. Сведения о принятых конструкциях и отделке приведены в таблице.

Таблица

Строительные конструкции и отделка здания, принятые в проекте

| Наименование | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундаменты | Летночный монолитный |  |
| Стены | Наружние стены - трехслойные на гибких связях: наружняя верста - из силикатного полуторного облицовочного кирпича СОР-150/50 по ГОСТ 379-95 на цем.песч.р-ре М100; внутренняя часть - из силикатного одинарного кирпича СОР-150/25 по ОСТ 379-95 на цем.песч.р-ре М100. Внутренние стены - из силикатного одинарного кирпича СОР-150/25 по ОСТ 379-95 на цем.песч.р-ре М100. оштукатуренные |  |
| Перемычки | Перемычки железобетонные по серии 1.038.1-1 и стальные из двутавров |  |
| Перегородки | Перегородки выполнять из силикатного одинарного кирпича СОР-100/25 по ГОСТ 379-95 на цем.песч.р-ре М75 и оштукатуривать. |  |
| Конструкции перекрытий | Перекрытия сборные из железобетонных многопустотных плит серий 1.141-1, с монолитными участками |  |
| Лестницы | Сборные ж/б ступени по стальным косоурам. Ограждение металлическое по серии 1.050.1-3 выпуск 2. |  |
| Полы | по плитам перекрытия и по грунту, покрытие смотри в разделе АР |  |
| Кровля | Кровля скатная по деревянной стропильной системе с наружным организованным водостоком. |  |
| Окна | Окна запроектированы из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30673-99 с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866 из листового стекла по ГОСТ 111-90 толщиной 4 мм. |  |
| Двери | Двери внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88 однопольные и двупольные; наружные - стальные по ГОСТ 31173-2003. |  |
| Внутренняя отделка | см. ведомость отделки в разделе АР |  |

Топографическая съемка участка предоставлена заказчиком.

Местность строительства (Республика Карелия, Беломорский район, п.Золотец) характеризуется следующими показателями:Зона влажности - влажнаяРасчетная зимняя температура наружного воздуха (температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92) минус 28°С

Температура отопительного периода минус 3.5°С; продолжительности отопительного периода 255 сут.

Климатический район строительства - IIВ

Нормативное давление ветра для II ветрового района - 0,3 кПа;

Расчетное значение веса снегового покрова для IV снегового района - 2,4 кПа;

Гололедный район - I

Средняя скорость ветра 5м/с

За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола, равная абсолютной отметке 23,15 по генплану. Особые природные климатические условия территории отсутствуют.

Рельеф участка техногенный, встречаются канавы, навалы грунта, скопления камней. Абсолютные отметки поверхности земли варьируются в пределах от 20 до 24м.

Геоморфологическое описание участка изысканий

В орографическом и геоморфологическом отношении площадка проектируемого строительства находится в пределах Прибеломорской низменности, на участке присутствуют поднятия массива скального фундамента кристаллических пород протерозоя, которые иногда проявлены на дневной поверхности.

Рельеф на участке грядовый, с ориентировкой скальных гряд на северо-восток.  Межгрядовые понижения заполнены осадками четвертичных отложений. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах пятна застройки колеблются от 20м до 24м

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи.

Территория строительной площадки не стеснена и не осложнена застройкой. Ограничение зоны работы строительных кранов  предусмотрено.  Мероприятия по мониторингу за состоянием близлежащих зданий не предусматривается .

По территории строительной площадки подземные коммуникации, согласно генплану не  проходят.

При обнаружении коммуникаций, не показанных на планах, немедленно поставить в известность организации осуществляющие эксплуатацию данных сетей.

Работы связанные со вскрытием поверхности существующих инженерных сетей в процессе отрывки котлована в соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций должны производиться под руководством представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии — представителей организаций, согласовавших проектную документацию.

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок.

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов).

На основе проектов аналогов и опыта проектирования принимаем организационно-технологическую схему с последовательным поэтажным возведением здания методом поэлементного монтажа. Данный метод наиболее прост и обеспечивает соблюдение сроков строительства.

Данная схема предусматривает следующие периоды:

- подготовительный;

- основной.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Описание конструктивных и технических решений подземной части здания.

Основанием фундамента является скала.

Отрывку котлована вести механизированным или ручным способом до скалы.

В случае обнаружения скалы имеющую поверхности под углом к горизонтали более 15° на протяжении 2м, в скалу устанавливать арматурные штыри с шагом 600мм. Положение и количество штырей уточнить по месту.

В случае уклона плоскости скалы более 20° в углах здания в скале вырезать или пробурить скважины для образования горизонтальной поверхности с размерами не менее 0,6х0,6м.

Фундаменты выполнять из бетона В20 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-76.

Поверхности фундамента соприкасающихся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке. Выполнить горизонтальную гидроизоляцию в уровне низа перекрытия на отметке -0.300 из 2-х слоев стеклоизола.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять после устроиства вертикальной гидроизоляции  непучинистым грунтом с послойным уплотнением в соответствие со СНиП 3.02.01-87. Не допускается обратная засыпка талого грунта и песка или другого дренирующего материала.

По объекту принята следующая технологическая последовательность работ:

- Подготовительные работы на площадке.

- Геодезические работы.

- Внутриплощадочные работы по электроснабжению.

- Конструктивная система здания стеновая. Устойчивость здания в целом обеспечивается жестким сопряжением поперечных и продольных стен между собой и жесткими дисками перекрытия

- разработка грунта под фундаменты;

- устройство основания под фундаменты ;

- обратная засыпка пазух котлована;

- наружные стены выполнены из керамического облицовочного кирпича;

- внутренние стены выполнены из силикатного кирпича;

- перекрытия – сборные из железобетонных многопустотных плит;

- лестницы – сборные железобетонные;

кровли  чердачная – плоская

Кровля плоская из стекломаста или аналогичных материалов. Уклон кровли создается керамзитовым гравием у=600 кг/м3. Водосток внутренний.

- заполнение оконных проемов - двухкамерный стеклопакет в алюминевом профиле;

- наружная отделка фасадов выполнена из облицовочного цветного кирпича;

- внутренние специальные работы;

- отделочные работы.

- Монтаж оборудования.

- Внутриплощадочные инженерные сети.

- Покрытие дорог и проездов.

- Благоустройство.

- Сдача в эксплуатацию.

Работы по строительству должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами при соблюдении требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и проекта производства работ.

Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

Подготовительный период.

В состав подготовительного периода входят следующие работы:

- создание геодезической разбивочной основы;

- создание общеплощадочного складского хозяйства;

- возведение временных зданий и сооружений;

- выгораживание территории строительства;

- разбивка осей зданий с закреплением осей на местности.

- обеспечение стройплощадки  средствами пожаротушения - противопожарные щиты; огнетушители; отведенные места для курения.

- инженерная подготовка строительной площадки:

-первоочередные работы по планировке территории, обеспечивающей временный сток поверхностных вод: предварительная планировка территории;

- устройство временных подъездных автомобильных дорог:  дорожные плиты по

ГОСТ 21924.0-84.

- предусмотрено устройство площадок для стоянки автотранспорта под разгрузкой.

-   устройство временных инженерных сетей:  от точек согласно временным ТУ, предоставленным Заказчиком;

-   прокладка новых инженерных сетей.

Основной период

9.2.1 Земляные работы

Расчистка территории строительства, вертикальная планировка, срезка растительного слоя грунта и перемещение его в пределах отведенных участков производится бульдозером ДЗ-42(ДТ-75ДЕРС-2) мощностью 70кВт.

Разработка котлована производится экскаватором ЭО-3323А  с ковшом «обратная лопата» емкостью 0,65м3 и глубиной копания до 7,9м. Недобор грунта снимают экскаватором со специальным зачистным ковшом или вручную.

Грунт из котлована должен быть использован для вертикальной планировки площадки. Грунт для обратной засыпки пазух котлована и окончательной планировки площадки, складируется на территории строительной площадки на площадках складирования. Лишний грунт  вывозится самосвалами  ЗИЛ-ММЗ-45085 на специальный полигон с территории строительства по отдельному договору со специализированной организацией.

Отрывка траншей под инженерные коммуникации производится экскаватором  ЭО-3323А в отвал. Вынутый грунт располагается с одной стороны траншеи, оставляя другую свободной для проезда монтажного крана. Обратная засыпка траншей выполняется бульдозером.

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.

При производстве земляных работ следует обходиться минимальным количеством землеройных машин, обеспечив их достаточную маневренность, сосредотачивая при необходимости максимум техники на особо важном в данный период строительства направлении.

В процессе земляных работ необходимо организовать постоянный технический надзор за состоянием грунта и соблюдением техники безопасности при производстве работ.

Вся техника принимающая участие в процессе земляных работ должна тщательно промываться в пункте мойки колес.

Допускается применение на строительной площадке машин с аналогичными характеристиками.Земляные работы должны вестись в соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».

9.2.2 Подземная часть производственно-бытового корпуса

Работы по возведению подземной части :

Фундаменты выполнять из бетона В20 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-76

9.2.3 Надземная часть производственно-бытового корпуса

Монтаж строительных материалов, применяемых при производстве работ по строительству производственно-бытового корпуса вести с помощью   крана К55713 со стрелой 21.7м и гуськом. Рабочие стоянки крана определить проектом безопасной эксплуатации крана или ППР с учетом конкретного состояния площадки на период монтажа.

Монтаж  плит покрытия

Плиты перекрытия и покрытия захватывают за петли траверсами. После подъёма и установки на место плиты выверяют по рискам, нанесённые на них и на опорные узлы балки. Первые крайние плиты до подъёма оборудуют ограждениями. Все последующие плиты монтажники устанавливают стоя на ранее закреплённых плитах.

Требования к строительным материалам и конструкциям:

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции при производстве строительный работ должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные вещества, хранятся на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре.

Порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортируются в плотно закрытой таре.

Строительные материалы и конструкции поступают на строительный объекты в готовом для использования виде.

- Устройство  покрытий

После окончания строительно-монтажных работ необходимо выполнить благоустройство прилегающей территории. Существующее дорожное покрытие и благоустройство прилегающей территории в случае их повреждения в процессе строительных работ подлежат восстановлению.

Дорожное покрытие выполняется из асфальтобетона, как и основное покрытие проезжей части автодороги, подлежащей восстановлению после окончания строительства.

Площади, не занятые дорогой и застройкой озеленить газонными травами. По окончании строительства произвести очистку территории от мусора, организовать постоянный сбор и вывоз твердых отходов.

Асфальтовое покрытие

Устройство тротуаров, дорог, площадок

Земляное полотно следует выполнять при помощи бульдозера ДЗ-171.1.03 и автогрейдера ДЗ-122.

Песок, гравий, бетонная и асфальтовая смесь завозится при помощи автосамосвалов.

Песок и гравий разравнивается при помощи автогрейдера ДЗ-122, уплотняется при помощи самоходного катка ДУ-50.

Укладка и разравнивание асфальтовой смеси производиться при помощи автогрейдера ДЗ-122, уплотнение – при помощи самоходного катка ДУ-50.

Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. Для укладки асфальтобетона необходимо создать механизированные звенья, в состав которых должны войти асфальтоукладчики, моторные катки и вспомогательные машины и приспособления (дорожные щетки, передвижные битумные котлы, передвижная электростанция и т.п.). Состав звена зависит от скорости потока и вида асфальтобетонной смеси.

Основания под них должны быть очищены от грязи и сухими. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих и холодных смесей весной и летом должна быть не ниже +5С. Основание или слой ранее уложенного асфальтобетона за 3-5 часов до укладки асфальтобетонной смеси должны быть обработаны разжиженным битумом или битумной эмульсией из расчета 0,5 л/м2.

Для обеспечения бесшовности соединения смежных полос допускается устройство стыка путем укладки кромки по доске.

Уплотнение асфальтового покрытия вести в 2 этапа. Покрытие считается укатанным, если перед катком на покрытии не образуется волна и не отпечатывается след вальца. В недоступных для катка местах смесь уплотнять горячими металлическими трамбовками.

Покрытие из тротуарных плиток

Сборные бетонные тротуарные плитки укладываются на цементно-песчаную смесь по ранее подготовленному основанию из щебня и песка. Плотное прилегание плиток к основанию достигается осадкой их при укладке и погружении плитки в песок до 2 мм.

Швы между плитками должны быть не более 15 мм, вертикальные смещения в швах между плитками должны быть не более 2 мм.

Прокладка подземных коммуникаций

Сети водопровода, канализации и теплоснабжения

Разработку грунта выполнять при помощи экскаватора ЭО-3322 с погрузкой в автосамосвалы и отвозкой во временный отвал. Монтаж трубопроводов и сборных ж/бетонных элементов выполнять при помощи автокрана КС-3577. Засыпку траншей выполнять грунтом из временного отвала, при помощи бульдозера ДЗ-171.1.03.

Сети электроснабжения, связи и радио

Разработку грунта выполнять при помощи экскаватора ЭО-2621, в отвал на бровку траншеи. Прокладку кабеля выполнять вручную. Засыпку траншей выполнять при помощи экскаватора ЭО-2621.

Горизонтальный  транспорт

Перевозку грунта, песка, щебня, растворной бетонной смеси и асфальта производить автомашинами (самосвалами) или тракторными тележками.

Малогабаритные элементы (бортовые камни, кирпич и т.д.) транспортировать на бортовых автомашинах марки КАМАЗ или МАЗ-200, крупногабаритные (стальные конструкции) – на специализированных длинномерных полуприцепах.

Транспортную связь площадки строительства с базами комплектации, заводами КПД, ЖБИ и строительно-монтажными организациями осуществлять по прилегающим дорогам.

Временные автомобильные дороги разместить с таким расчетом, чтобы проезд автомобилей был возможен в любое время года и в любую погоду.

Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

Расчет общего числа рабочих на строительстве жилого дома ведется с учетом данных сводного сметного расчета и «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» (часть 1 табл. 46) и приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Количество рабочих, чел. | Количество ИТР, МОП, служащих, чел. | ВСЕГО работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 12 |

Обеспечение строительства рабочими кадрами осуществляется за счет собственных кадров строительной организации.

Машинами и механизмами стройка обеспечивается за счет парка механизмов, имеющегося в распоряжении подрядчика.

Потребность в машинах и механизмах приведена в таблице 2.

Таблица № 2

| №№ пп | Наименование машин и механизмов | Тип (марка) | Мощн. или грузоподъемн. | Количество 1 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Экскаватор | Э 652 Б | 0,65 м3 | 1 |
|  | Бульдозер | ДЗ-171.1.03 | - | 1 |
|  | Кран колесный | КС-55713 | 25 т | 1 |
|  | Растворосмеситель | СО-46Б |  | 1 |
|  | Каток самоходный пневмоколесный | ДУ-55 |  | 1 |
|  | Трансформатор сварочный с комплектом кабелей | ТД-500 | Сварочный ток 500 А | 2 |
|  | Трансформатор понижающий | ИВ-4 | 36 В | 1 |
|  | Компрессор передвижной | ЗИФ-55 В |  | 1 |
|  | Электросверлилка в комп-лекте с насадкой-бороздоде-лом и набором сверл | ИЭ-1035 у2 | Масса 2,5 кг | 1 |
|  | Набор средств малой механизации |  |  | 1 |
|  | Автосамосвалы | ЗИЛ-ММЗ- 555 (ЗИЛ-130) | 4,5т | 2 |
|  | Автомобили бортовые | ЗИЛ-131 | 5т | 2 |
|  | Специал. автотранспорт | - | - | 1 |
|  | Тележка для строит. материалов (растворов и сыпучих грузов) | ТСН-125 | - | 2 |
|  | Подмости передвиж. сборно-разборн. для монт. и отд. работ | 63-3.03.00.000 |  | 2 |
|  | Электрошкаф | РЧ Г-238 |  | 1 |
|  | Строп 2-ветвевой | РЧ 455-69 | Грузоподъем-ность 4 т | 2 |
|  | Электродержатель | ЭД-25 | Масса 0,45 кг | 1 |

Данный перечень составлен ориентировочно и подлежит дополнению и корректировке при разработке проекта производства работ с учетом имеющихся у строительной организации строительных машин и механизмов (возможна замена на другие с аналогичными характеристикам.

В качестве источника электроснабжения и водоснабжения принимаются существующие сети.

Силовые и осветительные установки при работе во временной схеме электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 вольт.

Освещению строительной площадки осуществлять в соответствии с «ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок».

Общее освещение, согласно ГОСТ 12.1.046-85 при нормируемой освещенности Ен=2лк осуществляется прожекторами ПЗС-35 с лампами накаливания. Высота установки прожектора -10м. Территория строительства должна быть освещена по ее периметру прожекторами на мачтах.

При освещении рабочих мест могут быть использованы легкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки.

На стройплощадке должно быть предусмотрено охранное и аварийное электроосвещение.

Подача электроэнергии к монтажным механизмам осуществляется по изолированным электрокабелям.

Схемы расстановки опор освещения строительной площадки, распределительных шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических линий разрабатываются в составе проекта производства работ.

Количество воды  должно быть рассчитано на удовлетворение хозяйственно-бытовых и производственных потребностей.

Для обеспечения потребности в сжатом воздухе используется передвижная компрессорная установка.

Кислород на строительную площадку доставляется централизованно в баллонах с соблюдением всех правил техники безопасности.

Объем работ по временным коммуникациям и сооружения приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забор без козырька | м | 43,0 |  |
| 2 | Забор с козырьком | м | 57.00 |  |
| 3 | Временная дорога и разгрузочная площадка | м2 | 120.00 | Дорожные плиты ГОСТ 21924.0-84 |

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.

Монтаж строительных конструкций и элементов ведется методом «с колес» (см. лист ПОС-2).

На площадке предусмотрен закрытый материально-технический склад для хранения оборудования и др.

Хранение горюче-смазочных  материалов на стройплощадке не предусмотрено. ГСМ завозить по технологической необходимости.

Для безопасного ведения работ кранами на стройплощадке предусматривается ограничение высоты подъема грузов со склада и при производстве погрузочно-разгрузочных работ, использование грузозахватных приспособлений, исключающих возможность падения грузов, ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны до минимальной. Вылет крюка крана за линию ограничения работы крана не допускается. 	Граница опасной зоны обозначается на месте знаками в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2001, предупреждающими о работе крана. В темное время знаки должны быть освещены. 	Вокруг места приема груза должны быть установлены запрещающие знаки с поясняющей надписью "проход воспрещен. подача грузов краном!"

Строповка элементов конструкций должна обеспечивать их подачу к месту монтажа в положении, соответствующем проектному.

Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ выполняется специальными службами строительных организаций, оснащенных необходимыми техническими средствами, а также производственными подразделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строительного производства.

В производственный контроль включаются:

- входной контроль комплектности технической документации, соответствия поступающих на строительство материалов сопроводительным, нормативным и проектным документам, завершенности предшествующих работ;

- операционный контроль соответствия производственных операций нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершении операций;

- приемочный контроль качества выполненных работ.

Исходной основой для производственного контроля качества монтажных работ являются технологические и технические решения, принятые в ППР, а также данные о контролируемых параметрах и регламенты производственного контроля качества строительно-монтажных работ.

СМР производить под личным руководством производителя работ ответственного за безопасное производство работ с грузоподъемными кранами согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. Все сигналы машинисту крана подаются одним ответственным лицом (производитель работ).

Все сборные элементы и конструкции, поставляемые на объект, проверяются инженерно-техническими работниками строительства внешним осмотром и должны иметь паспорта, а также хорошо видимую маркировку и штамп.

Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

В процессе возведения здания строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров здания, который является обязательной составной частью производственного контроля качества.

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений заключается в:

- геодезической (Инструментальной) проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей здания проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле);

- исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, конструкций и частей здания, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей.

Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

На основании ПОС  разрабатывается ППР (рабочая документация), в котором рассматриваются следующие вопросы:

- составляется календарный план, в котором выделяются этапы и виды работ, поручаемые комплексным и специализированным бригадам, определяется их количественный, профессиональный и квалификационный состав;

- привязываются технологические карты к местным условиям;

- составляется стройгенплан на выполнение отдельных видов строительных, монтажных или специальных строительных работ, в зависимости от того, на что разрабатывается проект;

- осуществляется проектирование временных зданий и сооружений, складов, подъездных путей, энергетических, водопроводных, газовых и других временных сетей от источников питания в соответствии с действующими техническими условиями и нормами, а также размещение строительных машин и механизированных установок. На этой стадии производится окончательное размещение всех объектов строительного хозяйства, необходимых для нужд строительства;

- уточняется объем работ подготовительного и основного периодов;

- приводятся данные об испытании пробных свай в грунте динамической и статической нагрузками со сроками выполнения работ;

- уточняется порядок забивки свай и оборудование для забивки;

- разрабатываются технологические карты на монолитные работы;

- последовательность монтажа строительных конструкций;

- потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;

- разрабатывается подробный проект мониторинга за состоянием существующей застройки, попадающей в радиус зоны влияния нового строительства.

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

Площадь помещений для санитарно-гигиенического, бытового и культурного обслуживания рабочих на строительной площадке принята в соответствии со СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве», ПБ 10-382-00 «Правил об устройстве и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и СП 276-74 «Указания по проектированию бытовых помещений строительно-монтажных организаций».

Расчет требуемых площадей выполнен, исходя из численности соответствующих категорий работников.

Контора прораба и бытовые помещения для кратковременного отдыха, сушки одежды и обогрева рабочих размещены на территории строительной площадки.

Все санитарно-гигиенические и бытовые помещения обеспечиваются водой, электроэнергией и теплом.

Для складирования и временного хранения строительных материалов и  конструкций используются закрытый материально-технический склад и открытые складские площадки.

Площадки открытого  хранения материалов обеспечивают складирование нормативного запаса материалов для бесперебойного производства работ.

Для складирования инструментов, отдыха рабочих и для производства работ применяются передвижные вагончики.

Перечень вагончиков приведен в табл. 4

Таблица 4

| Наименование | Кол. | Площадь единицы, м2 | Общая площадь, м2 | Шифр инвентарного здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Здание для кратковременного отдыха, сушки одежды и обогрева рабочих | 4 | 15,5 | 108,5 | Контейнер 312-00 |
| Туалет | 1 | 1,25 | 5,0 | инвентарный |
| Итого |  |  |  |  |

Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

К работе должны допускаться машины и механизмы, освидетельствованные и испытанные в установленном порядке, а также полностью укомплектованные в соответствии с инструкциями по их использованию.

Грузоподъемные краны всех типов за исключением кранов с ручным приводом и пневмоподъемников при ручном приводе механизмов передвижения, должны быть зарегистрированы в территориальных органах Госгортехнадзора.

Для сокращения опасной зоны при работе кранов необходимо выполнение следующих мероприятий:

- ограничение зоны обслуживания крана и удерживание грузов от раскачивания и падения, проверка надежности строповки;

- не допускается вылет стрелы кранов за ограждение стройплощадки;

- работа кранов возможна только при отсутствии людей и проезда автотранспорта в границах опасной зоны;

- на период работы кранов организовать дежурство и наблюдение для недопущения людей и автотранспорта в опасную зону;

- при пропуске автотранспорта по стройплощадке работа кранов приостанавливается.

Запрещается перемещение грузов кранами над помещениями при нахождении в них людей и над рабочим местом монтажников.

На время работы кранов обеспечивается радиосвязь монтажников и такелажников с машинистом кранов.

Запрещается эксплуатация машин и с неисправными тормозами ходовых частей и грузоподъемного оборудования, звуковой и световой сигнализации, приборами безопасности.

Работоспособность блокирующих устройств, состояние заземлений, ограждений, защитных средств необходимо проверять перед каждым выходом путевой машины на работу.

К управлению машинами и их обслуживанию допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие удостоверение.

Ответственность за обеспечение условий безопасности работы машины и за безопасность обслуживающей бригады несет руководитель работ.

Работы по устранению возникших неисправностей, смазыванию узлов на путевых машинах должны производиться только после их полной остановки и остановки силового привода.

Запрещается оставлять машину, отдельные механизмы или оборудование с работающим двигателем.

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должна производиться водителем только по команде лиц, участвующих в этих работах.

Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-76*. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м.

Ежедневно перед началом укладки бетона необходимо проверять состояние тары, опалубки и арматуры. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.

К работе по эксплуатации автобетононасоса допускаются лица не моложе 21 года, прошедшие специальное медицинское освидетельствование и признанные годными. Работать на неисправном автобетононасосе или автобетоносмесителе запрещается. Перекачку бетона следует осуществлять автобетононасосом, установленным с помощью аутригеров на выравненной площадке в пределах рабочей зоны.

Между местом бетонирования и машинистом автобетононасоса должна быть установлена надежная визуальная или радиотелефонная связь.

Передвижение автобетононасоса со стрелой, не установленной в транспортное положение, не допускается.

Машинист и бетонщики, обслуживание автобетононасос, должны работать в защитных касках.

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибратор

При прокладке коммуникаций участки работ ограждаются переносным металлическим ограждением высотой 1,5м.

При въезде на стройплощадку устанавливается информационный щит с указанием наименования и местонахождения объекта, наименования заказчика и подрядной организации, номеров их телефонов, лицензии, должности и фамилии производителя работ, даты начала и окончания строительства.

Опасные зоны в пределах стройплощадки и участков производства работ ограждаются или обозначаются предупредительными плакатами и сигналами, видимыми в любое время суток.

Входы в строящееся здание защищены сплошным навесом шириной не менее 2.0м.

Все рабочие должны быть проинструктированы о способе вызова пожарной охраны и обращении с простейшими средствами пожаротушения. О нахождении средств пожаротушения должны быть вывешены соответствующие указатели.

У бытовых помещений необходимо установить щит с противопожарным инвентарем. Бытовки снабдить огнетушителями марки ОП-5 из расчета не менее 2-х на вагончик.

У выезда  предусмотреть  место  мойки и очистки от  грязи строительного транспорта.

Пешеходные дорожки и проезжая часть, попадающие в охранную зону крана должны ограждаться с применением доборных элементов (козырьков, перил, и др). Стройплощадка ограждается забором высотой не ниже 2.0м, выполненным в соответствии с ГОСТ 23407-78.

Производство работ механизированным инструментом с приставных лестниц и случайных опор запрещается.

При работе людей в земляных разработках вести постоянных контроль за состоянием их стенок, проверку на отсутствие взрывоопасных и вредных газов.

Запрещается нахождение людей в рабочей зоне строительных машин и механизмов, в пределах опасных зон падения груза.

Не допускается стоянка машин и складирование конструкций и строительного мусора на трассах действующих кабелей.

При производстве работ вблизи электропроводящих сетей и оборудования соблюдать габариты приближения к ним в соответствии с нормативами и специальные меры безопасности при работе в их охранной зоне.

Электрифицированные устройства и инструменты, электросварочные аппараты и др. должны быть заземлены. Запрещается прикасаться к проводам электрических линий.

Работа в зонах действия опасных производственных факторов, в глубоких земляных разработках и на высоте допускается при оформлении наряда-допуска в соответствии с приложением Д СНиП 12-03-2001.

Вся территория строительной площадки огораживается с сохранением части существующего ограждения.

До начала строительства (в подготовительный период) должны быть сооружены временные дороги грунтовые профилированные шириной 3,5м, укрепленные гравием с последующим уплотнением катком, обеспечивающие свободный доступ транспортных средств ко всем строящимся объектам. На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. Опасные для движения зоны следует ограждать, либо выставлять на их границах предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время.

Проходы, проезды, погрузочно-разгрузочные площадки необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать.

В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от снега и льда, а тротуары и пешеходные дорожки, кроме того, посыпать песком.

Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.) допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.

Подъем сборных элементов должен быть плавным без рывков и толчков. При подъеме не допускается раскачивание элементов, запрещается перенос конструкций кранами над рабочим местом монтажников и над соседней захваткой.

Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строительно-монтажные работы, а также в зоне перемещения элементов и конструкций кранами.

Строительная площадка должна быть оборудована комплектом первичных средств пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители.

Необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение противопожарных требований (при эксплуатации временных бытовых зданий и сооружений).

Баллоны с газами числом не более 50 штук нужно хранить в самостоятельных складских помещениях (зданиях) или под навесами от прямого попадания солнечных лучей. Место установки должно быть ограждено и иметь ящик с песком объемом не менее 0,5 м3, лопату и два огнетушителя.

Запрещается производство строительно-монтажных работ в случае, если территория строительного участка не имеет источников водоснабжения для пожаротушения, дорог, подъездов и телефонной связи.

Мероприятия по охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия в строительном производстве должны предусматривать охрану воздушной среды, борьбу с шумом, охрану и рациональное использование вод, земли, минеральных, органических и биологических ресурсов.

Производство работ на строительной площадке вести в строго определенных границах.

Отвалы грунта устраивать в пределах отведенной для этого территории.

Производить оттаивание талого грунта огневым способом запрещено.

Складские помещения на стройплощадке следует организовать с учетом исключения попадания вредных веществ (ГСМ, лакокрасочные материалы и др.) в дождевые стоки и на поверхность стройплощадки.

Не допускать потерь строительных материалов при перевозке.

Пылевыделяющие материалы следует транспортировать и хранить в закрытых емкостях.

Заправка машин с двигателями внутреннего сгорания на площадке должна производиться с соблюдением мер предосторожности.

Запрещается слив отработанных масел на землю, проведение ремонтных  работ автотранспорта на строительной площадке.

Отходы производства подлежат утилизации, строительный и бытовой мусор - вывозу на свалку.

Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства

Для предотвращения попадания посторонних в дневное и ночное на территории строительной площадки предусмотрена инвентарная будка сторожа, совмещенная с конторой прораба и охранное освещение.

Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.

Технико-экономические показатели:

- общая площадь 				 – 387.00 м2;

- площадь застройки					 – 268,00 м2;

- строительный объем 	 – 2098,00 м3;

- площадь участка						 – 3372,67 м2.

Общий срок строительства 2-этажного производственно-бытового корпуса в соответствии с нормами продолжительности строительства предусмотрен в течение 9 месяцев (нормы продолжительности строительства объекта предполагают выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами в в 2,0 смены, а остальных работ – в среднем в 1.5 смены/.).

В том числе: подготовительный период 0.5 месяца.

Примечания: Конкретный срок начала строительства устанавливается заказчиком и подрядчиком согласно общему плану СМР. Дата начала строительства оформляется ими актом согласно п.8 общих положений СНиП 1.04.03-85*.

Расчет продолжительности строительства выполнен методом интерполяции в соответствии со СНиП 1.04.03-85*.

Распределение строительно-монтажных работ по кварталам строительства дано в таблице № 3.

Таблица № 3.

| Месяц | Месяц строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма задела | Объем СМР |  | Норма задела | Объем СМР |  |
|  |  | В% | Задела |  | В% |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 13 |  |  |  |  |
| 3 | 32 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 45 | 13 |  |  |  |  |
| 5 | 58 | 13 |  |  |  |  |
| 6 | 71 | 13 |  |  |  |  |
| 7 | 84 | 13 |  |  |  |  |
| 8 | 94 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 100 | 6 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 100 |  |  |  |  |

Сетевой график и графики поступления на строительную площадку строительных материалов разрабатывается заказчиком.

Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений на смежных территориях.

Мониторинг - это систематическое или периодическое слежение (наблюдение) за деформационно-напряжённым состоянием конструкций, или деформациями зданий (или сооружений) в целом, за состоянием грунтов, оснований и подземных вод в зоне строительства, своевременная фиксация и оценка отступлений от проекта, требований нормативных документов, сопоставление результатов прогноза взаимного влияния объекта и окружающей среды с результатами наблюдений с целью оперативного предупреждения или устранения выявленных негативных явлений и процессов. Мониторинг является составной частью НТСС.

К проведению научно-технического сопровождения строительства (НТСС) и мониторинга должны привлекаться организации, обладающие научно-техническими кадрами с профильным образованием и квалификацией, необходимой приборно-инструментальной базой, испытательной лабораторией, аккредитованной Госстандартом РФ, строительными лицензиями по направлениям деятельности «Проектирование» и «Инженерные изыскания»*, а также имеющие Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2001) «Системы менеджмента качества. Требования». Организация, проводящая мониторинг должна иметь лицензию на проектирование зданий и сооружений I уровня ответственности и на проведение инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I уровня ответственности

В данном проекте мониторинг за близлежащими зданиями не требуется, т.к. жилой дом располагается на нормативном расстояние от существующего  строения.