ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по реконструкции кровли здания Кривопорожской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ № 3400/4.19-2429)

| ОКВЭД | 43.91. |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.91.19.190 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ.

Республика Карелия, Кемский район, п. Кривой Порог, Кривопорожская ГЭС, филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

от Каскада Кемских ГЭС – ведущий инженер производственно-технического отдела. Худяков Александр Игоревич, тел. 8 (81458) 5-73-10; адрес электронной почты:  khudyakov.ai@karelia.tgc1.ru

от филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - начальник гидротехнической службы 
Нюхтиков Владимир Николаевич. тел. 8 (8142) 71-38-80, адрес электронной почты: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru.

Период выполнения работ:

Начало                 июнь 2016 г.

Окончание           октябрь 2017 г.

Начальная (максимальная) цена закупки - 12 000 000 руб. без учета НДС.

в том числе:

стоимость материалов – 6 227 563 руб. без учета НДС.

стоимость ЗиП – 0 руб. без учета НДС.

стоимость оборудования – 0 руб. без учета НДС.

2016 г. -4 500 000 руб. без учета НДС

1-й квартал 2016г. - 0 руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016г – 1 500 000 руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016г – 2 500 000 руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016г – 500 000 руб. без учета НДС;

2017 г. -7 500 00 руб. без учета НДС

1-й квартал 2017г. - 0 руб. без учета НДС;

2-й квартал 2017г – 3 000 000 руб. без учета НДС;

3-й квартал 2017г – 4 000 000 руб. без учета НДС;

4-й квартал 2017г – 500 000 руб. без учета НДС;

Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Общие характеристики выполняемых работ

Разборка с последующей заменой пароизоляции, утеплителя и двух слоев наплавляемой гидроизоляции кровли машинного зала и электропомещений Кривопорожской ГЭС.

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы: Реконструкция кровли машинного зала и электропомещений Кривопорожской ГЭС каскада Кемских ГЭС. Ликвидация имеющихся протечек с кровли через перекрытие.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

Кривопорожская ГЭС построена в 1991 г. по проекту №1188 Ленинградского отделения института «Гидропроект им. С. Я. Жука».

Надводная часть здания ГЭС включает в себя: водоприемник, помещения над водоводами (электропомещения), машинный зал, помещения над отсасывающими трубами.

Габариты в осях – машинного зала 96,0х19,5м; электропомещений 96,0х12,0м; помещений над отсасывающими трубами 72,0х9,54м; водоприемника 96,0х12,0м Отметка пола машинного зала 47,90м. Отметка парапетных плит машинного зала – плюс 90,10.

Кровля здания мягкая рулонная с внутренним водостоком. Утеплитель – шунгизитовый гравий толщиной 100 мм.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реконструкции кровли здания Кривопорожской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Начало                 июнь 2016 г.

Окончание           октябрь 2017 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление проекта производства работ (ППР) с расшифровкой поэтапного выполнения работ, с указанием технологии выполнения работ, с обязательным согласование ППР Заказчиком за 20 дней до начала работ на объекте | компл. | 1 |  |
|  | Кровля машинного зала |  |  |  |
| 2 | Разборка гидроизоляционного материала примыканий | м2 | 232 |  |
| 3 | Разборка гидроизоляционного материала кровли | м2 | 1872 |  |
| 4 | Разборка утеплителя из шунгизитового гравия толщиной 160 мм и цементно-песчаной стяжки 30 мм | м2 | 1872 |  |
| 5 | Устройство выравнивающей стяжки и разуклонки толщиной до 60 мм | м2 | 1872 |  |
| 6 | Устройство пароизоляционного слоя из пленки «Изоспан» или аналогичное, представленное в заявке на ОЗП, согласованное Заказчиком | м2 | 1872 |  |
| 7 | Изоляция кровли плитами минераловатными «руф батс» ROCKWOL В150 мм или аналогичное, представленное в заявке на ОЗП, согласованное Заказчиком | м2 | 1872 |  |
| 8 | Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 40 мм армированной сеткой 5Вр 150х150 мм | м2 | 1872 |  |
| 9 | Огрунтовка поверхностей под гидроизоляционный ковер битумным праймером | м2 | 2104 |  |
| 10 | Устройство примыканий из материала «Изопласт» или аналог | п.м. | 232 |  |
| 11 | Работы по наплавляемой кровле в два слоя материалом «Изопласт» или аналогичное, представленное в заявке на ОЗП, согласованное Заказчиком | м2 | 1872 |  |
| 12 | Демонтаж бетонных парапетных плит (990х500х60) | п.м | 116 |  |
| 13 | Устройство парапетов из оцинкованной стали шириной 400 мм | п.м | 116 | 46 м2 |
| 14 | Устройство фартуков из оцинкованной стали шириной 100 мм | п.м | 20 | 2 м2 |
| 15 | Демонтаж старых приемных водосточных воронок, устройство новых приемных воронок (для внутреннего водостока) | шт | 3 |  |
|  | Кровля электропомещений |  |  |  |
| 16 | Разборка гидроизоляционного материала примыканий | м2 | 216 |  |
| 17 | Разборка гидроизоляционного материала кровли | м2 | 1104 |  |
| 18 | Разборка утеплителя из шунгизитового гравия толщиной 160 мм и цементно-песчаной стяжки 30 мм | м2 | 1104 |  |
| 19 | Устройство выравнивающей стяжки и разуклонки толщиной до 60 мм | м2 | 1104 |  |
| 20 | Устройство пароизоляционного слоя из пленки «Изоспан» или аналогичное, представленное в заявке на ОЗП, согласованное Заказчиком | м2 | 1104 |  |
| 21 | Изоляция кровли плитами минераловатными «руф батс» ROCKWOL В150 мм или аналогичное, представленное в заявке на ОЗП, согласованное Заказчиком | м2 | 1104 |  |
| 22 | Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 40 мм армированной сеткой 5Вр 150х150 мм | м2 | 1104 |  |
| 23 | Огрунтовка поверхностей под гидроизоляционный ковер битумным праймером | м2 | 1320 |  |
| 24 | Устройство примыканий из материала «Изопласт» или аналогичное, представленное в заявке на ОЗП, согласованное Заказчиком | м2 | 216 |  |
| 25 | Работы по наплавляемой кровле в два слоя материалом «Изопласт» или аналогичное, представленное в заявке на ОЗП, согласованное Заказчиком | м2 | 1104 |  |
| 26 | Демонтаж бетонных парапетных плит (900х500х60) | п.м | 108 |  |
| 27 | Устройство парапетов из оцинкованной стали шириной 400 мм | п.м | 108 | 44 м2 |
| 28 | Устройство фартуков из оцинкованной стали шириной 100 мм | п.м | 114 | 12 м2 |
| 29 | Демонтаж старых приемных водосточных воронок, устройство новых приемных воронок (для внутреннего водостока) | шт | 3 |  |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 30 | Перевозка до 10 км строительного мусора для дальнейшей утилизации | тн | 240,3 |  |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование проект производства работ и график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ.

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1.Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003

3.1.2. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.1.3. «Строительные Нормы и Правила» (Госстрой).

3.1.4. СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

3.1.5. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты № 642н 17.09.2014г.

3.1.6. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты № 1101н 23.12.2014г.

3.1.7. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке ППР.

3.1.8. Правила по охране труда в строительстве. Утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 336н от 01.06.2015г.

3.1.9. Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 552н от 17.08.2015г.

3.1.10. Подписанные к исполнению проекты реконструкции, технологические карты, проекты производства работ.

3.1.11. Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом министерства труда и социальной защиты № 155н 28.03.2014г.1.14.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы в строительстве не менее 3-х лет;

3.2.1.2. Желательно ознакомление с объектом по месту до подачи Заявки на участие в запросе предложений;

3.2.1.3. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики

# 3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 3.2.1.5. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 3.2.1.6. Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12.

# 3.2.1.7. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ;

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы и конструкции, протоколы испытаний теплоизоляционных материалов от профильных центров;

- проект производства работ (ППР) с расшифровкой поэтапного выполнения работ с указанием технологии выполнения работ;

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

а также иную документацию, составленную перед реконструкцией, в процессе реконструкции и после реконструкции и отражающую техническое состояние здания, объем и качество выполненных работ.

3.2.2. Специальные требования:

Подрядная организация должна обеспечить:

3.2.2.1. Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

3.2.2.3. Наличие кадров, имеющих опыт выполнения аналогичных работ на гидроэлектростанциях; располагать кадрами не менее 6 человек, с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю: сварщики 4-5 разряда, плотники 4-5 разряда, кровельщики 4-5 разряда;

3.2.2.4. Наличие обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

3.2.2.5. Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

3.2.2.6. Предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

3.2.2.7. Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого здания;

3.2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.2.9. Выполнять работы в соответствии с согласованным графиком работ;

3.2.2.10. Ведение исполнительной документации с последующей передачей её организации-заказчику.

3.2.2.11. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.2.12. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

3.2.2.13. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

3.2.2.14. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

3.2.2.15. Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

3.2.2.16. Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

3.2.2.17. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

3.2.2.18. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

3.2.2.19. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

3.2.2.20. Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0.

3.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

При привлечении субподрядчиков для выполнения работ генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ, объем работ, а также информацию о субподрядчиках по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части поставку которых производит подрядчик по согласованию с заказчиком

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лист плоский с полимерным покрытием, тип покрытия PVDF 25мкм | м2 | 114 |
|  | Дюбель-анкера SMK6*80 | шт. | 400 |
|  | Шляпный профиль КПШ 50/3 | шт. | 80 |
|  | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | тн | 5,5 |
|  | Плиты минераловатные «руф-баттс» ROCKWOOL 150 мм или аналог | м3 | 460 |
|  | Праймер битумный «Технониколь» | кг | 996 |
|  | Пленка Изоспан D или аналог | м2 | 3430 |
|  | Соединительная лента Изоспан KL | м | 1700 |
|  | Приемные воронки (для внутреннего водостока) | шт | 6 |
|  | Цементно песчаная смесь | т | 740 |
|  | Рулонные кровельные материалы для верхнего слоя Изопласт К 4,5 мм или аналог | м2 | 3960 |
|  | Рулонные кровельные материалы для нижнего слоя Изопласт П 4 мм или аналог | м2 | 4020 |

Оборудования и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ поставляются подрядчиком. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком, должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты, удостоверяющих их качество.