ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Замена ручных приводов на приводы с дистанционным                                     управлением разъединителей ОРУ-110 Юшкозерской ГЭС»

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ: 3400/4.19-2677

Номер ИП: 16-0326.

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.99.70.000 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Калевальский район, пос. Новое Юшкозеро, Юшкозерская ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

От Каскада Кемских ГЭС – Колесов Андрей Михайлович – зам. начальника ПТО,

т. (814-58) 2-08-92, e-mail: kolesov.am@karelia.tgc1.ru.

- Люленков Валерий Сергеевич – начальник Юшкозерской ГЭС, +7 921-450-92-00,

## e-mail: lyulenkov.vs@karelia.tgc1.ru;

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

электротехническая служба -  Картошкин Роман Юрьевич, тел. + 7 921-529-32-00

kartoshkin.ry@karelia.tgc1.ru

  - Период выполнения работ:

Начало          июль      2016 года.

Окончание    декабрь 2018 года.

  - Начальная (максимальная) цена закупки – 2 600,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость ПИР – 150,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – 900,00 тыс. руб. без НДС;

- стоимость оборудования – 1 550,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Объём выполнения работ поквартально:

2016 год – 4 квартал – 150,00 тыс. руб. без учета НДС;

2017 год – 3 квартал – 1 400,00 тыс. руб. без учета НДС;

2018 год – 3 квартал – 1 050,00 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ» № 66 от 14.04.2016г., Указанием №04-ВВ от 20.04.2016г.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

3.1	Цель выполнения работ.

Замена приводов ОРУ-110 кВ в целях обеспечения безопасности персонала ГЭС при переключениях.

3.2.      Описание и основные технические характеристики объекта.

В комплекс электротехнического оборудования ОРУ-110 кВ входят: выключатели МКП-110М.630-20 в количестве 3 штук, две секции шин с разъединителями РНДЗ-110/1000 У1, ремонтный мост с разъединителями РНДЗ-110/1000 У1, трансформаторы тока ТФНД-110М в количестве 9 штук, трансформаторы напряжения OTEF 123 в количестве 6 штук, высокочастотные заградители и конденсаторы связи Л-146, Л-147 СМК-110/3, ВЗ-600-0,25.

Разъединители ОРУ-110кВ

Тип РНДЗ-110/1000 У1.

Основные технические данные:

- номинальное напряжение……………………………110 кВ;

- наибольшее рабочее напряжение……………………126 кВ;

- номинальный ток……………………………………..1000 А.

- тип изолятора разъединителя…………………………ИОС-110-400-М УХЛ1

Управление разъединителями осуществляется электродвигательными приводами ПДН-1 в количестве 9 шт. (РЛ-147, РЛ-146, РМ-1-110, РМ-2-110, РТН-1-110, РТН-2-110, РТ-1-110, РТ-2-110, РШЛ-147); ПДГ-5УХЛ1 в количестве 3 шт. (РШЛ-146, РВС-1-110, РВС-2-110). Управление заземляющими ножами осуществляется только вручную.

Управление РТН-3-110 осуществляется только вручную (привода не имеет).

Конструктивно разъединитель выполнен в виде отдельных полюсов двухколонкового типа с разворотом главных ножей в горизонтальной плоскости.

Приводы разъединителей питаются переменным током со сборки 0,4кВ 1Н-18 с двухсторонним питанием с щита собственных нужд 1Н, через предохранители типа НПН-60.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Замена ручных приводов на приводы с дистанционным                                                 управлением разъединителей ОРУ-110 Юшкозерской ГЭС

Начало «___» июля 2016 г.

Окончание «30» декабря 2018 г.

Работы по замене приводов разъединителей ОРУ-110 кВ Юшкозерской ГЭС проводятся в сроки, устанавливаемые годовыми утвержденными графиками вывода в ремонт.

По техническому состоянию необходимо заменить следующие приводы разъединителей ОРУ-110 кВ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |
| 1. | Обязательное предпроектное обследование объекта. | работа | 1 |
| 2. | Разработка проекта для замены приводов разъединителей ОРУ-110кВ с основными требованиями: | работа | 1 |
| 3. | Выбор типа привода разъединителей, в зависимости от расположения и количества заземляющих ножей, обязательно согласовать с Заказчиком. | работа | 1 |
| 4. | Предусмотреть в проекте установку шкафов управления приводами разъединителей на безопасном расстоянии согласно требованиям НТД. Замену сборки 0,4 кВ. | работа | 1 |
| 5. | Разработка схемы подключения контрольных кабелей (электромагнитных блокировок разъединителей). | работа | 1 |
| 6. | Согласование разработанного проекта по замене приводов разъединителей ОРУ-110 кВ с заказчиком. | работа | 1 |
| 7. | Предоставление заказчику исполнительной и эксплуатационной документации в объеме, предусмотренном законодательством РФ, в том числе: паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия на поставляемое оборудование, инструкцию по эксплуатации, акты и формуляры, предусмотренные «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». | работа | 1 |
| 2017 год (замена РЛ-147, РЛ-146, РМ-1-110, РМ-2-110) |  |  |  |
| 1 | Поставка приводов, комплектующих к ним в соответствии с утвержденным проектом. | шт | 4 |
| 2 | Поставка сборки 0,4 кВ с коммутационной аппаратурой в соответствии с утвержденным проектом. | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж приводов разъединителей. | шт | 4 |
| 4 | Выполнение электромонтажных и строительных работ по замене приводов разъединителей ОРУ-110кВ согласно проекту | шт | 4 |
| 5 | Замена сборки 0,4кВ питания приводов разъединителей с коммутационной аппаратурой | шт | 1 |
| 6 | Замена (прокладка) всех силовых и контрольных кабелей разъединителей в существующих кабельных лотках. | м | Согласно проекту |
| 7 | Выполнение пусконаладочных работ в соответствии с действующими в РФ нормами и указаниями завода изготовителя | шт | 4 |
| 2018 год (РТН-1-110, РТН-2-110, РШЛ-147) |  |  |  |
| 1. | Поставка приводов, комплектующих к ним в соответствии с утвержденным проектом. | шт | 3 |
| 2. | Демонтаж приводов разъединителей. | шт | 3 |
| 3. | Выполнение электромонтажных и строительных работ по замене приводов разъединителей ОРУ-110кВ согласно проекту | шт | 3 |
| 4. | Замена (прокладка) всех силовых и контрольных кабелей разъединителей в существующих кабельных лотках. | м | Согласно проекту |
| 5. | Выполнение пусконаладочных работ в соответствии с действующими в РФ нормами и указаниями завода изготовителя | шт | 3 |

Примечание: При отклонении от проектных решений, в период выполнения СМР, Подрядчик обязан согласовать данные изменения с Заказчиком с последующим внесением изменений в существующий проект.

5. Требования к Подрядчику и организации производства работ.

5.1. Требования к производству и качеству работ:

5.1.1.  ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

5.1.2.  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5.1.3. СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

5.1.4.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

    - ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

    - ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

    - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

    - РД 153-34.0-49.101-2003 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий.

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ от 24 июля 2013 года № 328н об утверждении правил по охране труда при эксплуатации   электроустановок.

    - Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД  153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95).

    - СТО 17330282.27.140.008-2008 Система питания собственных нужд ГЭС.

    - СТО 17330282.27.140.001-2006 Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций.

    - Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, 2008.

    - ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

    - СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем».

    - Подрядчик обязан выполнить работы с высоким качеством, в соответствии с требованиями НТД и обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов.

    - МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке ППР.

    - Правила по охране труда при выполнении электросварочных работ (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г. №1101н).

    - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. №552н).

    - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. №642н).

    - Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. №155н).

    - МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке ППР

5.2. Требования к составу и содержанию проекта.

1. Состав и содержание проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ 
ст. 48, 49.

2. Проект должен соответсвовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

3. Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде на CD в 2-х экземплярах, чертежи в формате-dwg.

4. Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

5. Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

5.2.1. Пояснительная записка должна включать:

5.2.1.1.  Решения по используемому оборудованию, согласованные с Заказчиком.

5.2.1.2.  Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

5.2.1.3. Решения по оборудованию и материалам, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

5.2.1.4.Решения по производству строительных работ сопутствующих монтажу электрооборудования при необходимости.

5.2.1.5.Решения по привязке цепей проектируемого оборудования к существующим устройствам РЗА, содержащие в рабочей документации ссылки на соответствующие существующие схемы.

5.2.2.  Рабочая документация должна включать:

5.2.2.1. Схемы привязки нового оборудования к существующим схемам.

5.2.2.2. Схемы питания и управления вновь устанавливаемого оборудования.

5.2.2.3. Схемы раскладки кабелей, кабельный журнал.

5.2.2.4. Схемы электрические принципиальные по каждому устройству.

5.2.2.5.Схемы изменений и дополнений к существующим сетям при необходимости, содержащие ссылки на номера схем, в которых будут произведены изменения и дополнения.

5.2.2.6. Схемы рядов зажимов самих устройств, а также клеммных шкафов для выполнения монтажных работ.

5.2.2.7. Схемы по размещению оборудования.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

5.3.1.1. Опыт выполнения работ за последние три года, предшествующие дате окончания сроков подачи Заявок на участие в Конкурентной закупке, работ, аналогичных работам, являющимися предметом закупки;

5.3.1.2. обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.3.1.3. обеспечить соответствие применяемого оборудования требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

5.3.1.4. работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

5.3.1.5. подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

5.3.1.6. акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

5.3.2. Специальные требования:

5.3.2.1. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявленных работ (члены бригады:электромонтажники (электрослесари) 4,5 разряда – не менее 2, электрогазосварщики 5 разряда- не менее 1, производители работ – не менее 1, руководители работ- не менее  1 с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю;

5.3.2.2. персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

5.3.2.3. персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

5.3.2.4. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи  нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ;

5.3.2.5. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

5.3.2.6. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

5.3.2.7. желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

5.3.2.8. иметь все необходимые для работ инструменты и специальные приспособления;

5.3.2.9. организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

5.3.2.10. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

5.3.2.11. наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1.

# 5.3.2.12. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

# Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)

# 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

# 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

# 24. Пусконаладочные работы

# 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

# 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

# 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

    - Требования к Подрядчику при привлечении Субподрядчиков:

5.3.3.1. Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

5.3.3.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

5.3.3.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5.3.3.4. При привлечении субподрядчиков для выполнения работ генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ, объем работ, а также информацию о субподрядчиках по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

5.3.3.5. Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.3.3.6. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.3.3.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком по окончании оказания услуг:

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде на CD в 2-х экземплярах, чертежи в формате-dwg.