ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

реконструкции здания корпуса управления Путкинской ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3400/4.20-811)

| ОКВЭД | 45.21.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4500000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Республика Карелия, Кемский район, г. Кемь, Путкинская ГЭС, филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

от Каскада Кемских ГЭС – ведущий инженер производственно-технического отдела

Худяков Александр Игоревич, тел. 8 (81458) 2-18-89;

от филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - начальник гидротехнической службы

Нюхтиков Владимир Николаевич, тел. 8 (8142) 71-38-80.

1.2. Период выполнения работ:

Начало                 апрель 2015 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Стоимость закупки  _13000_ тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2015 г. - 6500 тыс. руб. без учета НДС

1-й квартал 2015 г. - 0 тыс. руб. без учета НДС

2-й квартал 2015 г. -1000 тыс. руб. без учета НДС

3-й квартал 2015 г. - 3500 тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал 2015 г. – 2000 тыс. руб. без учета НДС

2016 г. - 6500 тыс. руб. без учета НДС

1-й квартал 2016 г. - 1000 тыс. руб. без учета НДС

2-й квартал 2016 г. - 2250 тыс. руб. без учета НДС

3-й квартал 2016 г. - 2250 тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал 2016 г. – 1000 тыс. руб. без учета НДС

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Реконструкция здания корпуса управления Путкинской ГЭС каскада Кемских ГЭС. В виду продолжающегося процесса разрушения кирпичной кладки, падения кусков штукатурки и кирпича на прилегающую территорию необходимо исключить возможность возникновения чрезвычайной ситуации и обеспечить безопасную работу обслуживающего персонала вблизи здания корпуса управления.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

Путкинская ГЭС построена в 1967 г. по проекту №974-17 Ленинградского отделения института «Гидропроект им. С. Я. Жука».

Корпус управления Путскинской ГЭС пятиэтажное кирпичное здание с чердачным помещением, Г-образное в плане. Габариты в осях – 23,52 х 23,95 м. Отметка пола первого этажа плюс 14,200. Отметка парапетных плит – плюс 35,900.

Фундаменты здания ленточные бетонные на естественном скальном основании. Наружные стены толщиной 640 мм из глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. С наружной стороны на стены нанесена торкрет-штукатурка «под шубу» - 1300 м2. Перегородки здания из глиняного кирпича. Междуэтажные перекрытия и покрытие из сборных железобетонных плит с монолитными участками.

Кровля здания мягкая рулонная с внутренним водостоком. Утеплитель - пенобетон толщиной 200 мм: выполнен в чердачном перекрытии, за исключением участка в осях «К» -«Д» (утеплитель по плитам покрытия).

Вестибюль – металлический каркас со сварными стойками из уголка, перекрытый ж/бетонным козырьком, кровля мягкая рулонная. Остекление вестибюля в металлокаркасе с заполнением деревянными оконными блоками и стеклоблоками.

Через стены здания проходят токоведущие шины от РУ 10 кВ к трансформаторам 10/220 кВ, изоляторы шин крепятся анкерами к стенам.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по реконструкции здания корпуса управления Путкинской ГЭС Каскада Кемских ГЭС

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Начало                 апрель 2015 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | До начала работ обязательное изучение проектной документации, осмотр места производства работ |  |  |
| 2 | Устройство вентилируемого фасада с учетом наличия на стенах проходных изоляторов ошиновки 10 кВ силовых трансформаторов. Усиленное крепление облицовки фасада во избежание падения ее на токоведущие части трансформаторов и порталы. |  |  |
| 3 | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации |  |  |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Демонтаж торкрет-штукатурки | м2 | 1030 |
| 1.1 | Устройство защитных козырьков над выходом ошиновки 10 кВ силовых трансформаторов из здания ГЭС | м2 | 12 |
| 1.2 | Восстановление разрушенных участков наружной версты кирпичных стен | м2 | 600 |
| 1.3 | Восстановление поврежденных участков строительной смесью специального назначения SC HidroMix | м2 | 547 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Устройство навесного вентилируемого фасада здания | м2 | 1078 |
| 1.5 | Прорезка проема в кирпичной стене 510 мм | м2 | 0,63 |
| 1.6 | Монтаж металлической перемычки | шт | 1 |
| 1.7 | Демонтаж профлиста по металлокаркасу | м2 | 40 |
| 1,8 | Устройство цоколя с утеплением плитами ПЕНОПЛЕКС с поледующим оштукатуриванием цементнопесчаным раствором по оцинкованной сетке | м2 | 25 |
| 2 | Перегородки |  |  |
| 2.1 | Демонтаж остекленной перегородки в вестибюле | м2 | 11,8 |
| 2.2 | Монтаж каркасной перегородки из ГКЛ С111 по серии 1.031-9-2.07 по профилю ПС-75, толщ. 100 мм с заполнением минватой ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ 50 мм с окраской вододисперсионной краской | м2 | 10,4 |
| 3 | Кровля |  |  |
| 3.1 | Разборка гидроизоляционного материала с кровли | м2 | 559 |
| 3.2 | Разборка гидроизоляционного материала с вентшахт | м2 | 11,5 |
| 3.3 | Разборка утеплителя из пенобетона толщ 200 мм и цементно-песчаной стяжки 20 мм | м2 | 68,6 |
| 3.4 | Устройство парапетов из оцинкованной стали (по существующим ж/б парапетам) | п.м. | 85,3 |
| 3.5 | Устройство оцинкованных зонтов на вентканалах/ демонтаж зонта | шт | 6/1 |
| 3.6 | Демонтаж старых водопроводных воронок, устройство новых фирмы Icoral | шт | 2 |
| 3.7 | Устройство кровли согласно проектным решениям, утепленная/ неутепленная | м2 | 67/492 |
| 3.8 | Устройство водосточной трубы диам 100 мм | п.м. | 4,5 |
| 4 | Окна |  |  |
| 4.1 | Демонтаж деревянных окон с подоконниками и сливами S-3,8 м2 | шт | 32 |
| 4.2 | Демонтаж деревянных окон с подоконниками и сливами S-5 м2 | шт | 6 |
| 4.3 | Демонтаж деревянных окон с подоконниками и сливами S-5.2 м2 | шт | 10 |
| 4.4 | Демонтаж окон из стеклоблоков S-5.2 м2 | шт | 5 |
| 4.5 | Демонтаж витражей из стеклоблоков S-10,4 м2 | шт | 4 |
| 4.6 | Демонтаж стеклоблоков витражей в вестибюле | м2 | 30,5 |
| 4.7 | Демонтаж остекления витражей в вестибюле | м2 | 2*12,9 |
| 4.8 | Установка ПВХ окон согласно спецификации заполнения проемов | шт/м2 | 53/233,7 |
| 4.9 | Установка алюминиевых витражей согласно спецификации заполнения проемов | шт/м2 | 24/134,3 |
| 5 | Двери, ворота |  |  |
| 5.1 | Демонтаж деревянных двупольных дверей 1,3*2,4 м в вестибюле | шт. | 2 |
| 5.2 | Демонтаж металлических ворот 2,5*2,9h м | шт. | 1 |
| 5.3 | Монтаж двери ДПВ ГБ Пр 2100*870 | шт. | 1 |
| 5.4 | Монтаж ворот металлических 2800*1360 | шт. | 1 |
| 5.5 | Дверь алюминиевая 2х польная 2390*1360 | шт. | 1 |
| 6 | Внутренняя отделка вестибюля |  |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Демонтаж плитка с пола/ со стен | м2 | 37/22,8 |
| 6.2 | Зачистка масляной краски со стен/ с потолка | м2 | 9,2/37 |
| 6.3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен/потолка смесью типа «Ветонит» | м2 | 32/37 |
| 6.4 | Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен/потолков | м2 | 32/37 |
| 6.5 | Устройство стяжек цементных толщ до 30 мм | м2 | 37 |
| 6.6 | Устройство полового покрытия из керамогранитной плитки | м2 | 37 |
| 7 | Отмостка |  |  |
| 7.1 | Разборка существующей отмостки | м2 | 66 |
| 7.2 | Устройство ж/б отмостки | м2 | 66 |
| 8 | Прочие работы |  |  |
| 8.1 | Демонтаж кондиционеров с креплениями | шт. | 7 |
| 8.2 | Установка вновь кондиционеров на новые кронштейны | шт. | 7 |
| 8.3 | Демонтаж металлической лестницы для подъема на кровлю | шт. | 1 |
| 8.4 | Установка лестницы | шт. | 1 |
| 8.5 | Демонтаж штукатурки козырьков | м2 | 20 |
| 8.6 | Оштукатуривание козырьков | м2 | 13 |
| 8.7 | Оштукатуривание мест прохода шин | м2 | 17 |
| 8.8 | Зачистка козырька главного входа | м2 | 35 |
| 8.9 | Декоративная штукатурка с окраской козырька главного входа | м2 | 35 |
| 8.10 | Демонтаж/монтаж вент. решеток | шт. | 6 |
| 8.11 | Установка рольставней на ОКЗ | шт. | 4 |
| 8.12 | Демонтаж ж/б козырька над воротами по фасаду в осях 18-11 | м2 | 1,5 |
| 8.13 | Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16 м | м2 | 1078 |
| 8.14 | Перевозка до 10 км строительного мусора | тн | 240,3 |

Проектная документация находится в ПТО Каскада Кемских ГЭС и будет передана Подрядчику до начала работ (после подписания договора).

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

- график составить с учетом графика отключений трансформаторов, предоставленного заказчиком.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

-  ПТЭ р. 2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства».

-  СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

-  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-  РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

-   Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н

-   Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

-  Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

-  Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

- ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»

-  Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-03-2001. Часть 1. Общие требования. Утвержден постановлением Госстроя от 23.07.2001 №80.СНиП 12-04-2002 Часть 2.Строительное производство. Утвержден постановлением Госстроя от 17.09.2002 №123.

-   СТО 17330282.27.140.003-2008. Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

5.2. Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

- опыт работы в строительстве не менее 3-х лет;

- желательно ознакомление с объектом по месту до подачи Заявки на участие в запросе предложений;

-	обязательное наличие у подрядчика свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

### 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

### 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)       ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12.

5.2.2. Специальные требования:

Подрядная организация должна обеспечить:

-	желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления данного вида работ;

- наличие обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- предоставление списка работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп;

-	знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого здания;

-	осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной документации с последующей передачей её организации-заказчику.

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы и конструкции;

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

а также иную документацию, составленную перед реконструкцией, в процессе реконструкции и после реконструкции и отражающую техническое состояние здания, объем и качество выполненных работ.

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика на строительные виды работ:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

п. 33.3. Жилищно-гражданское строительство

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смесь SC HIDROMIX | кг | 18600 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Раствор цементный кладочный марки 50 | м3 | 14,4 |
| 3 | Кирпич керамический 250*120*65 марки 100 | тыс. шт | 31,2 |
| 4 | Плиты минераловатные «Венти Баттс» ROCKWOOL | м3 | 110 |
| 5 | Облицовочная плитка «ФАССТ» | м2 | 1259 |
| 6 | Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными | тн | 7,31 |
| 7 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 569 |
| 8 | Резина губчатая | кг | 91,1 |
| 9 | Пеноплэкс Ф | м3 | 2,55 |
| 10 | Фасадный соединитель LIT 10*200 | шт. | 125 |
| 11 | Сетка под штукатурку | м2 | 26,3 |
|  | Раствор готовый отделочный | м3 | 2,2 |
| 12 | Краска перхлорвиниловая фасадная | кг | 14,8 |
| 13 | Грунтовка ХС-0,4 | кг | 13,8 |
| 14 | Шпаклевка ХВ-005 | кг | 10,8 |
| 15 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2*1,25, тип покрытия PVDF 25мкм | м2 | 145,6 |
| 16 | Дюбель-анкера SMK6*80 | шт | 250 |
| 17 | Шляпный профиль КПШ 50/3 | шт. | 50 |
| 18 | Плиты минераловатные «лайт-баттс» ROCKWOOL, толщ 50 мм | м2 | 10,9 |
| 19 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | тн | 0,15 |
| 20 | Плиты минераловатные «руф-баттс» ROCKWOOL | м3 | 10,94 |
| 21 | Рубероид РКП-350Б | м2 | 25,3 |
| 22 | Мастика АМ-0,5 | кг | 11,8 |
| 23 | Грунтовка ВАК=-01-У | кг | 11,1 |
| 24 | Краска водоэмульсионная ВЭАК 01180 | кг | 13,1 |
| 25 | Сетка стальная плетеная из проволоки 1,4 мм | м2 | 55,7 |
| 26 | Листы ГКЛ 12.5 мм | м2 | 23,5 |
| 27 | Шпаклевка КНАУФ | кг | 9 |
| 28 | Грунтовка КНАУФ | кг | 2,1 |
| 29 | Шуруп самонарезающий 3,5/25 | шт | 394 |
| 30 | Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 | м | 16,5 |
| 31 | Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6 | м | 26,4 |
| 32 | Пленка Изоспан | м2 | 77,1 |
| 33 | Водосточная труба диам 140 мм | м | 5,2 |
| 34 | Воронки IKORAL | шт | 2 |
| 35 | Воронка водосточная из оцинкованной стали, диам 215 мм | шт | 1 |
| 36 | Зонты ствльные для вентсистем | шт | 6 |
| 37 | Раствор цементный марки 100 | м3 | 15 |
| 38 | Смеси сухие типа Витонит | кг | 200 |
| 39 | Рулонные кровельные материалы для верхнего слоя ICORAL ULTRA TOP | м2 | 637,3 |
| 40 | Рулонные кровельные материалы для нижнего слоя ICORAL ULTRA BASE | м2 | 916,8 |
| 41 | ПХВ стеклопакеты ОК1,ОК2,ОК3 | шт/м2 | 53/233,7 |
| 42 | Алюминиевые витражи с тонированным стелом | м2 | 134,3 |
| 43 | Двери ДПВ Г Б Пр 2100*870 | шт | 1 |
| 44 | Ворота металлические распашные 2870*2500 | шт | 1 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Дверь алюминиевая двупольная с уплотнением и доводчиком 2390*1360 | шт | 1 |
| 46 | Доска подоконная ПВХ, шириной 500 мм | м | 119 |
| 47 | Самоклеящаяся пленка | м2 | 5 |
| 48 | Водоотлив оконный шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 119 |
| 49 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 1,9 |
| 50 | Эмаль ПФ-115 | кг | 3 |
| 51 | Смесь штукатурная «Ротбанд» КНАУФ | кг | 153,6 |
| 52 | Шпатлевка ВЕТОНИТ LR | кг | 72,1 |
| 53 | Плитка керамическая для полов | м2 | 37,8 |
| 54 | Краска водоэмульсионная белая | кг | 25,6 |
| 55 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» | кг | 166,5 |
| 56 | Раствор кладочный цементный | м3 | 1,0 |
| 57 | Шпатлевка клеевая | кг | 3,7 |
| 58 | Бетон В15 | м3 | 6,74 |
| 59 | Сетка сварная из проволоки 4-5 мм | кг | 142 |
| 60 | Решетки жалюзийные неподвижные 150*490 мм | шт | 6 |
| 61 | Сталь листовая оцинкованная толщ 0,7 мм | тн | 0,057 |
| 62 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 12,7 |
| 63 | Рольставни | м2 | 21 |
| 64 | Краска ХВ-161 | кг | 38,4 |
| 65 | Вентилятор радиальный | шт | 7 |
| 66 | Наружные инвентарные леса | м2 верт пр | 1078 |
| 67 | Пиломатериалы (навес) | м3 | 0,05 |
| 68 | Уголок 50*50 (навес) | тн | 0,15 |

Оборудования и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ поставляются подрядчиком. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком, должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком работ.

Приложение:

- Фасады	- 3 л.

- План кровли – 1 л.