# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

# по реконструкции помещений административного здания Ондской ГЭС

# филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ:№ 9601/5.24-2937

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

1.Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Сегежский район, деревня Каменный Бор, ул.Советская, д.1а, здание лабораторного корпуса Ондской ГЭС, Каскад Выгских ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание

(814-31)36400, ведущий инженер ПТО КВГЭС Бондарович Константин Иванович

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - начальник гидротехнической службы  Нюхтиков Владимир Николаевич - (8142) 71- 38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          август 2012 года.

Окончание:   30 октября 2012 года.

Порядок расчетов: в течение 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Предложение участника должно включать в себя смету, составленную на основании «Территориальной Сметной Нормативной Базы Республики Карелия» в редакции 2009 г. в ценах 2 квартала 2012 г.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

2.1.Описание объекта:

Реконструкция помещений производится на 1 этаже здания лабораторного корпуса Ондской ГЭС.  Здание 1978 года постройки. Здание двухэтажное бесчердачное. Стены выполнены из навесных керамзитобетонных панелей, перекрытия - железобетонные плиты. Полы в помещениях - дощатые, покрытые линолеумом. Внутренние перегородки - кирпичные, оштукатуренные.

2.2. Технические требования

2.2.1. Все материалы для выполнения работ поставляет Подрядчик с предоставлением сертификатов на используемые материалы.

Укрупненная ведомость объемов работ

по реконструкции помещений здания лабораторного корпуса

Ондской ГЭС каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Помещения №32,33,34,38,39 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 1 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | М | 69,6 |  |
| 2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ | М2 | 64,5 |  |
| 3 | РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ | М2 | 64,5 |  |
| 4 | УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | М2 | 64,5 |  |
| 5 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ (Толщиной 150мм) | М3 | 9,675 | ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ, ФРАКЦИЯ 0-5 ММ |
| 6 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ГВЛ | М2 | 54,75 | Элементы пола ГВЛ 1500*500*20мм |
| 7 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ | М2 | 54,75 | ЛИНОЛЕУМ СИНТЕРОС, АРАБЕСКИ, ПВХ или эквивалент , ШИРИНОЙ 2,5 М, ТОЛЩИНОЙ 2,9 ММ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ |
| 8 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 | М | 64,6 | Цвет согласовать с заказчиком |
| 9 | Уголки внутренние | ШТ | 24 |  |
| 10 | Уголки наружные | ШТ | 15 |  |
| 11 | Заглушки | ШТ | 10 |  |
| 12 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ | М2 | 9,75 |  |
| 13 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ | М2 | 9,75 |  |
| 14 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ | М2 | 9,75 | Плитка керамическая для пола "Палермо" 30х30см Цвет согласовать с заказчиком |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 15 | РАЗБОРКА ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ | М2 | 6,87 |  |
| 16 | УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | М2 | 22,52 |  |
| 17 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М3 | 1,126 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ М-11-2-7000-1200-50 или эквивалент |
| 18 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 58,24 |  |
| 19 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ОКОННЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 24,17 |  |
| 20 | ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ, | М2 | 184 | СТЕКЛООБОИ VIТRULАN, ПОЛОСА или эквивалент |
| 21 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (Откосы включены в объем) | М2 | 184 | Цвет согласовать с заказчиком |
| 22 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 34,8 |  |
| 23 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | М2 | 70 | Цвет согласовать с заказчиком |
| Потолок |  |  |  |  |
| 24 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ | М2 | 54,75 |  |
| 25 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ из панелей ПВХ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ОДНОУРОВНЕВЫХ | М2 | 9,75 | ПАНЕЛЬ ПВХ (2,7*0,25М ) |
| Проемы |  |  |  |  |
| 26 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | ШТ | 5 |  |
| 27 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | КОРОБОК | 5 |  |
| 28 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | М | 25,5 |  |
| 29 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | шт | 10 | ДВЕРНОЙ БЛОК FWP M07,08,09,10 ПРОИЗВОДСТВА ФИНЛЯНДИИ БЕЛЫЙ ГЛАДКИЙ (ПОЛОТНО+КОРОБКА) |
| 30 | СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ | ШТ | 10 | Ручка, замок, накладки |
| 31 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, | М | 51 | Наличник МДФ 3358 |
| 32 | РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ ИЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ ТИПА «МАКRОFLЕХ», «SОUDАL», «NЕО FLЕХ», «СНЕМLUХ», «РАSО» И Т.П. (Герметизация оконных проемов, мастикой с улицы) | М | 39 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л |
| 33 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ КИРПИЧНЫХ (Пробивка 6 проемов 0,9*2,1 м под двери, и 1 проем 1,6*3,12м под душевую кабинку) | М2 | 16,33 |  |
| 34 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА ВНУТРЕННИХ СТЕН (Закладка проемов: 5 дверных толщиной 400мм, 1 под душевую кабинку толщиной 125мм) | М3 | 4,37 |  |
| Откосы |  |  |  |  |
| 35 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | М2 | 5,6 |  |
| 36 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М3 | 0,28 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ М-11-2-7000-1200-50 или эквивалент |
| 37 | ОБЛИЦОВКА дверных откосов ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 7,5 |  |
| 38 | ОБЛИЦОВКА оконных откосов ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ОКОННЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 5,6 |  |
| Помещения №35,37 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 39 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | М | 29 |  |
| 40 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ | М2 | 27,5 |  |
| 41 | РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ | М2 | 27,5 |  |
| 42 | УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | М2 | 27,5 |  |
| 43 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ | М3 | 4,125 | ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ, ФРАКЦИЯ 0-5 ММ |
| 44 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ГВЛ | М2 | 24,94 | Элементы пола ГВЛ 1500*500*20мм |
| 45 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ | М2 | 27,5 | ЛИНОЛЕУМ СИНТЕРОС, АРАБЕСКИ, ПВХ или эквивалент , ШИРИНОЙ 2,5 М, ТОЛЩИНОЙ 2,9 ММ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ |
| 46 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 | М | 28 |  |
| 47 | Уголки внутренние | ШТ | 9 |  |
| 48 | Уголки наружные | ШТ | 5 |  |
| 49 | Заглушки | ШТ | 6 |  |
| 50 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ | М2 | 2,56 |  |
| 51 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ | М2 | 2,56 |  |
| 52 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ | М2 | 2,56 | Плитка керамическая для пола "Палермо" 30х30см Цвет согласовать с заказчиком |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 53 | РАЗБОРКА ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ | М2 | 30 |  |
| 54 | РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ ИЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ ТИПА «МАКRОFLЕХ», «SОUDАL», «NЕО FLЕХ», «СНЕМLUХ», «РАSО» И Т.П. | М | 19,54 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л |
| 55 | УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | М2 | 40,06 |  |
| 56 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М3 | 2,03 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ М-11-2-7000-1200-50 или эквивалент |
| 57 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 67,83 |  |
| 58 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ОКОННЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 10,12 |  |
| 59 | ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ, | М2 | 76,84 | СТЕКЛООБОИ VIТRULАN, ПОЛОСА или эквивалент |
| 60 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (Откосы включены в объем) | М2 | 76,84 | Цвет согласовать с заказчиком |
| 61 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 9,6 |  |
| 62 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВБЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | М2 | 16,24 | Цвет согласовать с заказчиком |
| Потолок |  |  |  |  |
| 63 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ | М2 | 24,94 |  |
| 64 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ панелей ПВХ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ОДНОУРОВНЕВЫХ | М2 | 2,56 | ПАНЕЛЬ ПВХ (2,7*0,25М) |
| Проемы |  |  |  |  |
| 65 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | шт | 2 |  |
| 66 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | М | 10,2 |  |
| 67 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | шт | 2 | ДВЕРНОЙ БЛОК FWP M07,08,09,10 ПРОИЗВОДСТВА ФИНЛЯНДИИ БЕЛЫЙ ГЛАДКИЙ (ПОЛОТНО+КОРОБКА) |
| 68 | СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ | ШТ | 2 | Ручка, замок, накладки |
| 69 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | М | 10,2 | Наличник МДФ 3358 |
| 70 | РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ ИЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ ТИПА «МАКRОFLЕХ», «SОUDАL», «NЕО FLЕХ», «СНЕМLUХ», «РАSО» И Т.П. (Герметизация оконных проемов, мастикой с улицы) | М | 15,6 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л |
| 71 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА ВНУТРЕННИХ СТЕН (Закладка проемов: 1 дверного толщиной 400мм) | М3 | 0,75 |  |
| Откосы |  |  |  |  |
| 72 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | М2 | 2,24 |  |
| 73 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М3 | 0,112 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ М-11-2-7000-1200-50 или эквивалент |
| 74 | ОБЛИЦОВКА дверных откосов ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 3 |  |
| 75 | ОБЛИЦОВКА оконных откосов ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ОКОННЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 2,24 |  |
| Помещение №36 (соединяется с №40) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 76 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ | М2 | 3,21 |  |
| Проемы |  |  |  |  |
| 77 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | шт | 2 |  |
| 78 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | Шт. | 2 |  |
| 79 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | М | 10,4 |  |
| 80 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | шт | 1 | Двери металлические утепленные в комплекте с доводчиком. ручками, замком |
| Откосы |  |  |  |  |
| 81 | ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 1,5 |  |
| Помещение №40 |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 82 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 58,43 |  |
| 83 | ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ, | М2 | 56,54 | СТЕКЛООБОИ VIТRULАN, ПОЛОСА или эквивалент |
| 84 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | М2 | 56,54 | Цвет согласовать с заказчиком |
| 85 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | М | 19,5 | Плитка керамическая для пола "Палермо" 30х30см Цвет согласовать с заказчиком |
| Потолок, пол |  |  |  |  |
| 86 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ | М2 | 22,13 |  |
| 87 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | М2 | 2,24 |  |
| 88 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ | М2 | 2,43 | Плитка керамическая для пола "Палермо" 30х30см Цвет согласовать с заказчиком |
| Помещение №27 (включает помещения №28 и 29) |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 89 | РАЗБОРКА ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ | М2 | 1,34 |  |
| 90 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ | М2 | 20,46 |  |
| 91 | УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | М2 | 4,65 |  |
| 92 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М3 | 0,22 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ М-11-2-7000-1200-50 или эквивалент |
| 93 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 37,56 |  |
| 94 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ОКОННЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 4,65 |  |
| 95 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | М2 | 24,87 | Цвет согласовать с заказчиком |
| 96 | ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ, | М2 | 23,38 | СТЕКЛООБОИ VIТRULАN, ПОЛОСА или эквивалент |
| 97 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | М2 | 23,38 | Цвет согласовать с заказчиком |
| Пол и потолок |  |  |  |  |
| 98 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ОДНОУРОВНЕВЫХ | М2 | 16,14 |  |
| 99 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | М2 | 16,14 | Цвет согласовать с заказчиком |
| 100 | установка галтелей | М | 17 | Галтель ПВХ белая |
| 101 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | М2 | 4,4 |  |
| 102 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ | М2 | 4,4 |  |
| 103 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ | М2 | 4,4 | МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ ПЕТРОФЛЕКС ОПТИМА, С40-4,5 Или эквивалент |
| 104 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ | М2 | 4,4 | СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ |
| 105 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ | М2 | 4,4 | Плитка керамическая для пола "Палермо" 30х30см Цвет согласовать с заказчиком |
| Проемы |  |  |  |  |
| 106 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | шт | 3 |  |
| 107 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | КОРОБОК | 3 |  |
| 108 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | М | 15,3 |  |
| 109 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | шт | 1 | ДВЕРНОЙ БЛОК FWP M07,08,09,10 ПРОИЗВОДСТВА ФИНЛЯНДИИ БЕЛЫЙ ГЛАДКИЙ (ПОЛОТНО+КОРОБКА) |
| 110 | СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ | ШТ | 1 | Ручка, замок, накладки |
| 111 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | М | 5,1 | Наличник МДФ 3358 |
| 112 | РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ ИЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ ТИПА «МАКRОFLЕХ», «SОUDАL», «NЕО FLЕХ», «СНЕМLUХ», «РАSО» И Т.П. | М | 7,8 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л |
| Откосы |  |  |  |  |
| 113 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | М2 | 1,12 |  |
| 114 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М3 | 6 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ М-11-2-7000-1200-50 или эквивалент |
| 115 | ОБЛИЦОВКА дверных откосов ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 0,5 |  |
| 116 | ОБЛИЦОВКА оконных откосов ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ОКОННЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 1,12 |  |
| Помещение №30,31 |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 117 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | М2 | 2,86 |  |
| 118 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ | М2 | 2,86 |  |
| 119 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ | М2 | 2,86 | МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ ПЕТРОФЛЕКС ОПТИМА, С40-4,5 Или эквивалент |
| 120 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ | М2 | 2,86 | СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ |
| 121 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ | М2 | 2,86 | Плитка керамическая для пола "Палермо" 30х30см Цвет согласовать с заказчиком |
| Стены |  |  |  |  |
| 122 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК | М2 | 16,98 |  |
| 123 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ | М2 | 10,2 |  |
| 124 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ | М2 | 5,61 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ М-11-2-7000-1200-50 или эквивалент |
| 125 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | М2 | 17,72 | Цвет согласовать с заказчиком |
| 126 | УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК | М2 | 1,9 | Цвет согласовать с заказчиком |
| Потолок |  |  |  |  |
| 127 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ - из панелей ПВХ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ОДНОУРОВНЕВЫХ | М2 | 2,86 | ПАНЕЛЬ ПВХ (2,7*0,25М ) |
| Проемы |  |  |  |  |
| 128 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | шт | 2 |  |
| 129 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | КОРОБОК | 2 |  |
| 130 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | М | 10 |  |
| 131 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | шт | 1 | ДВЕРНОЙ БЛОК FWP M07,08,09,10 ПРОИЗВОДСТВА ФИНЛЯНДИИ БЕЛЫЙ ГЛАДКИЙ (ПОЛОТНО+КОРОБКА) |
| 132 | СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ | ШТ | 1 | Ручка, замок, накладки |
| 133 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | М | 5 | Наличник МДФ 3358 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 134 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, | ОТВЕРСТИЙ | 22 |  |
| 135 | ПРОКЛАДКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ NYM 3*1,.5 В ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБКЕ | М | 300 |  |
| 136 | МОНТАЖ РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ У994 | ШТ | 20 | Или эквивалент |
| 137 | ПРОКЛАДКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ NYM 3*2,.5 В ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБКЕ | М | 350 |  |
| 138 | ПРОКЛАДКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ NYM 3*4 В ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБКЕ | М | 45 |  |
| 139 | МОНТАЖ РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ У994 | ШТ | 24 | Или эквивалент |
| 140 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ВВГнг 5*10 | М | 50 | Кабель ВВГнг LS 5*10 Или эквивалент |
| 141 | Демонтаж автоматов из старого шкафа системы отопления и установка в новый | ШТ | 9 |  |
| 142 | Демонтаж ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | ШТ | 2 |  |
| 143 | МОНТАЖ ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | ШТ | 3 | Щиток ЩРВ-П-12 (на 12 модулей) -1шт, Щиток ЩРВ-П-24 (на 24 модулей) 2 шт. |
| 144 | УСТАНОВКА АВТОМАТОВ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А | ШТ | 29 |  |
|  | Выключатель автоматический 1П 6А с ВА47-29М 4,5КА ИЭК | ШТ | 12 | Или аналог |
|  | Выключатель автоматический 1П 16А с ВА47-29М 4,5КА ИЭК | ШТ | 15 | Или аналог |
|  | Выключатель автоматический 1П 25А с ВА47-29М 4,5КА ИЭК | ШТ | 1 | Или аналог |
|  | Выключатель автоматический 3П 25А с ВА47-29М 4,5КА ИЭК | ШТ | 1 | Или аналог |
| 145 | Установка выключателя автоматического 3П 40А с ВА47-29М 4,5КА ИЭК | ШТ | 1 |  |
| 146 | Установка одноклавишного выключателя УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | ШТ | 13 |  |
| 147 | УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | ШТ | 5 |  |
| 148 | УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | ШТ | 42 |  |
| 148 | ПОСТАВКА И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЛИТЫ | ШТ | 1 | Электроплита Ardo A 504 EB IX, Комплект для подключения электроплиты (кабель 1,5м + розетка с вилкой) Или аналог |
| 149 | ПОСТАВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ посудомоечной машины | ШТ | 1 | Посудомоечная машина Electrolux ESL 46500R, Комплект для подключения (кабель 1,5м + розетка с вилкой) Или аналог |
| 150 | ПОСТАВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ | ШТ | 12 |  |
|  | Электроконвектор ENSTO "EPHBM20P" 2,0 кВт | ШТ | 3 | Или аналог |
|  | Электроконвектор ENSTO "EPHBM15P" 1,5 кВт | ШТ | 4 | Или аналог |
|  | Электроконвектор ENSTO "EPHBM10P" 1,0 кВт | ШТ | 3 | Или аналог |
|  | Электроконвектор ENSTO "EPHBM05P" 0,5 кВт | ШТ | 2 | Или аналог |
| 151 | Поставка и монтаж светильников В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 | ШТ | 24 | СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ С ЗЕРКАЛЬНОЙ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТИПА АRS/R 418 (595) С ЭПРА |
| 152 | Поставка и монтаж светильников В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПРОФИЛЕ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 | ШТ | 3 |  |
|  | Technolux светильник накладной зеркальный 4х18W с лампами и стартерами | ШТ | 2 | Или эквивалент |
|  | Technolux светильник накладной зеркальный 2х18W с лампами и стартерами | ШТ | 1 | Или эквивалент |
| 153 | Установка СВЕТИЛЬНИКА ТОЧЕЧНОГО МАРКИ АМВЕR 50 2 01 R50, НЕПОВОРОТНЫЙ, С НАКЛАДНЫМ СТЕКЛОМ, БЕЛЫЙ | ШТ | 30 | Или эквивалент |
|  | Лампа для точечного светильника 220В | ШТ | 30 |  |
| 154 | ПОСТАВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА стиральной машины | ШТ | 1 | Стиральная машина Samsung WF 8590 NFW/YLP, Комплект для подключения (кабель 1,5м + розетка с вилкой) Или аналог |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 155 | ДЕМОНТАЖ МОЕК | Шт. | 1 |  |
| 156 | ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ | Шт. | 2 |  |
| 157 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН | Шт. | 1 |  |
| 158 | ДЕМОНТАЖ ВАНН | Шт. | 1 |  |
| 159 | УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) | КОМПЛ | 1 |  |
| 160 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | М | 2 |  |
| 161 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | 35 |  |
| 162 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | М | 9 |  |
| 163 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ | М | 35 |  |
|  | Муфта эл.сварная D63мм SDRII | ШТ | 7 |  |
|  | Нипель D63мм SDR 17, 20мм | ШТ | 4 |  |
|  | Фланец D63мм *160 | ШТ | 5 |  |
|  | Крестовина равнопроходная D63мм ПЭ | ШТ | 1 |  |
|  | Заглушка D63мм ПЭ | ШТ | 1 |  |
|  | Седёлка D63-32-63мм SDR AG | ШТ | 1 |  |
| 164 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | М | 20 |  |
|  | Муфта эл.сварная D32мм ПЭ | ШТ | 1 |  |
|  | Фитинг компрессионный D32мм | ШТ | 2 |  |
|  | Кран шаровый муфтовый TERMA Ду32 Ру25 | ШТ | 2 | Или эквивалент |
| 165 | ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | М | 45 | КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ DPH-10 250W (С ВИЛКОЙ) DEVI ,Соединительная изолирующая муфта для кабеля DPH-10 Или эквивалент |
| 166 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | М3 | 0,028 | ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 64 ММ (RОСКWООL), ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ (RОСКWООL),Или эквивалент |
| 167 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | М | 75 |  |
| 168 | ВОДОРОЗЕТКА 20ММ Х 1/2 ВН ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБ | ШТ | 35 |  |
| 169 | СОЕДИНИТЕЛЬ 16ММ Х 16ММ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБ | ШТ | 15 |  |
| 170 | УГОЛОК 16ММ Х 16ММ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБ | ШТ | 15 |  |
| 171 | КРЕПЕЖ ДЛЯ ТРУБ 16ММ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБ | ШТ | 75 |  |
| 172 | Кран шаровый | ШТ | 16 |  |
| 173 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | М | 55 |  |
| 174 | Отвод 50/87 | ШТ | 4 |  |
| 175 | ПОСТАВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА Насосной установки Grundfos Sololift2 CWC-3 | ШТ | 5 | Насосная установка Grundfos Sololift2 CWC-3 Или эквивалент с аналогичными параметрами |
| 176 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М | 05,5 |  |
| 177 | Отвод 110/87 | ШТ | 5 |  |
| 178 | ПОСТАВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ | КОМПЛ | 4 |  |
|  | Водонагреватель 100л Electrolux EWH 100 SL | ШТ | 2 | Или эквивалент |
|  | Водонагреватель 50л Electrolux EWH 50 SL | ШТ | 1 | Или эквивалент |
|  | Водонагреватель 80л Electrolux EWH 80 SL | ШТ | 1 | Или эквивалент |
| 179 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | КОМПЛ | 5 |  |
| 180 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | ШТ | 5 | СМЕСИТЕЛЬ ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ДЛЯ МОЙКИ НАСТОЛЬНЫЙ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ |
| 181 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | КОМПЛ | 5 |  |
| 182 | УСТАНОВКА КАБИН ДУШЕВЫХ СО СТАЛЬНЫМИ ПОДДОНАМИ | КОМПЛ | 5 |  |
| 183 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | ШТ | 5 | СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СМ-ВУ-ШЛР С ЦЕЛЬНОЛИТЫМ КОРПУСОМ |
| 184 | УСТАНОВКА РАКОВИН | КОМПЛ | 1 |  |
| 185 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | ШТ | 2 | СМЕСИТЕЛИ ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ДЛЯ МОЙКИ НАСТОЛЬНЫЙ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ |
| 186 | ПОСТАВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА фильтра для воды | ШТ | 1 | Фильтр для воды "Аквафор Кристал" Или эквивалент |
| 187 | ПОСТАВКА И УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: | ШТ | 23 |  |
| 188 | Полотенцедержатель 39см Colombo Nordic B5209 | ШТ | 6 | Или эквивалент |
|  | Диспенсер для жидкого мыла Colombo Nordic B9323-СВО | ШТ | 6 | Или эквивалент |
|  | Бумагодержатель с освежителем М1503-1 | ШТ | 5 | Или эквивалент |
|  | Крючок четверной NOS 004 | ШТ | 6 | Или эквивалент |
| 189 | ПОСТАВКА И УСТАНОВКА зеркала для ванной комнаты | ШТ | 5 | Зеркало для ванной комнаты Ledeme Или эквивалент |
| Вентиляция |  |  |  |  |
| 190 | РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО 320 ММ /1000 ММ | М2 | 5,76 |  |
| 191 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ | ШТ | 3 |  |
|  | Вытяжка для кухни Hansa OSC 511 WH | ШТ | 1 | Или эквивалент |
|  | Канальный вентилятор "SystemAir" K200M | ШТ | 1 | Или эквивалент |
|  | Канальный вентилятор "SystemAir" K125M | ШТ | 1 | Или эквивалент |
| 192 | УСТАНОВКА Приточной установки "SystemAir" ТА-650EL(8) с автоматикой | КОМПЛЕКТ | 1 | Или эквивалент |
| 193 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 | РЕШЕТКА | 12 |  |
|  | Наружная решетка USAV250 | ШТ | 1 | Или эквивалент |
|  | Диффузор приточный VS 125 | ШТ | 5 | Или эквивалент |
|  | Диффузор вытяжной VЕ 125 | ШТ | 6 | Или эквивалент |
| 194 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | ШТ | 1 | Заслонка КВК250М с электроприводом с возвратной пружной, или аналог |
| 195 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-2, ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 200 ММ | ШТ | 2 | Шумоглушитель CSA200-900 или аналог, крепления, хомуты |
| 196 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | М2 | 38,67 | ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ |
|  | Крепления, хомуты | КОМПЛЕКТ | 7 |  |
|  | Воздуховод D125 | М/П | 36 |  |
|  | Воздуховод D160 | М/П | 9 |  |
|  | Воздуховод D200 | М/П | 17 |  |
|  | Воздуховод D250 | М/П | 8 |  |
|  | Отвод 90гр D125 | ШТ | 5 |  |
|  | Отвод 90гр D200 | ШТ | 4 |  |
|  | Отвод 90гр D250 | ШТ | 1 |  |
|  | Врезка D125 | ШТ | 10 |  |
|  | Ниппель D125 | ШТ | 6 |  |
|  | Ниппель D250 | ШТ | 2 |  |
|  | Переход D250/D200 | ШТ | 1 |  |
|  | Переход D200/D160 | ШТ | 2 |  |
|  | Переход D160/D125 | ШТ | 2 |  |
| 197 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ | М2 | 13 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ М-11-Ф-18000-1200-50 Или эквивалент |
| Телевидение |  |  |  |  |
| 198 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ПРОЕКТНОЙ ЗОНЫ МЕСТА УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОЙ АНТЕННЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА 4-Х КАНАЛАХ С МОНТАЖОМ И ДЕМОНТАЖЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ УРОВНЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КАЧЕСТВА ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА НА ВХОДЕ ГОЛОВНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ КАНАЛА ОДНОГО | ПРОЕКТНАЯ ЗОНА | 1 |  |
| 199 | монтаж антенны спутникового телевидения | ШТ | 2 | Спутниковое оборудование: антенна 0.55 |
| 200 | Установка спутникового оборудования: цифровой спутниковый приемник GS-8304 + смарт-карта Центр 4200 | ШТ | 5 | Или эквивалент |
| 201 | Установка спутникового оборудования: конвертер GSLF-54E на 4 выхода | ШТ | 1 | Или эквивалент |
|  | FT-разъем (папа) | ШТ | 25 |  |
| 202 | Прокладка Кабеля коаксиального RG-8 | М | 135 |  |
|  | FT-разъем (папа) | ШТ | 25 |  |
|  | РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ (прим. - TV, оконечная) | ШТ | 5 |  |
|  | Розетка TV оконечная TS-1 | ШТ | 5 |  |
|  | Крышка декоративная для розеток серии TR и TS | ШТ | 5 |  |
|  | Коробка установочная для полых стен (с саморезами, пластиковые лапки) | ШТ | 5 |  |
| Тамбур с крыльцом |  |  |  |  |
| 203 | РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 | 0,36 | демонтаж плиты над входом в здание |
| 204 | РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 | М3 | 1,1 | разборка крыльца |
| 205 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | М3 | 2 | РАЗБОРКА ОТМОСТКИ ЗДАНИЯ |
| 206 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ | М3 | 10,3 |  |
| 207 | ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ | М3 | 1,2 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ-С-50 |
| 208 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 0,0456 |  |
| 209 | УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ | М2 | 12 |  |
| 210 | КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | М3 | 4,1 | Газобетон Aeroc 250*250*625 (Парные паз-гребень с захватным карманом) |
| 211 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК | М3 | 0,72 |  |
| 212 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 0,2 |  |
| 213 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ | М2 | 23,75 |  |
| 214 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ | М2 | 23,75 | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ» |
| 215 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ: КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ, РАЗЖЕЛОБКИ, ПРОФИЛИ С ПОКРЫТИЕМ | М2 | 7,2 |  |
| 216 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ | М2 | 17,1 | Блоки оконные из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворным с форточными створками (блоки: 2,66*1,8м - 3шт.; 1,5*1,8 - 1шт.) |
| 217 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | шт | 1 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЛИ ТАМБУРНЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТАМИ 2,1 м2 |
| 218 | ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ | М2 | 4,3 |  |
| 219 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М | П М | 9,48 | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 250 ММ |
| 220 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ОДНОУРОВНЕВЫХ | М2 | 14,87 |  |
| 221 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ)ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ | М2 | 14,78 |  |
| 222 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | М2 | 14,78 | Цвет согласовать с заказчиком |
| 223 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО (потолок тамбура) | М3 | 2,23 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ П-20-У30-1250-600-50 Или эквивалент |
| 224 | УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | М3 | 2,2746 |  |
| 225 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | М2 | 14,87 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ М-11-2-7000-1200-50 или эквивалент |
| 226 | НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО УСТРОЙСТВОМ) МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ С ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПЛЕНКИ ЮТАФОЛ | М3 | 6,5 |  |
| 227 | НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО УСТРОЙСТВОМ) МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ С ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПЛЕНКИ ЮТАФОЛ (прим. - внутр. облицовка) | М2 | 96,8 | Или эквивалент |
| 228 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ | М2 | 46,8 | Плитка керамическая для пола "Палермо" 30х30см Цвет согласовать с заказчиком |
| 229 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД из труб по столбам из труб | М2 | 14,87 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ |

При производстве работ учесть наличие в помещениях  исправного оборудования  охранно-пожарной сигнализации. Обязательное условие - уведомление организации, проводящей техническое обслуживание (ООО «Нордспецмонтаж»), и центра ответственности – отдел корпоративной защиты филиала «Карельский» (начальник Соловьев А.Н., тел. +7 (8142) 71-39-79). При выходе из строя  данного оборудования по вине подрядчика, восстановление (ремонт) выполняется силами виновной стороны.

Срок  гарантии  на  работы, выполненные  Подрядчиком  и  примененные  материалы         должен  составлять  не  менее  трех  лет.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

# по реконструкции помещений здания лабораторного корпуса Ондской ГЭС

# Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

- Выполнение требований:

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

  - Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

  - СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

  - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

  - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

  - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

  - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

  - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и сооружений.

- Запасные части и материалы.

  - Материалы для выполнения заявляемых объемов работ по текущему ремонту поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик получает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

  - Все материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия продукции требованиям качества и безопасности, установленными для нее действующими стандартами и правилами (ГОСТ (ГосСтандарт), ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и прочие требования.

- Прочие требования.

  - Предварительное обследование объекта для составления ППР, уточнения объемов работ и ведомости поставки материалов.

  - Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом  работы, ИТР (руководителей работ), с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

- быть производителем работ по наряду (акту-допуску);

- быть членами бригады по наряду (акту-допуску);

- на производство специальных работ.

  - .Составление и согласование с заказчиком  ППР с требованиями ТБ производства работ на действующем  энергопредприятии. ППР должно включать:

Содержание работы.

Место проведения.

Требуемый по технологии и охране труда состав бригады.

Допускаемый к работе состав бригады.

Необходимые документы, чертежи, графики.

Необходимый инструмент, приспособления, инвентарь.

Привлекаемые грузоподъемные машины и механизмы, вышки.

Опасные, потенциально опасные и вредные факторы

Средства защиты от опасных и вредных факторов (вид, количество)

Основные меры безопасности.

Основные этапы выполнения работы, меры безопасности связанные с выполнением этапов работы.

  - . Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

- стропальщики и лица ответственные за безопасное производство работ кранами;

  - .Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной  документации с последующей передачей её заказчику.

  - .Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

  - .Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

  - .Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения; утилизацию отходов;

  - Обеспечить чистоту (уборку) на объекте во время проведения работ

  - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

  - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

  - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

  - Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

  - Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

  - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

### Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной  документации Организатора открытого запроса предложений.

# Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь свидетельство о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Наличие разрешительных документов необязательно.

### Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложение: План помещений – на 1 л.

Требования к участникам закупочной процедуры.

# Наименование закупки: Работы по реконструкции помещений административного здания (лабораторного корпуса) Ондской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ:   9601/5.24-2937

Требования к Участникам.

Участвовать в закупочных процедурах может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

-	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

-	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора, свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданные саморегулируемой организацией);

-	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям.

В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

-	Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц;

-	Заверенную Участником копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее 1 месяца до даты окончания приема Предложений;

-	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам ОЗП. Если заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

-	Заверенные Участником  копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

-	Заверенные Участником копии лицензий, свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, выданных саморегулируемой организацией, сертификатов, необходимых для выполнения работ на весь срок договора.

-  	Подписанный и заверенный печатью со своей стороны Договор в 2 экземплярах исключительно по форме, принятой у Покупателя;

-	Анкету по установленной в настоящей документации форме;

-	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей документации форме;

-     Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации форме;

-	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации форме;

-	Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

-	Иные документы, которые по мнению Участника подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию.