ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Создание Системы контроля и мониторинга информационной безопасности корпоративной сети ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ:  9900/5.24-2744)

Департамент по корпоративной защите Управления ОАО «ТГК-1»

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-17 ОАО «ТГК-1», ЦОД-1, Санкт-Петербург, ул. Жукова, 26.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Главный специалист отдела защиты информации департамента по корпоративной защите  Лавров Сергей Александрович, (812) 901-3438, +7 921 869-8791

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                  июнь 2013 г.

Окончание:           декабрь 2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 10 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость ПИР - 589,84  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость пуско-наладочных работ - 589,84 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость программно-аппаратного обеспечения - 8 820,32  тыс. руб. без учёта НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком:

- в 4-ом квартале   2013 г. - 5000,02  тыс. руб. без учета НДС;

- во 2-ом квартале 2014 г. - 4820,31 тыс. руб. без учета НДС;

- в 4-ем квартале   2014 г.  -    179,67 тыс. руб. без учета НДС.

Код закупки по ОКВЭД: 72.60 (Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий)

Код закупки по ОКПД: 7241000

Регион оказания услуг (код по ОКАТО): 40273563000.

2. Требования к выполнению работ

Цель работы:

- сокращение ущерба от инцидентов информационной безопасности (ИБ);

- повышение надежности функционирования корпоративной сети;

- обеспечение соответствия требованиям российского законодательства, нормативных документов ОАО «Газпром» и ОАО «ТГК-1» в области ИБ.

Результатом выполненных работ должны быть:

- технический проект на создание Системы контроля и мониторинга ИБ корпоративной сети ОАО «ТГК-1» (СКиМ ИБ);

- СКиМ ИБ, установленная в помещении ЦОД-1;

- эксплуатационная документация на СКиМ ИБ.

Этапы выполнения работ:

| Этап | Содержание работ | Отчетность |
| --- | --- | --- |
| Техническое проектирование (3 квартал 2013) | Проведение установочной встречи, утверждение план-графика, решение организационных вопросов. Проведение обследования корпоративной сети Заказчика, получение данных об источниках событий, фиксация первичных требований. Разработка перечня событий, подлежащих сбору в корпоративной сети. Разработка схемы подключения к источникам событий ИБ. Разработка правил корреляции событий, формализация требований к отчетности. Разработка программы и методики испытаний. Оформление технической и рабочей документации. | ТЗ на создание Системы контроля и мониторинга ИБ на базе решений HP ArcSight ESM. ПЗ к Техническому проекту. Спецификация оборудования и программного обеспечения. Описание информационного обеспечения (настроек СЗИ). Таблица соединений и подключений. План расположения оборудования. Чертеж установки технических средств. Программа и методика испытаний. |
| Внедрение СКиМ ИБ на площадке Заказчика (2 квартал 2014) | Поставка оборудования и ПО для СКиМ ИБ. Сборка и монтаж оборудования. Установка и конфигурирование программного обеспечения HP ArcSight ESM.Настройка политик архивации, фильтрации, агрегации на коннекторах HP ArcSight ESM. Подключение стандартных коннекторов. Разработка дополнительных коннекторов. Подключение источников событий ИБ. Разработка отчетов и настройка средств визуализации. Разработка эксплуатационной документации. | Акты приема-передачи оборудования и ПО. Эксплуатационная документация на систему. |
| Техническое сопровождение СКиМ ИБ на этапе опытной эксплуатации. Ввод в промышленную эксплуатацию. (4 квартал 2014) | Тестирование и проверка функциональных возможностей СКиМ ИБ. Проведение нагрузочных испытаний системы. Проведение приемо-сдаточных испытаний. Осуществление отработки регламентов управления инцидентами ИБ. Консультирование специалистов Заказчика основным навыкам работы с СКиМ ИБ. Перевод СКиМ ИБ в промышленную эксплуатацию по результатам опытной эксплуатации. | Акты сдачи-приемки работ. |

Требования к СКиМ ИБ:

СКиМ ИБ должна обеспечивать:

- сбор журналов, содержащих события ИБ с различных устройств и приложений;

- нормализацию и корреляцию  событий ИБ, поступающих от различных источников событий;

- уведомление администраторов о подозрительной активности в корпоративной сети и возможных инцидентах ИБ на основе собранной информации;

- реализацию централизованного хранилища событий ИБ (хранение событий за промежуток времени не менее 1 года; в оперативном доступе будут находиться события 3-х месячной давности);

- автоматизацию процессов управления ИБ, связанных с мониторингом событий ИБ;

- визуализацию угроз ИБ, основанную на анализе событий, поступивших в СКиМ ИБ в режиме реального времени;

- создание отчетов о событиях ИБ за заданный промежуток времени.

В состав поставки программно-аппаратного обеспечения СКиМ ИБ должны входить следующие компоненты:

- сервер хранения событий ArcSight Database, предназначенный для долгосрочного хранения событий ИБ и оперативного доступа к ним;

- сервер корреляции событий ArcSight Manager, предназначенный для управления СКиМ ИБ, корреляции событий и их обработки;

- сервер коннекторов, предназначенный для сбора событий с источников, их предварительной фильтрации и агрегации, а также передачи событий в ArcSight Manager;

- средства администрирования  ArcSight Console - приложение, устанавливаемое на АРМ администратора, представляющее собой консоль для работы с СКиМ ИБ;

- коннекторы для подключения типовых источников событий ИБ Заказчика согласно перечню проектной документации;

- коннекторы для подключения следующих нетиповых источников событий ИБ:

  - 1С Предприятие 8.2

  - IDS Suricata

  - xSpider 7.8

  - КриптоПро УЦ

  - S-Terra VPN

  - Alt-N Security Plus (for MDaemon)

- модуль корреляции событий ИБ Заказчика;

- модуль политик архивации, фильтрации, агрегации на коннекторах HP ArcSight ESM;

- модуль отчетности с не менее пятью типами отчетов о событиях ИБ Заказчика;

- модуль визуализации с не менее пятью видами представления событий ИБ Заказчика;

- Пакет сертификации ArcSight ESM в составе: дистрибутив продукта ArcSight ESM с сертифицированной версией, имеющий голографическую марку ФСТЭК России, сертификат соответствия ArcSight ESM техническим требованиям, выданный ФСТЭК России.

СКиМ ИБ должна создаваться на платформе ArcSight ESM (должны быть приобретены лицензии на использование ПО ArcSight ESM на двух процессорных ядрах).

СКиМ ИБ должна позволять осуществлять администрирование с консоли одним администратором.

Должна быть предусмотрена возможность подключения не менее 59 источников событий ИБ.

Должна быть предусмотрена возможность разработки новых коннекторов для нетиповых источников событий ИБ.

Поставляемые Исполнителем коннекторы для подключения нетиповых источников событий ИБ должны быть авторизованы службой технической поддержки производителя СКиМ ИБ.

Предлагаемое оборудование должно быть новым (ранее не использованным), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления. Дата изготовления (выпуска) оборудования должна быть  не ранее 2012 года.

Требования к аппаратному обеспечению:

Исполнителем должно быть поставлено следующее оборудование:

| № | Product No | Name/Description | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 641016-B21 | HP BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade | 2 |
| 2 | 662076-L21 | HP BL460c Gen8 E5-2690 FIO Kit | 2 |
| 3 | 662076-B21 | HP BL460c Gen8 E5-2690 Kit | 2 |
| 4 | 662076-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| 5 | 672631-B21 | HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit | 16 |
| 6 | 672631-B21 0D1 | Factory integrated | 16 |
| 7 | 684212-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr | 2 |
| 8 | 631884-B21 | HP Flex-10 10Gb 2P 530M Adptr | 2 |
| 9 | 631884-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |
| 10 | 651281-B21 | HP QMH2572 8Gb FC HBA | 2 |
| 11 | 651281-B21 0D1 | Factory integrated | 2 |

Требования к техническому проектированию:

Проектно-изыскательские работы должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- ГОСТ 34.601-90. «Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.602-89. «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

В ходе предпроектного обследования Исполнитель должен выполнить следующие работы:

- проведение интервью с разработчиками и администраторами корпоративной сети;

- осмотр серверных помещений.

Полученные исходные данные для проектирования должны включать сведения:

- о структуре комплекса используемых программно-технических средств корпоративной сети;

- о типах оборудования и его размещении на объектах;

- о наименованиях системного и прикладного ПО;

- об используемых каналах связи и точках подключения к сетям передачи данных;

- об используемых программно-технических средствах защиты информации;

- об используемых мерах и средствах защиты оборудования от физических воздействий.

На основании анализа собранной информации Исполнитель должен разработать «Техническое задание на создание Системы контроля и мониторинга информационной безопасности корпоративной сети ОАО «ТГК-1» на базе решений HP ArcSight ESM», которое должно быть согласовано с департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».

Проектная документация к техническому проекту должна содержать:

- пояснительную записку к техническому проекту;

- описание информационного обеспечения (настроек СЗИ);

- таблицу соединений и подключений;

- план расположения оборудования;

- чертеж установки технических средств;

- спецификацию оборудования и программного обеспечения;

- программу и методика испытаний.

Состав комплекта документации технического проекта и комплекта рабочей документации могут быть изменены по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.

Структура и содержание документации должны соответствовать требованиям РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Требования к внедрению:

На этапе внедрения  СКиМ ИБ на площадке Заказчика Исполнитель должен выполнить следующие работы:

- комплектация  СКиМ ИБ оборудованием и ПО;

- установка оборудования и ПО СКиМ ИБ;

- контроль установки режимов аудита на всех подключаемых источниках событий ИБ;

- настройка СКиМ ИБ (тестирование поступления событий ИБ в СКиМ ИБ, группировка источников событий, настройка параметров архивирования и резервирования БД событий, тестирование работоспособности политик);

- разработка и доработка коннекторов ко всем системам, входящим в область проекта;

- разработка правил корреляции событий;

- настройка форм отчетов и средств визуализации;

- разработка эксплуатационной документации.

Требования к опытной эксплуатации:

На этапе опытной эксплуатации СКиМ ИБ Исполнитель должен выполнить следующие работы:

- тестирование модулей СКиМ ИБ и проверка функциональных возможностей;

- нагрузочные испытания;

- отработка регламентов управления инцидентами ИБ;

- консультирование специалистов Заказчика основным навыкам работы;

- перевод СКиМ ИБ в промышленную эксплуатацию по результатам опытной эксплуатации и приемо-сдаточных испытаний.

3. Требования к подрядной организации:

- опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет;

- наличие обученного и сертифицированного персонала для выполнения проектных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по созданию системы  контроля и мониторинга ИБ;

- персонал Исполнителя должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам  ПТЭ, ОТ, ПБ;

- желательно иметь сертификат Системы добровольной сертификации «ГАЗПРОМСЕРТ»;

- привлечение субподрядных организаций не допускается.

- Исполнитель обязан:

- обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения работ по проекту;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп 23.6, 24.10 «Перечень видов работ …» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624);

- иметь гарантийное письмо производителя в адрес Исполнителя, сертификат соответствия ФСТЭК России на поставляемую продукцию и эксплуатационную документацию;

- иметь авторизационное письмо службы технической поддержки производителя на подключение коннекторов для нетиповых источников событий ИБ;

- предоставить полную информацию о конфигурации и составе предполагаемого оборудования. Срок гарантии на оборудование - не менее 1 года. Гарантийные обязательства должны включать бесплатную замену комплектующих, вышедших из строя по вине производителя;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение проведения работ, в том числе  поставку оборудования, на объекты Заказчика;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.