Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

Ремонт насосов

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ № 1100/2.16-1104)

| Код закупки по ОКДП | 2912100 |
| --- | --- |
| Код закупки по ОКВЭД | Подраздел DK 29.12.9 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

- электростанция №1 (СПб, Набережная Обводного канала, 76), котлотурбинный цех №1;

- электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2;

- электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист  ОППР 		Наумов Ю.М..- тел. 901-42-23

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   апрель 2013 г.

Окончание             ноябрь 2013 г

1.3. Начальная (максимальная) цена закупки:  1 250 000 руб. без учета НДС, в том числе:

2-й квартал -	450 000	руб. без учета НДС;

3-й квартал -	700 000	руб. без учета НДС;

4-й квартал -	100 000	руб. без учета НДС.

в том числе:

    - стоимость материалов-  71 710 руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией

    - стоимость ЗиП -               0 руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работ:

Выполнение с использованием современных материалов и технических решений    комплекса ремонтных работ:

- для восстановления исправности и полного (или близкого к полному)  восстановления ресурса насосов с заменой или восстановлением любых составных частей (1 группа сложности ремонта).

2.2. Требования к сметно- договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Nauvov.UM@tgc1.ru ) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии сертификата добровольных систем сертификации (СРО)

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

2,3. Основные характеристики насосов Центральной ТЭЦ:

| №№ пп | Наименование | Ст. № | Тип насоса | Подача, м3\час | Напор, м.в.ст. | n, об\мин | Дата предыдущего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электростанция №1 |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | Сетевой насос | 3 | СЭ 1250-140 | 1250 | 140 | 1480 | 2005 |
| - 18 | Питательный электронасосы | 2, 7 | ЦНСГ-60-264 | 60 | 264 | 3000 | 2005/2006 |
|  | электростанция №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Маслоочистительная установка | 1 | ПСМ1-3000 | - | - | 1410 | 2003 |
|  | Подпиточный насос | 10 | Д1250-65 (12НДС) | 1250 | 63 | 1450 | 2009 |
|  | Подпиточный насос | 1 | Д800-28 | 800 | 28 | 980 | 2005 |
|  | Подпиточный насос | 5 | Д 200-36 (5НДВ) | 200 | 36 | 1475 | 2007 |
|  | Конденсатный насос бойлеров | 7 | Д 200-36 (5НДВ) | 200 | 36 | 1475 | 2006 |
|  | Конденсатный насос бойлеров | 10 | 8КСД 10х3 | 135 | 50 | 1475 | 2006 |
|  | Сетевой насос | 2, 4 | РСМ-1250-140 | 1250 | 140 | 1480 | 2003/ 2004 |
|  | Циркуляционный насос | 6 | Д3200-20 (24НДН) | 3960 | 14 | 585 | 2007 |
|  | Смывной насос | 2 | АЯП-3-300 | 300 | 120 | 1480 | 2008 |
|  | Пожарно- хозяйственный насос | 2 | ЦНС-300-120 | 300 | 120 | 1500 | 2008 |
|  | Насос рециркуляции ПВК | 1 | СЭ 1250-70 | 1250 | 54 | 1500 | 2009 |
|  | Насос дренажный | 4 | К-100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 2008 |
|  | Малый дренажный насос НБА |  | К-8/18 (1,5К-6) | 8 | 18 |  |  |
|  | электростанция №3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мазутный насос | 2 | 4Н 5х4 | 36 | 220 | 3000 | 2004 |
|  | Насос рециркуляции мазута |  | 3К-9 | 45 | 30 | 1500 | 2004 |
|  | Сетевой насос | 5 | 10НМКх2 | 1000 | 180 | 1500 | 2008 |
|  | Подпиточный насос | 4 | 2-Ц2 | 60 |  |  | 2007 |
|  | Обратно- подпорный сетевой насос | 3 | РСМ-1250-70 | 1250 | 70 |  | 2008 |
|  | Питательный насос | 2 | ЦНС-105-245 | 105 | 245 |  | 2009 |

2.4. Укрупненная ведомость планируемых работ по ремонту насосов Центральной ТЭЦ

| №№ пп. | Наименование работ1 |  | Тип (марка) насоса | Сроки ремонта1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электростанция №1 |  |  |  |
| - 1 | Ремонт (1 гр. сложности) сетевого насоса ст. №32 |  | СЭ1250-140 | сентябрь |
| - 2 | Ремонт (1 гр. сложности) питательных насосов ст. №№2, 7 |  | ЦНСГ-60-264 | август |
|  | электростанция №2 |  |  |  |
| - 5 | Ремонт (1 гр. сложности) конденсатного насоса бойлеров ст.№7 |  | Д 200-36 (5НДВ) | июль |
| - 6 | Ремонт (1 гр. сложности) конденсатного насоса бойлеров ст.№10 |  | 8КСД 10х3 | август |
| - 7 | Ремонт (1 гр. сложности) маслоочистительной установки с. №1 |  | ПСМ1-3000 | июль |
| - 8 | Ремонт (1 гр. сложности) подпиточных насосов ст.№№1, 5 |  | Д800-28 | май/ август |
| - 9 | Ремонт (1 гр. сложности) подпиточного насоса ст.№10 |  | Д1250-65 | август |
| - 10 | Ремонт (1 гр. сложности) сетевых насосов ст.№№2, 4 |  | РСМ-1250-140 | июнь/ май |
| - 13 | Ремонт (1 гр. сложности) циркуляционного насоса ст.№6 |  | Д3200-20 24НДН) | июль |
| - 14 | Ремонт (1 гр. сложности) насоса рециркуляции ПВК ст.№3 |  | СЭ 1250-70 | июнь |
| - 15 | Ремонт (1 гр. сложности) насоса дренажной системы ст.№4 |  | К-100-80-160 | август |
| - 16 | Ремонт (1 гр. сложности) дренажного насоса НБА (малого |  | К-8/18 (1,5К-6) | Июль |
| - 17 | Ремонт (1 гр. сложности) смывного насоса ст.№2 |  | АЯП-3-300 | ноябрь |
| - 18 | Ремонт (1 гр. сложности) пожарно- хозяйственного насоса ст.№2 |  | ЦНС-300-120 | октябрь |
|  | электростанция №3 |  |  |  |
| - 19 | Ремонт (1 гр. сложности) мазутного насоса ст.№2 |  | 4Н 5х4 | апрель |
| - 20 | Ремонт (1 гр. сложности) насоса рециркуляции мазута |  | 3К-9 | май |
| - 21 | Ремонт (1 гр. сложности) сетевого насоса ст. №5 |  | 10НМКх2 | июнь |
| - 22 | Ремонт (1 гр. сложности) подпиточного насоса ст. №4 |  | 2-Ц2 | май |
| - 23 | Ремонт (1 гр. сложности) обратно- подпорного сетевого насоса ст. №3 |  | РСМ-1250-70 | июнь |
| - 24 | Ремонт (1 гр. сложности) питательного насоса т. №2 |  | ЦНС-105-245 | апрель |
| - 25 | Статическая балансировка роторов насосов |  | комплект |  |
| - 16 | Непредвиденные работы2 |  | 1210 ч/ч |  |

Примечания:

- сроки ремонтов и номенклатура ремонтируемого оборудования могут быть уточнены по режимным условиям ТЭЦ или согласно техническому состоянию оборудования

- средний разряд работ- 3,5

- для обеспечения производства работ предусмотрены мостовые краны или стационарные электротельферы

3. Особые условия.

3.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований к производству и качеству работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов), в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику уточненные «Ведомости планируемых работ», в которые могут быть включены непредвиденные работы, выявленные при дополнительной дефектации насосного оборудования. Согласно п.2.7.7 СО 34.04.181-2003 в процессе ремонта при дефектации узлов (составных частей) насосов могут быть выявлены непредвиденные (дополнительные) работы. Трудозатраты на выполнение непредвиденных работ ориентировочно могут составить 1210 чел./час (в ом числе: 2 квартал- 350 ч/ч; 3 квартал- 810 ч/ч; 4 квартал- 50 ч/ч). Стоимость всех дополнительных соглашений к договору генподряда (включая дополнительные соглашения на выполнение непредвиденных работ) не должна превышать стоимость договора генподряда.

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

3.2. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

3.3. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Инструкции по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Технических условий на капитальный ремонт центробежных насосов Д200-95, Д200-36, Д320-50, Д320-70 (СО 34-38-20291-95);

- Технических условий на капитальный ремонт сетевых насосов СЭ 1250-140 (СО 34-38-20383-95);

- Технических условий на капитальный ремонт центробежных насосов Д500-65, Д800-57, Д1250-65 (СО 34-38-20116-95);

- Технических условий на капитальный ремонт насосов центробежных многоступенчатых секционных ЦНС (СО 34-38-20310-96).

3.4.  Требования к подрядной организации:

3.4.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту насосного оборудования, а также котельного вспомогательного оборудования не менее 5 лет;

- Подрядчик должен иметь свидетельство СРО (действительное на весь срок действия договора) о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел 111 пп.12.10, 24.22 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам);

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

3.4.2. Специальные требования:

- иметь в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту насосного (дипломированными производители работ с опытом работы не менее трех последних лет по указанному профилю), газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту насосного оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.4.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении Субподрядчиков для выполнения работ Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика согласно п. 33.1.11 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам);

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в закупочных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочных процедур;

- Организатор закупочных процедур оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Материалы и комплектующие изделия для выполнения заявленных объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Герметик «АBRO” | шт. | 3 |
| 2 |  | Круги шлифовальные, тип А24 РБФ, размером 150х6х22 мм | шт. | 30 |
| 3 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная №40/25 | м2 | 10 |
| 4 |  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-10х10 ТУ 2573-006-73427930-05 | м | 30 |
| 5 |  | Набивка «Графлан» СН-ПЛ–001-10х10 ТУ 2573-006-73427930-05 12х12 | пм | 25 |
| 6 |  | Набивка «Графлан» СН-ПЛ–001-10х10 ТУ 2573-006-73427930-05 14х14 | пм | 20 |
| 7 |  | Набивка «Графлан» СН-ПЛ–001-10х10 ТУ 2573-006-73427930-05 16х16 | пм | 15 |

4.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

- Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика (в количестве по состоянию на 24.09.12):

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 472060301310 | Втулка 819.01.140.08 СЭ 1250-140-11 | шт. | 2 |
|  | 472060302100 | Кольцо уплотнительное 819.01.110.04 СЭ 1250-140 | шт. | 2 |
|  | 472790000100 | Вал 819.01.143.01 СЭ 1250-140-11 | шт. | 1 |
|  | 472790000150 | Ротор в сборе 819.01.142.00СБ СЭ 1250-140-11 | шт. | 1 |
|  | 472060201300 | Колесо рабочее ч. 819.01.144. 01 насоса СЭ 1250-140 | шт. | 3 |
|  | 472060201200 | Колесо рабочее ч. 819.01.141. 01 насоса СЭ 1250-140 | шт. | 5 |
|  | 472790101100 | Колесо рабочее ч. 819.01.141. 01 насоса СЭ 1250-140 | шт. | 1 |
|  | 472060301400 | Втулка защитная ч. 819.01.140. 02 насоса СЭ 1250-140 | шт. | 2 |
|  | 472160101100 | Колесо рабочее 819.08.14.10 СЭ 2500-60 | шт. | 4 |
|  | 472160201000 | Вал 819.08.13.01 СЭ 2500-60 | шт. | 1 |
|  | 472160201200 | Втулка защитн.819.08.13.05 СЭ 2500-60-11 | шт. | 6 |
|  | 472160201500 | Кольцо уплотн.819.08.12.04 СЭ 2500-60-11 | шт. | 3 |
|  | 479900000200 | Втулка защитная насоса РСМ 1250х140 ч.18528 | шт. | 2 |
|  | 473290101100 | Колесо рабочее 819.05.141.00. СЭ 1250-70. | шт. | 1 |
|  | 473290101100 | Колесо рабочее 819.05.141.00. СЭ 1250-70. | шт. | 1 |
|  | 473290201000 | Ротор 819.05.140.00 СЭ 1250-70. | шт. | 1 |
|  | 473290301000 | Кольцо защитное 819.05.141.02.СЭ 1250-70. | шт. | 2 |
|  | 473290401000 | Втулка сальника 819.04.140.22 СЭ 1250-70 | шт. | 2 |
|  | 473450101000 | Колесо рабочее Н01.37.01.003 8К-18 | шт. | 4 |
|  | 473930100100 | Вал 2Г-4358 Д 5000-32 (24НДН) | шт. | 1 |
|  | 473930100300 | Втулка защитная Д-4333 Д 5000-32 (24НДН) | шт. | 2 |
|  | 474050100210 | Колесо рабочее насоса 5НДВ | шт. | 2 |
|  | 476110000100 | Колесо рабочее насоса 4Н5х4 | шт. | 4 |
|  | 479990000560 | Колесо рабочее 14651 насоса 300Д90 | шт. | 1 |
|  | 479990000570 | Колесо рабочее 7268А насоса АЯП-300 | шт. | 5 |
|  | 472730301100 | Вал насоса ЦНС-300-120 | шт. | 1 |
|  | 521010325010 | Кольцо уплотнительное к насосу10НМК ч.Г-2929 | шт. | 6 |
|  | 521010342050 | Колесо рабочее к насосу 8КСД10х3 черт.В-4941 | шт. | 2 |
|  | 521010351060 | Колесо рабочее к насосу РСМ-1250-140 ч.819.08.14.10-01(ВК-731) | шт. | 4 |
|  | 521010803610 | Вал к насосу 8КСД 10 х 3 ч.18947 | шт. | 1 |
|  | 521010812810 | Вал насоса 12НДС 10809 | шт. | 1 |
|  | 521010825120 | Вал насоса 2Ц2 ф120ммх1200 мм ч.ф 1761 | шт. | 1 |
|  | 521010839910 | Вал насоса 10 НМКх2(ЦН-1000х100) | шт. | 1 |
|  | 521015003210 | Рубашка защитная к насосу СЭ-2500-60 ч.819081303 | шт. | 6 |
|  | 521015003420 | Рубашка з/ч насоса 8К-18 ч.114114 | шт. | 2 |
|  | 479990000450 | Кольцо уплотнительное насоса 12НДс | шт. | 16 |
|  | 577020100100 | Червячная папа к маслоочистительной установке | шт. | 1 |
|  | 171900443030 | Клингерсил С-4430 1500*2000*3 | лист | 16 |

- Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 710000023830 | Подшипник 309 ГОСТ 5720 | шт | 2 |
|  | 7100000222250 | Подшипник 312 ГОСТ 5720 | шт | 6 |
|  | 711608000000 | Подшипник 1608 ГОСТ 5720 | шт | 4 |
|  | 711803060000 | Подшипник 180306 ГОСТ 5720 | шт | 4 |
|  | 711803080000 | Подшипник 180308 ГОСТ 5720 | шт | 6 |

4.3. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявленных объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению с Заказчиком;