## Лист1 (2)
"Утверждаю"
Главный инженер ТЭЦ-17
___________ Д.В.Серков
"____"_________ 2011 г.
График проведения ремонтов насосов турбинного отделения ТЭЦ-17 в 2012 году.
Назначение. | Станц. | Тип. | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноя. | Дек.
| номер. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Первая очередь турбинного отделения.
Турбина ст. № 1.
Конденсатный насос. | КН-1А | КсВ 125-140 | bar: Май 5
| КН-1Б | КсВ 125-140 | bar: Май 5
Насос газоохлаждения. | НГО-1А | 6К8 | bar: Май 5
| НГО-1Б | 6К8 | bar: Май 5
Пусковой маслонасос. | ПЭМН-1 | НСМ-180 | bar: Май 5
Маслонасос смазки:
- переменного тока; |  | 4НДв | bar: Май 5
- постоянного тока. |  | 4НДв | bar: Май 5
Маслонасос уплотнения генератора:
- переменного тока; |  | НМШП 25х6,3/2,5 | bar: Май 5
- постоянного тока. |  | Ш5-25-3,6/4 | bar: Май 5
Сливной насос. | СлН-1 | Кс 50-110 | bar: Май 5
Дренажный ЭМН |  | ЭТН-32 | bar: Май 5
Турбина ст. № 2.
Конденсатный насос. | КН-2А | КсВ 125-140 | bar: Июнь 6
| КН-2Б | КсВ 125-140 | bar: Июнь 6
Насос газоохлаждения. | НГО-2А | 6К8 | bar: Июнь 6
| НГО-2Б | 6К8 | bar: Июнь 6
Пусковой маслонасос. | ПЭМН-2 | 8МС-7 | bar: Июнь 6
Маслонасос смазки:
- переменного тока; |  | 200Д-95 | bar: Июнь 6
- постоянного тока. |  | 4НДв | bar: Июнь 6
Маслонасос уплотнения генератора:
- переменного тока; |  | Ш5-25-3,6/4 | bar: Июнь 6
- постоянного тока. |  | Р3-7,5 | bar: Июнь 6
Электромасляный насос режима синхронного компенсирования. |  | 4К6 | bar: Июнь 6
Сливной насос. | СлН-2 | 5КС5х4 | bar: Июнь 6
Дренажный ЭМН |  | ЭТН-32 | bar: Июнь 6
Бойлерная установка ст. № 1.
Конденсатный насос. | КН-1В | КсВ 125-140 | bar: Авг. 8
| КН-1Г | КсВ 125-140 | bar: Авг. 8
| КН-1Д | КСМ 30/100 | bar: Авг. 8
Сетевой насос. | СН-1А | Д 2000-100-2 | bar: Авг. 8
| СН-1Б | Д 2000-100-2 | bar: Авг. 8
Бойлерная установка ст. № 2.
Конденсатный насос. | КН-2В | КсВ 125-140 | bar: Июнь 6
| КН-2Г | КсВ 125-140 | bar: Июнь 6
Сетевой насос. | СН-2А | Д 2000-100-2 | bar: Июнь 6
| СН-2Б | Д 2000-100-2 | bar: Июнь 6
Питательно - деаэраторная установка
Питательный насос. | ПЭН-2 | ПЭ 270-150-2 | bar: Июнь 6
| ПЭН-3 | ПЭ 270-150-1 | bar: Июль 7
| ПЭН-4 | ПЭ 270-150-2 | bar: Авг. 8
| ПЭН-5 | ПЭ 270-150-2 | bar: Сент. 9
Электромасляный насос | ПЭН-2 | НМШП 25х6,3/2,5 | bar: Июнь 6
питательных насосов | ПЭН-2 | НМШП 25х6,3/2,5 | bar: Июнь 6
| ПЭН-3 | НМШП 25х6,3/2,5 | bar: Июль 7
| ПЭН-3 | НМШП 25х6,3/2,5 | bar: Июль 7
| ПЭН-4 | НМШП 25х6,3/2,5 | bar: Авг. 8
| ПЭН-4 | НМШП 25х6,3/2,5 | bar: Авг. 8
| ПЭН-5 | НМШП 25х6,3/2,5 | bar: Сент. 9
| ПЭН-5 | НМШП 25х6,3/2,5 | bar: Сент. 9
Перекачивающий насос (НППВ) | №1 | 12ПД-8 | bar: Авг. 8
Насос бака низких | №1 | КС 20х60/25 | bar: Апр. 4
точек | №2 | 25КС5х2 | bar: Окт. 10
Техническое водоснабжение
Насосы внутреннего кольца | НВК-1 | 3В200х2 | bar: Апр. 4
| НВК-2 | 3В200х2 | bar: Май 5
| НВК-3 | 3В200х2 | bar: Июнь 6
Насос охлажденеия | №1 | КСМ 70-75 | bar: Июль 7
подшипников | №2 | КСМ 70-75 | bar: Авг. 8
Дренажный насос | №1 | 3КМ-6 | bar: Май 5
подвала I очереди | №2 | (ФН) | bar: Июнь 6
Вторая очередь турбинного отделения.
Турбина ст. № 3.
Конденсатный насос. | КН-3А | КсВ 320-160-2 | bar: Сент. 9
| КН-3Б | КсВ 320-160-2 | bar: Сент. 9
| КН-3В | КсВ 320-160-2 | bar: Сент. 9
| КН-3Г | КсВ 320-160-2 | bar: Сент. 9
| КН-3Е | КсВ 125-140 | bar: Сент. 9
Насос газоохлаждения. | НГО-3А | 200Д60 | bar: Сент. 9
| НГО-3Б | 200Д60 | bar: Сент. 9
Насос маслоохлаждения. | НМО-3А | 8К12 | bar: Сент. 9
| НМО-3Б | 8К12 | bar: Сент. 9
Пусковой маслонасос. |  | 8МС-7 | bar: Окт. 10
Маслонасос смазки:
- постоянного тока; |  | 4НДв-60 | bar: Окт. 10
- переменного тока. |  | 5НДв-60 | bar: Окт. 10
Маслонасос уплотнения генератора: | bar: Окт. 10
- постоянного тока; |  | ЭМН 10/10 | bar: Окт. 10
- переменного тока. |  | ЭМН 10/10 | bar: Окт. 10
Сливной насос. | СлН3\1 | КС 80-155-2 | bar: Сент. 9
| СлН3\2 | КС 80-155-2 | bar: Сент. 9
Турбина ст. № 4.
Конденсатный насос. | КН-4А | КсВ 320-160-2 | bar: Июнь 6
| КН-4Б | КсВ 320-160-2 | bar: Июнь 6
| КН-4В | КсВ 320-160-2 | bar: Июнь 6
| КН-4Г | КсВ 320-160-2 | bar: Июнь 6
| КН-4Д | КсВ 320-160-1 | bar: Июнь 6
| КН-4Е | КсВ 125-140 | bar: Июнь 6
Насос воздухоохладителей | НВО-4А | К-290-30 | bar: Июнь 6
| НВО-4Б | К-290-30 | bar: Июнь 6
Насос маслоохлаждения. | НМО-4А | 8К12 | bar: Июнь 6
| НМО-4Б | 6К8 | bar: Июнь 6
Пусковой маслонасос. | СлН 4 | 8МС-7 | bar: Июнь 6
Маслонасос смазки:
- постоянного тока; |  | 4НДв-60 | bar: Июнь 6
- переменного тока. |  | 5НДв-60 | bar: Июнь 6
Электромасляный насос режима СК |  | 4К6 | bar: Июнь 6
Сливной насос. |  | Кс 80-155-2 | bar: Июнь 6
Дренажный насос баков грязного масла. | №1 | АТ-125 | bar: Апр. 4
| №2 | АТ-125 | bar: Сент. 9
Питательно - деаэраторная установка
Питательный насос. | ПЭН-6 | ПЭ 500-180 | bar: Апр. 4
| ПЭН-7 | ПЭ 500-180 | bar: Июнь 6
| ПЭН-8 | ПЭ 500-180 | bar: Авг. 8
Электромасляный насос | ПЭН-6 | АТ-125 | bar: Апр. 4
питательных | ПЭН-6 | АТ-125 | bar: Апр. 4
насосов | ПЭН-7 | ЭВН-25 | bar: Июнь 6
| ПЭН-7 | ЭВН-25 | bar: Июнь 6
| ПЭН-8 | ЭВН-25 | bar: Авг. 8
| ПЭН-8 | ЭВН-25 | bar: Авг. 8
Насос бака нижних точек. | №1 | 25КС 5х2 | bar: Июнь 6
| №2 | КС 20-60-2,5 | bar: Июль 7
Установка ГВС
Сетевой насос. | СН-3А | 18СД-13 | bar: Авг. 8
| СН-3Б | 18СД-13 | bar: Сент. 9
| СН-3В | 18СД-13 | bar: Май 5
| СН-4А | 18СД-13 | bar: Июнь 6
| СН-4Б | 18СД-13 | bar: Июнь 6
Электромасляный | №3А | Р3х4,5 | bar: Авг. 8
насос двигателей | №3Б | Р3х4,5 | bar: Сент. 9
сетевых насосов | №3В | Р3х4,5 | bar: Май 5
| №4А | Р3х4,5 | bar: Июнь 6
| №4Б | Р3х4,5 | bar: Июнь 6
Повысительный насос | №1 | РСМ 1-1250-70 | bar: Май 5
сетевой воды | №2 | РСМ 1-1250-70 | bar: Июнь 6
| №3 | РСМ 1-1250-70 | bar: Июль 7
Подпорный насос. | №3А | 20НДс | bar: Май 5
| №3Б | 20НДс | bar: Июнь 6
| №3В | 20НДс | bar: Июль 7
| №4А | 20НДс | bar: Май 5
| №4Б | 20НДс | bar: Июнь 6
Перекачивающий насос в баки аккумуляторы. | №1 | 400Д-190 | bar: Май 5
| №2 | 400Д-190 | bar: Авг. 8
Насос сырой воды ГВС. | НСВ-1 | 300Д90 | bar: Авг. 8
| НСВ-2 | 300Д90 | bar: Авг. 8
| НСВ-3 | 12НДС | bar: Июнь 6
| НСВ-4 | 300Д90 | bar: Июнь 6
Насос силиката натрия. | №1 | НД 40-160 | bar: Июль 7
| №2 | НД 40-161 | bar: Авг. 8
Перекачивающий насос силиката натрия. |  | ВК-1/16
Вспомогательное оборудование
Насос охлаждения подшипников. | №3 | 6К8 (1998г) | bar: Авг. 8
| №4 | 6К8 (1998г) | bar: Июнь 6
Аварийный дренажный насос подвала. |  | ХП 160-49 | bar: Май 5
Оборудование турбинного отделения, расположенное вне главного корпуса ТЭЦ.
Береговые насосные № 1 и № 2.
Циркуляционный насос БН-1. | ЦН-1А | 32Д-19 | bar: Авг. 8
| ЦН-1Б | 32Д-19 | bar: Авг. 8
| ЦН-1В | 32Д-19 | bar: Сент. 9
| ЦН-1Г | 32Д-19 | bar: Сент. 9
Циркуляционный насос БН-2. | ЦН-2А | 32Д-19 | bar: Июль 7
| ЦН-2Б | 32Д-19 | bar: Июль 7
| ЦН-2В | 32Д-19 | bar: Июль 7
| ЦН-2Г | 32Д-19 | bar: Июнь 6
| ЦН-2Д | 32Д-19 | bar: Июнь 6
Пожарный насос. | ПожН-1 | 8НДв | bar: Май 5
| ПожН-2 | 8НДв | bar: Май 5
Хозяйственный насос. | ХозН-1 | 6НДв | bar: Авг. 8
| ХозН-2 | 6НДв | bar: Авг. 8
| ХозН-3 | 6НДв | bar: Июль 7
Вакуумный насос БН-1. | №1 | ВВН1-3 | bar: Авг. 8
| №2 | КВН-8 | bar: Авг. 8
| №3 | КВН-8 | bar: Авг. 8
Вакуумный насос БН-2. | №1 | ВВН1-3 | bar: Июль 7
| №2 | КВН-8 | bar: Июль 7
Дренажный насос БН-1. | №1 | bar: Май 5
Дренажный насос БН-2. | №1 | 4К6 | bar: Июнь 6
| №2 | 4К6 | bar: Июнь 6
Насосная ГВС.
Зимний подпиточный насос. | ЗПН-1 | 18НДс | bar: Май 5
| ЗПН-2 | 18НДс | bar: Июнь 6
| ЗПН-3 | 18НДс | bar: Июль 7
| ЗПН-4 | 18НДс | bar: Авг. 8
Летний подпиточный насос. | ЛПН-1 | РСМ2-1250-140 | bar: Май 5
| ЛПН-2 | РСМ2-1250-140 | bar: Июнь 6
| ЛПН-3 | РСМ2-1250-140 | bar: Июль 7
| ЛПН-4 | РСМ2-1250-140 | bar: Авг. 8
Дренажный насос. | №1 | РМК-3 | bar: Май 5
| №2 | РМК-3 | bar: Авг. 8
Дренажный аварийный насос. |  | ХП 160-49 | bar: Июль 7
Насос горячей воды собственных нужд | НГВСН1 | bar: Июнь 6
НГВСН2 | bar: Июнь 6
Повысительная пожарная насосная.
Повысительный пожарный насос. | ПНП-1 | 3В200х2 | bar: Май 5
| ПНП-2 | 3В200х2 | bar: Июль 7
Насос технической воды. | НТВ-1 | 4К6 | bar: Июнь 6
| НТВ-2 | 4К6 | bar: Авг. 8
Насос бака запаса конденсата. | НБЗК-1 | 3В200 | bar: Июнь 6
| НБЗК-2 | 3В200 | bar: Июль 7
| НБЗК-3 | 8КСД5х3 | bar: Авг. 8
| НБЗК-4 | КС 70-70 | bar: Сент. 9
− ремонт хозспособом
− ремонт подрядной организацией
Начальник КТЦ | ________________ |  | Янв. 1: А.А.Кипяченков
Начальник АРС | ________________ |  | Янв. 1: А.В.Иванов
Начальник ОППР | ________________ |  | Янв. 1: С.Н.Елизенцев