## Лист1
Ремонт: |  | Ремонт сосудов, подогревателей, трубопродов и баков с подготовкой металла для проведения технического диагностирования
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на ремонт сосудов, подогревателей, трубопроводов и баков ТЭЦ с подготовкой металла для проведения технического диагностирования
Основание: |  | Трудоемкость базовых цен
Сметная стоимость |  |  | 1080 |  |  |  | тыс. руб. без НДС
Нормативная трудоемкость |  |  | 6 |  |  | тыс. чел. час.
№ п/п | Наименование работ |  | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во |  | Материалы, цена. ед. руб. | Трудоемкость, чел.-ч | Стоимость нормо-часа, руб./ч | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
РАЗДЕЛ №1: РЕМОНТ СОСУДОВ, ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ, ТРУБОПРОВОДОВ И БАКОВ ТЭЦ С ПОДГОТОВКОЙ МЕТАЛЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХ. ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Мазутный бак (V=2000 м3) ст. №1
| СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=10639,43*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260102-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | Т | 3 |  |  | 103.63 |  | 27131
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| РЕМОНТ БАКОВ МАЗУТНЫХ ПРИЕМНЫХ И РАСХОДНЫХ ЕМКОСТЬЮ 1000-2000М3 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=31218,63*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-11-20101-7-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 1 |  |  | 106.19 |  | 26536
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,6 | [7 empty] | 294
| ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=30,76*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50410-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ДМ2 | 1500 |  |  | 153.3 |  | 39225
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 | [7 empty] | 301
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 159-219ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=1050,62*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50413-1-6 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | 10ШТ | 0.1 |  |  | 0.41 |  | 89
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 2,3 | [7 empty] | 257
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 325-426ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=1628,45*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50413-1-8 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | 10ШТ | 0.1 |  |  | 0.63 |  | 138
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 2,3 | [7 empty] | 257
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА СВЫШЕ 820ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=2757,87*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50413-1-12 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | 10ШТ | 0.1 |  |  | 1.07 |  | 234
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 2,3 | [7 empty] | 257
Итого: Мазутный бак (V=2000 м3) ст. №1 | [9 empty] | 93353
Бак запаса конденсата (V=400м3) ст. №1,2
| СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=10639,43*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260102-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | Т | 3 |  |  | 103.63 |  | 27131
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| РЕМОНТ БАКОВ (РЕЗЕРВУАРОВ) ЕМКОСТЬЮ 400-500М3 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=18221,24*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-12-20101-13-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 2 |  |  | 128.77 |  | 30976
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,3 | [7 empty] | 283
| УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 426 ДО 529ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=3966,18*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260109-1-10 доп.вып.1 2006О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 4 |  |  | 51.51 |  | 13485
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ, КОСЫНОК И ПРОЧИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=2792,51*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-16-61003-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | 100КГ | 0.5 |  |  | 4.7 |  | 1187
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,7 | [7 empty] | 297
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 426-529ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=1812,31*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50413-1-9 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | 10ШТ | 1.2 |  |  | 8.46 |  | 1849
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 2,3 | [7 empty] | 257
| ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=30,76*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50410-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ДМ2 | 1500 |  |  | 153.3 |  | 39225
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 | [7 empty] | 301
Итого: Бак запаса конденсата (V=400м3) ст. №1,2 | [9 empty] | 113853
Бак взрыхления механический фильтров ХВО ст. №2
| СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=10639,43*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260102-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | Т | 0.4 |  |  | 13.82 |  | 3617
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| РЕМОНТ БАКОВ (РЕЗЕРВУАРОВ) ЕМКОСТЬЮ 30-50М3 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=5495,29*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-12-20101-8-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 1 |  |  | 19.42 |  | 4671
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,3 | [7 empty] | 283
| ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=30,76*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50410-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ДМ2 | 400 |  |  | 40.88 |  | 10460
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 | [7 empty] | 301
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 219-325ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=1287*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50413-1-7 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | 10ШТ | 0.3 |  |  | 1.5 |  | 328
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 2,3 | [7 empty] | 257
| УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 89 ДО 108ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=1227,63*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260109-1-3 доп.вып.1 2006О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 1 |  |  | 3.99 |  | 1043
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89-108ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=656,64*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50413-1-3 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | 10ШТ | 0.3 |  |  | 0.77 |  | 167
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 2,3 | [7 empty] | 257
| УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 219 ДО 273ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=2077,52*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260109-1-7 доп.вып.1 2006О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 1 |  |  | 6.75 |  | 1766
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ, КОСЫНОК И ПРОЧИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=2792,51*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-16-61003-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | 100КГ | 0.15 |  |  | 1.41 |  | 356
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,7 | [7 empty] | 297
Итого: Бак взрыхления механический фильтров ХВО ст. №2 | [9 empty] | 22408
Подогреватель сетевый воды типа ПСВ 500-3-23 ст. № 6
| РЕМОНТ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА ПСВ-500, БП-500, БО-550 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=56417,87*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-2-20303-9-1 П.№6-127 от 24.05.04О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 1 |  |  | 187.43 |  | 47955
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 | [7 empty] | 301
| СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=10639,43*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260102-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | Т | 0.5 |  |  | 17.27 |  | 4522
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=30,76*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50410-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ДМ2 | 1000 |  |  | 102.2 |  | 26150
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 | [7 empty] | 301
| ВЫБОРКА МЕТАЛЛА В БАРАБАНАХ, В КОЛЛЕКТОРАХ, В ДЕФЕКТНЫХ СТЫКАХ ТРУБОПРОВОДОВ, В ЛИТЫХ ОТВОДАХ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТАХ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКОЙ, ЗАЧИСТКОЙ ПОД КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) (ПРИ ВЫБОРКЕ МЕТАЛЛА БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКИ И ЗАЧИСТКИ ПОД КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА) ПЗ=13538,23*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-30203-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022ПРИМ. К Р.03 П.3 Козп=0,35 Ктз=0,35 | ДМ3 | 1.5 |  |  | 66.8 |  | 17261
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,9 | [7 empty] | 304
| ВЫБОРКА МЕТАЛЛА В БАРАБАНАХ, В КОЛЛЕКТОРАХ, В ДЕФЕКТНЫХ СТЫКАХ ТРУБОПРОВОДОВ, В ЛИТЫХ ОТВОДАХ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТАХ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКОЙ, ЗАЧИСТКОЙ ПОД КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=38680,66*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-30203-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ДМ3 | 0.5 |  |  | 63.62 |  | 16439
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,9 | [7 empty] | 304
Итого: Подогреватель сетевый воды типа ПСВ 500-3-23 ст. № 6 | [9 empty] | 112327
Деаэратор повышенного давления типа ДСП-225-7 ст. № 9,10
| РЕМОНТ ДЕАЭРАТОРОВ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ДСП-225-7 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=90840,47*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-2-20803-3-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 2 |  |  | 626.49 |  | 154429
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,5 | [7 empty] | 290
| СНЯТИЕ КОЛОНКИ ДЕАЭРАТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 400М3/Ч С РАЗБОРКОЙ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=39004,12*0,85*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-2-20803-10-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 2 |  |  | 262.65 |  | 56361
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,7 | [7 empty] | 297
| УСТАНОВКА КОЛОНКИ ДЕАЭРАТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 400М3/Ч СО СБОРКОЙ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=66322,18*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-2-20803-11-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 2 |  |  | 446.61 |  | 112748
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,7 | [7 empty] | 297
| СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=10639,43*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260102-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | Т | 0.8 |  |  | 27.63 |  | 7235
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=30,76*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50410-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ДМ2 | 4250 |  |  | 434.35 |  | 111138
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 | [7 empty] | 301
| ВЫБОРКА МЕТАЛЛА В БАРАБАНАХ, В КОЛЛЕКТОРАХ, В ДЕФЕКТНЫХ СТЫКАХ ТРУБОПРОВОДОВ, В ЛИТЫХ ОТВОДАХ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТАХ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКОЙ, ЗАЧИСТКОЙ ПОД КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=38680,66*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-30203-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ДМ3 | 4 |  |  | 508.96 |  | 131514
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,9 | [7 empty] | 304
Итого: Деаэратор повышенного давления типа ДСП-225-7 ст. № 9,10 | [9 empty] | 573425
Внутрицеховые мазутопроводы
| СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=10639,43*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260102-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | Т | 2 |  |  | 69.09 |  | 18087
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=30,76*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50410-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ДМ2 | 800 |  |  | 81.76 |  | 20920
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 | [7 empty] | 301
| СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 6-10М (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=502,21*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260110-1-3 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | М2 | 15 |  |  | 27.59 |  | 6403
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,0 | [7 empty] | 273
Итого: Внутрицеховые мазутопроводы | [9 empty] | 45410
Рессивер водорода ст. №1
| СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=10639,43*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260102-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | Т | 1.5 |  |  | 51.82 |  | 13565
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=30,76*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50410-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ДМ2 | 400 |  |  | 40.88 |  | 10460
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 | [7 empty] | 301
| РЕМОНТ РЕССИВЕРА ЕМКОСТЬЮ 20 М3 ПЗ=25000*0,85*1,022 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) Кпз=1,022 (Индексация ПЗ) |  | МНВ | ШТ | 1 |  |  | 2250 |  | 21718
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 60ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=341,45*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50413-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | 10ШТ | 0.6 |  |  | 0.8 |  | 174
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 2,3 | [7 empty] | 257
| УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 57 ДО 89ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=912,85*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260109-1-2 доп.вып.1 2006О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 2 |  |  | 5.93 |  | 1552
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ, КОСЫНОК И ПРОЧИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=2792,51*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-16-61003-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | 100КГ | 0.1 |  |  | 0.94 |  | 237
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,7 | [7 empty] | 297
Итого: Рессивер водорода ст. №1 | [9 empty] | 47706
Осветлитель (V=320м3) типа ЦНИИ-3 ст. №1
| СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=10639,43*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260102-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | Т | 0.8 |  |  | 27.63 |  | 7235
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| РЕМОНТ ОСВЕТИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 300-450 М3/Ч (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=17556,02*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-12-100101-5-1 доп.вып.1 2006 доп.6.2010г.О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 1 |  |  | 62.04 |  | 14923
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,3 | [7 empty] | 283
| ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=30,76*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50410-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ДМ2 | 1400 |  |  | 143.08 |  | 36610
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,8 | [7 empty] | 301
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 219-325ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=1287*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-50413-1-7 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | 10ШТ | 0.6 |  |  | 3 |  | 656
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 2,3 | [7 empty] | 257
| УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 219 ДО 273ММ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=2077,52*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-1-260109-1-7 доп.вып.1 2006О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ | 2 |  |  | 13.49 |  | 3532
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0 | [7 empty] | 308
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ, КОСЫНОК И ПРОЧИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) ПЗ=2792,51*0,85 Кпз=0,85 (Индексация ПЗ) |  | БЦ-16-61003-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | 100КГ | 0.1 |  |  | 0.94 |  | 237
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,7 | [7 empty] | 297
Итого: Осветлитель (V=320м3) типа ЦНИИ-3 ст. №1 | [9 empty] | 63193
Итого по разделу №1: | [9 empty] | 1071675
НДС 18% | [9 empty] | 137292.12
Итого по разделу №1 с НДС: | [9 empty] | 1208967.12
РАЗДЕЛ №2: МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА
| ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "GE Bayer Silicones" 1200 (310vk) |  |  | ТЮБ. | 2 |  |  | 390 |  | 780
| ШЛИФШКУРКА 14А 80 |  |  | ПОГ.М. | 10 |  |  | 148.5 |  | 1485
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4 ММ |  |  | ТН | 0.085 |  |  | 34500 |  | 2932.5
| ФЛАНЦЕВАЯ ЛЕНТА "Графлан" ФЛ-ПЛ-002-02-01-30х2,1 |  |  | БОБИНА | 2 |  |  | 6900 |  | 13800
| КЛИНГЕРСИЛ С 4430 1500х2000х3 |  |  | ЛИСТ | 2 |  |  | 16100 |  | 32200
| ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 3 ММ |  |  | ТН | 0.06 |  |  | 112118.79 |  | 6727.1274
| ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ 150Х25Х32 |  |  | ШТ | 50 |  |  | 100 |  | 5000
Итого по разделу №2: | [9 empty] | 62924.6274
Итого с учетом к=1,05 (транспортные расходы) | [8 empty] | 1.05 | 66070.8588
Итого по смете с НДС: | [9 empty] | 1275037.9788
Рассмотрено:
| Директор Василеостровской ТЭЦ | [5 empty] | Е.Н. Комашко
Составил:
| Начальник ОППР Василеостровской ТЭЦ | [5 empty] | В.Ю. Бондарев