## ! 14.10.10 (утв) !
План-график
ремонта сетей освещения основного оборудования Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2011 год
Наименование оборудования | Ст.№ | Паропроизводительность, т/ч | Вид ремон-та | Планируемое время ремонта
|  |  |  | Начало | Окончание | Продолжительность, сутки
Котлоагрегат | 8 | 160 | КР | 2011-05-16 | 2011-06-30 | 45
Котлоагрегат | 9 | 160 | СР | 2011-07-25 | 2011-10-02 | 70
Главный инженер Василеостровской ТЭЦ Е.М. Красоткитн