Приложение №2

к договору №___________

от   «_____» ____________2013г

График выполнения работ

по капитальному ремонту трансформатора  ТДЦ-125000/110-70 ст.№3 Петрозаводской  ТЭЦ.

| № | Операция | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка, согласование и утверждение сетевого (линейного) графика. | до 13.06.2013г. | СО 34.04.181-2003 П.2.7.12 |
| 2 | Проверка готовности к ремонту - составление Акта готовности электростанции к КР. | до 23.06.2013г. | СО 34.04.181-2003 П.2.7.10 |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту трансформатора ТДЦ-125000/110-70 ст.№3 в соответствии с Ведомостью работ | 03.07.2013г. – 30.07.2013 г. | В соответствии с утвержденным сетевым (линейным) графиком (п.1) |
| 4 | Включение трансформатора | 30.07.2013г. | СО 34.04.181-2003 п.2.9.7; п.2.9.12 |
| 5 | Приемосдаточные испытания | 31.07. 2013г. – 01.08. 2013г. | СО 34.04.181-2003 П.2.9.13 |
| 6 | Подконтрольная эксплуатация | 02.08.2013г. – 31.08.2013г. | СО 34.04.181-2003 П.2.9.20 |

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:

Заместитель генерального директора –

директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

________________________ В.В.Белов				___________________

Главный бухгалтер

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

________________________ Е.В.Герлиц

* СОГЛАСОВАНО:

Директор Петрозаводской ТЭЦ

________________________ А.Г.Вдовиченко.

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ

________________________ В.А. Карпов

Приложение № 4 к договору № _____

от «_____» ___________2013г

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от «5» июня 2007г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ПОДРЯДЧИК:   ______________________________________________________

Дата, подпись

Приложение  № 5 к  договору № ___________

от «___»_______2013 г.

Значимые экологические аспекты

и требования по охране окружающей среды

Выписка из Реестра существующих экологических аспектов ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Экологический аспект | Характер воздействия на окружающую среду | Период | Вид производственного процесса | Филиал / Предприятие | Рейтинг аспекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Обращение с отходами подрядными организациями | Образование отходов при работе подрядных организаций | Текущий | Работа подрядных организаций | Структурные подразделения ОАО «ТГК-1» | 6,4 |

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора –

директор филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

________________________ В.В.Белов				___________________

Главный бухгалтер

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

________________________ Е.В.Герлиц

* СОГЛАСОВАНО:

Директор Петрозаводской ТЭЦ

________________________ А.Г.Вдовиченко

Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ

________________________ В.А. Карпов