ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытый запрос предложений

на выполнение работ по инструментальному обследованию турбинных затворов, турбинных ремонтных затворов, отсасывающей трубы ГЭС-5,6,7,8  Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ – 2300/2.17-1743

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, ГЭС-5,6,7,8 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ГЭС-4,5 Дроздов Андрей Евгеньевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-92-92

E-mail: aedrozdov@kpges.kola.tgk1.ru

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru

Начальник ГЭС-8 Сильченко Константин Николаевич

моб. тел.: +7-921-286-86-95

E-mail: knsilchenko@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

начало –       июль 2011г.

окончание – «31» октября 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на затворах ГЭС-5:

начало –       «25» июля 2011г.

окончание – «29» июля 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на затворах ГЭС-6:

начало –       «08» августа 2011г.

окончание – «12» августа 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на затворах Г-1 ГЭС-7:

начало –       «15» августа 2011г.

окончание – «19» августа 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на затворах Г-2 ГЭС-7:

начало –       «01» августа 2011г.

окончание – «05» августа 2011г.

Требования к срокам выполнения работ на затворах ГЭС-8:

начало –       «18» июля 2011г.

окончание – «22» июля 2011г.

Предельная цена закупки: Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: оценка фактического состояния оборудования для  определения работоспособности и эксплуатационной  надёжности.

Технические характеристики объектов:

Турбинные затворы ГЭС-5:

| № п/п | Характеристика | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | щитовой, секционный, колёсный |
| 2 | Число секций, шт. | 4 |
| 3 | Число затворов, шт. | 2 |
| 4 | Высота, м. | 9,7 |
| 5 | Ширина, м. | 8,97 |
| 6 | Вес 1 затвора, тн. | 22 |

Затвор отсасывающей трубы ГЭС-5:

| № п/п | Характеристика | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Щитовой, скользящий |
| 2 | Число затворов, шт. | 1 |
| 3 | Высота, м. | 8 |
| 4 | Ширина, м. | 3,475 |
| 5 | Вес 1 затвора, тн. | 5,13 |

Турбинные затворы ГЭС-6:

| № п/п | Характеристика | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | плоский, колесный |
| 2 | Число затворов, шт. | 2 |
| 3 | Высота, м. | 9,87 |
| 4 | Ширина, м. | 4,8 |
| 5 | Вес 1 затвора, тн. | 15 |

Турбинные затворы ГЭС-7:

| № п/п | Характеристика | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | плоский, колесный |
| 2 | Число затворов, шт. | 4 |
| 3 | Высота, м. | 10,5 |
| 4 | Ширина, м. | 5,4 |
| 5 | Вес 1 затвора, тн. | 20 |

Турбинный ремонтный затвор ГЭС-8:

| № п/п | Характеристика | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Плоский, скользящий |
| 2 | Число секций, шт. | 8 |
| 3 | Число затворов, шт | 1 |
| 3 | Высота, м. | 7,2 |
| 4 | Ширина, м. | 3,38 |
| 5 | Вес одной секции, тн. | 5,7 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «Инструментальному обследованию турбинных затворов  №1,2

ГЭС-5,   №1,2 ГЭС-6 и  №1,2,3,4 ГЭС-7  турбинного ремонтного  затвора ГЭС-8,

затвора отсасывающей трубы ГЭС-5»

КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление графика, программы обследования и согласование её с Заказчиком | компл. | 5 |
| 2 | Выполнение инструментального обследования, в том числе: - проверка соответствия затворов проектным требованиям; - обследование технического состояния металлоконструкций затворов; - обследование технического состояния сварных и болтовых соединений; - обследование технического состояния уплотнений, сцепных и подвесных устройств; - измерение фактических толщин металла основных несущих элементов конструкций в расчётных сечениях; - замер деформативного состояния затворов (винтообразность, остаточная деформация и прогибы ригелей в безнапорном состоянии плоских затворов) - турбинных затворов №1,2 ГЭС-5; - турбинных затворов №1,2 ГЭС-6; - турбинных затворов №1,2,3,4 ГЭС-7; - турбинного ремонтного затвора ГЭС-8; - затвора ОТ ГЭС-5. | обслед. обслед. обслед. обслед. обслед. | 2 2 4 1 1 |
| 3 | Подготовка и предоставление Заказчику технического отчета по инструментальному обследованию затворов | компл. | 5 |

Примечание: технический  отчёт  должен  содержать  заключение  о  техническом  состоянии  обследованных  затворов,  а  также  выводы  и  рекомендации  по  их  дальнейшей  эксплуатации.

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

- СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и            технического обслуживания.  Нормы и требования».

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

-  иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-  иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 6.5 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

-  обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №8 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ на основных фондах электростанций;

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР с опытом работы, имеющих право:

- быть производителем работ.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- доскональное знание особенностей проводимых работ;

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ:

- на высоте.

- обеспечить оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставить исполнительную документацию по окончании работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса.

Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

Не требуются.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1.Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 90 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.).

2.Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

3.Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

4. Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж №А222288 «ГЭС Раякоски. Щит турбинной камеры» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Чертеж №139286-1 «Водоприемник. 4-колесные затворы. Затвор 5,4/10,5м. Нижняя часть» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж №139287-1 «Водоприемник. 4-колесные затворы. Затвор 5,4/10,5м. Средняя часть» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №4. Чертеж  №139288-1 «Водоприемник. 4-колесные затворы. Затвор 5,4/10,5м. Верхняя часть» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №5. Чертеж № 10-4464 В «Шандоры водоприемника» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №6. Чертеж А 127322 «Янискоски. С.3.2.47. Щит турбинной камеры». – 1 лист в 1 экз.

- Приложение №7. Чертеж 52 ПА 116353 МЧ «ГЭС Янискоски на р. Паз. Отсасывающие трубы. Механическое оборудование. Монтажный чертеж» - 1 лист в 1 экз.

- . «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» -на 2 листах в 1 экз.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для
Заказчика и определения победителя, получающего по результатам процедуры
закупки право заключения соответствующего договора

При проведении оценки Предложений провести их ранжирование по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

- Срок и график выполнения работ.

- Стоимость выполнения работ.

- Соответствие стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета в текущие цены (для ремонтов).

- Наиболее выгодные условия оплаты.

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»).

- Гарантийные обязательства.

- Наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

Требования к участникам закупочной процедуры

Требования к Участникам:

Участвовать в закупочных процедурах может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.