Приложение № 2

График технического обслуживания и ремонтов:

ТГ-1 ТЭЦ-17 и вспомогательного оборудования.

|  | Наименование | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Турбоагрегат Т-27,5-90 ст.№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обход осмотр работающего оборудования | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт |  |  |  | 5дн. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт маслоохладителя без замены трубок (раз в год) 3 шт. |  |  |  | 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистка, промывка фильтров на подаче технической воды 2шт. |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
| 5 | Очистка, промывка и опрессовка конденсатора основного (6 раз в год при работе турбины через каждые 2 месяца) |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 6 | Очистка, промывка и опрессовка сетевых подогревателей. 3 шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Очистка, промывка и опрессовка воздухоохладителей генератора. 4 шт. |  |  |  | 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Питательный насос ПЭН-2,3 (в т.ч. Э/Д, М/Н, М/Ох, М/Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обход осмотр работающего оборудования | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вибрационное обследование |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |

# Главный  инженер                                                                                                                                      Д.В. Серков

ТГ-2 ТЭЦ-17 и вспомогательного оборудования.

|  | Наименование | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Турбоагрегат Т-27,5-90 ст.№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обход осмотр работающего оборудования | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт |  |  |  |  | 9дн. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка, отмывка маслоохладителя |  |  |  |  | 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт маслоохладителя без замены трубок (раз в год) |  |  |  |  | 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка, промывка фильтров на подаче технической воды 2шт. |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 6 | Очистка, промывка и опрессовка конденсатора основного (6 раз в год при работе турбины через каждые 2 месяца) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 7 | Очистка, промывка и опрессовка сетевых подогревателей. 3 шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Очистка, промывка и опрессовка воздухоохладителей генератора. 6 шт. |  |  |  |  | 1,2,3,4 |  |  |  |  |  |  |
| II | Питательный насос ПЭН-4,5 (в т.ч. Э/Д, М/Н, М/Ох, М/Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обход осмотр работающего оборудования | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вибрационное обследование |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |

# Главный  инженер                                                                                                                                      Д.В. Серков

ТГ-3 ТЭЦ-17 и вспомогательного оборудования.

|  | Наименование | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Турбоагрегат Т-100-130 ст.№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обход осмотр работающего оборудования | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8дн |
| 3 | Очистка, отмывка маслоохладителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-7 |
| 4 | Ремонт маслоохладителя без замены трубок (раз в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-7 |
| 5 | Очистка, промывка фильтров на подаче технической воды 2шт. |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |
| 6 | Очистка, промывка и опрессовка конденсатора основного и встроенного пучка (два раза в год) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 7 | Очистка, промывка и опрессовка сетевых подогревателей. 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 1 |
| 8 | Очистка, промывка и опрессовка ПГВС 1,2,3-3 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
| 9 | Очистка, промывка и опрессовка воздухоохладителей генератора. 6 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-6 |
| II | Питательный насос ПЭН- 6 (в т.ч. Э/Д, М/Н, М/Ох, М/Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обход осмотр работающего оборудования | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вибрационное обследование |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |

# Главный  инженер                                                                                                                                      Д.В. Серков

ТГ-4 ТЭЦ-17 и вспомогательного оборудования.

|  | Наименование | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Турбоагрегат Т-120/130-130 ст.№4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обход осмотр работающего оборудования | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт |  |  |  |  | 8дн. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка, отмывка маслоохладителей |  |  |  |  | 1-6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт маслоохладителя без замены трубок (раз в год) |  |  |  |  | 1-6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка ,промывка фильтров на подаче технической воды 2шт. |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1 |
| 6 | Очистка, промывка и опрессовка конденсатора основного и встроенного пучка (два раза в год) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 7 | Очистка, промывка и опрессовка сетевых подогревателей. 2 шт. |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Очистка, промывка и опрессовка ПГВС 1,2,3-3 шт. |  |  |  |  | 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Очистка, промывка и опрессовка воздухоохладителей генератора. 6 шт. |  |  |  |  | 1-6 |  |  |  |  |  |  |
| II | Питательный насос ПЭН- 7,8 (в т. ч. Э/Д, М/Н, М/Ох, М/Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обход осмотр работающего оборудования | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вибрационное обследование |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

# Главный  инженер                                                                                                                                      Д.В. Серков