Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт ж/б плит подводящего канала ГЭС-2 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.16-257)

ОКВЭД – 45.21.51, ОКДП - 4520152

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, Кандалакшский р-он, п.Нивский, Нива ГЭС–2 КНГЭС

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Главный специалист по надзору за ГТС филиала – начальник ГТЦ КНГЭС   Фахурдинов Владимир Мисбахович (моб.тел.:  +7 921 164 64 39)

Требования к срокам выполнения работ:

Начало          июль 2013 г

Окончание    сентябрь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 4 500 тыс.  руб. без учета НДС, в том числе:

•  Стоимость материалов  –  2 000  тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал -   0,00     тыс.  руб. без учета НДС;

2-й квартал -   0,00     тыс.  руб. без учета НДС;

3-й квартал -   4 500   тыс.  руб. без учета НДС;

4-й квартал -   0,00     тыс.  руб. без учета НДС.

Ценовая  характеристика  стоимости  работ  должна  быть  определена  на  основании  сметно-договорной  документации,  составленной  в  соответствии  с  укрупнённой  ведомостью  работ  (указанной  в  техническом  задании)  и   требованиям  системы  ценообразования,  принятой  в  ОАО  «ТГК-1».  Приложение  сметно-договорной  документации  к  оферте  участников  ОЗП  обязательно.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: выполнение комплекса работ по восстановлению  технического состояния железобетонных  плит  подводящего  канала  ГЭС-2  , их  элементов  и  узлов  с  использование  современных  материалов  и  технических  решений  для  обеспечения устойчивости  сооружений.

2. Описание и основные технические характеристики подводящего канала Нива ГЭС – 2:

Тип  канала:  деривационный,  облицованный.

Подводящий  канал,  протяжённостью  4 440 м  с  затвором  водоприёмника  головного  узла  в  начале  канала  и  водоприёмником  турбинных  водоводов  (4 шт.  4 000  мм)  с  сороудерживающими  решётками   (СУР)  и  быстропадающими  щитами  (БПЩ)  в  конце  канала.  Продольный  уклон  канала  составляет  0,00035.  Отметка  на  входе  в  канал  109,0 м.  в  конце  канала  107,46 м.  Наибольшая  глубина  9,5 м.  Канал  проходит  в  моренных  грунтах  в  полувыемках,  полунасыпях.  Откосы  канала  защищены  ж/б  плитами,  уложенными.  Уклон  откосов  от  1:1,5  до  1:2.  Канал  эксплуатируется  с  1934 г.

Расчётный  расход  канала,  при  котором  глубина  воды  у  водоприёмника  составляет  5,9 м,  а  у  напорного  бассейна  7,7 м- 200 м3/с,  средняя  скорость  воды  2 м/с.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  по

«Ремонт ж/б плит подводящего канала ГЭС-2»

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало          01 июля 2013 г

Окончание   30 сентября 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ППР и согласование его с Заказчиком- 2 экземпляра | проект | 1 |
| 2 | Восстановление разрушенного бетона раствором В-7 W-8 F-200 по заранее подготовленной поверхности на участках №№1,2* | м2/м3 | 390/45 |
| 3 | Укладка арматурной сетки ф-16мм. А-III, 200*200мм. | т | 11 |
| 4 | Устройство опалубки | 100м2 | 5,8 |
| 5 | Укладка монолитного ж/бетона В-22,5 на участке №3** | 100м3 | 0,87 |
| 6 | Бурение разгрузочных отверстий диаметром 100мм, L=200мм. | шт. | 265 |
| 7 | Гидроизоляция плит в зоне переменного уровня составом «Гидротекс-Л» на участке №4*** | 100м2 | 390 |
| 8 | Выдача Заказчику комплекта отчетной документации по результатам проведения работ на бумажном носителе в 2 экземплярах и на цифровом носителе в формате Word. | Комплект | 1 |
| 9 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включённых в укрупнённую ведомость. | тыс. руб. | 150 |

Восстановление  существующих  ж/б  плит  с  установкой  арматурной  сетки,  опалубки  и  укладки  бетона.  Гидроизоляция  (защита)  плит  в  зоне  переменного  уровня.  Бурение  в  плитах  разгрузочных  отверстий  для  вытекания  заоблицовочной  воды  при  сработке  отметки  верхнего  бьефа.

Примечание:

Работы по восстановлению разрушенного бетона на сборных ж/б плитах подводящего канала в местах оголения арматуры выполняются:

*на  участке  №1: правый берег ПК- 17; 20; 29+32; 35+37, количество плит 66шт, общая протяженность 66*4=264м, ремонт плит производится в зоне переменного уровня,  глубина разрушения 0,1м. ширина 0,9м,  без  понижения  уровня  воды  в  канале  и  при  работающих  гидроагрегатах  ГЭС;

*на  участке  №2:  левый  берег ПК- 17; 18+15; 29,  количество плит 40шт. ,общая протяженность 40*4=264м, ремонт плит производится в зоне переменного уровня глубина разрушения  0,1м,  ширина 0,9м,  при  понижении  уровня  воды  в водохранилище   до  отметки 113,0 м., в соответствии с программой понижения уровня воды в канале и нагрузки;  вблизи  железнодорожного  полотна  (расстояние  до  ж/д  пути  20 м)  по  этому  должны  выполняться  под  непосредственным  руководством  ответственного  ИТР  исполнителя;

**на  участке  №3:   правый берег участок у напорного бассейна  общая  протяжённость 175м,  бетон укладывается вновь толщиной слоя 0,15м., средняя ширина 3,3м., с подготовкой основания с укладкой арматурной сетки шагом 0,25 м., арматурой А-III, диамер12-16 мм,  без  понижения  уровня  воды  в  канале  и  при  работающих  гидроагрегатах  ГЭС;

***на  участке  №4: левый правый берега каналов ПК-0; 44. гидроизоляция ж/б облицовки в зоне переменного уровня,  при  понижении  уровня  воды  в водохранилище   до  отметки 113,0 м., в соответствии с программой понижения уровня воды в канале и нагрузки.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.СНиП  12-03-2001  «Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть 1.  Общие  требования».

1.2. СНиП  12-04-2002 «Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть 2.  Строительное  производство».

1.3. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

1.4. ПБ 10-382-00. «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

1.5. СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

1.6. РД 153.-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

1.7. РД 153-34.0-03.150-00  « Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок».

1.8. РД  153-34.0-03.205-2001  «Правила  безопасности  при  обслуживании  гидротехнических  сооружений  и  гидромеханического  оборудования  энергоснабжающих  организаций».

1.9. РД  34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

1.10. СНиП  33-01-2003  «Гидротехнические  сооружения.  Основные  положения».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие  опыта проведения   работ по  ремонту  гидротехнических  сооружений на объектах энергетики   не менее  3  лет.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам   на   гидротехнических сооружениях объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: раздел III, п 6.1; 6.2    «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Нива  ГЭС – 2  согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.5. наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение №1).

2.1.7.  Работники организации должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение № 2), Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Желательно наличие в регионе расположения Нива ГЭС–2  производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма  работ.

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных и ремонтных   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой,

привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- погрузо-разгрузочных  (стропальщики);

- связанных с установкой арматуры и заливкой бетона;

- газоэлектросварочных.

2.2.4. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.5. У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

2.2.6. При выполнении работ с использованием сварки иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

2.2.7. Досконально знать технологию работ.

2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.9. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  Нива ГЭС – 2. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.10.  Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

2.2.11. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

2.2.12.    Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

2.2.13. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

2.2.14. Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации.

2.2.15. При  производстве  работ  вблизи  воды  персонал  Подрядчика должен  быть  обеспечен  спасательными  и  страховочными  средствами.

2.2.16. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.17. Режим работы  Подрядчика должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.3. Требования к Подрядчикам  при  привлечении  Субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь  допуск  СРО  на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон марки В22,5W8 F150 | М3 | 87 |
| 2 | Арматура А-III 16 мм | Т | 11 |
| 3 | Раствор цементный В-7 W-8 F-200 | М3 | 45 |
| 4 | «Гидротекс-Л» эластичный окрасочный | Т | 31,68 |
| 5 | Доска хвойных пород 40-50мм. | М3 | 12 |

3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КНГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для проведения работ не включались.

3.3.  В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение:

- Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.