Приложение №1

к Договору № ________________

от «___»________________201 г.

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Директор по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» |  | Заместитель генерального директора – главный инженер - директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |
| ___________________В.Е. Ведерчик |  | ____________________С.Д. Лапутько |
| «_____» ___________________ 2012 г. |  | «_____» ___________________ 2012 г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение комплекса работ по строительству хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута (ХДТМ) Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» 
ОАО «ТГК-1»

# г. Санкт-Петербург

# 2012 г.

- Заказчик

  - ОАО "ТГК-1", Российская Федерация, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, 
литера Б.

- Наименование и место расположения объекта

  - Первомайская теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (далее – Первомайская ТЭЦ), расположена  по адресу: 198096, Россия, г. Санкт-Петербург,  ул. Корабельная, дом 4.

- Территория строительства

3.1. Строительная площадка расположена на территории действующего предприятия и ограничена:

- с севера – ул. Корабельная и далее  - промышленной зоной;

- с юга – дорогой на Турухтанные острова и далее – промышленной зоной;

- с востока – коридором ЛЭП, проходящим вдоль проспекта Маршала Жукова и Кронштадтской улицей;

- с запада – промышленной зоной.

- Состав работ

  - Подрядчик на свой риск собственными и привлеченными силами должен выполнить разработку комплектов рабочей документации в части мазутной составляющей хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута (далее - ХДТМ) Первомайской ТЭЦ в соответствии с техническими решениями, принятыми в проектной документации «Строительство хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута (ХДТМ) Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»», получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №051-12/СПЭ-0716/02 от 10.02.2012 г., в составе таблицы 4.1:

# Таблица 4.1

| 1 | Пояснительная записка (в 6ти книгах) Книга 1.1 Пояснительная записка | 00PRM43PZ111 |
| --- | --- | --- |
|  | Книга 1.2 Исходно-разрешительная документация | 00PRM43PZ112 |
|  | Книга 1.3 Инженерно-топографические изыскания | 00PRM43PZ115 |
|  | Книга 1.4 Инженерно-геологические изыскания | 00PRM43PZ113 |
|  | Книга 1.5 Инженерно-экологические изыскания | 00PRM43PZ114 |
|  | Книга 1.6 Обмерные работы и обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений | 00PRM43PZ116 |
| 2 | Схема планировочной организации земельного участка | 00PRM43GP121 (изм. 3) |
| 3 | Архитектурные решения | 00PRM43AR131 |
| 4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | 00PRM43AS141 (изм. 3) |
| 5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно -технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: |  |
| 5.1 | Система электроснабжения | 00PRM43EP151 (изм. 3) |
| 5.2 | Система водоснабжения | 00PRM43TW151(изм. 3) |
| 5.3 | Система водоотведения | 00PRM43VK151(изм. 3) |
| 5.4 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 00PRM43VT151(изм. 1) |
| 5.5 | Сети связи | 00PRM43SS151 |
| 5.6 | Технологические решения: 5.6.1 Технологическая часть 5.6.2 АСУ ТП | 00PRM43TM151 (изм. 3) 00PRM43UA151 |
| 6 | Проект организации строительства | 00PRM43QS161(изм. 1) |
| 7 | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | 00PRM43QS171(изм. 1) |
| 8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 00PRM43OS181 |
| 9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 00PRM43PP191(изм. 3) |
| 10.1 | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | 00PRM43EE101 |
| 12 | Иная документация: |  |
| 12.1 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 00PRM43MM101 |
| 12.2 | Декларация промышленной безопасности | 00PRM43UP101 |
| 12.3 | Проект обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны | 00PRM43SO101 |
| 12.4 | Перечень оборудования и материалов | 00PRM43QS101 |

  - Подрядчик должен выполнить разработку сметной документации на основании утвержденной в производство работ Заказчиком рабочей документацией согласно п. 4.1. данного ТЗ с использованием программного продукта «Гранд-Смета».

  - Подрядчик, на свой риск собственными и привлеченными силами, должен выполнить работы на условиях «под ключ» по строительству ХДТМ Первомайской ТЭЦ (включая строительно-монтажные работы, приобретение, поставку и монтаж основного и вспомогательного оборудования, пусконаладочные работы в полном объеме, а также обеспечить ввод и сдачу объектов комплекса ХДТМ в эксплуатацию с  последующим гарантийным обслуживанием) в соответствии с утвержденной в производство работ Заказчиком рабочей документацией с соблюдением следующих обязательных условий:

- Выполнение функции технического заказчика, лица осуществляющего строительство в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации;

- Осуществление строительного контроля за проведением работ, в том числе:

- Контроль качества работ (соблюдение требований СНиП, государственных стандартов, технологии производства работ);

- Надзор за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования утвержденным проектным решениям;

- Контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования в соответствии с ППР и нормативными документами;

- Приемка выполненных работ у субподрядчиков с подписанием соответствующих актов (скрытых работ, испытаний, промежуточной приемки ответственных конструкций зданий и сооружений);

- Фото-фиксация: скрытых и других работ (постоянно), текущего состояния объекта с предоставлением результатов в электронном виде;

- Контроль наличия (комплектности) и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- Составление перечней необходимой исполнительной документации по видам работ и ведением актуального реестра исполнительной документации;

- Проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний.

- Координация по согласованию документации с техническими специалистами Заказчика.

- Осуществление операционного контроля в процессе выполнения и завершения операций;

- Осуществление оценки соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

- Организация и обеспечение выполнения шеф-монтажных работ;

- Выполнение объемов работ и услуг, необходимых для обеспечения комплексного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию;

- Организация обучения эксплуатационного персонала по программам заводов-изготовителей основного и вспомогательного оборудования, подготовка эксплуатационного персонала в оперативном управлении оборудованием во время проведения индивидуальных испытаний и наладки функциональных узлов;

- Входной контроль качества материалов, деталей трубопроводов и арматуры, строительных конструкций, электротехнического оборудования и средств КИПиА на соответствие их сертификатам, стандартам, техническим условиям и другой технической документации;

- Ввод объекта в эксплуатацию, включая оказание услуг для организации проведения работ и сдачи объекта (получение необходимых разрешений, проведения экспертиз и т.п., в соответствии с действующими нормативными документами);

- Осуществление гарантийного обслуживания объекта в соответствии с Договором. Гарантийное обслуживание не включает в себя сервисное обслуживание оборудования, зданий и сооружений;

- Обеспечение гарантированных показателей объекта. При этом существуют следующие условия гарантии основных показателей:

- Гарантированные показатели определяются проектной, рабочей документацией, утвержденной Заказчиком к производству работ, а также подтвержденными заводами-изготовителями характеристиками оборудования;

- Недостижение гарантированных показателей влечет компенсацию убытков Заказчика со стороны Генподрядчика.

- Достижение гарантированных показателей подтверждается в ходе испытаний после проведения режимной наладки оборудования.

  - В объем работ и обязательств Подрядчика по строительству ХДТМ Первомайской ТЭЦ не входят работы (разработка рабочей документации, а также комплекс работ по строительству соответствующих объектов, закупка и монтаж оборудования), указанные в Приложении №1 к данному ТЗ, в виду того, что они выполняются по уже заключенному отдельному договору.

- Сроки выполнения работ

# 5.1. Начало – январь 2013 г.

# 5.2. Окончание – декабрь 2014 г.

- Особые условия

  - При выполнении Работ руководствоваться требованиями действующего законодательства и нормативных актов РФ.

  - Производить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком.

  - Рабочую документацию в соответствии с п. 4.1. данного ТЗ необходимо согласовать с 
ОАО «Зарубежэнергопроект»,  разработавшим комплект проектной документации «Строительство хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута (ХДТМ) Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»», получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №051-12/СПЭ-0716/02 от 10.02.2012 г. на предмет соответствия выпускаемой рабочей документации проектной».

  - При разработке рабочей документации осуществить увязку с проектными решениями следующих объектов:

-	реконструкция внутренней схемы газоснабжения Первомайской ТЭЦ;

-	строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) Первомайской ТЭЦ.

  - Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения оборудования, а также выполнения работ по данному техническому заданию.

  - Обеспечить охрану, содержание, постоянную уборку территории строительной площадки, зданий и сооружений, а также финишную уборку территории и всех помещений объекта капитального строительства перед сдачей его Заказчику.

  - Обеспечить метрологическое сопровождение в части поверки всех средств измерения на момент ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию (все средства измерения должны быть поверены не позднее, чем за 6 месяцев до момента  ввода ХДТМ в эксплуатацию).

В случае переноса срока ввода объекта в эксплуатацию по вине Подрядчика, обязательства в части данного метрологического сопровождения сохраняются до момента фактического ввода.

  - Обеспечить входной контроль металла основного оборудования по разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком программе в соответствии с действующими на момент поставок СТО ОАО «ТГК-1» и соответствующими НТД.

  - Обеспечить помещения строящихся объектов ХДТМ средствами индивидуальной защиты и пожаротушения (по разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком перечню).

  - Обеспечить комплектацию рабочих мест возводимых объектов ХДТМ необходимой мебелью и аппаратурой (по разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком перечню).

  - Обеспечить ведение таблицы оборота разрабатываемой Рабочей документации (в соответствии с п. 4.1. данного ТЗ), учитывающей статус разработки, передачи Заказчику, устранения замечаний и согласования  данной рабочей документации.

  - При выполнении работ использовать приспособления, технику и материалы, отвечающие современному уровню строительства.

  - Обеспечить необходимое количество персонала для качественного выполнения работ в указанные сроки, а также персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

  - Разработать и согласовать с Заказчиком календарно-сетевой график проектных и строительных работ, используя ПО Oracle Primavera  (в объеме раздела 4 данного технического задания), и обеспечить выполнение данных работ в соответствии с согласованными графиками.

При этом Подрядчик должен периодически отражать следующую информацию:

- (еженедельно) оставшуюся длительность по каждой работе так, чтобы в ПО Oracle Primavera  автоматически заполнялась поле процент выполнения по длительности;

- (ежемесячно) объем денежных средств, на который подписаны акты выполненных работ между Заказчиком и Подрядчиком по каждой работе по периодам (данная функция реализуется с помощью колонки «Фактические расходы за период»);

- (ежемесячно) объем профинансированных денежных средств по каждой работе;

- другую информацию (в соответствии с общими решениями, принятыми Заказчиком и Подрядчиком).

  - Обеспечить получение, ведение и передачу Заказчику следующей документации:

- Порядок производственного контроля по обращению с отходами (согласно ст.26 7-ФЗ);

- Документы, подтверждающие организацию и проведение производственного экологического контроля при строительстве объекта, в том числе: отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды, результаты мониторинга состояния окружающей среды;

- Проект (ы) нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) (на весь период строительства);

- Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (на весь период строительства), в том числе продленные;

- Согласованные паспорта отходов I-IV классов опасности для окружающей среды, при их отсутствии – протоколы анализов компонентного состава отходов и материалы по отнесению отходов к конкретному классу опасности для окружающей среды в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15.06.01 года № 511;

- Документы, подтверждающие отнесение отходов к V классу опасности экспериментальным методом;

- Договоры со сторонними организациями на вывоз, передачу строительных, бытовых отходов, отходов из биотуалетов, отходов металлов  и/или прочих отходов с целью их размещения на специализированных объектах, использования или обезвреживания с приложением копий их лицензий (за весь период строительства объекта);

- Документы (справки, акты выполненных работ и иные документы), подтверждающие вывоз, передачу образовавшихся за период строительства объекта строительных, бытовых отходов, отходов из биотуалетов, отходов металлов  и/или прочих отходов другим организациям с целью их дальнейшего размещения, использования или обезвреживания. (размещение отходов допускается только на полигонах, включенных в реестр);

- Таблицы учета в области обращения с отходами (в соответствии с Приказом Минприроды №721 от 1.09.2011г);

- Расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду за период строительства объекта;

- Платежные поручения о внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду за период строительства объекта;

- Документы по санитарно-эпидемиологическому надзору в соответствии с действующим законодательством РФ;

  - Обеспечить строительную площадку необходимыми материалами, оборудованием и др. ТМЦ. По согласованию отдельные материалы могут быть предоставлены Заказчиком.

  - Обеспечить оформление и сдачу исполнительной документации.

  - Провести режимную наладку (режимно-наладочные испытания) оборудования ХДТМ.

  - Произвести паспортизацию, регистрацию в органах РТН, техническое освидетельствование и получение разрешения на эксплуатацию поднадзорных трубопроводов, сосудов и оборудования ХДТМ.

  - Обеспечить получение следующих обязательных документов (а также всех необходимых согласований для получения данных документов):

-	 заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил),  иных нормативных правовых актов и проектной документации в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ;

-	распоряжение об утверждении заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям строительных норм и правил и проектной документации;

-	разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок;

-	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в службе Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

  - Провести первичную техническую инвентаризацию вновь построенных зданий и сооружений с получением технических и кадастровых паспортов.

  - Выполнить доработку проектной документации, осуществить  разработку и получение исходно-разрешительной и иной документации, необходимой для строительства и ввода в эксплуатацию объекта (при необходимости). Обеспечить получение требуемых разрешений и согласований на производство работ в надзорных органах и эксплуатирующих организациях. В случае необходимости провести дополнительные изыскательские работы, провести экспертизу промышленной безопасности, согласованную с Ростехнадзором.

  - Рабочую документацию согласовать в установленном порядке (согласование с эксплуатирующими организациями, диспетчерскими центрами СПб, органами исполнительной власти СПб, надзорными органами) по доверенности, оформленной Заказчиком (при необходимости);

  - Разработать и согласовать Техническую программу комплексного опробования, а так же программы индивидуальных испытаний оборудования и отдельных технологических узлов;

  - Обеспечить разработку и согласование материалов действующей (актуализированной) исполнительной  съемки, при завершении строительства и замеров  ГУП «ГУИОН».

  - Предусмотреть в разрабатываемой Рабочей документации (в соответствии с п. 4.1. данного ТЗ) возможность слива дизельного топлива с автомобильного транспорта.

  - Проведение строительных работ не должно нарушать безостановочный режим горячего водоснабжения Первомайской теплоэлектроцентрали на всех этапах строительства.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата строительства (СМР, оборудование и материалы) устанавливается на срок не менее 24 месяцев от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантии качества распространяются на все оборудование (включая поставленное на условиях комиссии), материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком (его субподрядчиками, субпоставщиками)  в соответствии с данным техническим заданием.

  - Все поставляемое для выполнения работ оборудование (включая баковое хозяйство)  в соответствии с данным ТЗ должно иметь разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

Кроме того, документация должна быть предоставлена в соответствии с «Правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах», утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.12.1998 № 1540, включая:

- условия и требования безопасной эксплуатации технических устройств;

- методики проведения контрольных испытаний (проверок) этих устройств и их основных узлов;

- сведения по ресурсу и срокам эксплуатации технических устройств;

- порядок технического обслуживания технических устройств;

- порядок ремонта технических устройств;

- порядок диагностирования технических устройств.

Оборудование должно выбираться таким образом, чтобы объект обладал высокой надежностью и незначительным снижением эффективности работы на протяжении всего проектного срока службы Объекта. Выбор оборудования должен быть согласован с Заказчиком. В объем поставки должны быть включены инструменты, приборы, программное обеспечение (включая все необходимы лицензии для работы программного обеспечения) необходимое для текущего технического обслуживания, запчасти и расходные материалы на гарантийный период. Необходимо также предусмотреть соответствующие средства для обучения эксплуатационного персонала.

На строительную площадку должно быть поставлено новое оборудование и/или установки в чистом состоянии. Под новым и чистым состоянием оборудования и/или установки будет пониматься, что с момента изготовления до поступления на площадку строительства блока прошло не более 180 дней и наработка оборудования и его отдельных составных частей и деталей составляет не более тридцати часов после изготовления, а само оборудование и его отдельные части соответствуют требованиям конструкторской документации Изготовителя.

  - Заказчик вправе предлагать внесение обоснованных изменений в объем работ (оборудования), которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком, а именно:

- увеличение или сокращение объемов любых работ (оборудования), включенных, или вытекающих из условий данного технического задания;

- исключение любых работ (оборудования);

- изменение характера, качества или вида любой части работы;

- выполнение дополнительных работ любого характера, необходимых для завершения строительства.

  - Затраты, связанные с обеспечением ресурсами (электроэнергия, водоподведение, водоотведение, отопление и др.) строительной площадки и строительного городка на период производства работ несёт Подрядчик. В обязанности подрядчика входит заключение соответствующих договоров на поставку необходимых ресурсов с ресурсоснабжающими организациями, либо компенсация ОАО «ТГК-1» фактически понесенных затрат по обеспечению строительной площадки и строительного городка ресурсами.

  - Подрядчик обеспечивает авторский надзор за строительством.

  - Подрядчик обеспечивает разработку, согласование и утверждение технологического регламента по обращению со строительными отходами, а также проекта  нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, обязуется утилизировать отходы на полигоне и представить справки об их размещении.

  - Подрядчик  обязуется на весь период производства работ в близлежащих зданиях и сооружениях вести ежедневный мониторинг за их состоянием.

  - Разработанная рабочая документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде в 1 (одном) экземпляре в следующих форматах:

Текстовый материал –  не ниже MS Word 2003 и PDF;

Спецификации и таблицы – не ниже MS Excel 2003 и PDF;

Графическая часть, включая рисунки, эскизы, фотографии – PDF либо JPG, DWG.

  - На стадии разработки рабочей документации предусмотреть  изготовление, а также места установки на основном и вспомогательном оборудовании и трубопроводах  маркирующих табличек (по коду KKS), в соответствии с требованиями НТД.

  - Ведомость объёмов этапов работ по Договору должна формироваться на основании перечня комплектов рабочих чертежей (состава проекта), перечне заводской и иной специализированной технической документации, включая документацию по проведению пусконаладочных работ, разрабатываемой (приобретаемой) Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору c целью строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Риски (затраты), связанные с выявившейся на стадии строительства и ввода объекта в эксплуатацию необходимостью выполнения дополнительных, не предусмотренных начальной ведомостью, работ лежат по Подрядчике.

- Организация безопасного производства работ

7.1. 	Организация и выполнение Работ на Строительной площадке должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности;

- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

7.2. 	В соответствии с требованиями п. 4.6. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства Работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- между Подрядчиком и Заказчиком разработан и оформлен Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории Первомайской ТЭЦ о предоставлении Подрядчику территории Строительной площадки с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства Работ;

- разработаны и оформлены акты-допуски между Подрядчиком и Субподрядчиком, непосредственно выполняющими Работы на выделенной территории Строительной площадке, с указанием участка территории Строительной площадки, выделенной каждому Субподрядчику для производства Работ;

- выпущен приказ Подрядчика о порядке допуска персонала Субподрядчика к выполнению Работ на Объекте;

- организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Субподрядчика, принимающему участие в строительстве Объекта.

7.3. 	Подрядчик обязан при выполнении Работ на Объекте (Строительной площадке) с участием Субподрядчика:

- разработать совместно с Субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте (Строительной площадке);

- осуществлять допуск Субподрядчика на Объект (Строительную площадку) с учетом выполнения требований 4.6. СНиП 12-03-2001;

- обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

7.4. 	Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

7.5. 	Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

7.6. 	На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители Субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001.

7.7. 	При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

7.8. 	Наряд-допуск должен выдаваться на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

7.9. 	Все лица, находящиеся на Строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

7.10. Руководители Субподрядчика, персонал которых выполняет работы на строительной площадке, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

7.11. 	Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом Субподрядчика, выполняющим строительно-монтажные и наладочные работы при строительстве объекта со стороны Подрядчика, осуществляется Начальником строительства, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям Субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.

7.12 	Организация пропускной системы и Допуск персонала Подрядчика и Субподрядчика на Объект осуществляется в соответствии с организацией пропускного режима на территории Первомайской ТЭЦ.

- Обеспечение пожаробезопасности

  - Территория строительной площадки, производственные, служебные и бытовые помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации.

  - Дороги, проезды  и подъезды  к зданиям (в том числе и временным), сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.

  - На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к пожарным гидрантам.

  - Места  проведения огневых работ следует обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.).

  - Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние (отключено от действующих коммуникаций, очищено, пропарено, промыто и т.п.).

  - Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

  - Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности в производственных и бытовых помещениях и территории выделенной Субподрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Субподрядчика, а общую ответственность, за выполнением требований правил пожарной безопасности на Объекте несут руководители Подрядчика.

  - На объекте строительства всеми работниками должны соблюдаться требования правил пожарной безопасности, установленные нормативно-правовыми, нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами:

- Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;

- Правила пожарной безопасности для  энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00;

- Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР. РД 34.03.307-87

- Своды правил по пожарной безопасности;

- Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий.

8.9.	Организация противопожарного режима и выполнение требований правил пожарной безопасности возложена на Подрядчика.

- Режим промсанитарии

  - При производстве работ на Строительной площадке, при выполнении работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства должны осуществляться санитарно - профилактические мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными актами Российской Федерации.

  - Администрация Подрядчики совместно с руководителями Субподрядчиков должны обеспечить, работников занятых на строительстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пиши, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам.

  - На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

  - В соответствии с законодательством на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, администрация Подрядчика и руководители Субподрядчика обязаны бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви  других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обуви и другими средствами  индивидуальной защиты.

- Медицинское обслуживание

  - Сотрудники Подрядчика и Субподрядчика в случае получения ими травм при работе на Строительной площадке по договоренности направляются для оказания медицинской помощи в медпункт Первомайской ТЭЦ, а в необходимых случаях в районный травмпункт. В других случаях работники направляются для обеспечения медицинской помощью в стационарные поликлиники по месту жительства или действию личных медицинских страховок.

- Охрана окружающей среды

  - При производстве Работ на Строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий. Строительство и монтаж оборудования должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.

- Правила экологической безопасности

  - В целях соблюдения экологической безопасности сотрудников Подрядчика и Субподрядчика Подрядчик обязан:

- постоянно контролировать состояние окружающей среды на Стройплощадке и прилегающей к ней местности;

- получать информацию о концентрациях загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в районе Стройплощадки;

- иметь сведения об уровне шумов на Стройплощадке и от объектов Первомайской ТЭЦ в различное время суток;

- контролировать состояние питьевой воды, используемой на Стройплощадке для пищевых целей;

- осуществлять постоянный вывоз со Стройплощадки бытового мусора, пищевых и иных отходов;

- постоянно проводить противопожарные мероприятия на Стройплощадке, при строительстве и монтаже оборудования; в случае возникновения очага пожара принимать все меры к его локализации и устранению;

- осуществлять своевременный контроль за действующими и строящимися объектами водоснабжения, канализации и вентиляции;

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации принять все меры к ее ликвидации и устранению нежелательных последствий;

- постоянно инструктировать сотрудников Подрядчика и Субподрядчика на стройплощадке по правилам экологической безопасности.

- Приложение

  - Комплект проектной документации (в соответствии с п. 4.1. данного ТЗ) в 1 экз. в электронном виде предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16 корп. 2, лит. А, контактный телефон 8 (812) 901-36-68. Копирование производится на flash-карту потенциального Участника.

  - Приложение №1 к данному ТЗ (в соответствии с п. 4.3. данного ТЗ) на 5 л. в 1 экз.

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель Главного инженера ОАО «ТГК-1» ______________________ А.И. Воробьев «____»________________ 2012 г. |  | Директор Первомайской теплоэлектроцентрали __________________С.А. Мирошниченко «_____» _______________2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер Первомайской теплоэлектроцентрали _____________________ Ю.П. Голубев «_____» _______________2012 г. |  | Директор дирекции капитального строительства Первомайской теплоэлектроцентрали __________________М.В.Одрживольский «_____» _______________2012 г. |
|  |  | Главный инженер блока (ПГУ-180) Первомайской теплоэлектроцентрали __________________ В.Е. Орищенко «_____» _______________2012 г. |

# Приложение №1 к Техническому Заданию

# на выполнение комплекса работ по строительству хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута (ХДТМ) Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» 
ОАО «ТГК-1»

| № | Наименование работы | Шифр проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный период строительства ХДТМ |  |
| 2 | Проект организации строительства. Устройство временных автомобильных дорог | 00PRM43QS161 |
| 3 | Емкость замазученного конденсата G4 |  |
| 4 | Емкость замазученного конденсата подземная V=10 м3 | G4PRM43KG0101 |
| 5 | Резервуарный парк аварийного запаса дизельного топлива и мазута E2 |  |
| 6 | Резервуарный парк аварийного запаса дизельного топлива и мазута. Защитное ограждение | E2PRM43KG0102 |
| 7 | Резервуарный парк аварийного запаса дизельного топлива и мазута. Защитное покрытие | E2PRM43KG0104 |
| 8 | Устройство фундаментов шахтных лестниц резервуаров | E2PRM43KG0106_02 |
| 9 | Резервуарный парк дизельного топлива. Трубопроводы пенного пожаротушения и водяного охлаждения | E2PRM43PT0102 |
| 10 | Автоматическое пожаротушение резервуарного парка. Трубопроводы систем автоматического пенного пожаротушения и водяного охлаждения баков запаса дизельного топлива. Антикоррозионная защита | E2PRM43РТ0104-AZ |
| 11 | Резервуарный парк аварийного запаса дизельного топлива и мазута. Трубопроводы пожаротушения. Тепловая изоляция трубопроводов | E2PRM43PT0104-TE |
| 12 | Резервуарный парк аварийного дизельного топлива и мазута. Технологическая часть. Резервуарный парк дизельного топлива. Антикоррозионная защита внутренних поверхностей. | E2PRM43MS0104-AZ |
| 13 | Резервуарный парк аварийного запаса дизельного топлива и мазута. Резервуарный парк дизельного топлива. Антикоррозионная защита наружной поверхности оборудования и трубопроводов | E2PRM43MS0102-AZ |
| 14 | № 26.BP Временный трубопровод для заполнения и опорожнения резервуаров дизельного топлива | б/н |
| 15 | Резервуарный парк аварийного запаса дизельного топлива и мазута. Свайное поле | E2PRM43KG0103 |
| 16 | Резервуарный парк аварийного запаса дизельного топлива и мазута. Фундаменты резервуаров | Е2PRM43KG0101 |
| 17 | Резервуарный парк аварийного запаса дизельного топлива и мазута. Резервуарный парк дизельного топлива. Монтаж резервуаров дизельного топлива | E2PRM43MS0103 |
| 18 | Насосная дизельного топлива и мазута, совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения E3 |  |
| 19 | Насосная дизельного топлива и мазута, совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения. Стеновые панели | E3PRM43AR0101 |
| 20 | Насосная дизельного топлива и мазута совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения. Свайное основание | E3PRM43KG0101 |
| 21 | Насосная дизельного топлива и мазута, совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения. Фундаменты. Каркас | E3PRM43KG0101, E3PRM43KM0102 |
| 22 | Насосная дизельного топлива и мазута, совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения. Устройство цоколя | E3PRM43AR0101 |
| 23 | Насосная дизельного топлива и мазута, совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения. Устройство перегородок | E3PRM43AR0101 |
| 24 | Насосная дизельного топлива, совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения (АПТ). Надземная часть. | E3PRM43KM0101 |
| 25 | Насосная дизельного топлива, совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения (АПТ). Подземное хозяйство | E3PRM43KG0102 изм1. |
| 26 | Насосная дизельного топлива и мазута, совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения. Устройство внутренней отделки. Полы | E3PRM43AR0101 |
| 27 | Насосная дизельного топлива и мазута, совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения. Монтаж дверных блоков, монтаж ворот | E3PRM43AR0101 |
| 28 | Насосная дизельного топлива и мазута, совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения. Монтаж оконных блоков | E3PRM43AR0101 |
| 29 | Насосная дизельного топлива, совмещенная с насосной АПТ. Система нефтесодержащих сточных вод | E3PRM43VK0105 |
| 30 | Насосная дизельного топлива, совмещенная с насосной АПТ. Отопление и теплоснабжение. Устройство отопления и теплоснабжения | E3PRM43VT0103 |
| 31 | Мазутонасосная. Отопление и теплоснабжение. Устройство отопления и теплоснабжения. Мазутонасосная | E3PRM43VT0103 |
| 32 | Насосная дизельного топлива, совмещенная с насосной АПТ. КИП и А систем отопления и теплоснабжения | E3PRM43АP0103 |
| 33 | Насосная дизельного топлива, совмещенная с насосной АПТ. КИП и А систем отопления и теплоснабжения. ПНР | E3PRM43АP0103 |
| 34 | Мазутонасосная. КИП и А систем отопления и теплоснабжения | E3PRM43АP0105 |
| 35 | Мазутонасосная. КИП и А систем отопления и теплоснабжения. ПНР | E3PRM43АP0105 |
| 36 | Насосная дизельного топлива и мазута, совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения. Огнезащита металлоконструкций насосной дизельного топлива и мазута | E3PRM43AR0101 |
| 37 | Насосная дизельного топлива и мазута, совмещенная с насосной автоматического пенного пожаротушения. Кровля насосной дизельного топлива и мазута | E3PRM43AR0101 |
| 38 | Подземные инженерные сети F0 |  |
| 39 | Технологическая эстакада. Вынос сетей из зоны строительства. Подземные инженерные сети. Система производственно-дождевых сточных вод | F0PRM43WK0104 |
| 40 | Технологическая эстакада L0 |  |
| 41 | Внутриплощадочные инженерные сети. Технологическая эстакада. Подключение ХДТМ | L0PRM43KM0101 |
| 42 | Внутриплощадочные инженерные сети. Технологическая эстакада. Подключение ХДТМ. Тепловые сети объектов ТЭЦ в осях опор N11…N61 | L0PRM43TS0101 |
| 43 | Внутриплощадочные инженерные сети. Технологическая эстакада. Подключение ХДТМ. Тепловые сети объектов ТЭЦ в осях опор N11…N61. Тепловая изоляция | L0PRM43TS0101-TE |
| 44 | Технологическая эстакада L7 |  |
| 45 | Технологическая эстакада. Подключение ХДТМ. Фундаменты | L7PRM43KG0103 |
| 46 | Внутриплощадочные инженерные сети. Технологическая эстакада. Подключение ХДТМ. Тепловые сети объектов ТЭЦ. Тепловая изоляция | L7PRM43TS0102-TE |
| 47 | Внутриплощадочные инженерные сети. Технологическая эстакада. Подключение ХДТМ. Тепловые сети объектов ТЭЦ | L7PRM43TS0102 |
| 48 | Технологическая эстакада. Подключение ХДТМ. Надземная часть | L7PRM43KM0103 |
| 49 | Реконструкция существующей эстакады паромазутопроводов в опорах 100-128. Замена деталей траверс в опорах 46-61 | L7PRM43KM0102 л. 11,12 |
| 50 | Технологическая эстакада. Подключение ХДТМ. Надземная часть. Антикоррозионная защита | L7PRM43KM0103 |
| 51 | Главный корпус энергоблоков ПГУ-180 M0 (M1,M2) |  |
| 52 | Система аварийного дизельного топлива в главном корпусе ПГУ-180. Технологические трубопроводы | M1PRM43MS0105 |
| 53 | Система аварийного дизельного топлива в главном корпусе ПГУ-180. Технологические трубопроводы | M2PRM43MS0105 |
| 54 | Система аварийного дизельного топлива для ГТУ в главном корпусе ПГУ-180. Технологические трубопроводы. Антикоррозионная защита наружной поверхности трубопроводов | M0PRM43MS0101-AZ |
| 55 | Система аварийного дизельного топлива для ГТУ в главном корпусе ПГУ-180. Технологические трубопроводы. Антикоррозионная защита наружной поверхности трубопроводов | M1PRM43MS0101-AZ |
| 56 | Система аварийного дизельного топлива для ГТУ в главном корпусе ПГУ-180. Технологические трубопроводы. Антикоррозионная защита наружной поверхности трубопроводов | M2PRM43MS0101-AZ |
| 57 | Система аварийного дизельного топлива в главном корпусе ПГУ-180. Технологические трубопроводы. | M0PRM43MS0105 |
| 58 | Поставка оборудования |  |
| 59 | Резервуарный парк дизельного топлива. Установочные чертежи. | E2PRM43MS0103 |
| 60 | Технологическая эстакада. Вынос сетей из зоны строительства. Технологические трубопроводы | L7PRM43TM0102 |
| 61 | Внутриплощадочные инженерные сети. Технологическая эстакада. Подключение ХДТМ. Тепловые сети объектов ТЭЦ | L7PRM43TS0102 |
| 62 | Система аварийного дизельного топлива в главном корпусе ПГУ-180. Технологические трубопроводы | M0PRM43MS0105 |
| 63 | Система аварийного дизельного топлива в главном корпусе ПГУ-180. Технологические трубопроводы * | M1PRM43MS0105 |
| 64 | Система аварийного дизельного топлива в главном корпусе ПГУ-180. Технологические трубопроводы * | M2PRM43MS0105 |
| 65 | Внутриплощадочные инженерные сети. Технологическая эстакада. Подключение ХДТМ. Тепловые сети объектов ТЭЦ в осях опор N11…N61 | L0PRM43TS0101 |
| 66 | Система электрообогрева трубопроводов дизеля и мазута. Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки БМ2КТП-1000 кВА | L7, B8 |
|  | *,- За исключением следующего оборудования: |  |
|  | - Фильтр 450 ВФ, - 4 шт. |  |
|  | - Насосы 3-АНОД-13.32/80.47УТТ.А.18,5-У2, - 4 шт. |  |