Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по доработке поверхности градирни №1 Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1105/3.24-3778)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108, Правобережная ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тарасов Игорь Викторович – начальник отдела организации строительства

тел. 8(921) 781-22-02.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало		ноябрь 2012 г.

Окончание		сентябрь 2013 г.

Требования к стоимости работ:

планируемая (предельная) стоимость работ:

20 000 000 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к проекту объёмов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом) и калькуляцию в электронном виде в формате файла «А0».

Цель работы:

выполнение комплекса работ по доработке поверхности действующей градирни № 1 с приведением внешнего оформления в соответствие с книгой фирменного стиля 
ОАО «ТГК-1».

Работы необходимо выполнить в 2 этапа:

1 этап   -    Подготовительные работы (завершение – декабрь 2012 г.).

2 этап -  Выполнение комплекса работ по доработке поверхности градирни № 1 в соответствие с книгой фирменного стиля ОАО «ТГК-1» (2013 год). Цветовые решения и размещение логотипов применить в соответствии с Приложением №1 к настоящему техническому заданию.

Ведомость

планируемых работ по модернизации поверхности градирни №1

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| 1.1 | Подготовительные работы |  |  |
| 2 этап |  |  |  |
| 2.1 | Очистка наружной железобетонной поверхности градирни. | м2 | 15 000 |
| 2.2. | Устранение сколов, выбоин наружной железобетонной поверхности градирни | м2 | 250 |
| 2.3. | Инъектирование трещин наружной железобетонной поверхности градирни | м.п. | 1650 |
| 2.4. | Шпатлевание наружной железобетонной поверхности градирни. | м2 | 15 000 |
| 2.5. | Грунтовка наружной железобетонной поверхности градирни. | м2 | 15 000 |
| 2.6. | Покраска наружной железобетонной поверхности градирни с нанесением логотипа (в соответствии с Приложением №1) | м2 | 15 000 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1.	Выполнение требований:

1.1.	Требования к производству и качеству работ:

1.1.1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах                               (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями                      (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности                        (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.1.2.	Для выполнения данных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7÷2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Работы должны выполняться в соответствии с СО 34.21.601-98 «Типовой инструкцией по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий»;

- Технология работ должна удовлетворять СНиП 3.04.03-85, СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- Технология работ должна удовлетворять СНиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчётной документации согласно СО 34.04.181-2003.

1.1.3.	Работы по модернизации наружной поверхности градирни должны обеспечить надёжную антикоррозионную защиту железобетонной поверхности градирни. Защитные покрытия, наносимые на внешнюю поверхность оболочки градирни, должны обладать:

- высокой паропроницаемостью;

- низкой диффузионной проницаемостью для углекислого газа;

- стойкостью к выщелачиванию;

- стойкостью к климатическим факторам, в т.ч. к ультрафиолетовому облучению;

- высокой адгезией к бетону.

1.1.4.	Значения параметров материалов антикоррозионных покрытий для конструкций градирни, обеспечивающие выполнение указанных выше требований должны быть:

- эквивалент сопротивления диффузии H2O не более 4 м,

- толщина системы покрытий не менее 150 мкм,

- адгезия к бетону не менее 2 МПа.

1.1.5.	Все работы должны производится с присутствием и проведением консультаций специалистов фирм поставщиков применяемых материалов.

1.1.6.	Нанесённое антикоррозионное покрытие должно обеспечить защиту бетона наружной поверхности градирни на срок не менее 25 лет.

2.	Требования к подрядной организации:

2.1.	Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика;

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне и годовых объёмов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт по данным работам не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2.	Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных работ, поставки материалов и прочих работ и услуг по модернизации основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов, люлек и подмостей;

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованными сроками;

- Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Вспомогательные расходные материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам осмотра, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложение №1.

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

- Цветовое исполнение.

- Позиционирование.