## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Автовской ТЭЦ-15
__________________Д.А.Лашицкий
График ремонта насосов I очереди на 2012год
Оборудование | 2001-01-01 | 2002-02-01 | 2003-03-01 | 2004-04-01 | 2005-05-01 | 2006-06-01 | 2007-07-01 | 2008-08-01 | 2009-09-01 | 2010-10-01 | 2011-11-01 | 2012-12-01
Сетевой насос 10НМКх2 (ЦН-1000-180) | bar: 2005-05-01 to 2006-06-01
Сетевой насос 10НМКх2 (ЦН-1000-180) | bar: 2007-07-01 to 2008-08-01
Сетевой насос КРНА 400/700/64м | bar: 2003-03-01 to 2004-04-01; 2009-09-01 to 2010-10-01
Подпиточный насос 20Д-6 (Д 2000-100) | bar: 2001-01-01 to 2002-02-01
Насос рециркуляции ВД 20НДс (Д 3200-75) | bar: 2005-05-01 to 2006-06-01
Насос подпиточный теплосети 14СД-9х1 (СЭ-1250х70) | bar: 2009-09-01 to 2010-10-01
Насос подпиточный теплосети 14СД-9х1 (СЭ-1250х70) | bar: 2007-07-01 to 2008-08-01
Насос подпиточный теплосети 14СД-9х1 (СЭ-1250х70) резервный | bar: 2004-04-01
Циркуляционный насос 24НДн (32Д-19) | bar: 2002-02-01 to 2003-03-01
Начальник КТЦ __________________________________________ И.Ю. Коньков
Начальник АРС _________________________________________Ю.К. Курунов